## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [14 empty] | SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE DE 2021- MESES: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS 2021 | TIPO Y FUENTE DE RECURSOS | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE FÍSICO DEL PRODUCTO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE PLANEACIÓN
[7 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | 245 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 |  | Ejecutado en el semestre anterior | 586 | 191.5% | 0 | Para el segundo semestre del año el numero de estudiantes asciende a 586 | SNIES | Validado contra evidencia
|  | Diseñar una (1) estrategia pertinente de articulación de la educación superior con la media | Documento de planeación de estrategia de articulación de la educación superior con media | # de documentos de estrategia de articulación de la educación superior con la media formulado y aprobado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 |  | Ejecutado en el semestre anterior | 1 | 100% | 0 | Se elabora documento en el que se presenta la estrategia planeada, para ello se tuvo en cuenta la reunión celebrada con la secretaría de educación y los profesionales a cargo del tema de articulación | Acta de reunión con la secretaría de educación y DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON MEDIA: https://drive.google.com/file/d/1RRlIGdz22nGy4SVbDsmxI2yHlnnmWK_0/view?usp=sharing | Validado contra evidencia
| Incrementar la apropiación de uso de recursos biliográficos a nivel institucional | Implementar acciones para la mejora en la prestación del servicio de la bibilioteca | Porcentaje de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca | (# de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca/# de usuarios de la biblioteca)*100 | 20% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica: Biblioteca - Zoraida Vanegas | 63000000 | Funcionamiento | Por ejecutar | 25% | 55.56% | 11547576 | Se diseña encuesta en google forms para que sea aplicada a la comunidad academica. | Diseño de encuesta de satisfacción de servicios de biblioteca: https://docs.google.com/document/d/1up4IJYsNAtRhMbDOBuGQ2by-sm5aDPM3/edit?usp=sharing&ouid=105569337943995573004&rtpof=true&sd=true | Validado contra evidencia
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución la articulación | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | - |  | 1 | 100% | 0 | Gestión de convenios y alianzas que fomenten la internacionalización; Alianza con ETITC Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.Se tiene programado realizar el taller los primeros días de noviembre. | 1) ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE TALLER DE INTERNACIONALIZACION DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE INFOTEP: https://drive.google.com/drive/folders/1XGEzUJHkJFTlnVAR9TfNt38MdPyAT1NU | Validado contra evidencia
Redifinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Implementar la hoja de ruta para el proceso de redefinición de la institución | Porcentaje de implementación de la hoja de ruta de redefinición institucional | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0 | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 100000000 | Nación - inversión | En ejecución | 80% | 210.5% | 47054736 | A la fecha se cuenta con los borradores o proyecto de: 1. Reglamento estudiantil. 2. Estatuto Profesoral. 3. PEI y 4. Estatuto General. Estos documentos se llevarán a la próxima sesión de consejo directivo para su aprobación y fueron colgados los borradores en la página para que de manera participativa se construyeran. | https://infotepsai.edu.co/t-participa/participacion-en-la-formulacion-de-politicas | Validado contra evidencia
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas | Número de personas formadas en Inglés o Kriol | # de personas formados | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 110000000 | Nación - inversión | En ejecución | 33 | 132% | 90254613 | Se contrató a un docente en el área de inglés para dictar las clases de creole e inglés y cargar los contenidos digitales de inglés a la plataforma Q10, los estudiantes de creole están culminando el primer curso de creole básico que tiene una duración de 3 meses y el segundo módulo inició el 2 de agosto, el docente del área sigue en el proceso de formación y estar vinculado con la institución hasta noviembre. Se inició el curso de creole intermedio virtual con 27 estudiantes el 2 de agosto y este curso culmina el 2 de noviembre con una duración de 60 horas. Se hizo la adquisición de 437 licencias de Cambridge para poder evaluar los conocimientos en segunda lengua de los estudiantes y funcionarios de la institución y 75 licencias de exámenes de suficiencia para los estudiantes o funcionarios de la institución. Se abrió un curso de inglés presencial con 6 estudiantes con una intensidad horaria de 5 horas semanales y se celebró el día de la emancipación en la institución, con un programa cultural que ofreció, historia, danza, cultura y gastronomía raizal. | https://drive.google.com/drive/folders/1PDzcCJo-hDSCbbbAwG5bVdhZzxJNrpXD | Validado contra evidencia
|  |  | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés alto | 0 | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  | En ejecución | 25.93% | 172.8% | 7025240 | Se contrató dos docentes para dictar inglés a todos los funcionarios de la institución desde el primer semestre para mejorar sus competencias comunicativas, el segundo semestre comenzó el día 2 de agosto. | https://drive.google.com/drive/folders/1PDzcCJo-hDSCbbbAwG5bVdhZzxJNrpXD | Validado contra evidencia
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el Infotep | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 60000000 | Nación - inversión |  | 40% | 105.3% | 22575708 | 1. Se presentaron iniciativas para apoyar la internacionalización de la Isla, a través de programas de internacionalización en casa para INFOTEP, donde participen personas externas en los mismos, con el fin de desarrollar competencias de ciudadanos globales. 2. Se organizaron eventos virtuales institucionales, donde puedieron participar invitados internacionales e interactuar con docentes y estudiantes de INFOTEP. SEMANA INTERNACIONAL INFOTEP 2021: “La Internacionalización en la educación superior: Retos y desafíos” | Cronograma de actividades diseñado para implementar la política de internacionalización. Documento SEMANA INTERNACIONAL INFOTEP 2021 “La Internacionalización en la educación superior: Retos y desafíos” Link de drive con agenda de Semana Internacional "Diplomacia y su relevancia en la educación superior" https://drive.google.com/file/d/1TnwOMgBcOWPz5u_YXH0SI__h3ltzcW4s/view | Validado contra evidencia
|  | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  |  | 40% | 133.3% |  | Establecer canales de comunicación asertivos para mantener informados a estudiantes, docentes y profesionales del área académica acerca de las oportunidades de movilidad. Difusion por chat de profesores y correos electronicos de todo el cronograma de eventos academicos ofertados por las IES que conforman RCI Y REDTTU para movilidad virtual | Informe de Actividades ORI julio- septiembre: https://drive.google.com/drive/folders/1XGEzUJHkJFTlnVAR9TfNt38MdPyAT1NU | Validado contra evidencia
|  |  | % de cumplimiento en la Movilidad nacional e internacional | (# de acciones desarrolladas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  |  | 40% | 133.3% |  | Contacto con diferentes instituciones como la Corporación Universitaria Rafael Núñez CURN, Institución Universitaria ITSA, Universidad Simón Bolívar en convocatorias de Clases Espejo para los profesores de la institución, con el objetivo de cualificarlos en dicho tema. Organización de eventos en red para desarrollar en el último trimestre del año con la RCI. | Informes de contratista mes de Agosto/Septiembre 2021: https://drive.google.com/drive/folders/1XGEzUJHkJFTlnVAR9TfNt38MdPyAT1NU | Validado contra evidencia
Extensión y proyección social | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del infotep, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias definidas | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 165000000 | Nación - inversión |  | 52% | 136.8% | 86339110 | 1) Aprobación definitiva de Proyectos comunitarios de los programas de AIPI, servicios comunitarios, turismo y dibujo arquitectónico. 2) ALIANZA CON DEFENSORIA DEL PUEBLO para el desarrollo de un seminario en derechos humanos. | Proyectos aprobados, flyer publicitario y lista de inscritos en seminario de derechos humanos: https://drive.google.com/drive/folders/1XGEzUJHkJFTlnVAR9TfNt38MdPyAT1NU | Validado contra evidencia
|  | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de actividades implementadas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 80% | 90% | 10% | 30% | 60% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 50000000 | Nación - inversión |  | 52% | 86.67% | 26243623 | 1) Formación curso corto de finanzas personales dirigido por docente del programa de contabilidad dirigido a la comunidad. 2) Se desarrolla reunión presencial en la Casa Lúdica del Cove, con objetivo de socializar con las directivas de la Casa Lúdica como representantes de la comunidad; el desarrollo de proyecto comunitario liderado por el INFOTEP, con el cual se quiere plantear el desarrollo de una ruta de observación cultural en el sector, y el Proyecto comunitario de PRIMERA INFANCIA en el sector de las tablitas. | Flyer publicitario y listado de personas que aprobaron el curso; Informe de área de proyección social: https://drive.google.com/drive/folders/1XGEzUJHkJFTlnVAR9TfNt38MdPyAT1NU | Validado contra evidencia
|  | Medir la satisfacción de los beneficiarios de actividades de proyección social | Porcentaje de beneficiarios que califican las acciones de proyección social que califican con un 80% o más de satisfacción las actividades de proyección social | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | 10% | 12.5% |  | Elaboración de instrumento borrador para medir la satisfacción de beneficiarios de actividades de proyección social | Borrador de instrumento para medir actividades de proyección social: https://drive.google.com/drive/folders/1XGEzUJHkJFTlnVAR9TfNt38MdPyAT1NU | Validado contra evidencia
| Atender las necesidades de los egresados | Diseñar e implementar con los egresados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias diseñadas | (# de egresados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 29400000 |  |  | 20% | 66.67% | 0 | Se realizó el cronograma y agenda de trabajo para el encuentro de egresados, así como el estudio previo para el desarrollo del evento. | Ficha tecnica y justificacion del encuentro de egresados: https://drive.google.com/drive/folders/1XGEzUJHkJFTlnVAR9TfNt38MdPyAT1NU | Validado contra evidencia
|  |  | Porcentaje de egresados que participan de las estrategias | # de egresados que participaron en las estrategias/ # total de egresados caracterizados)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  | Nación - inversión |  | 10% | 33.33% | 0 | Socialización de activdades a través de correos electrónicos y de nueva alianza para profesionalizacion de técnicos profesionales con UNIREMINGTON | Memorando de entendimiento con UNIREMINGTON: https://drive.google.com/drive/folders/1XGEzUJHkJFTlnVAR9TfNt38MdPyAT1NU | Validado contra evidencia
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se graduan del INFOTEP | Desarrollar las actividades del Plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de actividades ejecudaras | (# de acciones del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas / # de acciones de plan de acceso, permanencia y graduación planeados)*100 | 80% | 90% | 23% | 45% | 68% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadys Baena | 701452756 | Nación - inversión |  | 50% | 73.53% | 158779884 | 1. COMPONENTE SALUD: Asesorías Individual En Temas de Salud: 98 participantes, Asesorías Grupales En Temas de Salud: 756 participantes, Brigadas De Salud: 130 participantes. 2. COMPONENTE DEPORTE: Gimnasio 139 participantes, INFOFIT en Casa 50 participantes, Pausas Activas 18 participantes. 3. DESARROLLO HUMANO: Asesorías Individual 52 participantes, Asesorías Grupales: 3 con 160 participantes, Talleres En Temas de Desarrollo Humano: 9 con 549 participantes. 4. PERMANENCIA Y GRADUACION: Seguimiento A Los Estudiantes 2: con 889 participantes, Talleres En Temas Pertinentes A La Permanencia y Graduación: 3 con 220 participantes, Preparación y Acompañamiento Pruebas T&T: 110 participantes. 5. APOYO SOCIO – ECONOMICO: Entrega de 182 camisetas, Entrega de 56 Bonos de transporte, entrega de 75 Bonos de Conectividad, se prestaron 160 Computadores. | Informes de Actividades: https://drive.google.com/drive/folders/1ajMlIJoqpo8BMMkNQy-14EU9RbGz5fTC | Validado contra evidencia
|  | Actualizar el plan de acceso permanencia y graduación de la institución | Documento de Acceso, Permanencia y Graduación Actualizado | # de documento actualizado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  |  | 20% | 20% |  | En la revision del actual plan de permanencia y graduacion se evidencio la necesidad de realizar un estudio de permanencia, lo anterior con el proposito de actualizar el plan fundamentando sus acciones con base a las necesidades reales de los estudiantes que se reflejen en el estudio, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias. Para ello se han realizado reuniones con el equipo de Univalle en el marco del acompañamiento para el fortalecimiento de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad (SIAC). Especificamente con el equipo de direccion de permanencia y direccion de extension quienes presentaran una propuesta para el cumplimiento de lo expuesto anteriormente. | Correos electronicos y reuniones virtuales: https://drive.google.com/drive/folders/1ajMlIJoqpo8BMMkNQy-14EU9RbGz5fTC | Validado contra evidencia
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula tranversal | Número de beneficiarios | 0 | 90 | 0 | 30 | 90 | 90 | 90 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  |  | 87 | 96.67% | 11247267 | Se contrataron los servicios de entrenamiento para las pruebas TyT de los estudiantes. Se identificaron 87 estudiantes que debían presentar su prueba TyT en el primer y segundo semestre del 2021, con los cuales se trabajaron simulacros y estrategias con el fin de mejorar los puntajes en esta prueba. 23 docentes asisteron a capacitación sobre las pruebas TyT. | Listados de asistencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ajMlIJoqpo8BMMkNQy-14EU9RbGz5fTC | Validado contra evidencia
| Disminuir la deserción estudiantil | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes que desiertan de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la deserción con respecto a la vigencia anterior | (# de estudiantes que desieratan en la vigencia t/# de estudiantes desietan en la vigencia t-1)*100 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  |  | 24% | 120% | 48738157 | Se realizo la contratación de los siguientes profesionales: -1. Psicólogo y 1 Trabajador Social: con el fin de realizar acciones con miras a la permanencia y el seguimiento estudiantil. -1 psicólogo: para desarrollar actividades de desarrollo humano y orientación psicológica grupal e individual. - 1 monitor en Deporte: para realizar actividades en pos de la salud física de la comunidad académica. - 1 enfermera: que promueve campañas de salud y estilos de vida saludable a toda la comunidad académica. - Se entregaron 59 portátiles como comodatos a los estudiantes para brindarles herramientas tecnológicas. - Se entregaron 1022 Bonos de Transporte. | Evidencia Desercion SPADIES: https://drive.google.com/drive/folders/1ajMlIJoqpo8BMMkNQy-14EU9RbGz5fTC | Hay una inconsistencie entre la cantidad de portátiles presentados en préstamo y bonos de transporte reportadosen la meta que se encuentra en la fila T19
| Formular e Implementar una estrategia institucional de inclusión | Realizar acciones para el diseño y puesta en marcha de la estrategia institucional de inclusión | Porcentaje de acciones implementadas | (# de acciones implementadas/ # de acciones programadas) * 100 | 5% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadys Baena | 40000000 | Nación - inversión |  | 20% | 66.67% | 0 | Se firmó un convenio interinstitucional con la Universidad del Valle para la asesoria e implemnatcion de un programa de inclusion en la institucion. | Convenio: https://drive.google.com/drive/folders/1ajMlIJoqpo8BMMkNQy-14EU9RbGz5fTC | Validado contra evidencia
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo y semillero de investigación de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos o semillero de investigación | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 170000000 | Nación - inversión | En ejecución | 1 | 100% | 91773343 | Un producto de Investigación (Artículo Científico) presentado a revista Indexada Generado por el Grupo de Investigación | Pantallazo y correo de la postulación del artículo. Artículo y oficio de autorización de la postulación de los autores: https://drive.google.com/drive/folders/1xp0M-rBMMHmGja81sbOZFBiFjLLpajh4 | Validado contra evidencia
|  | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigacion institucional | 8 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | En ejecución | 12 | 100% |  | Listado de estudiantes que hacen parte del semillero de Investigación. | Soporte Base de Datos Semillero Investigación: https://drive.google.com/drive/folders/1xp0M-rBMMHmGja81sbOZFBiFjLLpajh4 | Validado contra evidencia
|  | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | porcentaje de personas capacitaciones entregadas a los miembros | # de capacitaciones entregadas a los miembros del grupo y semillero de investigación | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 |  | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | En ejecución | 2 | 100% |  | 1. Capacitación Curso en Formulación de Proyectos para fomentar la cultura de la Investigación en la comunidad Educativa de Infotep, orientado al grupo de Investigación, Docentes y Semillerio de Investigación. (Culminado) 2. Curso de Investigación, Innovación regional y desarrollo de competencias en los procesos de calidad institucional. (En Ejecución). | Contratos de Capacitadores, Soportes de registros fotográficos, informe de Capacitadores: https://drive.google.com/drive/folders/1xp0M-rBMMHmGja81sbOZFBiFjLLpajh4 | Validado contra evidencia
Emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Presentar ante la alta dirección los protocolos para los incentivos en la política de emprendimiento | Documento de aprobación | # de documentos aprobados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 65000000 | Nación - inversión | En ejecución | 1 | 100% | 22494534 | Apertura de Convocatoria Concurso Interno de Proyectos de Emprendimiento del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de INFOTEP: INFOTEP BUSINESS START UP. | Documento Concurso Emprendimiento. Resolución de Apertura del Concurso de Emprendimiento: https://drive.google.com/drive/folders/1iWPKCiKrjLRvqT1RfiACVBcgZg2oEojs | Validado contra evidencia
|  | Implementar las acciones de la política de emprendimiento conducientes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Emprendimientos de la de los estudiantes y docentes de la institución financiados | # de iniciativas financiadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  | Nación - inversión | Por ejecutar | 0 | 0% |  | Se ha generado la Resolución No. 135 del 16 de Septiembre de 2021, que soporta y da apertura a la Convocatoria de Emprendimiento, la cual contempla a apoyo en la financiación de Iniciativas de Emprendimiento, el proceso de acuerdo al cronograma estima para la 1ra semana de Diciembre la entrega y premiación de participantes. (Documento adjunto Concurso, Ver cronograma). | Documento Concurso Emprendimiento. Resolución de Apertura del Concurso de Emprendimiento: https://drive.google.com/drive/folders/1iWPKCiKrjLRvqT1RfiACVBcgZg2oEojs | Validado contra evidencia
|  |  | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de mprendimiento planeadad)*100 | 0 | 40 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  |  | En ejecución | 30% | 100% |  | 1. Tres (3) Asesorías a estudiantes de INFOTEP en creación de empresa. 2. Fortalecimiento empresarial en sistemas productivos (comidas Rápidas, Emprendedor Shawarma) 3. Reuniones red Regional de Emprendimiento. 4. Participación y Organización Feria Emprendimiento. Cooperación Infotep San Juan. 5. Apoyo en organización Feria C-Emprende regional. | Informes de gestión Emprendimiento: https://drive.google.com/drive/folders/1iWPKCiKrjLRvqT1RfiACVBcgZg2oEojs | Validado contra evidencia
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de apropiación del modelo de autoevaluación | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | 40% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 45000000 | Nación - inversión |  | 80% | 177.8% | 31920546 | A la fecha el proceso de Autoevaluacion de los 2 programas se encuentra en la etapa de procesamiento de la información recogida. En lo que queda del año en curso, se espera queden listos los informes de autoevaluación y planes de mejoramiento. | Encuestas dirigidas a la comunidad educativa colgadas en la Q10: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSfiWyaAmen7Dg9qS2v73NDx5QQjGvc=0&w=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link | Validado contra evidencia
[12 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 1598852756
CUADRO DE RESUMEN DE AVANCES
[17 empty] | 100.9% | Avance físico de productos con corte 30 de septiembre
[17 empty] | 655994337 | Ejecución financiera con corte 30 de septiembre
[17 empty] | 41.03% | Porcentaje de ejecución financiera con corte 30 de septiembre

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [15 empty] | SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE DE 2021- MESES: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA MIPG O INSTITUCIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2021 |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | VALOR 2021 | TIPO DE RECURSO
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 30% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 165000000 | Nación - inversión |  | 40% | 105.3% | 58164169 | Plan estratégico de talento humano: Se contrató a una profesional para análisis de los puestos de trabajo. Plan institucional de capacitaciones: se elaboraron estudios Previos para Capacitaciones de Docentes y otros funcionarios. Se ejecutaron un 35% del total de las capacitaciones programadas para el trimestre. Plan de bienestar e incentivos: de los incentivos contemplados en este se dieron los correspondientes al cumpleaños y otro otorgado a algunos funcionarios contratistas por participar en la actividad de MIPG organizada por la oficina de planeación. Plan de previsión de recursos humanos: recursos para cubrir toda la nómina Plan anual de vacantes: Continua el proceso de CNCS activo. Es la CNCS que establece la fechas del concurso. En este punto vamos a realizar un simulacro por medio de un acto administrativo. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aUOf_NDjZMIsZJJZ9y9slFrVHjCXdjbX: _TALLER INVESTIGACIÓN _INCENTIVOS OTORGADOS _ANALISIS PUESTOS DE TRABAJO
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 73% | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | 85% | Jefe de Talento Humano - Líder de SST - Jhinezhka Davis |  |  |  | 64% | 100.4% |  | Se llevó a cabo las reuniones del COPASST planificadas. Proceso de actualización del Manual de SG-SST. Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. Realización de las elecciones del Comité de Convivencia Laboral. Vigencia 2021-2023. Socialización del instructivo para el reporte de enfermedad laboral. _Socialización del instructivo de Notificación e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. Gestión para la realización de exámenes médicos ocupacionales (notificación de realización de exámenes y horarios). Gestión para la adquisición de elementos de bioseguridad. Gestión para adquisición de elementos de botiquín de primeros auxilios. Se está realizando el entrenamiento y capacitación a las Brigadas de Emergencias. Realización de la Conformación de las brigadas de emergencia. Actualización de la matriz de vulnerabilidad. Actualización del Plan de Emergencia. Actualización del protocolo de bioseguridad INFOTEP según normatividad vigente. Realización del protocolo de bioseguridad INFOFIT. Realización de pausas activas. Reporte de información para conocer el avance sobre el proceso de inmunización a las SNIES del personal Docentes, Directivos, Personal de apoyo logístico y administrativo. Realización del programa de orden y aseo y su envío a talento humano para su aprobación. Realización de capacitación manejo de la voz para docentes. Realización de merienda saludable. Realización de reportes de condiciones de salud COVID. Reporte ficha de indicadores. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pgq45kanBKqE_7G80rNqc4ME7Jb1SQx9: _Certificado microbiologico de agua. _Actas elecciones comité de convivencia laboral. _Correo electrónico de Socialización del instructivo para el reporte de enfermedad laboral y del instructivo de Notificación e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. _ Correo electrónico de notificación de realización de exámenes y cronograma _ Resolución 129 de 2021 Conformación de las brigadas de emergencia. _ Informe de realización de pausas activas. _Documento certificado SNIES de reporte vacunados. _Lista de asistencia capacitación conservación de la voz para docentes. _Informe merienda saludable. _Reporte ficha de indicadores _Documento plan de emergencia y contingencia 2021 _Documento Protocolo de bioseguridad INFOTEP _Documento Protocolo de bioseguridad INFOFIT _Documento reporte de condición de salud
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad | Política de Integridad | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realicen la declaración conflictos de interés | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 20% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 13.48% | 25.68% |  | Se hizo la solicitud a los funcionarios de que diligenciaran la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, a la fecha se cuenta con 12 personas que lo han realizado, los 3 directivos que deben adelantarlo por ley para ser publicado en la página web, más 5 funcionarios de planta y 3 contratistas. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IVz_cVxdYdbwG06_w5Znc4Byww1l9_yi _listado de personas que han diligenciado _correo en el que se le solicita a los funcionarios que deben hacerlo
|  |  |  | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realizan el curso de transparencia | (# de funcionarios y contratistas que se certifican/ # total de funcionarios y contratistas de la entidad)*100 | 0% | 80% | 20% | 4'0% | 60% | 80% | 80% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 46.07% | 76.78% |  | Se llevó a cabo de forma dirigida el curso de transparencia de la escuela corporativa del sector, este fue realizado los días 14 y 15 de abril, mediante taller virtual liderado por la oficina de planeación, dadas las directrices emitidas por la Rectora. Se contó con la participación de veinticuatro (24) funcionarios de planta, los cuales fueron certificados por el MEN + dos servidores que hicieron el la función pública para un total de veintiseis (26). Para el corte del tercer trimestre se cerró con 5 contratistas participantes. Por su parte, este grupo de valor lo realizó con la misma metodología en septiembre, logrando que participaran en las jornadas y se certificaran un total de diez (10) personas. Se adelantó de forma dirigida el curso de transparencia de la función pública y lo realizaron un total cuatro (4) funcionarios de la entidad y diez (10) contratistas. | Certificaciones de funcionarios y contratistas: https://drive.google.com/drive/folders/1c9UpIPde7eFIhLMln8Gm7Bol0oiL33FP?usp=sharing
|  | Diseñar e implementar el canal de denuncia |  | Porcentaje de implementación del canal de denuncias | (# de acciones implementadas/# de acciones planeadas)*100 | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | En ejecución | 75% | 100% |  | Para el tercer trimestre se logran los siguientes avances en cuanto a la implementación del manual RITA: 1. Formulación y aprobación de la política antifraude y antipiratería (acuerdo 019 de 2021) 2. Formulación de la política antisoborno (acuerdo 018 de 2021) Ambas políticas se van a pasar a aprobar al consejo directivo en la sesión del mes de junio 3. Ratificar el compromiso de cumplimiento con lo contemplado en las políticas MIPG de: - Transparencia y acceso a la información pública: dentro de los requerimientos de esta política se hizo toda la gestión para poner al día la página con los nuevos lineamientos de la resolución 1519 de 2020 - Integridad (se viene adelantando desde el mes de marzo actividades de apropiación del código de integridad y se hizo la solicitud a los funcionarios de que diligenciaran la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés) 4. Realizar de forma dirigida el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la función pública, se contó con la participación y certificación de 10 contratistas y 4 funcionarios de planta | https://drive.google.com/drive/folders/1uAD6qLHI2Ra9kOKDRnIbp6CEejI3C3lX
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | Ejecutado en el semestre anterior | 7 | 100% |  | Mediante las resoluciones 008 y 009 se nombra las dos docentes de tiempo completo nuevas Omaris Perez y Luisa Guerrero, vinculadas como docentes auxiliares. Las mismas fueron asignadas para liderar los programas de atención integral a la primera infancia y turismo sostenible, respectivamente. | https://drive.google.com/drive/folders/12YY4TbV_MdKtXX1-DsJJNloeuJNmBPab
|  | Capacitar a los docentes en saberes transversales | Talento Humano | Cantidad de docentes capacitados | # de docentes capacitados | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | En ejecución | 15 | 50% |  | Bajo el liderazgo del proceso de investigación, se llevó a cabo un taller dirigido a los docentes y miembros del semillero de investigación. Contó con la asistencia de los siete (7) docentes de planta, cuatro (4) y seis (6) docentes ocasionales. | Evidencia de capacitación de investigación: https://drive.google.com/file/d/1Zn-3kuDLXx1jdPWb3wQ45XB-WTXWUtOK/view?usp=sharing
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir documento estrategico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2021-2031 Aprobado por el Consejo Directivo | # de Informes de seguimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos - Nerieth May | 0 | - |  |  |  |  | No se encuentra programado para el tercer trimestre del año
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2021-2031 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos - Nerieth May | 0 | [5 empty] | No se encuentra programado para el tercer trimestre del año
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Buena practica implementada | # de buenas practicas implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 0 | - | En ejecución | 0 | 0% | 0 | No se presentaron avances en el tercer trimestre
|  | Implementar acciones para la mejora en la medición de satisfacción del cliente a nivel institucional | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en el desempeño de la institución en la medición de satisfacción al cliente realizada | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | 20% | 40% | 0 | 40% | 40% | 40% | 40% | Coordinación de Calidad - Lady Malagon | 2000000 | INVERSIÓN |  | 15% | 37.5% | 0 | Se cuenta con el diseño de las encuestas de satisfacción de servicios internos para el uso del gimnasio y para la biblioteca. En el caso del gimnasio, no se han aplicado las encuestas de satisfacción ni para usuarios internos, ni para externos, ya que dada la pandemia el mismo se encontraba cerrado, solo fue en el mes de septiembre que se dio apertura para uso externo, se programa la aplicación de las encuestas para el cuarto trimestre del año. En cuanto a la encuesta de biblioteca, esta fue diseñada pero no ha sido parametrizada ni aplicada con fecha de corte 30 de septiembre. Teniendo en cuenta que esta meta ha venido rezagada en vigencias anteriores, para el tercer trimestre del año se realizaron exitosamente los informes de satisfacción de las vigencias 2019 y 2020 que estaban pendientes de consolidar y publicar. Gracias a los cuales se sacan las conclusiones que para el 2019 se debía mejorar los servicios de consejería y orientación psicológica, ya que la mayor observación recibida es que no se tiene un espacio privado para atender a los estudiantes. Y la del 202o se sugiere que los demás procesos misionales participen de la medición, puesto que solamente se pudo consolidar el informe con las encuestas aplicadas por Bienestar estudiantil. Igualmente, se propone que el área de bienestar debería planificar las actividades que ejecuta de manera articulada con las metas definidas en temas de deserción y permanencia, en una estrategia donde se definan claramente los esfuerzos de manera coordinada para mejorar la cobertura y permanencia de los estudiantes. | https://drive.google.com/drive/folders/16VjL7Jn8gvjUcSowfFwOBpmY36mH6hvs https://infotepsai.edu.co/informe-de-satisfaccion-del-usuario
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - |  |  |  |  | No se encuentra programado para el tercer trimestre del año
|  | Diseñar con la participación de los egresados una estrategia de vinculación de los mismos con el INFOTEP | Participación Ciudadana | Espacios de participación ciudadana institucional | # número de espacios de participación generados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  |  | 20% | 20% | 0 | Se realizó el cronograma y agenda de trabajo para el encuentro de egresados, así como el estudio previo para el desarrollo del evento. | Ficha tecnica y justificacion del encuentro de egresados: https://drive.google.com/drive/folders/1XGEzUJHkJFTlnVAR9TfNt38MdPyAT1NU
|  | Diseñar con la participación de los estudiantes el plan de acceso, permanencia y graduación |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  |  |  | 1 | 100% | 0 | Se realizó el ejercicio de participación ciudadana con los estudiantes para escuchar su opinión con respecto a la política y el reglamento de Bienestar Institucional, con el propósito de rescatar ideas y opiniones que permitirán la construcción y actualización del nuevo plan de acceso, permanencia y graduación. La actividad consistió en la presentación de los documentos antes mencionados por medio de un mural, de forma que los estudiantes expresaran sus ideas y opiniones al respecto y usar este insumo tanto para la construcción del nuevo plan de acceso permanencia y graduación, como para los documentos de política y reglamento. | Evidencia fotográfica: https://drive.google.com/drive/folders/1kJeDCysYamG3dpmMvyX_lJoHK6LUfFrL
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planeacion- Nerieth May | 0 | - |  | 1 | 50% | 0 | La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el 26 de mayo de forma virtual, se usaron las plataformas meets y facebook live para la transmisión. Se contó con la participación de distintos grupos de valor: estudiantes, egresados, miembros del consejo directivo, docentes, miembros de coralina, etc. La metodología implementada para llevar a cabo este espacio fue: 1. Líderes de proceso de: académica, extensión y proyección social, investigación, bienestar estudiantil, administrativa y financiera, y planeación rindieron cuenta de los avances de la gestión en cada área, al igual que se explicaron las dificultades. 2. Se abrió espacio de preguntas para que los asistentes solicitaran aclarar dudas o extender sobre la información brindada 3. Cierre del evento Dicha jornada se llevó a cabo exitosamente, se contó también con un saludo de bienvenida por parte de la rectora de la institución. | https://drive.google.com/drive/folders/1kJeDCysYamG3dpmMvyX_lJoHK6LUfFrL
|  | Fortalecer la relacion del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologias de Informacion y la adopcion e implementacion de los lineamientos establecidos en la Politica de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementacion de la Politica de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Gestion Tecnologica de la Informacion y de las Comunicaciones - G-TICs - Jordy Escalona | 280000000 | Nación - inversión |  | 37.5% | 100% | 140985082 | Desde el proceso de Gestion Tecnologica de la Informacion y las Comunicaciones TICs se han realizado los siguientes avances respecto al plan de accion: 1. Se realizo la Actualizacion del Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion (PETI) vigencia 2021 - 2024 Se plasmo dentro del Plan Estrategico la ruta tecnologica la cual debemos seguir para poder ser parte de la transformacion digital. Se identificaron nuestras area de mejoras y se proponieron las soluciones para las mismas. Se incorporo nuevas tendencias tecnologias como una opcion para el INFOTEP. 2. Se realizo la implementacion, configuracion y puesta en funcionamiento del Dominio Institucional. Esta implementacion aporta: * Una mejor gestion de nuestros activos institucionales. * Incrementa el nivel de seguridad informatica y de la informacion. * Administracion de los equipos mediante GPO orientadas sea a usuario o equipos. * Mejoras en el rendimiento de nuestro canal de Internet. | https://infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/plan-estrategico/planes-del-modelo-integrado-de-planeacion-y-de-gestion-2021
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de informacion de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementacion del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Lider de TI, Chief Information Security Oficer (CISO) - Jhonathan Marin |  |  |  | 37.5% | 100% | 30784873 | El área de Seguridad de la Información en pro de mitigar los riesgos a los cuales están expuestos los activos de información de la entidad ha realizado las siguientes acciones: 1. Se realizan las actividades de control de aplicaciones tales como el Backup diario para los sistemas de información de la entidad (Q10, Novasoft y pagina web). 2. Gestión de usuarios dentro de los aplicativos Q10, Novasoft y pagina web con el objetivo de mantener la confidencialidad. 3. Se actualizan los procedimientos de seguridad del MSPI los cuales permiten tener un plan de continuidad de la entidad respecto a los sistemas de información. - Procedimiento Analisis de Impacto al Negocio BIA - Procedimiento de Continuidad del Negocio | Plan de seguridad y privacidad de la información: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yNWSB9iNw0GKqzdeS9qFe61pbDbAyn_o Plan de tratamiento de riesgos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GfI8XRmYzY6BVp2uF9iKbnAN2SQbsE7c Procedimiento Analisis de Impacto al Negocio BIA Procedimiento de Continuidad del Negocio
|  | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento de indicadores | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Diseño de bateria de indicadores | # de bateria de indicadores diseñados | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - |  | 1 | 100% | - | La batería de indicadores del INFOTEP se diseñó y consolidó con la recopilación de los indicadores de seguimiento a los instrumentos de planificación institucional, recopila todas las: Políticas (misionales, institucionales y sectoriales). Planes (sectoriales, misionales e institucionales) De forma que se pueda hacer la adecuada medición del avance de la gestión institucional. Este instrumento recopila los indicadores de un total de: 31 políticas (8 misionales, 18 de MIPG, 5 institucionales) 5 Planes (1 sectorial, 1 misionales, 3 institucionales) 0 programas (a la fecha la institución no tiene consolidado programas)
|  |  |  | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | 50% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Todos los Líderes de Procesos - Nerieth May | 0 | - |  | 45% | 100% | - | Una vez cerrada la medición del avance en la implementación de los planes y políticas institucionales y sectoriales se concluye que, con corte 30 de septiembre, el INFOTEP San Andrés tiene un porcentaje de cumplimiento de metas del 78% de las acciones planteadas en los planes MIPG para el tercer trimestre. El plan de acción en el componente institucional tiene un avance de 232% y el misional avanzó en un 101%, de acuerdo a lo planeado en el tercer trimestre, lo anterior teniendo en cuenta que hay metas que superan lo programado, arrastrando el resultado general. Remitirse a las matrices de seguimiento, para ver los indicadores con rezago, los que están con el avance acorde a la planeación y los que sobrepasaron la meta planeada. | Seguimiento a los planes MIPG: https://infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/plan-de-accion/plan-de-accion-sectorial-2021 Seguimiento a políticas MIPG: https://infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/politicas-institucionales/politicas-mipg/monitoreo-y-seguimiento-1 Seguimiento al plan de acción institucional: https://infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/plan-de-accion/plan-de-accion-institucional-2021 Seguimiento al plan de acción sectorial: https://infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/plan-de-accion/plan-de-accion-sectorial-2021
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | 79 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - |  | - | - | - | No se encuentra programado para el tercer trimestre del año
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | 25% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 80000000 | Nación - inversión |  | 28% | 73.68% | 55819948 | 1.Se realizó la contratación de profesional historiadora para elaboración de Tablas de Valoración Documental-TVD. 2. Se realizó la contratación de Profesional archivista para elaboración y formulación de la Política de uso de reducción del uso del papel y el Programa Específico de Documentos Vitales o esenciales. 3. Se realizó la contratación de una Restauradora para la Elaboración del Sistema Integrado de Conservación-SIC. 4.Dentro de la actividades del Programa de Gestión Documental-PGD, se cuenta aplicativo SAC para la automatización del servicio de correspondencia de la institución. 5. Se envió al área de planeación para su revisión la resolución para definir las funciones Archivísticas del Comité Institucional de Gestión Desempeño, y se envió al Sistema Integrado de Gestión el Instructivo Organización de Archivos de Gestión para su parametrización. 6. Se formularon los procedimientos correspondientes a las ocho operaciones de la Gestión Documental, incluyendo uno destinado a la elaboración, formulación aprobación, implementación y ajuste de los instrumentos archivísticos de planeación PINAR Y PGD. 7.Avance del 75% del Inventario del Archivo Central. | https://drive.google.com/drive/folders/1Z9nSm5R9z0h_Jd9O29F52WzOEg5Sohvi
|  | Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística | Gestión Estadistica | Procedimiento implementado | Número de procedimientos implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | Nación - inversión |  |  |  |  | No se encuentra programado para el tercer trimestre del año
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Documentar una buena práctica de gestión del conocimiento | Número de buenas prácticas documentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Investigación con todos los líderes de procesos - Ian David Criollo | 36000000 | Nación - inversión |  |  | 0% | 18745445 | Realizado diligenciamiento de diagnóstico de la implementación de la política de getion de conocimeinto y la Innovación. Creación del Grupo de Gestión del Conocimiento a través de Acta No. 001 del Comité de Gestión del Conocimiento (Falta firma de la Resolución definitiva). Participación Encuentro ede equipos Transversal de Gestión del conocimiento y la Innovación. | Diagnosticos diligenciados por miembros de grupo y un diagnostico consolidado con su plan de acción, Acta No. 006 de Constitución del Grupo, Soportes de Participación en el “Primer Encuentro de Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación” dirigida por función publica.
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG. | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | 80.4 | 85 | 80.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | Todos los procesos - Nerieth May | 120000000 | Nación - inversión | Ejecutado en el semestre anterior | 90.4 | 106.4% | 62705419 | La institución tuvo una importante mejora en el índice medición del desempeño -FURAG 2020- con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, pasando de 80.4 a 90.4 puntos un 112,4% de mejoramiento. El ranking quedó como se relaciona: 8 políticas con puntajes iguales o superiores a los 90 puntos: 1. Gestión del conocimiento: 98.8 2. Control interno: 97.7 3. Participación ciudadana en la gestión pública: 96.5 4. Talento humano: 96.1 5. Planeación institucional: 94.6 6. Gestión estadística: 91.9 7. Integridad: 90.3 8. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos: 90 7 políticas con puntajes entre los 80 – 89 puntos: 1. Seguridad digital: 88 2. Defensa jurídica: 87.7 3. Servicio al ciudadano: 87.1 4. Racionalización de trámites: 87 5. Transparencia y acceso a la información pública: 86.7 6. Seguimiento y evaluación al desempeño: 85.3 7. Gobierno digital: 84.9 2 políticas por debajo de los 80 puntos: 1. Gestión documental: 76.3 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto: 68.8 Con base en este resultado, se decide que el plan de intervención de políticas MIPG se va a formular con el fin de mejorar el desempeño de las tres políticas que quedaron por debajo de los 85 puntos, más la política de servicio al ciudadano, ya que tenemos importantes rezagos en la misma, aún cuando se mejoró el índice con respecto al 2019. | Resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional (FURAG 2020): https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | Estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | # estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 0 | - | Por ejecutar | 0 | 0% | 0 | Se tiene programado realizar la capacitación para el mes de noviembre
|  |  | Mejora Nomartiva | Documento recopilatorio de la normatividad del Infotep publicado | # de documentos recopilatorios de la normatividad del Infotep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 0 | - | Por ejecutar | 0 | 0% | 0 | Se encuentra en elaboración
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autoregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autoregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 85% | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 85% | Control Interno y Planeación - Nerieth May | 0 | - | En ejecución | 21.25% | 100% | 0 | Se cuenta con la propuesta - estamos en proceso de revision por el equipo de apoyo en comunicaciones y diseño - para establecer los canales de divulgacion. se va a trabajar el ultimo trimestre- para lograr hacer la campaña y seguidamente la evaluacion y facilitar la interiorizacion | propuesta fisica - correos electronicos, etc
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Dotar y adecuar lainfraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo |  | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 150000000 | Nación - inversión |  | 0 | 0% | 27000000 | Se encuentra en proceso de contratación, está ad portas de adjudicar. Esta incluido el mantemiento de la planta física, de la red eléctrica incluida la subestación, compra de aires acondicionados, archivadores, ventiladores, canecas ecológicas, elementos de bioseguridad, elementos para el circuito cerrado de televisión, elementos para la red de datos | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
|  | Ejecutar las actividades contempladas en el plan de mantenimiento de la institución |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 80% | 10% | 30% | 60% | 80% | 80% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho |  |  | Por ejecutar | 0 | 0% | 0
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del Infotep | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público / planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios | 6% | 15% | 7.5% | 7.5% | 15% | 15% | 15% | Rectoría y Vicerrectoría Académica - Silvia Montoya | 0 | - |  | 668.8% | 4458% | 0 | Se presupuestaron 134.578.076 y se recaudó con corte 30 de septiembre 900.000.000, representando un 668.76% de incremento en los ingresos corrientes de la institución
[13 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 833000000 |  |  |  | CUADRO DE RESUMEN DE AVANCES
[18 empty] | 236.2% | Avance físico de productos con corte 30 de septiembre
[18 empty] | 394204936 | Ejecución financiera con corte 30 de septiembre
[18 empty] | 47.32% | Porcentaje de ejecución financiera con corte 30 de septiembre

## Hoja1 (hidden)
Ejecutado en el semestre anterior
En ejecución
Por ejecutar