## RESUMEN EJECUCION TRIM I
RESUMEN EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022
187814581 | Total ejecutado componente misional
121235654 | Total ejecutado componente Institucional
309050235 | Total ejecutado para el trimestre
73.43% | Porcentaje de avance en la ejecución de metas del componente misional
77.27% | Porcentaje de avance en la ejecución de metas en el primer trimestre del 2022
121235654 | Total ejecutado componente Institucional
81.12% | Porcentaje de avance en la ejecución de metas del componente misional

## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2022: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [10 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE DE 2022- MESES: ENERO-FEBRERO-MARZO
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2022 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2022 |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[9 empty] | PRESUPUESTO 2022 | TIPO Y FUENTE DE RECURSOS
TRIM I
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | 586 | 706 | 646 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | N/A |  | 433 | 67.03% | 0 | El numero de estudiantes matriculados y registrados en el SNIES es 433. | Reporte SNIES | Verificada
|  |  | Aumento de cobertura de programas académicos | # de programas técnicos profesionales nuevos registrados en SACES | 8 | 9 | 8 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 100000000 | N/A |  | 8 | 100% | 0% | Los cuatro programas se encuentran practicamente diseñados. Sin embargo no se han podido radicar ya que nos encontramos en la etapa de prerradicacion. (Condiciones Institucionales) | Archivo digital con los cinco (5) programas. | Pendiente el cargue de la evidencia en el drive
| Aumentar los ingresos propios de la institución | Incrementar el recaudo por matrícula de programas regulares | Ingreso por matrícula de programas regulares | Cantidad de recursos propios recaudados por programas regulares | 995945090 | #REF! | 313057414 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | N/A |  |  | 0% | 0 | La proyección de recaudo de matrícula por programas regulares para el primer semestre del año corresponde a $209.835.697. En estos momentos los estudiantes de la institución son beneficiarios de los programa de generación E, y la institución está en espera del giro del recurso correspondiente. |  | Verificada
| Llevar a cabo estrategias para una graduación exitosa de estudiantes | Incrementar la cantidad de estudiantes que se gradúan del INFOTEP | Cantidad de estudiantes de graduados por semestre | # de graduados por semestre | 66 | 80 | 40 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | N/A |  | 0 | 0% | 0 | No hay avance dado que los estudiantes se encuentran en la etapa de culminacion con requistos de grados (seminario) | Reporte en el SNIES de estudiantes en cuarto (4) semestre) | Verificada
| Implementar procesos para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Ejecutar las estrategias planteadas para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Porcentaje de implementación de los procesos de mejoramiento de condiciones de calidad de programas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 20% | 70% | 17.5% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 50000000 | Nación - inversión |  | 15% | 85.71% | 9120156 | Para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas, se ha determinado realizar revisión de las mismas a luz de las normas. La asesora contratada, se encuentra realizando sondeo de las necesidades de capacitacion de los profesores. También se está trabajando con la asesoría de la Universidad del Valle, quienes se encuentran ejecutando convenio con el MEN del cual somos beneficiarios y con ellos se realizó plan de trabajo a siguir este año. | Informes del contratista y memorias de las reuniones con univalle: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zi-10IHNd7vVQ1NMx-mS2VHW0kwMUz75 | Verificada
| Incrementar la apropiación de uso de recursos bibliográficos a nivel institucional | Implementar acciones para la mejora en la prestación del servicio de la biblioteca | Porcentaje de beneficiarios de los servicios de la biblioteca con un 80% o más de satisfacción | (# de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca/# de usuarios de la biblioteca)*100 |  | 80% | 80% | Vicerrectoría Académica: Biblioteca - Zoraida Vanegas | 40000000 | Funcionamiento |  | 10% | 12.5% | $ 15.453.000 | Como parte de las acciones para la mejora del servicio de la biblioteca se realiza renovación de suscripción a las bases de datos de MULTILEGIS y EBSCO Fuente Academica, esto con el fin de que el estudainte cuente con un recurso bibliografico mas para realizar sus consultas bibliograficas. | Contrato de suscripción de renovación a base de datos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BuUNjxxMR9z64Fd-tpqV08IV0W2d3XfD | El recurso ejecutado no salió por funcionamiento, si no por Inversión. VERIFICADO POR PLANEACION
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar nuevas alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | 1 | 1 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | Nación - inversión |  | 1 | 100% | 0 | En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la educación superior pública y el fomento para el acceso y permanencia a la educación superior, a través del programa Generación E, componente de Equidad LA INSTITUCION INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES y el Ministerio de Educación Nacional suscribieron el convenio interadministrativo CO1.PCCNTR2019-0101 el cual tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE EQUIDAD - AVANCE EN LA GRATUIDAD DEL PROGRAMA GENERACIÓN E, ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA INSTITUCION INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES | Minuta de convenio https://drive.google.com/file/d/1NT9zTpEW1Xyhh9bKUBgY4hPCARuJ63Xz/view?usp=sharing | Verificada
|  | Consolidar alianzas para implementar el programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | % porcentaje de consolidación del programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación, Coordinación de Extensión y Centro de Lenguas: Ian David Criollo, Julliet Orozco y Emelino O'Neill |  |  |  | 10% | 100% | 0 | Se tuvo un acercamiento con el banco de la república para unir fuerzas en actividades culturales programadas por ambas entidades, se envió el cronograma de actividades del año del banco de la república, también ofrecer todos los servicios para trabajar conjuntamente. | Evidencias de la reunión con la gerente del banco de la república y correo donde se dio a conocer el resultado de este primer acercamiento: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mLjJ6ekH6oCRyZeJD--OGKqwj0OD1Y3Y | Verificada
|  | Monitorear las acciones realizadas en Redes de Conocimiento | Número de beneficios obtenidos por la participación en redes de conocimiento | Cantidad de beneficios por participación en redes de conocimiento obtenidas | 0 | 4 | 0 | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación: Ian David Criollo |  |  |  | 0% | 0% | 0 | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
Redefinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Implementar la hoja de ruta para el proceso de redefinición de la institución | Porcentaje de implementación de la hoja de ruta de redefinición institucional | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 50% | 100% | 25% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | Nación - inversión |  | 75% | 300% | 0 | En este momento nos encontramos en el proceso de dar respuesta a las observaciones planteadas en el informe de pares académicos para el proceso de redefinición institucional. | Reporte en el SACES | Pendiente el cargue de la evidencia en el drive
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Número de personas formadas en Inglés | # de personas formados | 12 | 50 | 15 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 51000000 | Nación - inversión | 100% | 50 | 333.3% | 1113152 | Se contrató al docente dwight forbes como docente catedrático para dictar las clases de inglés a los estudiantes del centro de lenguas en el mes de febrero | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11dFn-Pjqp84loZA-vOIoK1G24H0t2l2c | Verificada
|  |  | Número de personas formadas en Kriol | # de personas formados | 42 | 50 | 15 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill |  |  | 20% | 10 | 66.67% | 7498178 | se realizó el contrato de prestación de servicios al docente vinburn davis para dictar las clases de creole y trabajar en la plataforma Q10 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11dFn-Pjqp84loZA-vOIoK1G24H0t2l2c | Verificada
|  |  | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles con nivel de Inglés A2 y B1 | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés A2 y B1 | 26% | 40% | 10% | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill |  |  | 0% | 10% | 100% | 0 | Se contrató al docente Dwight Forbes como docente catedrático para dictar las clases de inglés a los estudiantes del centro de lenguas en el mes de febrero | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11dFn-Pjqp84loZA-vOIoK1G24H0t2l2c | Verificada
|  | Diseñar un programa transversal de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Diseño de programa de apropiación social de la cultura isleña | # de programas diseñados | 0 | 1 | 0 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas + Coordinación de Investigación - Emelino O'Neill + Ian David Criollo |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  |  | Evento de apropiación social de la cultura isleña | # de eventos ejecutados | 2 | 4 | 1 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas + Coordinación de Investigación + Coordinación de Bienestar - Emelino O'Neill + Ian David Criollo + Surisadays Baena |  |  | 25% | 1 | 100% | 0 | Evento con el banco de la República alusivo a Moda Tong Dieh |  | Pendiente el cargue de la evidencia en el drive
| Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos propios de las institución con los cursos del centro de idiomas | Ingreso por matrícula del centro de idiomas | Cantidad de recursos propios recaudados por el centro de idiomas | 16904000 | 27000000 | 0 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | No aplica | N/A |  | 0 | 0% | 0 | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el Infotep | % porcentaje de implementación de las acciones de la ruta de internacionalización | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 50% | 60% | 15% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 109000000 | Nación - inversión |  | 15% | 100% | 3546368 | Se contrató por diez meses a una profesional de apoyo para la implementación de la política de internacionalización, quien diseñó un cronograma de actividades y un plan de trabajo para la vigencia. | Cronograma diseñado; presentación de la socialización de la ORI a los profesores en semana de inducción. / Comprobate de pago RED TTU / minuta contrato profesional de apoyo | Verificada
|  | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | Número de eventos de movilidad académica en la que participa la comunidad educativa | # de eventos movilidad efectiva | 2 | 3 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  |  | 2 | 20% | $ 9.827.000 | Participación a la Misión Académica REDTTU Expo Dubái, generando movilidad presencial internacional por parte de la señora rectora Silvia Montoya y el vicerrector académico Charles Gallardo / Renovación membresía RED TTU para la vigencia marzo 2022-2023 | Documento de listado de participantes, Informe de la participación en Expodubai https://drive.google.com/file/d/1eZ44kiw46UbglmwBvNg0pkAKLuWKinmZ/view?usp=sharing y video. https://drive.google.com/file/d/1vA_ElIDkCiDQKKqRzVbB3J6CEgb_iXU6/view?usp=sharing | Verificada
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del INFOTEP, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias de ejecutadas con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | 52% | 75% | 18.75% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 80000000 | Nación - inversión |  | 19% | 101.3% | 7498178 | Diseño y aprobación de dos (2) programas de educación complementaria / Planificación de dos (2) eventos académicos para el I semestre del año / Diseño y aplicación de encuesta dirigida al sector productivo y profesores para identificar nueva oferta de extensión / Conversatorio día del contador | Acuerdos 001 y 002 de 2022 / cronograma de evento académico https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jKi24Yj8ZkuYAz4PF2hfmBrl0VFeZ-Ob/edit?usp=sharing&ouid=104686425447134919329&rtpof=true&sd=true / formato de encuesta/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiGq99WHq6mOnv6QPv2O9992FHEknp37jB_pcImjoodEZG6Q/viewform?usp=sf_link /Informe conversatorio del día contador | Verificada
|  | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección y Responsabilidad Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de actividades de Proyección y Responsabilidad Social implementadas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 80% | 90% | 22.5% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 40000000 | Nación - inversión |  | 23.5% | 104.4% | 0 | 17 ACTIVIDADES DISEÑADAS EN EL MARCO DE LA POLITICA DE RSI, SE HAN REALIZADO 3 Y UNA SERA REPROGRAMO POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: Dia internacional de la mujer y la niña en la ciencia: Video institucional. Día de la lengua materna: Conversatorio sobre el origen del creole. Día de la mujer: actividad pensada conjuntamente con el área de proyección social, pintura de un mural. Día del agua: actividad diseñada pero reprogramada. | https://drive.google.com/drive/folders/1UC88W-q_EK0T7pxibRmkNDihLncrbzOH?usp=sharing Informes contratista de apoyo https://drive.google.com/drive/folders/1xKpONBuFKApQEPoRbWq4nT_jM-2HWRA_?usp=sharing | Verificada
|  | Medir la satisfacción de los beneficiarios de actividades de extensión y proyección social | Porcentaje de beneficiarios que califican las acciones de extensión, proyección y responsabilidad social con un 80% o más de satisfacción | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad |  | 80% | 100% |  | 0 |  |  | 85.8% | 85.8% | - | El 100% de las actividades fueron calificadas con 80% o más de favorabilidad. En este primer trimestre se han realizado 2 eventos de extensión cuyo porcentaje de calificación de satisfacción fue el 85.8%. | Informe de Satisfacción de actividades realizadas
| Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos por los servicios de extensión | Aumento de ingresos por los servicios de extensión | Cantidad de recursos propios recaudados por los servicios de extensión | 2600000 | 3120000 | 0 |  | 0 |  |  | 791350 | 25.36% | 0 | Recaudo por servicios extension en el área de Gimnasio a 1 egresado y 17 personas externas durante el primer trimestre | Reporte de Pagaduría concepto uso de instalaciones del gimnasio para externos Usuarios Gym https://drive.google.com/file/d/1jOpEtcZPtP1aQpNflOES81t9Gxzx_XUL/view?usp=sharing | Verificada
| Atender las necesidades de los graduados | Diseñar e implementar con los graduados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias de vinculación de graduados implementadas | (# de graduados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 | 0% | 40% | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 |  |  | 2 | 10% | 0 | Se diseñaron e implementaron dos estrategias que permitan participar un mayor numero de egresados. 1) Actualizar el micro sitio en la pagina web de Egresados que permita difundir los planes y programas dispuestos en la política de egresados. 2) Vincular a una egresada en la Grabación de video institucional en el marco de una actividad del área de extensión día de la mujer | https://www.infotepsai.edu.co/oferta-academica/egresados/presentacion Video: https://fb.watch/c5yyXhnn-P/ | Verificada
|  |  | Porcentaje de graduados que participan de las estrategias | # de graduados que participaron en las estrategias/ # total de graduados caracterizados)*100 | 19% | 25% | 0 |  |  | Nación - inversión |  | 11% | 11% |  | En el primer trimestre participaron en actividades de la institución 26 egresados (3 en el gimnasio, 1 en video institucional, 2 recibiendo kit de bioseguridad, 2 ofreciendo conferencia el día del contador y 18 en reunión en visita de pares académicos. | Registro asistencia visita de pares/ video día de la mujer/ Registro fotográfico | Verificada
|  | Medir la satisfacción de los graduados con las estrategias de vinculación implementadas | Porcentaje de beneficiarios de estrategias de graduados con un 80% o más de satisfacción | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad | 0% | 80% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Ejecutar una estrategia para la obtención de recursos de capital semilla para emprendimientos en etapa temprana a nivel institucional | Cantidad de recursos de capital semilla obtenidos para los emprendedores | $ de recursos de capital semilla obtenidos Cantidad de recursos de capital semilla obtenidos para los emprendedores | 25000000 | 30000000 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 75000000 | Nación - inversión |  | 0% | 0% | 0 | 1. Diseño de estudios previos para el contrato del operador para la ejecución del concurso de emnprendimiento. 2. Términos de referencia del Concurso de Emprendimiento INFOTEP BUSINESS STAR UP II -2022. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZU4xLdGeVjQyTs9dXzaBbUM1cACphNAH 1. Estudios previos para el contrato del operador para la ejecución del concurso de emnprendimiento.. 2. Términos de referencia del Concurso de Emprendimiento INFOTEP BUSINESS STAR UP II -2022 | Verificada
|  | Implementar las acciones de la política de emprendimiento conducentes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Emprendimientos de la de los Estudiantes y graduados de la institución financiados | # de iniciativas financiadas | 3 | 4 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  | Nación - inversión |  | 0 | 0% | 0 | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de emprendimiento planeadas)*100 | 40% | 50% | 10% |  |  |  |  | 25% | 250% | 8795678 | 1. Seguimiento a los emprendedores ganadores del Concurso INFOTEP BUSINESS STAR UP. 2. Asesorías a emprendedores. 3. Charlas de emprendimiento. 4. Diseño de estudios previos para el contrato del operador para la ejecución del concurso de emnprendimiento.. 5. Términos de referencia del Concurso de Emprendimiento INFOTEP BUSINESS STAR UP II -2022 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZU4xLdGeVjQyTs9dXzaBbUM1cACphNAH 1. Estudios previos para el contrato del operador para la ejecución del concurso de emnprendimiento.. 2. Términos de referencia del Concurso de Emprendimiento INFOTEP BUSINESS STAR UP II -2022 3. Informe mes 1 4. Informe mes 2 | Verificada
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP | Desarrollar las actividades del Plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de actividades del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas | (# de acciones del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas / # de acciones de plan de acceso, permanencia y graduación planeados)*100 | 90% | 90% | 22.5% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 727976417 | Nación - inversión |  | 22% | 97.78% | 103049583 | A la fecha se han realizado las siguientes actividades: ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA (1 participante), ORIENTACIÓN PSICOLOGICA (12 participante), PLANES DE MEJORAMIENTO (1 participante) PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN (70 participante, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD (61 participante), INFOFIT (43 participante), JORNADAS PEDAGÓGICAS (10 participante), MICROFÚTBOL (3 participante), MUSICA (99 participante), TALLERES DE DESARROLLO HUMANO (138 participante), KARATE (6 participante) | Informe Bajado del Software de permanencia. Contratos de prestacion de servicios: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/197T-grvSFaQwNtJzB5ghO8CF6pi2xRYY | Verificada
|  |  | Cantidad de estudiantes impactados con las estrategias del plan de acceso, permanencia y graduación | # de estudiantes impactados | 889 | 565 | 141.25 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  |  |  | 411 | 291% |  |  |  | Verificada
|  | Medir el impacto de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación estudiantil a través porcentaje de retención de la población estudiantil por periodo | Porcentaje de estudiantes que permanecen durante el ciclo educativo | # de estudiantes nuevos admitidos e inscritos + # de estudiantes antiguos matriculados (estudiantes de segundo semestre en adelante, que renuevan cada período académico su matrícula) - # de desertores (quienes abandonan la carrera de manera temporal o definitiva) - # estudiantes que terminaron cuarto semestre (quienes culminan de manera exitosa sus estudios)] / # total de estudiantes de la institución | 57% | 85% | 85% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  |  | 66% | 77.65% | 0 | Para el 2022-1 se matricularon 436 estudiantes, de los cuales 106 son nuevos y 330 antiguos. Se graduaron 38 estudiantes de 5 programas tecnicos profesionales. 199 estudiantes no se matricularon dejandonos con un porcentaje del 34% estudiantes con intension de desercion. | Informe de deserción: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/197T-grvSFaQwNtJzB5ghO8CF6pi2xRYY | Verificada
|  | Medir la satisfacción de los estudiantes con las actividades implementadas del plan | Porcentaje de estudiantes beneficiados del plan de permanencia y graduación que califican con un 80% o más de satisfacción | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad |  | 80% | 80% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  |  |  | 0 | 0% | 0 | No se realizó la medición durante el primer trimestre
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula transversal | Número de beneficiarios | 104 | 200 | 50 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  |  | 49 | 98% | $11.247.267 | Potenciar las competencias Básicas de los estudiantes de las diferentes carreras técnicas profesionales del instituto nacional de formación técnica profesional. (PREPARACIÓN PRUEBAS TYT) | Informe Bajado del Software de permanencia. Contratos de prestacion de servicios. Informes del contratista: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/197T-grvSFaQwNtJzB5ghO8CF6pi2xRYY | Verificada
|  |  | Incremento de puntos en los resultados de las pruebas Saber T&T de los estudiantes respecto a la vigencia anterior | Puntuación global de las pruebas T&T respecto a la vigencia anterior | 87 | 90 | 88 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | Verificada
| Disminuir el porcentaje de ausencia intersemestral a nivel institucional | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes no matriculados de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la tasa de ausencias intersemestrales | (# de estudiantes que no se matriculan en el semestre t/# de estudiantes matriculados en el semestre t-1)*100 | 36% | 15% | 15% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  |  | 34% | 226.7% | 22494534 | ENTREGA DE COMODATOS DE COMPUTADORES (43 beneficiados), ENTREGA DE CAMISETAS INSTITUCIONALES (377 beneficiados), , SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA (104 participante). | Informe Bajado del Software de permanencia. contratos de prestacion de servicios: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/197T-grvSFaQwNtJzB5ghO8CF6pi2xRYY | Verificada
| Desarrollar la estrategia institucional de inclusión | Implementar las acciones diseñadas en la estrategia institucional de inclusión | Porcentaje de acciones de la estrategia de inclusión implementadas | (# de acciones implementadas/ # de acciones programadas) * 100 | 0% | 60% | 15% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  | Nación - inversión |  | 0 | 0% | 0 | Se encuentra en proceso de contratacion |  | Corroborado
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo y semillero de investigación de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos o semillero de investigación | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | 1 | 1 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 230000000 | Nación - inversión |  | 10% | 10% | 2999000 | 1. Alianzas Interinstitucionales. 2. Proyectos de Investigación. 3. Primera versión de Planes de Acción para diez (10) investigadores que pertenecen al Grupo de Investigación. 4. Formulación proyecto SGR "Implementación de un Vivero creativo como modelo de relacionamiento de la UEES que promueva la construcción de capacidades para la innovación para la dinamización de las industrias creativas y culturales en la Región Caribe" como aliado de la Universidad Simón Bolivar. | Documentos de soporte proyecto Implementación de un Vivero creativo como modelo de relacionamiento de la UEES que promueva la construcción de capacidades para la innovación para la dinamización de las industrias creativas y culturales en la Región Caribe" en carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1pXvPrA1RuCk_wzjVtCNWv3IFtDQINoOv | Verificada
|  | Implementar la Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación de INFOTEP | Cantidad de proyectos de Investigación Financiados | # de proyectos de Investigación Financiados | 0 | 2 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  |  | 0 | 0% | 21699754 | A la fecha se está trabajando en la construcción de borrador con términos de referencia de la convocatoria, se tiene prevista para el segundo semestre del 2022. | Aún no se cuenta con un documento o borrador definitivo. | Corroborado
|  | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigación institucional | 12 | 14 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  |  | 4 | 100% |  | Actualmente tenemos 4 estudiantes de primera infancia vinculados al semillero de investigacion, desarrollando un proyecto propuestos por ellos en compañia del equipo de investigacion | Formatos de inscripcion, actas de asistencia y fotografias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15EpGuthajXuHRnRW7slHW6MB5KJaMy87 | Verificada
|  | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | Cantidad capacitaciones sobre investigación entregadas a la comunidad educativa | # de capacitaciones entregadas a la comunidad educativa | 4 | 4 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  |  | 1 | 25% |  | 1. Capacitación al grupo de investigación titulada: "Fortalecimiento Grupo de Investigación: "Actividades principales enmarcadas en el fortalecimiento del Grupo de Investigación de INFOTEP ”TERRITORIO, DESARROLLO, CULTURA Y TURISMO”". 2. Elaboración de estudios previos y proceso en el Secop II para diplomado en "Escritura de artículos académicos y científicos" dirigido a la comunidad universitaria, docentes, investigadores y profesionales de todas las especialidades que se encuentran interesados en aprender a cómo redactar y publicar artículos científicos y reflexivos en la isla de San Andrés. | Documento de estudios previos y pantallazos del proyecto radicado en el Secop PARA CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA en la carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1UH8_0In3eBkoDaivdMvM79jf1QnAw6jS | Verificada
|  | Generar de proyecto de investigación producto de la implementación del programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Un proyecto de investigación formulado | # de proyecto de proyecto formulados | 0 | 1 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  |  | 0 | 0% |  | Se viene adelantando la estructuración de una propuesta de título inicial "Patrimonio Biocultural del Pueblo Creole del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina" que incluye temas concernientes a lengua, Memoria, Prácticas ancestrales y riqueza biológica. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15EpGuthajXuHRnRW7slHW6MB5KJaMy87 | Verificada
|  | Diseñar o actualizar instrumentos de planificación necesarios para el subproceso de Investigación. | Cantidad de instrumentos de planificación del subproceso de investigación diseñados o actualizados | # numero de instrumentos de planificación | 1 | 3 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  |  | 35% | 35% |  | Se ha estado trabajando en primera versión de borrador de reglamento de Propiedad intelectual de la Institución a través del cual se busca garantizar la protección y la promoción de las creaciones intelectuales y activos intangibles creados y gestados con la participación intelectual de la Institución y los miembros de la comunidad educativa en general, | Borrador reglamento propiedad intelectual en carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1bYTn3Y_5b8drvob0qCVLLRmBc8ow_JwD | Verificada
|  | Implementar los planes, programas y proyectos del subproceso de investigación | Porcentaje de Implementación de los planes, programas y proyectos del subproceso de investigación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 1 | 3 | 0 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  |  | 10% | 10% |  | 1. Se ha trabajado en borrador con anotaciones del reglamento de propiedad intelectual de la institución. 2. Formulación proyecto SGR "Implementación de un Vivero creativo como modelo de relacionamiento de la UEES que promueva la construcción de capacidades para la innovación para la dinamización de las industrias creativas y culturales en la Región Caribe" como aliado de la Universidad Simón Bolivar. | Borrador reglamento propiedad intelectual en carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1bYTn3Y_5b8drvob0qCVLLRmBc8ow_JwD Documentos de soporte y radicado proyecto SGR Viveros creativos en carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1dRP4m8VjcpdOdz0oyS1TGFsTWMEmtmBk | Verificada
|  | Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de CTeI - SGR | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Implementación del Proyecto "Laboratorio de innovación turística" | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 50% | 34.41% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  |  | 34.4% | 99.97% |  | Tal como se programó en el cronograma de actividades del proyecto, se inició su ejecución con actividades de administración y apoyo a la supervisión, realizando la contratación de personal para garantizar la coordinación de actividades administrativas requeridas para realizar procesos de contratación, apoyo financiero y administrativo. Actualmente se encuentran publicados procesos de contratación para adquisición de equipos, softwares y servicios para la dotación del laboratorio de innovación turística | Registro de avance de ejecución mensual en aplicativo Gesproy SGR. Archivo de seguimiento al cronograma de avance fisico y financiero del proyecto. | Verificada
|  |  | Porcentaje de Cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos de CTeI – SGR como aliados estratégicos. | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 50% | 10% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  |  | 10% | 100% |  | 1. Mensualmente se diligencia matriz con estado de avance e identificación de dificultades de proyectos SGR en ejecución y alianza de la institución. | Matriz con relación de proyectos SGR en alianza y ejecución y estado mensual de avance en carpeta https://drive.google.com/drive/folders/123-SweL_voyS-sfqpLtd2YYqQYb0WwWb | Verificada
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de implementación del modelo de autoevaluación institucional y de programas | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | 80% | 90% | 22.5% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 50000000 | Nación - inversión |  | 30% | 133.3% | 0 | Se establecieron los objetivos a evaluar. |  | No se presentaron evidencias por parte del líder para la verificación
[8 empty] | TOTAL COMPONENENTE MISIONAL 2022 | 1552976417

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2022: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [11 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE DE 2022- MESES: ENERO-FEBRERO-MARZO
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA INSTITUCIONAL, MIPG O MISIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2022 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2022 |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[10 empty] | PRESUPUESTO 2022 | TIPO DE RECURSO
TRIM I
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 50% | 70% | 17.5% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 157000000 | Nación - inversión |  | 18% | 102.9% | 18745756 | • Inventivos de días libres por cumpleaños. (2 beneficiados) • Alianza con Banco-Agrario de Colombia. • Plan de Capacitación formulado y aprobado por comité de gestión y desempeño para comenzar la ejecución en éste segundo trimestre del año. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GEWQctupfEGU1RQyacF_LoJnayYYmZNa | Verificada
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 85% | 90% | 22.5% | Jefe de Talento Humano - Líder de SST - Jhinezhka Davis |  |  |  | 18% | 80% |  | _ Revisión y actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. _Formulación de las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. _Actualización del programa de inspección. _ Actualización de los requisitos legales aplicables a la institución. _Documentación de la asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. _Realización reuniones copasst. _Realización reuniones del comité de convivencia laboral. _Realización de inducción del SG-SST a docentes y estudiantes. _Actualización el programa de estilo de vida saludable. _Registro del certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. _ Realización de actualización de brigadas de emergencia (Resolución 044 del 25 de marzo del 2022) _Instalación de planos de evacuación en la institución. _ Instalación canecas ecologicas distribuidos por la institución según nueva normatividad resolución 2184 de 2019 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GEWQctupfEGU1RQyacF_LoJnayYYmZNa | Verificada
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad y las acciones planteadas en los componentes adicionales del plan anticorrupción y atención al ciudadano | Política de Integridad | Puesta en marcha de iniciativas para fomentar la apropiación de los valores del código y sus prácticas asociadas, como eje central para la prevención de la corrupción, la lucha contra el soborno y/o fraude | # de actividades apropiación del código implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 80% | 100% | 25% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 0 | 0% |  | • Se actualizó la guía de conflicto de interés, está para aprobación por el comité de gestión y desempeño • Mensajes alusivos a identificar conflictos de interés y prevención. (Se encuentran en Diseño). • En el segundo trimestre se realizará socialización. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GEWQctupfEGU1RQyacF_LoJnayYYmZNa | Verificada
[5 empty] | % de riesgos de corrupción, soborno o fraude NO materializados como consecuencia del actuar íntegro de los colaboradores del INFOTEP | 0% | 0% | 0% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon + Control Interno - Avelino Meza |  |  |  | 0 |  |  | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  |  |  | Desarrollo de mecanismos o acciones para prevenir y controlar la aparición de conflictos de interés en la institución | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 0% | 100% | 25% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 0% | 0% |  | Se hizo reprogramación para el segundo trimestre.
|  | Desarrollar jornadas de socialización sobre las temáticas de conflicto de interés, políticas antisoborno, antitrámite y antifraude |  | Cantidad de jornadas de socialización sobre las temáticas de conflicto de interés, políticas antisoborno, antitrámite y antifraude desarrolladas | # de jornadas de socialización | 2 | 1 | 0 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 0 |  |  | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | 7 | 8 | 8 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 4 | 50% |  | Contamos con 4 docentes de planta, se espera aumentar dicha cifra en el mes de Junio de 2022 | https://www.infotepsai.edu.co/infotep/funcionarios-principales | Verificada
|  | Ejecutar el plan de desarrollo profesoral definido por la institución | Talento Humano | Cantidad de profesores capacitados | # de profesores capacitados | 30 | 60 | 15 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 15 | 100% |  | Se realizó jornada de capacitación inicial, con el fin de realizar inducción a la planta profesoral. Adicionalmente, se realizó capacitación en "Equidad de género y derechos humanos" liderado por la Defensoría del pueblo |  | Pendiente el cargue de evidencias en el drive
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir documento estratégico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2021-2031 Aprobado por el Consejo Directivo | # de Informes de seguimientos | 0 | 1 | 0 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | N/A |  | 0 |  |  | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2021-2031 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | 0% | 10% | 0% | Todos los procesos | 0 | N/A |  | 0 |  |  | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Buena practica de Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público implementada | # de buenas practicas implementadas | 0 | 1 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A |  | 0 |  |  | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Gestionar adecuada, pertinente y eficientemente las compras y contrataciones públicas de la institución, basado en los lineamientos normativos para tal fin | Compras y contratación pública | Actualización de documentos asociados a la política Compras y contratación pública | # de documentos actualizados | 1 | 1 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A |  | 0 |  |  | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos planteados en la política de compras y contratación pública | (# de actividades o lineamientos de la política ejecutados/ # de actividades o lineamientos de la política planteados)*100 | 0% | 10% | 2.5% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A |  | 2.5% | 100% |  | Los avances presentados en el primer trimestre del año, corresponden a la formulación del documento de actualización, el cual ya se encuentra elaborado. Se está a la espera de su aprobación en el próximo concejo directivo programado para el 28 de Abril de 2022. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16NQcdP2ee71PcouBLi0TRcQ9yFed7Qu_ | vErificada
|  | Rediseñar del mapa de procesos del INFOTEP y sus operaciones asociadas para una modernizar la gestión institucional | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Mapa de procesos rediseñado | # de Mapa de procesos rediseñado | 1 | 1 | 0 | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | N/A |  | 0 | 0% | 0 | En el primer trimestre de 2022 se realizaron acciones con el fin de obterner un nuevo mapa de procesos que que cumpla con los avances de la entidad, por ello se realizo 2 dos propuestas que fueron enviadas a los servidores a través de la herramienta de google forms y llevadas a votación donde la opcion mas votada fue la opción n°1 con observacion por aprte de lideres de procesos. dando continuidad al proceso se realizo un taller participativo donde se obtuvo una retroalimentación y unificación de conceptos teniendo como resultado un tercera opción, la cual fue llevada para aprobación ante el comite de Gestión y Desempeño que mediante acta n°004 del 18 de abril de 2022 aprobo la opción n°3 con observaciones las cuales se encuentran establecidas en la misma. actualmente el mapa de procesos se se encuentra en la etapa de elaboración delacto administrativo para comunicación, publicación y cumplimiento de la misma, segun sea el caso.
|  |  |  | Porcentaje de actualización del sistema de calidad | (# de documentos de calidad actualizados o creados/# de documentos de calidad totales) | 0% | 100% | 0% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes |  | N/A |  | 4 | 400% |  | Durante el primer semestre se viene adelantando apoyo a los diferentes areas en la actuliazión, modificación y estandarización de formatos | https://drive.google.com/drive/folders/1xqKpm26jwpj7fMKqteno57BANRgyMTnj | Verificada
|  | Fortalecer la relación del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologías de Información y la adopción e implementación de los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementación de la Política de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | 50% | 75% | 19% | Gestión Tecnológica de la Información y de las Comunicaciones - G-TICs - Jordy Escalona | 254399220 | Nación - inversión |  | 20% | 105.3% | 26671462 | -Plan estrategico de tecnologias de la información PETI -Implementación del servidor de dominio -Restructuración de la red institucional -Sistema de video vigilancia | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wEIDqHCXegJCpAB8HJOH5LxWjErp0eCU | Verificada
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de información de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | 50% | 75% | 19% | Líder de TI, Chief Información Security Oficer (CISO) - Jhonathan Marin | 45600780 |  |  | 20% | 105.3% | 4397839 | -Diligenciamiento de la herremienta de autodiagnostico para medir el avance en la implementación de la politica de Seguridadad Digital. -Plan de tratamiento de riesgos. -Gestion de usuarios directorio activo. -Gestión de usuarios Q10. -Gestion de usuarios Gsuite. -Backup de aplicativo Novasoft y Q10. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zr63IBYWI3jczqxUWzaNSu90SKhTpr30 | Verificada
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | Estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | # estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | 0 | 2 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A |  | 0 |  | 0 | Las estretagias están reprogramadas para el segundo semestre del año.
|  |  | Mejora Normativa | Documento recopilatorio de la normatividad del INFOTEP publicado | # de documentos recopilatorios de la normatividad del Infotep | 0 | 1 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A |  | 0 |  | 0 | El normograma se encuentra en elaboración participativa con las áreas involucradas. Se cuenta con un borrador, el cual a la fecha está bajo la revisión y observaciones de las áreas de Extensión, gestión documenta y seguridad y salud en el trabajo. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sMFC-w3p5Yh1AZpgVGoaakqD6yRyGtsp | Verificada
|  | Implementar acciones para la mejora en la medición de satisfacción del cliente a nivel institucional | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en el desempeño de la institución en la medición de satisfacción al cliente realizada | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 |  | 80% | 80% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | N/A |  | 85.8% | 107.2% | - | Se presentó medición de satisfacción por parte del proceso de Extensión y Proyección Social, arrojando el siguiente resultado: En el primer trimestre se realizaron 2 eventos de extensión cuyo porcentaje de calificación de satisfacción fue el 85.8% | Informe de Satisfacción de actividades realizadas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mLjJ6ekH6oCRyZeJD--OGKqwj0OD1Y3Y | Verificada
|  |  |  | Porcentaje de PQRSDF contestadas en los tiempos de ley | # de PQRSDF contestadas en los términos de ley / # total de PQRSDF recibidas | 91.83% | 100% | 100% |  |  |  |  | 95% | 95% | 0 | Se requiere mejorar el porcentaje de oportunidad en las respuestas a los requerimientos en el área de Vicerrectoría Administrativa y Financiera, lo cual nos permitirá ser más oportunos en el trámite y gestión de las mismas. El volumen de radicación de PQRSDF en la Institución corresponde a 55 PQRSDF radicadas en promedio por cada mes. Durante el primer trimestre no se presentaron traslado por competencia de PQRSDF a otras entidades públicas. Dado que los requerimientos que aparece sin respuesta, se recomienda revisar la causa que dio origen a la misma, a efectos de establecer si se requiere implementar alguna acción correctiva. El canal de atención más utilizado por los grupos de valor para el presente trimestre fue correo electrónico con un total de 118, equivalente al 72%. Se recomienda a las dependencias, tener en cuenta los términos de respuesta de las PQRSDF radicadas y que se le fueron asignados para su respectiva respuesta dentro los términos de ley. | https://www.infotepsai.edu.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/informes-mensualizados-de-pqrsd/informe-pqrsd-2022 | Verificada
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | 0 | 16 | 4 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | N/A |  | 0 | 0% | 0 | Se procede a hacer la actualización de los procedimientos de 3 trámites, dado que al iniciar las acciones del plan de racionalización de trámites se identifica que algunos procedimientos de trámites están desactualizados y se deben tener al día para formalizar la acción de mejora. Por ende, se modifican las acciones para primero tener todos los procedimientos, actualizar en el SUIT y ejecutar la estrategia de Racionalización de Trámites
|  | Realizar espacio de diálogo con la ciudadanía para la apropiación social de la cultura isleña | Participación Ciudadana | Espacios de participación ciudadana institucional | # número de espacios de participación generados | 0 | 1 | 1 | Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | N/A |  | 1 | 100% | 0 | Evento con el banco de la República alusivo a Moda Tong Dieh |  | Pendiente el cargue de la evidencia en el drive
|  | Realizar un espacio de diálogo y reconocimiento hacia la comunidad educativa |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Coordinación de Extensión e Investigación: Julliet Orozco e Ian David Criollo | 0 | N/A |  | 0 |  | 0 | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Foro temático del programa de primera infancia |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Coordinación de Extensión y Proyección Social: Julliet Orozco |  | N/A |  | 0 |  | 0 | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  | 2 | 4 | 1 | Comunicaciones + Planeación + Líderes de procesos | 3139350 | N/A |  | 1 | 100% | 0 | Se hizo espacio en redes sociales mediante el cual la rectora de la institución presentó el balance de la gestión 2021. | Redes sociales: Facebook e Instagram | Verificada
|  | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento de indicadores institucionales | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | 60% | 80% | 20% | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 103519376 | Nación - inversión |  | 70% | 350% | 17915834
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG |  | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | 90.4 | 93 | 0 | [7 empty] | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | 86.6 | 90 | 0 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | N/A |  |  |  | 0 | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | 47% | 75% | 18.75% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 159000000 | Nación - inversión |  | 5% | 26.67% | 29180735 | 1. Contratacion de servicios profesionales de apoyo a la Gestión Documental para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental-TVD de la institución. Donde se tiene como primer avance el Plan de trabajo de elaboración Tablas de Valoración Documental. la Periodización (Preliminar, la estructura orgánica por periodo (Avance) y el Cuadro de funciones por dependencia (Avance). 2. Contratación de servicios profesionales de apoyo para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental– TVD de la institución, el primer informe de avance Informe de análisis de Diagnóstico de Inventario Documental Acumulado y sus respectivos inventarios (3), analisis de las funciones identificadas para las dependencias de los periodos históricos establecidos I y II, elaboración de cuadro de trabajo de serie Misión, transversales y Misional, transversal, Parametrización del Formato Único de Inventario Documental-FUID para los inventarios documentales. 3.Contratación de servicios profesionales en gestión documental para la implementación del programa específico de capacitación, implementación del programa específico de documentos esenciales, apoyo para la implementación de la política de uso y consumo responsable del papel y elaboración del reglamento del servicio de correspondencia (gestión de comunicaciones oficiales), donde en un primer informe de avance se tiene el Documento de Plan de prevención y atención de emergencias y desastres para el material documental del INFOTEP (avance), Documento de Plan de prevención y atención de emergencias y desastres para el material documental del INFOTEP (avance) y diapositivas adicionales o ajustadas-actualizadas requeridas para las sesiones de capacitación. 4. Contratación de servicios profesionales de un restaurador de bienes y muebles para la formulación del programa específico de documentos especiales e implementación de las actividades del plan de conservación documental a corto plazo en el sistema integrado de conservación de INFOTEP, donde se tiene un primer informe de avance elaboración del protocolo de limpieza para áreas de almacenamiento de documentos de archivo y elaboración del protocolo para el monitoreo ambiental de condiciones de humedad relativa y temperatura. 5. prestación de servicios tecnológicos de apoyo a la gestión documental del instituto nacional de formación técnica profesional -infotep, con un primer informe, se brindó acompañamiento al área de Planeación, informándole sobre los procesos técnicos de organización técnica de documentos, manejo adecuado de TRD, se realizó revisión de series y subseries producidas por el área esto debido a que la productora documental aduce no producir ciertos documentos, Se realizó cronograma de visitas a las oficinas productoras de la institución el cual fue enviado al correo electrónico de la interventora para su revisión y aprobación, se brindó de manera oportuna la entrega de documentos solicitados por el área de Admisiones, talento humano y Vicerrectoría Académica. Cumpliendo con el lleno de formatos estipulados para dicha gestión los cuales reposan en el archivo de central. Se le indicó el paso a seguir para realizar solicitud de actualización de series relacionadas en su tabla que no viene siendo producida por esta. | Contratos e informe de avances con sus respectivos anexos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L2olylTmOo4HhJvNinMivjNwLugHjKPI | Verificada
|  | Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística | Gestión Estadística | Procedimiento implementado | Número de procedimientos implementados | 1 | 1 | 0 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 31920546 | Nación - inversión |  |  |  |  | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política de gestión del conocimiento y la innovación actualizada | # de políticas actualizada | 1 | 1 | 0 | Coordinación de Investigación con todos los líderes de procesos - Ian David Criollo | 30000000 | Nación - inversión |  | 15% |  | 3452304 | 1. Se cuenta con borrador de la actualización de la política gestión del conocimiento y la innovación, que modificara el acuerdo 028 de 2020. | 1. Borrador Politica de gestión del conocimiento y la innovación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o74T2OSZ2M-2yf-x6BfaSBQHZh4FgZ0G | Verificada
|  |  |  | Porcentaje de implementación del plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 53% | 75% | 18.75% |  |  |  |  | 14% | 74.67% |  | 1. Se participó en la 1ra Mesa sectorial de gestión del conocimiento 2. Se asistió al cuarto encuentro del equipo de transversal de gestión del conocimiento y la innovación. 3. Se realizó la creación de 3 formatos para la consolidación del conocimiento generado en INFOTEP y un procedimiento para la utilizacion de dichos formatos. 4. Se asistio a la socializacion de resultados del proyecto fortalecimiento de las capaciades de inverstigacion, innovacion, creacion y pensamiento Caribe insular en la universidad nacional de Colombia. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o74T2OSZ2M-2yf-x6BfaSBQHZh4FgZ0G: 1. Registro fotográfico de la participación en 1ra Mesa sectorial de gestión del conocimiento. 2. Registro fotográfico del 4to encuentro del equipo transversal de gestión del conocimiento y la innovación. 3. 1 formato de Captura de conocimiento, 1 formato de Réplica del conocimiento, 1 Formato de Inventario de conocimiento y un Procedimiento de Gestión del conocimiento y la innovación. 4. Registro de asistencia y registro fotográfico. | Verificada
|  |  |  | Repositorio de la memoria institucional creado | # de repositorios creados | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 20% |  |  | 1. Se realizó solicitud ante la alta dirección para gestionar recursos para la adquisición de un repositorio institucional. 2. Se realizó la creación de 1 formato en excel para la consolidación del conocimiento generado en INFOTEP, y llevar una base de datos que sirva de insumo al repositorio institucional. | 1. Formato de Inventario de conocimiento: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o74T2OSZ2M-2yf-x6BfaSBQHZh4FgZ0G | Verificada
|  | Visibilizar la gestión institucional con el fin de posicionar al INFOTEP a nivel local, nacional e internacional |  | Cantidad de estrategias de comunicaciones y divulgación implementadas | # de estrategias divulgados | 3 | 4 | 1 | Comunicaciones: Andrés Escalona | 101420728 | Nación - inversión |  | 1 | 100% | 20871724 | Publicaciones en Redes sociales, boletines de prensa, informes del contratista y en chat interno institucional |  | Verificada
|  |  |  | Porcentaje de favorabilidad de la imagen institucional | % de favorabilidad |  | 80% | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Fomentar la sostenibilidad y un entorno ambientalmente sano dentro del desarrollo de la misionalidad del INFOTEP como institución educativa y de formación superior, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos de la política ambiental | Gestión Ambiental | Desarrollo de los lineamientos, programas y proyectos de corto plazo contempladas en la política ambiental | (# de acciones implementadas/ # de acciones planeadas)*100 | 0% | 75% | 18.75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | Nación - inversión |  | 0 | 0% | 0 | No se presentaron avances
|  |  |  | Cumplimiento de las estrategias planteadas en el plan de trabajo de la política | # de estrategias divulgados | 0% | 75% | 18.75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries |  |  |  | 0 | 0% | 0 | No se presentaron avances
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autorregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autorregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 70% | 90% | 22.5% | Control Interno - Andrés Meza | 0 | N/A |  | 0 | 0% | 0 | Durante el primer trimestre del 2022- no se tiene ningun avance, toda vez que durante este periodo se tiene previsto consoldiar y enviar los informes de ley a cargo de la OCI | NA
|  | Implementar actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad |  | Acciones de monitoreo y supervisión para la mejora contínua | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 90% | 90% | 22.5% | Control Interno - Andrés Meza | 0 | N/A |  | 23% | 102.2% | 0 | Durante este periodo (Enero a marzo de 2022) se consoldaron y enviaron los informes de ley a cargo de la OCI e Informes SIRECI año 2021.- los cuales hace parte integral del proceso de monitoreo y supervision-- los informes de ley se encuentra publicados en la pagina web institucional | NA | Verificada: link de transparencia, apartado de control interno: 4.7 y 4.8
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Dotar y adecuar la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo |  | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | 100 | 100 | 0 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 88476339 | Nación - inversión |  | 0 |  | 0 | No tiene metas asignadas para el primer trimestre del año
|  | Ejecutar las actividades contempladas en el plan de mantenimiento de la institución |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 80% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | No se cuenta con los recursos para el mantenimiento de la infraestructura física de la institución. Se espera que se puedan desarrollar las mejoras en el segundo semestre del año, a través de los recursos de formento.
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del INFOTEP | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público / planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios |  | 20% | 10% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchel Humphries | 0 | N/A |  | 0.9891% | 9.891% | 0 | Con respecto al trimestre inmediatamente anterior (Dic de 2021) se reporta una disminución del 90,4% | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ehz_Hm7wRmJe8jmgrku130KRD-LxOXQ2/edit?usp=sharing&ouid=105569337943995573004&rtpof=true&sd=true | verificado
[9 empty] | TOTAL COMPONENTE INSTITUCIONAL 2022 | 974476339