## formato
|  | FORMATO DE AVANCE AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | [7 empty] | CÓDIGO: PE-PYM-REG-024
VERSIÓN: 01
ACTUALIZACIÓN: 31-07-2025
Componente: | PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA | TEMATICA | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LA MATRIZ DETALLADA DEL PTEP |  | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSBLES | MONITOREO
[7 empty] | PERIODO EVALUADO | ACCIONES REALIZADAS | %AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
ADMINISTRACION DE RIESGOS | GESTION DE RIESGOS | Revisar y actualizar la politica de administracion de riesgos según la normatividad vigente |  | Política de administración del riesgo actualizada y aprobada | Política de administración del riesgo publicada | Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | No realizado | 0%
|  | Ajustar y actualizar el mapa de riesgos de integridad según la normatividad vigente |  | Mapas de riesgos de integridad ajustado y actualizado | Mapa de riesgos de integridad publicado | Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | No realizado | 0%
|  | Monitorear los riesgos de integridad trimestralmente |  | Mapa de riesgos de integridad monitoreado | Mapa de riesgos de integridad monitoreado | Lideres de procesos | SEP-DIC 2025 | No realizado | 0%
|  | Hacer seguimiento a los riesgos de integridad (excepto los de corrupción) cuatrimestralmente |  | Mapa de riesgos de integridad (exccepto lo de corrupción) con seguimiento | Mapa de riesgos de integridad (exccepto lo de corrupción) con seguimiento publicado | Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | No realizado | 0%
|  | Hacer seguimiento a los riesgos de corrupción cuatrimestralmente |  | Informes de seguimiento a riesgos de corrupción | Informes de seguimiento a riesgos de corrupción publicados | Control interno | SEP-DIC 2025 | Se realizo los seguimentos cuatrimestralmente 2025 | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2025
| CANAL DE DENUNCIAS | Disponer de forma ininterrumpida el canal de denuncias |  | Correo electronico con acceso restringido como medio confidencial para presentar las denuncias | Correo electrónico de denuncias | Oficina de Planeación Área de sistemas | SEP-DIC 2025 | Se implementó el canal de denuncias en la entidad | 90% | https://www.infotepsai.edu.co/integridad-y-transparencia | falta crear el correo soytransparente
|  | Actualizar el protocolo de canal antifraudes y denuncias |  | Protocolo actualizado | Protocolo actuaizado | Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | Se actualizó el protocolo de denuncias | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/integridad-y-transparencia
|  | Consolidar y publicar informes trimestrales de gestión de las PQRSDF ingresadas a la entidad por los diferentes canales de comunicación |  | Informes trimestrales de Gestión de las PQRSDF | Informes publicados de gestión de las PQRSD | Ventanilla única, Vicerrectoría académica, Vicerrectoría administrativa y financiera | SEP-DIC 2025 | Se realizó el seguimiento del último trimestre del año 2025 | 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11IVoDCAbXlTS6bxocnRkcaN4UT3VTkyY
| Riesgos LAFT/ FPADM | Adelantar un análisis para identificar los riesgos específicos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, incluyendo la evaluación del contexto de la entidad y los posibles puntos vulnerables. |  | Inventario de riesgos LAFT/FPADM | Inventario de riesgos LAFT/FPADM | Oficina de Planeación líderes de procesos aplicable | SEP-DIC 2025 | No realizado | 0%
| Debida diligencia | Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad |  | Código de integridad difundido en proceso de inducción y reinducción | Código difundido en proceso de inducción y reinducción | Talento humano | SEP-DIC 2025 | Se hizo reconocimiento de los embajadores de los valores del código | 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uUiH-Oz6T6KTXFHuuqhIPkbg_yxBMR68
|  | Sensibilizar sobre temas de conflicto de interés |  | Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés. | Informes de gestión del conocimiento de conflicto de interés | Talento humano | SEP-DIC 2025 | Sean realziado actividades de sensiblilación del Código de integridad y conflicto de interes | 80% | https://www.infotepsai.edu.co/infotep/institucional/integridad
REDES Y ARTICULACION | Redes internas | Incluir la socialización del PTEP en el plan de capacitaciones, inducción y reinducción de la entidad, así como las estrategia de comunicación interna |  | Listado de asistencia Estrategia de comunicación | Listado de asistencia, Estrategia de comunicación | Oficina de Planeación Área de comunicaciones | SEP-DIC 2025 | La socialización del PTEP se realizó en el mes de agosto al momento de su aprobación | 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oHXYc8VAykxMR8MH1rEIa1zr-FF_tZD8
LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para la actualización permanente de la información publicada en el Menú destacado de la página web teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020, los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública". |  | Menú participa actualizado según la normatividad vigente | Número de ítems del Menú Participa con información publicada y actualizada / Número total de ítems del Menú Participa | Oficina de Planeación Comunicaciones Vicerrectoría administrativa y financiera Vicerrectoría academica Área de sistemas Oficina de Control Interno | SEP-DIC 2025 | En el menú participa se requieren un minimo de 6 secciones, En la actualidad dentro de lapágina existen 8 secciones. Se debe publicar la estrategia de participacion ciudadana, la de rendición de cuentas anual y el PTEP (HIPERVINCULO) Se debe actualizar el menu de obligacion de reporte de informacion en 9,5, 9,8, 9,9, 9,10 y 9,11 | 67% | https://www.infotepsai.edu.co/participa | Se cambio el producto para la versión 2
|  | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos |  | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Número de ítems del portal gov.co con información publicada y actualizada / Número de ítems del portal gov.co | Oficina de Planeación Comunicaciones Vicerrectoría administrativa y financiera Vicerrectoría academica Área de sistemas Oficina de Control Interno | SEP-DIC 2025 | Se publico el conjunto de datos de los estudiantes graduados en 2025 | 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xGsbW8UY1UijRCC1qtKEIiqW1w5KR29s
|  | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia |  | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Área de sistemas Gestión documental | SEP-DIC 2025 | No realizado | 50% | https://www.infotepsai.edu.co/transparencia | Averiguar como publicar en la pagina .GOV.CO
|  | Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia |  | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO | Área de sistemas Gestión documental | SEP-DIC 2025 | No realizado | 50% | https://www.infotepsai.edu.co/transparencia | Averiguar como publicar en la pagina .GOV.CO
|  | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia |  | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Área de sistemas Gestión documental | SEP-DIC 2025 | No realizado | 50% | https://www.infotepsai.edu.co/transparencia | Averiguar como publicar en la pagina .GOV.CO
| Participación ciudadana y rendición de cuentas | Elaborar y publicar informe de gestión | Elaborar y publicar informe de gestión | Informe de gestión elaborado | Informe de gestión publicado | Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | se realizo la rendicion de cuentas el 16 de dic 2025 | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
|  | Realizar audiencia pública para presentar la gestión de la entidad conforme a la planeación estratégica de la misma | Realizar audiencia pública para presentar la gestión de la entidad conforme a la planeación estratégica de la misma | Evento de Audiencia pública realizada | Evento de Audiencia pública realizada | Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | se realizo la rendicion de cuentas el 16 de dic 2025 | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
|  | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos con los grupos de valor | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos con los grupos de valor | Publicación del informe Rendición de Cuentas en el link de transparencia | Informe Rendición de Cuentas publicado | Oficina de Control Interno | SEP-DIC 2025 | se realizo la rendicion de cuentas el 16 de dic 2025 | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
|  | Elaborar y publicar encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor | Elaborar y publicar encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor | Publicación del informe de encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor | Informe de encuesta de satisfacción de la audiencia por parte de los grupos de valor | Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | se realizo la rendicion de cuentas el 16 de dic 2025 | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
|  | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de otros espacios de participación ciudadana desarrollados durante la vigencia | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de otros espacios de participación ciudadana desarrollados durante la vigencia | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | Buena práctica | Oficina de Planeación Líderes de procesos aplicable | SEP-DIC 2025 | se realizo la rendicion de cuentas el 16 de dic 2025 | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania
| Integridad en el servicio público | Actualizar el Código de Integridad de la entidad | Actualizar el Código de Integridad de la entidad | Actualización del Código de Integridad | Codigo de integridad actualizado | Talento humano | SEP-DIC 2025 | el código de integridad esta actualizado | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/infotep/institucional/valores
|  | Implementar y apropiar el Código de Integridad de la entidad | Implementar y apropiar el Código de Integridad de la entidad | Implementación y apropiación del Código de Integridad | Código de integridad implementado y apropiado | Talento humano | SEP-DIC 2025 | Se hizo reconocimiento de los embajadores de los valores del código | 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uUiH-Oz6T6KTXFHuuqhIPkbg_yxBMR68
|  | Garantizar el registro de los formatos establecidos para la identificacion de los conflictos de interés en el marco de la normatividad vigente semestralmente. | Garantizar el registro de los formatos establecidos para la identificacion de los conflictos de interés en el marco de la normatividad vigente semestralmente. | Seguimientos a los conflictos de interés identificados | Conflictos de interés identiificados con seguimiento | Talento humano | SEP-DIC 2025 | El formato empleado es el de función pública, el cual se diligencia una vez al año | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/publicacion-de-la-declaracion-conflictos-de-interes | Modificar la periodicidad una vez al año
INICIATIVAS ADICIONALES | Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios (anual) | Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios (anual) | Caracterización actualizada | Caracterización actualizada | Oficina de Planeación Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Vicerrectoría académica | SEP-DIC 2025 | Se realizó la caracterización de los ciudadanos | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/informacion-especifica-para-grupos-de-interes
|  | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad a través de campañas de sensibilización en torno a la atención al ciudadano y lenguaje claro | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad a través de campañas de sensibilización en torno a la atención al ciudadano y lenguaje claro | Campañas de servicio al ciudadano realizadas al interior de la entidad | Campañas de servicio al ciudadano realizadas al interior de la entidad | Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | Se realizaron ajustes a la página web para mayor accesbilidad con la ciudadanía | 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11IVoDCAbXlTS6bxocnRkcaN4UT3VTkyY
| Racionalización de Trámites | Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y Otros Procesos Administrativos (OPA's) que ofrece INFOTEP en sus canales de atención a los grupos de valor y partes interesadas. | Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y Otros Procesos Administrativos (OPA's) que ofrece INFOTEP en sus canales de atención a los grupos de valor y partes interesadas. | Divulgación y promoción realizada | Divulgación y promoción realizada | Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | Los trámites y OPA´s se encuentran en la página web institucional identificados, racionalizados y automatizados en la plataforma SUIT | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/142-transparencia/tramites/508-tramites-y-servicios
|  | Mantener actualizada la información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's), que se encuentran registrados en el SUIT para facilitar a los usuarios su consulta en este aplicativo. | Mantener actualizada la información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's), que se encuentran registrados en el SUIT para facilitar a los usuarios su consulta en este aplicativo. | Trámites y OPA's actualizados en el SUIT | 17 trámites y OPA´s actualizados en el SUIT | Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | Los trámites y OPA´s se encuentran en la página web institucional identificados, raionalizados y automatizados en la plataforma SUIT. Los trámites racionalizados son: 1. inscripcion aspirante a programas de pregrado 2. Martricula aspirantes admitidos a programas de pregrado 3. Certificados y constancias de estudios 4. Certificado de notas | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/142-transparencia/tramites/508-tramites-y-servicios
| Control social | Fortalecer el relacionamiento del INFOTEP con sus grupos de valor a través de espacios de diálogo con veedurías ciudadanas | Fortalecer el relacionamiento del INFOTEP con sus grupos de valor a través de espacios de diálogo con veedurías ciudadanas | Espacios de diálogo con veedurías ciudadanas | Un Espacio de diálogo con veedurías ciudadanas realizado | Oficina de Planeación | SEP-DIC 2025 | Se fomentaron espacios de control de la ciudadanía a través de la página web en el menú participa apalancado por la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas ly a través de la campaña "Voz a voz a la ciudadanía" | 100% | https://www.infotepsai.edu.co/t-participa/participacion-ciudadana/plan-de-participacion-ciudadana