## marzo 2020
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
Seguimiento a proyectos de inversión - marzo 2020
Entidad | Código BPIN | Nombre del proyecto | Apropiación inicial | Apropiación adicionada | Apropiación reducida | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Avance financiero % | Avance físico producto % | Avance gestión %
|  | Fortalecimiento de las estrategias de calidad, cobertura, pertinencia y permanencia de la educación superior en el INFOTEP San Andrés | 360000000 | 0 | 0 | 360000000 | 72715886 | 14532667 | 14106043 | 4.037% | 85% | 100%
| 2018011000999 | Fortalecimiento de la gestión institucional del INFOTEP San Andres y Providencia | 2026746293 | 0 | 0 | 2026746293 | 634321769 | 75617665 | 73903713 | 3.731% | 27% | 30%
|  | TOTAL | 2386746293 | 0 | 0 | 2386746293 | 707037655 | 90150332 | 88009756
Fuente: SIIF Nación y https://spi.dnp.gov.co/