## PLAN DE ACCIÓN 2019
PLAN DE ACCIÓN 2019 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL - INFOTEP 31 de diciembre de 2019
DIMENSIÓN MIPG V2 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO | ÁREA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | META | RESULTADO 2019 | AVANCE PORCENTUAL | ACTIVIDADES | PRIMER SEGUIMIENTO 2019 | SEGUNDO SEGUIMIENTO 2019 | TERCER SEGUIMIENTO 2019 | CUARTO SEGUIMIENTO 2019 | VALOR NACIÓN
| Fortalecer la institución con estrategias para mejorar la calidad, pertinencia y permanencia de los programa | Aumentar el acceso y la cobertura a educación superior en la institución | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | Aumentar en un 60% el número de beneficiarios de los programas académicos y estrategias para el aumento del acceso y cobertura de la educación superior en la institución | Número | 73 | 94.9 | 114 | 120.1% | Registrar nuevos programas académicos pertinentes con las necesidades de la región | Se inicia el proceso para identificar las necesidades a nivel regional | Se inicia proceso de registro de los nuevos programas pertinentes y su respectiva promoción a nivel regional | Se continua con campaña de divulgación para la apertura de los 2 nuevos programas para el primer semestre del 2020 | Se registraron en total 4 de 5 programas académicos pertienentes a las necesidades de la región, la meta de inscripción al cierre en total fue de 82 estudiantes 114. | 50000000
[10 empty] | Implementar estrategias para aumentar el acceso y la cobertura de estudiantes en la institución | Se realizan las estrategias pertinentes para aumentar el acceso, permanencia y cobertura, en conjunto con el área de Bienestar institucional | Se realizan las estrategias pertinentes para aumentar el acceso con visitas a los barrios, convenios entre el DPS y la Institución, Generación E | Se realizan las estrategias pertinentes para aumentar el acceso como seguimiento a los interesados que por falta de puntaje en el Icfes no accedieron a cursos técnicos profesionales | Se realizan jornadas de promoción y divulgación de la nueva oferta académica en los barrios y en el sector empresarial. | 80000000
|  | Estrategias de permanencia de los estudiantes |  | Beneficiar a 200 estudiantes de todos los programas, de acuerdo con las estrategias y/o programa de fomento para el acceso a la educación superior | Número | 144 | 200 | 500 | 250% | Desarrollar estrategias de permanencia en la institución | Se incia el proceso para el desarrollo de estrategias | Se realizan actividades pertinentes para los estudiantes, frente a la atención psicológica, entrega de bonos escolares y la inclusión de prácticas deporticas entre otros | Se realizan actividades pertinentes para los estudiantes, semana cultura, atención psicológica, entrega de bonos escolares y la inclusión de prácticas deporticas entre otros | Se brinda atención psicológica a los estudiantes, actividades de promoción y prevención en salud, práctica deportiva y acompañamiento y monitoría en competencias básicas como las comunicativas y matemáticas. (500 Beneficiarios) | 100000000
|  | Fortalecer la institución con estrategias para mejorar la calidad, pertinencia y permanencia de los programas |  | Implementar a un 60% las actividades de los procesos de mejoramiento de las condiciones de calidad | Porcentaje | No tiene linea Base | 60% | 60% | 100% | Implementar procesos para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | 1) Se realizó el seminario para los estudianes que cumplieron los requisitos exigidos por la institución en el tema de Responsabilidad Social Empresarial facilitado por la M.Sc Johana Aguado Alvarez. 2) Se identificó a los estudiantes que se encuentren cursando cuarto semestre del programa en el que están matriculados para iniciar el proceso de inscripción a prácticas profesionales en cualquiera de las modalidades existentes. 3) Se Implementa el Programa de apoyo financiero a los estudiantes que ofrezca facilidades de pago de la matrícula, mediante descuentos, subsidios y becas | 1) Se Diseñó de una guía de orientación a los estudiantes, que les facilite recibir una adecuada y oportuna atención, 2) Se Diseño el procedimiento de selección y admisión de estudiantes y se publicó en INFOSIG 3) Se inicia sondeo con egresados para conocer intereses de actualizacion en temas como: couching, salud y seguridad en el trabajo, liderazgo, economias narajanja, azul y verde. 4) Se difunde en sitio web y redes sociales entre egresados y comunidad en general la oferta de posgrado con Uniremington a través de comunicaciones INFOTEP | 1) Se realizó difusión de todas las actividades académicas, deportivas y culturales a la comunidad de egresados, así mismo se compartieron ofertas laborales. 2) Se inició el tramite para contratar tallerista para mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes. 3) Se realizó socialización del programa Estado Joven a los diferentes programas técnicos profesionales. 4) Se realizó seguimiento a los estudiantes que se encuentran haciendo prácticas empresariales en el sector productivo y se les brindó asesoría a los que van a iniciar el proceso. | 1) Se continuó con la difusión e implementación de todas las actividades académicas, deportivas y culturales a la comunidad de egresados, así mismo se compartieron ofertas laborales. 2) Se realiza el acompañamiento a los estudiantes para el mejoramiento de sus competencias comunicativas. 3) Se continua con el seguimiento a los estudiantes que se encuentran haciendo prácticas y se les brindó asesoría a los que van se encuentran por iniciar su proceso de prácticas empresariales. Se cumplió según lo proyectado en un 60% | 80000000
|  |  |  | Diseñar e Implementar una política de internacionalización | Número | 0 | 1 | 1 | 100% | Implementar la política de internacionalización del INFOTEP | Se incia con el proceso de contratación del personal de apoyo quien apoyará en la formulación de la política de internacionalización | Se continua con el proceso de formulación y ejecución de actividades para las actividades de cursos de idiomas | Se presentan ante el consejo directivo la política y se realizan actividades referentes a la publicidad y posicionamiento del centro de lenguas de la institución | Se aprueba la política de internacionalización con su respectivo plan de trabajo. | 20000000
|  |  |  | Aumentar en un 30% el número de estudiantes beneficiados en el aprendizaje de la segunda lengua | Porcentaje | 25 | 32.5 | 94 | 289.2% | Se inicia la etapa pre contractual del profesional que estará vinculado para diseñar material y contenido didactico en lenguas e impartir clases de creole. Así como de la profesional que impartirá clases de inglés a los cursos de extensión. | 1) se imparten clases de creole básico a estudiantes de dos programas técnicos profesionales y cursos de inglés en extensión; 2) Se inicia gestión con UCEVA para realizar actividad de capacitación para fortalecer las competencias en la enseñanza del idioma inglés de los docentes del INFOTEP 3) Se inició promoción de vacaciones recreativas con enfasis en INGLES para ser desarrolladas en el mes de Junio | Se contrata a los profesionales vinculados con el área de lenguas y se inician los cursos de extensión y se imparten clases de creole básico a estudiantes de tres programas técnicos profesionales | se imparten clases de creole básico a estudiantes de dos programas técnicos profesionales y cursos de inglés en extensión. Se contrata a los profesionales vinculados con el área de lenguas y se inician los cursos de extensión y se imparten clases de creole básico a estudiantes de tres programas técnicos profesionales | Se certifican a los estudiantes de los cursos de inglés y creole. Un total de 94 inscritos sobrepasando la meta de 33 inscritos | 70000000
PLAN DE ACCIÓN 2019 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL - INFOTEP
DIMENSIÓN MIPG V2 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO | ÁREA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | META | RESULTADO 2019 | AVANCE PORCENTUAL | ACTIVIDADES | PRIMER SEGUIMIENTO 2019 | SEGUNDO SEGUIMIENTO 2019 | TERCER SEGUIMIENTO 2019 | CUARTO SEGUIMIENTO 2019 | VALOR NACIÓN
Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento de la gestión institucional del INFOTEP San Andres y Providencia | Ejecutar los lineamientos de MIPG V2 en la institución | PLANEACIÓN | Ejecutar en un 80% los lineamientos de MIPG V2 en la institución | Porcentaje | 70% | 80% | 80% | 100% | Ejecutar los lineamientos de MIPG V2 | Se inicia proceso de contratación de los profesionales de apoyo para el MIPG Se diseña la campaña Conquistando MIPG | Continuación de las actividades descritas en la campaña conquistando MIPG, tales como lanzamiento, líderes, ruta de MIPG | Actividades de capacitación y formación de los líderes por medio del curso ofrecido por función pública. Acompañamiento de las | Se finaliza el último ciclo de acompañamiento a la implementación de MIPG a nivel institucional por medio de la realización del taller para los riesgos institucionales, los cuales fueron formulados y aprobados en su mayoría. 100% | 60000000
Información y Comunicación |  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Porcentaje | 30% | 60% | 100% | 166.7% | Ejecutar los lineamientos técnicos del Sistema de Gestión Documental | Se inicia con el proceso de contratación del profesional de apoyo. Diagnóstico de las necesidades de gestión documental basado en el informe del MEN | Validación de TRD con productos documentales y ajustes. Asistencia a capacitación Taller Organización de Fondos Acumulados Documentales Acumulados | Documento Diagnostico Integral del estado de la Gestión Documental de la Institución. Documento de Política Institucional de Gestión Documental. | Aprobación de la política de gestión documental, así como el plan de intervención de los lineamientos técnicos para la Gestión Documental, para un total del 100%, respecto a lo planeado se tien como referente la asistenciatécnica de la SDO del MEN | 60000000
Talento Humano |  | Fortalecer la gestión del talento humano del INFOTEP | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Diseñar e implementa 6 planes del Talento Humano del MIPG | Número | 6 | 6 | 6 | 100% | Ejecutar las actividades de los planes de talento humano institucional MIPG | formulacion del plan estrategico de talento y contratación del profesional especializado para el diseño y ejecuón del sistema integrado de gestión en seguridad y salud en el trabajo | Revisión de los planes estratégicos del talento humano para la contratación del profesional para ejecutar actividades concernientes al clima laboral | Seguimiento a los planes que se encuentran en ejecución y sus respectivas actividades en el que se involucra la comunidad educativa | La Gestión del talento humano cuenta con los 6 planes en ejeucción. Se realiza la ejecución de las actividades finales de los planes de talento humano con la comunidad educativa, por medio de la implementación de actividades de bienestar y estímulos entre los que se encontraron la fiesta de fin de año con los funcionarios, entrega de bonos para actividades de bienestar, entre otras. (planes de Talento Humano, se encuentran publicados, se debe hacer su actualización para la vigencia 2020) | 15000000
|  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Ejecutar en un 90 % las actividades del plan del talento humano | Porcentaje | 50% | 90% | 90% | 100% | Desarrollar acciones para la apropiación y liderazgo del talento humano de la institución | Aplicación de la evaluación inicial del SGSST. Elaboración del plan de mejoramiento con el objeto de definir plan de acción según hallazgo de la evaluación inicial. Elaboración de ajuste y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST vigencia 2019. Actualización programa de capacitación. Actualización Programa Estilo de Vida Saludable. | Gestión recarga de extintores. Revisión Matriz identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Elaboración responsabilidades SST. Cronograma y ejecución actividades para conformar COPASST. Inspección de extintores. Seguimiento a implementación del SST. Elección Comité Paritario de SST y Convivencia Laboral. Actualización plan de emergencias y brigadas de emergencias. Entrega de elementos ergonómicos. Capacitación a funcionaria en Ventanilla única: Caracterización al ciudadano. Capacitación al personal: El poder está dentro de ti. | Diligenciamiento Registro certificado microbiológico agua potable para consumo humano. Pausas activas. Elaboración responsabilidades SST. Cronograma y ejecución actividades para conformar COPASST. Inspección de extintores. Seguimiento a implementación del SST. Elección Comité Paritario de SST y Convivencia Laboral. Actualización plan de emergencias y brigadas de emergencias. Capacitación al personal: El poder está dentro de ti. | Realización 8vo Simulacro Nacional de Emergencia. Gestión en los exámenes ocupacionales para funcionarios. Apoyo con el diseño de la señalética en Braille y Lengua de Señas. Auditoria SG-SST. Realización pausas activas mentales y física. Realización diagnóstico técnico para dar de baja a sillas para oficinas. Taller de Socialización ¿Que hacer en caso de accidente laboral? ¿Qué hacer en caso de enfermedad laboral?. Realización inspección de extintores y botiquines. Curso Brigadas de emergencia (50 horas de duración). Capacitación - Taller COPASST Resolución 2013 de 1986. Informe de gestión Comparativo avance condición de salud de los funcionarios 2018-2019 según lo detectado en los exámenes médicos ocupacionales periódicos. Asistencia al 5to comité departamental de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entrega de recomendaciones de los exámenes médicos ocupacionales periódicos realizados a los funcionarios. Realización de merienda saludable. Siendo así acorde con la meta e propuesta se cumple en un 90% | 100000000
|  | Mejorar los espacios físicos de la institución | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mejorar los espacios físicos de la institución | Número | 1 | 1 | 1 | 100% | Mejorar la infraestructura física del espacio físico de la institución | Se inicia proceso de contratación para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura, montaje de información al secop 2 | Proceso de contración de los proveedores de servicios de mantenimiento y adquisición de elementos para la institución | Seguimiento a los proveedores de luminarias, jardín, aires acondicionados entre otros | Se realizan obras de mantenimiento y mejora a la infraestructura física de la institución: pintura del edificio, arreglos locativos (techo, paredes con humedad, etc.), mantenimiento a la garita de vigilancia. | 150000000
|  | Fortalecer la gestión tecnológica, del conocimiento y la innovación de la institución | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Implementar en un 90% la estrategía del Gobierno Digital y Seguridad en la institución | Porcentaje | 60% | 90% | 80% | 88.89% | Implementar la estrategia de gobierno y seguridad digital en la institución | Se formula la política de gobierno y seguridad digital y se trabajan acciones | Se aprueban las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, se procede a iniciar a trabajar en el cronograma de actividades definidos | Se realización seguimientos a las actividades de planeación, arquitectura y gobierno en las diferentes políticas | Se inició la implementacion de las politicas de gobierno y seguridad digital y se realizan los simulacros para la medición de FURAG 2019 actualizando procedimientos y aprobando las políticas gobierno y seguridad digital. | 300000000
Información y Comunicación |  | Articular el plan de comunicaciones con las estrategias institucionales | PLANEACIÓN | Diseñar un plan de comunicaciones institucional para la vigencia del año 2019 | Número | 1 | 1 | 1 | 100% | Ejecutar las actividades del plan de comunicaciones institucional | Basado en el Plan de comunicaciones de la campaña YocreoenInfotep, se procede a ejecutar las actividades relacionadas con divulgación y promoción de las diferentes estrategias desde el área misional | Ejecución de las actividades relacionadas con divulgación y promoción de las diferentes estrategias desde el área administrativas y el MIPG | Se siguen ejecutando las actividades enfocadas a la promoción de la institución, diseño de publicidad e información relacionada con los procesos, asi como el posicionamiento de la campaña conquistando MIPG | Se finalizan las actividades contempladas en el plan de comunicaciones para la vigencia | 50000000
|  |  | PLANEACIÓN | Implementar en un 90% la estrategía de comunicación y divulgación de la institución | Porcentaje | 80% | 90% | 90% | 100% | Implementar las estrategias de comunicación y divulgación institucionales |  |  |  |  | 70000000
Direccionamiento Estratégico |  | Fortalecer el proceso de autoevaluación institucional | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | Diseñar e implementar un modelo de autoevaluación institucional. | Número | 1 | 1 | 1 | 100% | Implementar las actividades del modelo de autoevaluación institucional | Se inicia con el proceso de contratación para realizar el diseño del Modelo de Autoevaluación | Se inician acciones para la implementación del modelo de autoevaluación | Se inician acciones para la implementación del modelo de autoevaluación | Dentro del proceso de iniciación de la implementación del modelo de autoevaluación se determina que se debe actualizar el existente en la institución, por lo cual se trabajan en las actividades pertinentes, se cumple con la meta establecida hasta el 85% | 10000000
|  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | Implementar en un 85% las actividades del Modelo de Autoevaluación Institucional | Porcentaje | 0 | 85% | 85% | 100% | Implementar el Modelo de Autoevaluación Institucional |  |  |  |  | 30000000
|  | Fomentar la cultura de la investigación | INVESTIGACIÓN | Diseñar y ejecutar un plan de investigación para Fomentar la cultura investigativa | Número | 0 | 1 | 1 | 100% | Diseñar y ejecutar las actividades un Plan de Investigación | Se inicia con el proceso de contratación del profesional de apoyo, que gestionará la documentación y acciones necesarias para lograr la categorización en Colciencias del Grupo de Investigación | Se categoriza el grupo de investigación de la institución en Colciencias. Se participa en especios de ciencia, tecnología e innovación CODECTI y así mismo en el comité de competitividad. | Se participa en Taller para el fortalecimiento de la capacidad de formulación y estructuración en proyectos de CTeI en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se Coordina Plan de Trabajo y guía línea de Investigación Académica. Se programa y realiza el primer foro de ciencia, tecnología e innovación de ecosistemas estratégicos insulares y el primer encuentro de grupos de investigación del caribe insular colombiano en convenio con Universidad Nacional y Coralina en el marco de la semana de la ciencia, tecnología e información Se participa en convocatoria colciencias del SGR en alianza con la CUC | Organizador del Foro “Ciencia, Tecnología e Innovación para la Gestión del Conocimiento de Ecosistemas Estratégicos Insulares" y el Ier Encuentro de Grupos de Investigación del Caribe Insular. 4 de octubre 2019. Participación en el III SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO y II Encuentro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Turismo de Colombia – RedCTITur. Infotep se postula y hace parte de la REDCTITur. 16 al 18 Octubre 2019. Medellín Participación en la estructuración y actualización de las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación 21 y 30 de octubre 2019. 2 Proyectos Formulados de Investigación (Turismo y emprendimientos artísticos y -Turismo y emprendimientos gastronómicos). 5 artículos publicables para revistas indexadas. Matrices de Mapas Vivos Territoriales. Documento Propuesta para la implementación de Centro de Recursos, Documento Propuesta para la implementación de Laboratorio de Innovación. Organizador del II Simposio de Turismo Sostenible y Emprendimiento Turístico. 29 de Noviembre 2019. Organización del Foro “Calidad Educativa” Propuestas de Fortalecimiento Académico Institucional. 06 de Diciembre 2019 en las Instalaciones de Infotep. Resultados Finales Colciencias Convocatoria Grupos de Investigación Categorización. Nombre del Grupo: Territorio, Desarrollo, Cultura y Turismo Sostenible Estado: RECONOCIDO Categoría: C Resultado de análisis para la tipificación de integrante o investigador - Convocatoria 833 de 2018 Investigador Junior (IJ) (1) Integrante Vinculado Con Especialización (IVE) (2) Integrante Vinculado Con Pregrado (IVP) (2) Integrante Vinculado Con Maestría O Especialidad Médica (IVM) ((2) Estudiante De Maestría O Especialidad Médica (EM) (2) Formulación de cuatro (4) Proyectos: “Analítica de datos para soporte a la toma de decisiones que impulsen el turismo sostenible en posadas nativas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” "Fortalecimiento de las capacidades y Habilidades de investigación e innovación para jóvenes técnicos y Tecnólogos del departamento de San Andrés y Providencia mediante Becas-pasantía en grupos de investigación reconocidos por el del sistema Nacional de ciencia, tecnología e innovación" "Aprovechamiento Sostenible de los recursos renovables y residuos solidos generados en el sector hotelero de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como estrategia para el establecimiento de la Huella de carbono. Fortalecimiento de las capacidades Técnicas y Científicas del Laboratorio de Innovación turística Instituto nacionald e Formación Técnica Profesional INFOTEP. | 150000000
|  | Fortalecer las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria | COORDINACIÓN ACADÉMICA | Ejecutar en un 70% el plan de capacitación docentes de educación superior o terciaria | Porcentaje | 50% | 90% | 90% | 100% | Fortalecer las capacidades de los docentes de la institución | Se socializan las propuestas ante el consejo Académico y se sugiere que por encontrarnos en ley de garantías, no se pueden realizar contratación directa, por lo que se procederá a realizar procesos licitatorios. | Se solicita a profesionales con experiencia en el campo de la docencia y en el funcionamiento de las nuvas tecnologías para realizar propuestas para ser trabajadas con los docentes, con el fin de mejorar competencias en el uso de las tics y mejorar las didacticas empleadas dentro y fuera del aula de clase. | Se solicita a profesionales con experiencia en el campo de la docencia y en el funcionamiento de las nuvas tecnologías para realizar propuestas para ser trabajadas con los docentes, con el fin de mejorar competencias en el uso de las tics y mejorar las didacticas empleadas dentro y fuera del aula de clase. | Se realizan capacitaciones a los docentes de planta y catedráticos en temas de TICS y saberes transversales. | 60000000
|  | Desarrollar acciones que promuevan el emprendimiento en la comunidad educativa | EMPRENDIMIENTO | Aumentar en 50% el número de emprendedores asesorados con respecto al año anterior | Número | 4 | 6 | 6 | 100% | Desarrollar acciones que promuevan el emprendimiento en la comunidad educativa | Se inicia con el proceso de contratación del personal que inicia con el proceso | Se realizo charla de sensibiizacion sobre la oferta de servicios de asesoria a 63 estudiantes del infotep. | Se apoya en la realizacion de los eventos de emprendimientos con aliados nacional entre ellos LATAM Airlines, MIncomercio, Anato, Fontur, etc - Aprendiendo a emprender en turismo y campañemto de innovacion en turismo sostenible con la participacion de 54 estudiantes tanto del infotep del progrma de turismo sostenible y de secundaria de san andres islas. | El INFOTEP tuvo un 80% de participación en las actividades desarrolladas por la Red de Emprendimiento Departamental discriminadas de la siguiente manera: 1. Doscientas treinta y tres (233) personas sensibilizadas en cultura del emprendimiento 2. Seis (6) empresas en asesorías de creación en cámara de comercio. 3. Seis (6) proyectos formulados presentados a Convocatoria de Impulsa-Aldea 4. Siete (7) empresas asistidas en diferentes temas 5. Siete (7) Asesorías para la identificación de ideas de negocios 6. Siete (7) Empresas creadas 7. Campamento con estudiantes de secundarias con la identificación de tres ideas negocios juveniles con capital semilla con apoyo de la fundación Junior Achivement 8. Seis (6) iniciativas de negocios identificadas en el programa de maricultura de Providencia. Se desarrollaron en total 8 acciones para la promoción del emprendimiento | 55135334
|  |  | BIENESTAR | Brindar Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes | Número | 601 | 640 | 700 | 109.4% | Ofrecer servicios de atención psicosocial a la comunidad educativa | Se realizan seguimiento a posibles deserciones y a la permanencia de los estudiantes y se ofrece asesoria a los estudiantes remitidos y a los que lo solicitan. Desarrollo de actividades encaminadas a promover la salud y prevenir la enfermedad, atención en primeros auxilios, sexualidad responsable, prevencion de ITS, embarazo responsable. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Pago a contratista que ofrece su apoyo al área de psicología y el área de salud. | Promoción y Prevención de la salud estilos de vida saludable a la población estudiantil: SALUD INTEGRAL Atención en Primeros Auxilios: Toma de presión, Glucómetria. Apoyo a la Implementación de las actividades del Plan de Bienestar Social articulado con el área de talento humano de la institución. Inducción estudiantes regulares. 2019-II. Actividades tendientes a disminuir el ausentismo y deserción de los estudiantes, desarrollo de los talleres regulares (Inteligencias Multiples), a estrategia INFOTEP AL BARRIO. | Realización de análisis cuantitativo y cualitativo de las fichas de caracterización realizadas a los estudientes, Orientación y asesoría psicológica a la comunidad estudiantil, participación de l | Se brindó antención promoción de la salud y atención psicológica a la comunidad educativa para prevención de la deserción. (700 Beneficiarios: 75 estudiantes en atención psicosocial y 625 en charlas, sensibilizaciones, jornadas de salud y talleres de promoción y prevención en salud) | 29880000
|  | Desarrollar acciones que promuevan la práctica deportiva, lúdicas, socioculturales y recreativas | BIENESTAR | Desarrollar en un 90% acciones que promuevan la práctica deportiva, lúdicas, socioculturales y recreativas | Número | 601 | 640 | 840 | 131.2% | Desarrollar acciones que promuevan la práctica deportiva | Conformación de equpios de diferentes disciplinas, entre ellos futbol y voleibol, asesorias deportivas, seguimiento nutricional a la comunidad educativa, valoraciones prescriptivas a la comunidad infotep, implementación de las actividades del plan de bienestar social de la institución. Conformación, practicas y presentación del grupo de danza institucional. Atención y desarrollo de rutinas para los usuarios del gimnasio. Pago contratistas de apoyo al área de deporte, recreación y salud y en la implementación de las actividades del plan de bienestar social de la institución, pago a contratista del área de cultura. | Registro de inscripciones para ingresar al gimnasio y atención a los usuarios, Fomento y registro de divulgación y sensibilización para la vinculación y permanencia de los funcionarios de planta al gimnasio de INFOTEP. Practicas y presentaciones del grupo de danza institucional. Realización de actividad "Happy Moments" en la implementación de Bienestar Social. participación de la estrategia INFOTEP AL BARRIO. | Se desarrollan actividades la apropiación y uso de los espacios lúdicos y deportivos de la institución, asi como el uso del GYM | Se realizan las últimas actividades contempladas para las prácticas deportivos en la comunidad educativa: uso del gimnasio, jornadas de deportes náuticos, participación de funcionarios en los juegos sectoriales, torneos deportivos con estudiantes. (840 beneficiarios) | 90000000
|  |  | BIENESTAR | [6 empty] | Realizar actividades lúdicas, socioculturales y recreativas | Realización de la caminata 10 , entrega de camisetas, kits deportivos y libretas institucionales. | Realización de la caminata 10 , entrega de camisetas, kits deportivos y libretas institucionales. | Realización de la caminata 10 , entrega de camisetas, kits deportivos y libretas institucionales. | Se realizaron intercambios deportivos, actividades con el grupo de danzas (256 beneficiarios) | 80000000
|  | Brindar Servicios de apoyo financiero para la permanencia a la educación superior o terciaria | BIENESTAR | Brindar en un 90% servicios de apoyo financiero para la permanencia a la educación superior o terciaria | Número | 73 | 113 | 140 | 123.9% | Disponer incentivos o estímulos para el fomento del acceso a la educación superior o terciaria | Contratación para poder realizar actividades de movilidad a nivel nacional para participar en activiades, eventos y capacitaciones a nivel nacional. | Se inició el proceso para la compra y dotación de uniformes institucionales (camisetas y gorras) y chaquetas reflectivas para la brigada de salud INFOTEP. Inicio proceso de contratación servicio de apoyo logístico para la realización de actividades y eventos del área. | Inicio proceso de contratación servicio de apoyo logístico para la realización de actividades y eventos del área. Entrega de bonos de transporte para los esudiantes que lo requieran. | Se realizan jornadas de promoción y divulgación de la nueva oferta académica en los barrios y en el sector empresarial. | 16000000
|  |  | BIENESTAR | [6 empty] | Otorgar incentivos (no monetarios) para la permanencia de los estudiantes | Se inicia con el proceso de contratación para otorgar los incetivos no monetarios para los estudiantes | Se entregan los incentivos como bonos escolares, camisetas, lapiceros, entre otros | Se entregan los incentivos como bonos escolares, camisetas, lapiceros, entre otros | Se entregan los incentivos como bonos escolares, camisetas, lapiceros, entre otros (160 beneficiarios) | 50000000
[8 empty] | Porcentaje de cumplimiento del plan | 118.1%
Note on E2: Portatil: Se recomienda que se incluyan indicadores de impacto, por ejemplo aumento en % de los estudiantes con beneficios en, o por ejemplo, x% de deserción, o % de aumento en los resultados de las pruebas en segunda lengua, etc
Note on H2: Portatil: No hay linea base
Note on E12: Portatil: Se recomienda que se incluyan indicadores de impacto, por ejemplo aumento en % de los estudiantes con beneficios en, o por ejemplo, x% de deserción, o % de aumento en los resultados de las pruebas en segunda lengua, etc
Note on H12: Portatil: No hay linea base
Note on E20: Portatil: No es claro el resultado de este indicador
Note on E21: Portatil: No es claro el indicador y por tanto la meta tampoco.
Note on E23: Portatil: No es claro el indicador
Note on E26: Portatil: No queda claro ni el indicador ni la meta