## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | LÍNEA BASE | METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | FÓRMULA INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2020 | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Gestión académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Radicar los documentos maestros para los Técnicos profesionales nuevos | 6 | Un (1) documento maestro para presentar a la sala CONACES del MEN | # de documentos maestros realizados | Vicerrectoría Académica | 140000000 | 95% | 0 | El contrato Interadministrativo suscrito con la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte fue ejecutado presupuestalmente en su totalidad; en el momento se encuentra pendiente la socializacion del documento maestro para su posterior aprobacián del máximo árgano colegiado de la institucion y finalmente su radicación para aprobación en la sala CONACES.
|  | Radicar ante la secretaria de educación los documentos maestros para técnicos laborales | 5 | Cuatro (4) documentos maestros para presentar a la secretaría de educación | # de documentos maestros realizados |  |  | 4 | 0 | Los cuatro (4) documentos ya fueron radicados, se recibió retroalimentación por parte de la Secretaría de Eduacación y se realizaron la correciones solicitadas por la misma. La institución se encuentra a la espera de la respuesta de la Secretaria de Educacion.
|  | Gestionar acciones que incentiven el aumento de estudiantes en los programas académicos | 4 | Cuatro (4) acciones para incentivar el aumento de estudiantes de los programas académicos | # de acciones Implementadas |  |  | 4 | 0 | 1. Se aplicó la estrategia de promoción de la oferta. 2. Se entregaron incetivos no monetarios. 3. Se apoyó en la inscripcion de posbiles beneficiados en el programa del DPS y Generacion E . 4. Se aplicaron los descuentos por matrículas.
| Incrementar la apropiación de uso de recursos biliográficos a nivel institucional | Adquirir los recursos bibliográficos pertinentes para los programas académicos | 1500 | 10% de recursos bibliográficos obtenidos | (# de recursos bibliográficos adquiridos / # de recursos bibliográficos planeados para comprar)*100 | Vicerrectoría Académica: Biblioteca | 60000000 | 10% | 0 | Se hizo una propuesta de la cantidad de recursos bibliograficos a adquirir.
|  | Implementar una estrategia de apropiación del uso de los recursos bibliográficos por parte de la comunidad educativa | 0 | Un (1) estrategia de apropiación implementada | # número de actividades de la estrategia de apropiación implementadas |  |  | 10% | 0 | Se formuló la estrategia de apropiación del uso de los Recursos Bibiograficos elaborada.
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Identificar las alianzas existentes | 0 | Evaluar dos (2) alianzas existentes en la institución | # de alianzas evaluadas | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 0 | 100% | 0 | Se realizó la revisión y consolidación de las alianzas suscritas desde 2016 a la fecha y se revisaron en detalle dos (2) de las alianzas suscritas con las instituciones I.T.Colegio Mayor de Bolivar y la Unidad Central del valle Del Cauca - UCEVA.
|  | Evaluar la pertinencia de las alianzas suscritas | 0 | Un (1) Documento de evaluación de alianzas suscritas | # de documentos de evaluación realizados |  | 0 | 10% | 0 | Se realizó la revisión, consolidación y compilacion ( de dos alianzas suscritas) de acuerdo a la TRD correspondiente al proceso para inciar la redaccion del documento.
|  | Actualizar, redefinir o liquidar las alianzas existentes | 0 | Dos (2) Alianzas gestionadas | # de alianzas gestionadas |  | 0 | 50% | 0 | 1. Se estableció comunicación con la corporacion universitaria Rafael Nuñez para revisar el convenio vigente y si es pertinente redefinirlo. 2. Con la IUEND se tuvieron conversaciones a través de la vicerrectoría académica para que hagan la entrega final (documento maestro y anexos) del programa Técnico profesional en Deportes y apoyen en la radicación del programa en el SACES.
|  | Formalizar alianzas estratégicas vigentes o nuevas | 4 | Una (1) Alianza formalizada | # de alianzas formalizadas |  | 0 | 50% | 0 | El área de proyeccion social adelantó gestiones con el Centro Educativo Sueños Alegres para formalizar alianza para el cumplimiento de metas del programa Tecnico Profesional en Atención Integral a la Primera Infancia.
|  | Seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos en la Alianzas | 4 | Un (1) reporte de seguimiento y evaluación de las alianzas | # de reportes de seguimiento y evaluación realizados |  | 0 | 50% | 0 | Se realizaron los reportes correspondientes a los tres primeros meses del año en la plataforma de SIRECI correspondientes a Convenios.
Redifinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Estudio diagnóstico para la redefinición institucional actualizado | 1 | Un (1) Estudio diagnóstico actualizado | # de estudio diagnóstico actualizado | Vicerrectoría Académica | 100000000 | 0% | 0 | Se avanzó en la etapa contractual para este proceso.
|  | Plan de trabajo para cumplimiento de requisitos para la redefinición institucional | 0 | Un (1) Plan de trabajo formulado | # de planes formulados |  |  | 0% | 0 | Se avanzó en la etapa contractual para este proceso.
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas | 35 | 50 personas formados | # de personas formados | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 64000000 | 72 | 4442865 | Se iniciaron dos (2) cursos de inglés y uno (1) de creole en el més de febrero, con 32 estudiantes de inglés en los horarios de 4 a 5 p.m., 15 estudiantes de 5 a 6 pm y 25 estudiantes de creole de 7 a 8:30 p.m.
|  | Gestionar acciones para la formación de estudiantes y docentes en ingles | 1 | 3 acciones implementadas | # de acciones con los estudiantes y docentes |  |  | 1 | 0 | Se iniciaron cursos de ingles gratis para todos los estudiantes de primer semestre de todos los programas para mejorar su competencia comunicativa.
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Crear la oficina de Internacionalización y conformar el comité de internacionalización | 0 | Una (1) oficina de Internacionalización creada | # de oficinas creadas | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 36000000 | 0 | 0 | Se estimó pertinente que se debe generar un documento técnico con el paso a paso para la creación de la Oficina de Relaciones Internacionales del INFOTEP. Se realizaron acercamientos a través de la red TTU para lo anterior.
|  | Formular el plan de acción de la ORI con base en la planeación estratégica institucional y metas propuestas en redes y alianzas en las que participa la institución | 0 | Un (1) documento de planeación formulado | # de planes formulados |  |  | 0 | 0 | No se presentaron avances en este tema por cuanto primero se debe trazar un derrotero de qué gestiones se deben hacer para la creación de la ORI.
|  | Gestionar acciones para la movilidad nacional e internacional (docentes y estudiantes) | 1 | Poner en marcha una (1) acción institucional para generar movilidad nacional e internacional | # de acciones para la puesta en marcha de la movilidad nacional e internacional |  |  | 30% | 0 | 1. La Entidad tuvo una participación activa en las redes RCI de ASCUN y Red TTU. 2. A través de la red TTU se recibió invitacion para participar en la mesa intersectorial para la internacionalización de la educación superior, pero esta actividad quedo aplazada por motivos de la declaración de emergencia. 3. Desde la alta dirección se determinó que se debe contratar asesoría para la puesta en marcha de la oficina de internacionalización así como la formulación del plan de trabajo.
Extensión y proyección social | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Actualizar la política de extensión y proyección social institucionales | 1 política actualizada | Una (1) política de extensión y proyección social actualizada | # de política actualizada | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 400000000 | 0 | 0 | No se tuvieron avances en cuanto a la actualización de la política de extensión.
|  | Implementar estrategias para la vinculación del INFOTEP con el sector productivo | 1 | Seis (6) acciones implementadas | # de acciones con el sector productivo implementadas |  |  | 4 | 9211408 | 1. Se contrató profesional para la liderar el proceso de articulación de la educación media con la educación superior. 2. Se vincularon los docentes cátedra para el desarrollo de los módulos de formación del proyecto de articulación. 3. Se vincularon los docentes catedráticos para el desarrollo de los módulos de formación de programas técnicos laborales. 4. Se realizaron gastos de viaje y viaticos para desarrollar actividades de formacion en la isla de providencia en el programa Técnico Laboral en Operación de Cultivos Marino Costeros.
|  | Implementar estrategias orientadas a la proyección social del INFOTEP con la comunidad | 1 | Dos (2) estrategias implementadas | # de estrategias para la proyección social del INFOTEP implementadas |  | 100000000 | 0.5 | 11897539 | 1. Se contrató a profesional para la gestión de la proyección social y el desarrollo de actividades de extensión de infotep. 2. Participación y pago de membresía a Redes TTU y RCI de ASCUN.
| Atender las necesidades de formación de los egresados | Implementar la política de seguimiento a egresados | 10% | Implementar el 25% de las acciones de la política | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  | 28000000 | 0% | 0 | La docente responsable de egresados inició la elaboración de los estudios previos para la contratación de un estudio de caracterizacion de egresados de programas regulares de INFOTEP desde el 2009 hasta el 2019.
|  | Ejecutar estrategias para la vinculación de los egresados del INFOTEP | 1 | Una (1) estrategia dirigida a egresados | # de estrategia dirigidas a egresados |  |  | 0 | 0 | Con el apoyo de la profesional de proyeccion social, se organizó para el dia 16 de marzo, un conversatorio sobre el ejercicio profesional en el marco del día del contador dirigido a los egresados del programa de contabilidad. La actividad fue aplazada por la declaratoria de emergencia.
Bienestar, Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se graduan del INFOTEP | Ejecutar las actividades definidas en el Plan de Acceso Permanencia y Graduación | 60% | Implementar el 80% de las acciones del plan de acceso, permanencia y graduación | (# número de actividades ejecutadas/# de actividades planeadas)*100 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar | 335746293 | 30% | ‭14.595.837‬ | A la fecha del corte del primer trimestre las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta fueron: asesoría deportiva , Atención Primeros Auxilios, Clases de danza típica y contemporánea, asesorias psicológicas, talleres y asesorías sobre proyecto de vida, entrega de incentivos.
|  | Evaluar las actividades definidas en el Plan de Acceso Permanencia y Graduación | 1 | Realizar dos (2) evaluaciones de la eficiencia y efectividad de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación | (# de actividades evaluadas/# actividades ejecutadas)*100 |  |  | 0 | 0 | No se realizaron evaluaciones de la eficiencia y efectividad de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación.
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber PRO | Diseñar una metodología de aula para la implementación de mejoras en el desempeño de las pruebas Saber PRO | 0 | Una (1) metodología diseñada | Documento de metodología de autoevaluación diseñado | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y de Bienestar |  | 1 | 0 | Se realizó durante la semana de inducción a docentes una capacitación en metodología tipo saber, con el propósito de entrenar a los docentes y puedan ser aplicadas con los estudiantes desde las diferentes asignaturas. Se socializó con los mismos un plan realizado con el propósito de mejorar en la ejecución y resultados de las pruebas. Igualmente, se realizó la primera evaluación parcial y se hizo uso de la metodología de preguntas de la prueba saber. En conjunto con el centro de lenguas de la institución, se realizó una prueba diagnóstica de segunda lengua, y a los estudiantes con nivel bajo se les estaba dando refuerzo dos veces por semana en las horas de la tarde. Por último, se estableció la contratación de profesionales para el fortalecimiento de competencias matemáticas, razonamiento cuántico y competencias matemáticas de los estudiantes que presentarán las pruebas Saber PRO.
| Disminuir la deserción estudiantil | Implementar acciones para disminuir la deserción a nivel institucional | 30% | Disminuir en un 25% la deserción estudiantil a nivel institucional | # de estudiantes que desiertan/ # de estudiantes matriculados | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y de Bienestar |  | A la fecha no se reportan deserciones | 0 | Entre las estrategias establecidas para disminuir la deserción estudiantil a nivel institucional se han desarrollado las siguientes: asesorias en promoción de la salud, primeros auxilios, planificación familiar, asesorias en proyecto de vida, prevención de sustancias psicoactivas, entrega de camisetas, libretas, lapiceros institucionales, el proceso para compras de kits universitario se contrató, al igual que el proceso de compra de bonos de transporte.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Contribuir con la generación de conocimiento a través del grupo de investigación que propenda por el desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y de innovación | 1 | Un (1) proyecto de aula articulado con los semilleros de investigación y grupos de investigación | # de proyectos de aula articulados con los semilleros de investigación y grupos de investigación | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación | 130000000 | 0 | 0 | Teniendo en cuenta la situación de aislamiento social generada por el COVID-19, el calendario académico se modificó, y por lo cual se hizo una (1) convocatoria inicial bajo la modalidad virtual para la vinculación de estudiantes a los semilleros de investigación.
|  | Contribuir con la generación de conocimiento a través del grupo de investigación que propenda por el desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y de innovación | 1 | Un (1) producto generado por la gestión investigativa del grupo de investigación | # de productos generados propios de la gestión investigativa del grupo de investigación |  |  | 0 | 0 | Al finalizar el primer trimestre, se inició la formulación en el formato MGA Web el Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas del laboratorio de innovación turística Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y providencias isla, INFOTEP". Liderado por miembros del Grupo de Investigación. Este proyecto se presentó a la convocatoria de recursos de Regalias y quedó aprobado en la lista de elegibles.
|  | Formulación de proyectos de investigación mediante la capacitación y el acompañamiento a semilleros de investigación y docentes investigadores | 1 | Un (1) Proyecto formulado de Investigación | # de proyectos de investigación formulados por el semillero de investigación |  |  | 0 | 7460078 | El grupo de investigación se comenzó a asesorar para la elaboracion de un plan de acción que involucra la formulacion de proyectos de investigación, la participación en la convocatoria para el reconocimiento y categorización del grupo de Investigación a 8 investigadores INFOTEP.
|  | Incentivar la participación de los grupos de investigación y semilleros en espacios de investigación, formación y movilidad | 0 | Dos (2) Productos de investigación generados | # de productos generados propios de la gestión investigativa |  |  | 0 | 0 | Se están evaluaron las convocatorias existentes y la posibilidad de participación de los miembros del grupo de investigación para la generación de productos de investigación.
|  | Apoyar la formación del recurso humano de INFOTEP para el fomento de la cultura investigativa | 2 | Dos (2) Actividades de formación a semilleros, grupos de investigativos y docentes investigadores | # capacitaciones y / o formación a semilleros, grupos de investigativos y docentes investigadores |  |  | 0 | 0 | Se proyectó que una vez iniciadas las labores de formación en semillero y retomadas las actividades académicas de la institución, se tiene previsto realizar capacitaciones con la entidad Del laboratorio al Campo. Acercamiento con los docentes de la institución para la implementación activa de herramientas que fomenten la investigación en sus actividades academicas de manera virtual.
|  | Involucrar estudiantes en los semilleros de investigación | 8 | Diez (10) estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes vinculados a los semilleros de investigación |  |  | 0.003 | 3649089 | Para el proceso de vinculación de estudiantes al Semillero de Investigación, se desarrolló un modelo de inscripción, documento avalado e inscrito ante el área de Gestión de Calidad del Infotep. La cual será virtual, a través de la coordinación académica.
Emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de la comunidad educativa | Diseñar e implementar la estrategia de obtención de recursos de capital semilla | 0 | Un (1) documento estrategia para la obtención de recursos aprobado e implementado | 1 documento de planeación de la política de emprendimiento institucional | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación | 35000000 | 0.5 | 3649089 | Se proyectó el documento borrador para la politica de emprendimeinto del INFOTEP que cuenta con la siguiente estructura: Presentación, Introducción, Justificación, antecedentes, objetio, definiciones, Alcance, aplicabilidad, Marco de Referencia, Política, Plan de Trabajo, Recursos, Riesgos y estrategias para la obtención de Recursos.
|  | Formular la política de emprendimiento institucional | 0 | Un (1) Documento de política formulado y aprobado
Autoevaluación institucional y de programas | Implementar las acciones pertinentes para la aplicación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Implementar las acciones necesarias para la puesta en marcha del modelo de autoevaluación institucional y de programas | 10% | 40% de acciones implementadas | (Número de acciones efectivamente implementadas / número de acciones planeadas)*100 | Vicerrectoría Académica | 20000000 | Se implementó el 100 % del Modelo de Autoevaluacion para tres (3) programas. | 5000000 | Se inició la revision del Plan de Mejoramiento.
[6 empty] | Total Recursos Aprobado | 1448746293 | Total Recursos Ejecutado 31-mar-2020 | 45310068
Note on I37: Reporte númerico del avance en la meta -Nerieth May
Note on J37: Reportar el porcentaje de ejecución financiera. Nota: si no ejecutó recursos, poner 0. -Nerieth May
Note on K37: Presentar el reporte descriptivo del avance en la meta. -Nerieth May
Note on I38: Reporte númerico del avance en la meta -Nerieth May
Note on J38: Reportar el porcentaje de ejecución financiera. Nota: si no ejecutó recursos, poner 0. -Nerieth May
Note on K38: Presentar el reporte descriptivo del avance en la meta. -Nerieth May

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | LÍNEA BASE | METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | FÓRMULA INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2020 | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Realizar las acciones necesarias para la vinculación y permanencia de los empleados públicos, mediante el uso y registro en los sistemas de información institucionales y externos dispuestos de conformidad con la normatividad vigente; y el fortalecimiento de los procedimientos de administración de personal, con el fin de contar con el personal requerido y lograr una gestión más eficiente y oportuna. | 0 | Un (1) Plan de Previsión de Recurso Humano Implementado | (N° total de empleos provistos/N° total de empleos de la planta de personal de la Entidad) | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano | 80000000 | 28% | 0 | Hasta el 31 de Marzo/2020, se tenían 26 personas en la planta de la institución.
|  |  |  | Un (1) Plan Anual de Vacantes Implementado |  |  |  | 0% | 0 | No se adelantaron actividades al respecto.
|  |  | 0 | Un (1) Plan Estratégico de Talento Humano Ejecutado | N° de acciones ejecutadas/ N° de acciones establecidas |  |  | 22% | 0 | Del Plan Estratégico de Talento Humano se ejecutaron en el primer trimestre, actividades que competen al SGST, plan de previsión de recurso humano, plan de capacitaciones, plan de bienestar e incentivos y la planta docente.
|  | Optimizar el Proceso de Fortalecimiento de Competencias con el fin de contar con un capital humano competente, altamente calificado, para dar respuesta al enfoque y las funciones asignadas a la institución | 1 | Un (1) Plan Institucional de Capacitaciones Ejecutado | N° de capacitaciones ejecutadas / N° de Capacitaciones Establecidas |  |  | 10% | 0 | De los Planes de Capacitación se hizo la inducción a funcionarios nuevos.
|  | Fortalecer el Proceso de Evaluación del Desempeño, como herramienta de gestión e insumo en la toma de decisiones a favor de la institución y de los funcionarios, y así mismo, para establecer planes de mejoramiento encaminados a fortalecer las competencias de los funcionarios, lo que contribuirá en gran medida en el cumplimiento de los objetivos institucionales | 2 | Evaluar el desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa, nombramiento provisional, de libre nombramiento y remoción y Gerentes Públicos de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente | Informes de análisis de la evaluación de desempeño |  |  | 0% | 0 | La evaluación de gestión de desempeño será realizado con corte al segundo trimestre del año para los funcionarias de carrera, en provisionalidad y en libre nombramiento.
|  |  | 0 | Fortalecer el proceso de evaluación de desempeño | Porcentaje de cumplimiento del proceso de evaluación de desempeño |  |  | 0% | 0 | La evaluación de gestión de desempeño será realizado con corte al segundo trimestre del año para los funcionarias de carrera, en provisionalidad y en libre nombramiento.
|  | Proporcionar áreas de trabajo seguras para el desarrollo de las actividades propias de la institución, a través de la identificación y control de los riesgos existentes en el lugar de trabajo, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 40% | Sistema de Gestión en SST | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo en SST |  |  | 19% | 8920156 | Para el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el trabajo, se adelantaron las siguientes tareas: 1. Se ajusteóy aprobó el Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2020. 2. Se Revisó y actualizO la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 3. Se Identificaron y formularon las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. 4. Se Actualizó el programa de inspección. 5. Se hizo una (1) reunión del COPASST. 6. Se programó y ejecutó la reunión de rendición de cuentas del SG-SST 2019 con la alta dirección. 7. Se Inició la actualización del Manual de SG-SST. 8. Se actualizó el programa de estilo de vida saludable. 9. Se hicieron los registros de certificados microbiológicos de agua potable apto para consumo humano. 10. Se realizaron las pausas activas.
|  | Hacer del Plan de Bienestar e Incentivos una herramienta estratégica para el desarrollo en todos los ámbitos de la vida de los funcionarios, con el fin de fortalecer las competencias comportamentales comunes que permitan llegar al logro de las metas estratégicas de la entidad, aportando a las metas establecidas por la Alta Dirección. | 40% | Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. | Porcentaje de cumplimiento de actividades de bienestar social calificados satisfactoriamente. |  |  | 25% | 0 | A la fecha de corte del trimestre se aplicaron los incentivos correspondientes al uso de gimnasio para los funcionarios y el día libre por cumpleaños.
|  | Generar creencias básicas sobre las formas correctas para desempeñarse como un servidor público | 80% | Mérito e Integridad | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Código de Integridad |  |  | 0% | 0 | No se presentaron avances
|  | Gestionar acciones para el aumento de la planta de personal docente | 1 | Aumentar la planta docente con un (1) funcionarios más para cubrir las necesidades de la institución | # de docentes vinculados a la planta docente | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano - Coordinación Académica | 50000000 | 100% | 0 | En febrero del 2020, se realizó nombramiento de dos docentes de tiempo completo en planta, las cuales trabajaron en los procesos de las tres funciones sustantivos que les corresponden por ley.
|  | Crear espacios para el acceso de docentes en programas de posgrado | 1 | Gestionar una (1) alianza para el acceso de los docentes de la institución accedan a programas de posgrado | # de alianzas gestionadas |  |  | 10% | 0 | Se mantuvieron reuniones para la gestión de alianzas o la realización de manera independiente la formación de alto nivel para los docente. Se presentó el caso de un docente de planta que se encuentra adelantando estudios de maestria y que solicitó a la institución el apoyo, esta solicitud fue al consejo académico donde se aprobó, pero no se pudo gestionar debido a que el estatuto docente no comtempla el apoyo en formación de alto nivel, por lo que se requiere realizar ajuste a dicho estatuto con la finalidad que los docentes puedan acceder al apoyo.
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. | Realizar evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 2013 - 2023 | 0 | Un (1) Informe de la evaluación del seguimiento del plan estratégico 2013-2023 | # de informes | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | 0 | 0 | El informe de seguimiento al plan estratégico vigente a la fecha se realizará con corte al segundo trimestre del año.
|  | Actualizar el Plan Estratégico vigencias 2020-2030 | 0 | Un (1) Plan estratégico actualizado | # de documentos |  |  | 0 | 0 | Con miras a alcanzar esta meta, la oficina de planeación preparará el documento técnico explicatorio de la necesidad de actualizar el plan estratégico a la luz de la coyuntura actual, incluyendo los componentes de MIPG para presentar a la alta dirección, con la aprobación de este proceso. Se iniciará el proceso de formular / actualizar el plan.
|  | Implementar el Plan Estratégico 2020-2030 | 0 | 10% del plan estratégico 2020 - 2030 implementado | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | Todos los procesos |  | 0 | 0 | Para el cumplimiento de esta meta se debe formular y aprobar el plan estratégico 2020 - 2030
|  | Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico año 2020 | 0 | Un (1) Informe de la evaluación del seguimiento del plan estratégico 2020-2030 | # de informes | Planeación y Control Interno |  | 0 | 0 | El informe de evaluación del plan estratégico es de carácter anual y se realizará con corte 31 de diciembre de 2020 con un seguimiento parcial a 30 de junio con miras a solicitar el actualización del mismo.
|  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del INFOTEP | 1 | Un (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | # de audiencias realizadas | Planeación y todos los procesos | 0 | 1 | 0 | El 03 de marzo se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2019, liderada por la rectora y su equipo directivo. Se contó con la participación de estudiantes, docentes, funcionarios de la institución, entes de control y miembros de la comunidad.
|  | Divulgar la oferta de servicios de INFOTEP en eventos organizados por el MEN |  | Cuatro (4) Ofertas de servicios de INFOTEP divulgada | # de actividades de divulgación | Vicerrectoría Académica | 0 | 3 | 0 | Se implementó la estrategia de promoción que incluyó: visita a barrios, empresas, plan semaforos, etc.
|  | Facilitar la interacción del INFOTEP- con la ciudadanía mediante los canales de comunicación disponibles. | 2 | Implementar tres (3) acciones para fomentar la participación ciudadana | # número de acciones llevadas a cabo | Planeación y Vicerrectoría Académica | 0 | 1 | 0 | El 03 de marzo durante la audiencia pública de rendicón de cuentas se abrió un espacio de diálogo con la comunidad para atender sus inquietudes respecto a la gestión 2019, al igual a lo que se tiene planeado para futuro.
|  | Realizar encuentros con Grupos de Interés para promover la participación y el control social sobre la gestión pública del INFOTEP | 4 | Dos (2) Encuentros con grupos de interés realizados | # de actividades con grupos de interés | Planeación y todos los procesos | 0 | 1 | 0 | El día 25 de febrero se realizó una reunión preparatoria con los estudiantes del INFOTEP, en el que se les explicó en qué consistía la audiencia pública de rendición de cuentas y como ellos podían participar de este espacio para ejercer control social y radicar sus inquietudes.
|  | Implementar la Política de Gobierno Digital | 20% | 30% de avance en la implementación de la política de gobierno gidital | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gobierno Digital | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas | 300000000 | 57% | 35462092 | De las 7 actividades programadas para este año hasta el momento ya se han realizado 4: 1. realizar plan estrategico de TI. 2. Evaluar las iniciativas implementadas en el PETI. 3. Realizar Documentación de los Servicios de T.I. 4. Plan de compras/ inversiones de TI
|  | Implementar la Política de Seguridad Digital | 20% | 30% de avance en la implementación de la política de seguridad digital | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Seguridad Digital |  |  | 60% | 4140000 | De las 10 actividades programadas para este año hasta el momento ya se han realizado 6, focalizadas en la fase de EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN: 1. Diagnostico Seguridad y Privacidad de la Información 2. Política del MSPI 3. Roles y responsabilidades del MSPI 4. Procedimientos del MSPI 5. Gestión de activos de seguridad de la información 6. Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información
|  | Implementar la política de Racionalización de Trámites | 20% | 80% cumplimiento de la política | Politica implementada | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Atención y Servicio al Ciudadano | 0 | 50% | 0 | Política aprobada por el Consejo Directivo, en proceso de socialización y apropiación a nivel institucional.
|  | Implementar la Política de Atención y Servicio al Ciudadano | 20% | 80% cumplimiento de la política | Politica implementada |  | 0 | 50% | 0 | Política aprobada por el Consejo Directivo, en proceso de socialización y apropiación a nivel institucional.
|  | Implementar la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 70% | 100% cumplimiento de la politica | Porcentaje de implementación de la política de Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto público | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 0 | 50% | 0 | Política aprobada por el Consejo Directivo, en proceso de socialización y apropiación a nivel institucional.
|  | Permitirle a la institución realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. | 0 | 1 plan de fortalecimiento institucional y de procesos elaborado | Plan de Fortalecimiento | Todos los procesos | 0 | 1 | 0 | El plan de fortalecimiento institucional se formuló al interior de la política de fortalecimiento organizacional y fortalecimiento de procesos que fue aprobada mediante el acuerdo 031 del 23 de octubre del 2019.
|  |  | 0% | 80% implementado del plan | #de actividades del plan de fortalecimiento ejecutadas/#de actividades del plan de fortalecimiento planeadas |  | 0 | 25% | 0 | Dentro del marco del plan de trabajo de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos se estipuló que se debe contribuir al acercamiento entre la administración pública (El Infotep) y el ciudadano, esto se realizó a través de la publicación en la página web en el sitio de transparencia todos los documentos de gestión y reporte de avance de la institución. Igualmente, por las redes sociales y correos institucionales se cumplió con esta tarea de informar. Por su parte, la encuesta de satisfacción se encuentra diseñada para los diferentes tipos de usuarios y fue aplicada inicialmente para los servicios del gimnasio y se proyecta que para el segundo trimestre se aplique con los otros usuarios restantes.
|  | Documentar los ejercicios de seguimiento y evaluar los resultados de los planes institucionales de manera periódica | 10% | Disminuir en un 50% los riesgos a nivel institucional | (# de riesgos disminuidos con respecto al año anterior / # de riesgos identificados con respecto al año anterior)*100 | Todos los procesos | 0 | 0% | 0 | El seguimiento a los riesgos insititucionales se realizará con corte 30 de abril, de acuerdo a lo estipulado en la política de administración del riesgo de la institución.
|  | Evaluar la percepción ciudadana frente a la satisfacción con los servicios prestados y a la gestión de la entidad | 20% | Aumentar en un 40% el nivel de satisfacción de los servicios institucionales prestados | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Calidad | 0 | 0% | 0 | Se adelantó capacitación a las coordinadoras de bienestar y académica sobre la aplicación de la encuesta y la realización del informe evaluación de percepción de los usuarios de los servicios del Infotep. Igualmente, se acompañó al líder de investigación para la identifiación de los servicios del área y la creación de la encuesta de satisfacción para los mismos.
|  | Fortalecer la comunicación interna y externa para posicionar a la Institución, generando mayor sentido de pertenencia por parte de la comunidad académica y la sociedad en general | 40% | Garantizar la transparencia y el acceso a la información a través de las PQRSD y la página web de la entidad | Un (1) sistema de atención al ciudadano fortalecido | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Servicio y Atención al Ciudadano | 0 | 70% | 0 | Sistema implementado en la página web, con la coordinación de calidad se realizaron los ajustes pertinentes para dejarlo implementado al 100% a partir del segundo trimestre del año.
|  |  |  | Posicionar en un 25% la imagen institucional de INFOTEP | (# de personas con imagen favorable del INFOTEP / # de personas encuestadas) * 100 | Planeación: Comunicaciones | 156000000 | 5% | 7135731 | Se formuló la Estrategia Social Media de acuerdo al Plan Estrategico y se realizó el lanzamiento oficial del Plan Estrategico #INFOTEPAvanza con e cual se esta impactando a la comunidad INFOTEP y demas partes interesadas.
|  |  |  | Fortalecer el sistema de gestión documental de acuerdo con los lineamientos normativos (AGN) en un 70% | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Gerstión Documental | 60000000 | 10% | 0 | 1. Se adelantó el proceso de contratación del encargado de la realización de las actividades de elaboración de 2 instrumentos archivísticos requeridos por la normatividad descrita por el AGN. 2. Se encuentra en ejecución el contrato de apoyo a Gestión Documental el cual tiene como actividad principal la elaboración del Inventario Documental, este inició el 2 de marzo de 2020. 3. Elaboración del Plan de trabajo de 2020, el cual inició con la cacpacitación en Organización de Archivos de Gestion, aplicando el acuerdo 042 de 2002 del AGN al area funcional Bienestar Universitario realizada el 17 de marzo de 2020.
|  | Facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconectar el conocimiento entre los servidores y dependencias, y promover buenas prácticas de gestión. | 0% | 1 red de difusión del conocimiento conformada | # redes de difusión del conocimiento conformadas | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas | 30000000 | 0% | 0 | No se presentaron avances
|  |  |  | Una (1) buena práctica implementadas | # de buenas prácticas implementadas |  |  | 1 | 0 | Para el corte del primer trimestre del 2020, el Infotep San Andrés tenía documentada una lección aprendida para la política de servicio al ciudadano, en la que se mejora la forma en la que se recepciona la información de los peticionarios, al igual que brindarles la respectiva respuesta. Esto se logró a través de la implementación de la ventanilla única a nivel institucional en el año 2017, pasando a ser esta la oficina encargada de recepcionar y enviar al encargado pertinente las PQRS de los peticionarios que llegaban a la institución, para ello se formuló el respectivo procedimiento que dio los lineamientos para ejecutar las tareas de esta área. Igualmente, se habilitó en la página el módulo para radicar PQRS de forma virtual. También se diseñó la herramienta para la evaluación de la percepción del ciudadano externo y se diseñará la del usuario interno. Finalmente, se logró la aprobación en consejo directivo de la política de servicio al ciudadano con todos los lineamientos propuestos por MIPG, al igual que su respectivo plan de trabajo; para el trimestre de evaluación, la insitiución cumplió con las actividades de realizar los informes mensuales de PQRS y el anual (con corte 31 de diciembre de 2019), que fueron publicados en la página web.
|  | Empoderar a los líderes de procesos en su responsabilidad de cumplir y evidenciar sus acciones para que sean reflejadas en el FURAG | 75% | Mejorar en un 75% el desempeño institucional en el FURAG a través del empoderamiento de los líderes de procesos | % de mejora el en puntaje institucional en el FURAG | Todos los procesos | 100000000 | 0% | 0 | Se realizaron las acciones para recopilar y registrar la información requerida para el reporte del FURAG que tuvo plazo hasta el 13 de marzo. La alta dirección de la institución se encuentra a la espera de la publicación y divulgación de los resultados por parte de la función pública.
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Diseñar e implementar una campaña para el fomento del autocontrol y autorregulación a nivel institucional, conforme a las Líneas de Defensa planteadas en MIPG | 10% | 100% de implementación de la campaña | (# de acciones de la campaña implementadas / # de acciones de la campaña planeadas)*100 | Planeación y Control Interno | 0 | 0% | 0 | Para el trimestre de evaluación no se presentaron avances en este ítem.
|  | Identificar y evidenciar las actividades de autocontrol y autoregulación en todos los procesos | 10% | 40% de actividades de autocontrol y autoregulación identificadas y evidenciadas | # de actividades de autocontrol o autoregulación implementadas/ # número actividades planeadas)*100 | Planeación y Control Interno | 0 | 0% | 0 | Durante el primer trimestre del año no se realizaron procesos de identificación de acciones de autocontrol y autoregulación
|  | Identificar las actividades de monitoreo y supervisión contínua en cada proceso | 50% | 8 procesos con actividades de monitoreo y supervisión identificadas | # de procesos con actividades de monitoreo y supervisión identificadas | Control Interno y Líderes de Procesos | 0 | 2 | 0 | De acuerdo con el mapa de proceso y la caracterización de los mismos, se identifica que los 8 procesos que hacen parte de la institución tienen actividades de monitoreo y supervisión que se deben ejecutar mensual, trimestral, semestral y anual, dependiendo de la naturaleza de la actividad.
|  | Implementar y evidenciar las actividades de monitoreo y supervisión en cada proceso |  |  | # de actividades implementadas y evidenciadas en cada uno de los procesos / # de actividades identificadas en los procesos |  | 0 |  | 0 | Se realizan las actividades de supervisión y monitoreo por medio de la presentación de los informes de ley que a corte del primer trimestre del año la oficina de control interno y la de planeación en el ejercicio de sus funciones debían ejecutar, entre las que se encuentran: Seguimiento al SIRECI, Reporte del FURAG de planeación y de Control Interno, Seguimiento a los planes insttucionales, entre otros.
|  | Implementar la Política de Control Interno | 20% | 50% cumplimiento de la política | Política Implementada | Control Interno y Líderes de Procesos | 0 | 12% | 0 | Se implementan las actividades concernientes al monitoreo y supervisión contempladas en la política y relacionadas en el punto anterior.
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Realizar el Plan general de Dotación | 1 | Formular un (1) plan general de dotación | # de documentos de plan formulados | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 180000000 | 100% | 0 | Plan formulado.
|  | Realizar el Plan anual de adquisiciones | 1 | Ejecutar el 85% del plan anual de adquisiciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  |  | 10% |  | Solo se alcanzó a cumplir con la contratación de prestación de servicios
|  | Establecer el presupuesto general de gastos para la adecuación y dotación de la sede | 80% | Ejecutar el 95% del Presupuesto general para la dotación y adecuación de la sede | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  |  | 0% |  | En el primer trimestre del año no se priorizaron acciones de esta actividad.
| Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de una sede propia para el INFOTEP San Andrés | Formular un proyecto de inversión para la adquisición de una sede propia para la institución | 0 | Un (1) proyecto de inversión formulado | Un (1) documento de planeación formulado | Rectoría | 0 | 0% | 0 | Al corte del primer trimestre del año no se adelantan acciones para la formulación de un proyecto de inversión para la obtención de una sede propia.
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Ofertar productos y servicios innovadores que permitan el aumento de ingresos por concepto de recursos propios | 2 | Poner en marcha dos (2) estrategias para fomentar el aumento de los ingresos por recursos propios en un 10% de acuerdo al PDI | % de aumento de los recursos propios con respecto al año anterior | Rectoría | 0 | 0% | 0 | A la fecha de corte del primer trimestre no se habían suscrito convenios o alianzas en las cuales se aumentara el flujo de recursos propios de la institución
[6 empty] | Total Recursos Aprobado | 956000000 | Total Recursos Ejecutado 31-mar-2020 | 55657979