## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2020
PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | LÍNEA BASE | METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | FÓRMULA INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2020 | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE NUMÉRICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 30 DE JUNIO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META
Gestión académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Radicar los documentos maestros para los Técnicos profesionales nuevos | 6 | Un (1) documento maestro para presentar a la sala CONACES del MEN | # de documentos maestros realizados | Vicerrectoría Académica: Charles Gallardo | 140000000 | 95% | 0 | El contrato Interadministrativo suscrito con la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte fue ejecutado presupuestalmente en su totalidad; en el momento se encuentra pendiente la socializacion del documento maestro para su posterior aprobacián del máximo órgano colegiado de la institucion y finalmente su radicación para aprobación en la sala CONACES. | 0 | $ | El documento tuvo un 95% de avance en su formulación y continuó en revisión, no existe avance luego del ultimo seguimiento (30 de marzo), se planea terminar revisión a finales del mes en curso (Junio). El porcentaje permanece igual.
|  | Radicar ante la secretaria de educación los documentos maestros para técnicos laborales | 5 | Cuatro (4) documentos maestros para presentar a la secretaría de educación | # de documentos maestros realizados |  |  | 4 | 0 | Los cuatro (4) documentos ya fueron radicados, se recibió retroalimentación por parte de la Secretaría de Eduacación y se realizaron la correciones solicitadas por la misma. La institución se encuentra a la espera de la respuesta de la Secretaria de Educacion. | 4 | $ | Se tuvieron en cuenta las observaciones, se revisaron y se hicieron las respectivas modificaciones dadas por la Secretaria de Educación con fecha 18/06/2020.
|  | Gestionar acciones que incentiven el aumento de estudiantes en los programas académicos | 4 | Cuatro (4) acciones para incentivar el aumento de estudiantes de los programas académicos | # de acciones Implementadas |  |  | 4 | 0 | 1. Se aplicó la estrategia de promoción de la oferta. 2. Se entregaron incetivos no monetarios. 3. Se apoyó en la inscripcion de posbiles beneficiados en el programa del DPS y Generacion E . 4. Se aplicaron los descuentos por matrículas. | 1 | 5530056 | Se realizó la caracterización a los estudiantes para: 1. Entrega de Bonos de Alimentación. 2. Entrega de Bonos de Conectividad. 3. Entrega de equipos de computo.
| Incrementar la apropiación de uso de recursos biliográficos a nivel institucional | Adquirir los recursos bibliográficos pertinentes para los programas académicos | 1500 | 10% de recursos bibliográficos obtenidos | (# de recursos bibliográficos adquiridos / # de recursos bibliográficos planeados para comprar)*100 | Vicerrectoría Académica: Biblioteca: Zoraida Vanegas | 60000000 | 10% | 0 | Se hizo una propuesta de la cantidad de recursos bibliograficos a adquirir. | 0% | $0 | Se tuvo previsto solicitar información a proveedores para cotizar el recurso bibliografico a adquirir.
|  | Implementar una estrategia de apropiación del uso de los recursos bibliográficos por parte de la comunidad educativa | 0 | Un (1) estrategia de apropiación implementada | # número de actividades de la estrategia de apropiación implementadas |  |  | 10% | 0 | Se formuló la estrategia de apropiación del uso de los Recursos Bibiograficos elaborada. | 0.5 | $0 | 1. Se inició con la estrategia "Reto Lector", para asi motivar el uso de los recursos bibliogaficos. 2. Con el recurso bibliografico digital "Multilegis", se realizó una socialización via web con estudiantes y area académica.
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Identificar las alianzas existentes | 0 | Evaluar dos (2) alianzas existentes en la institución | # de alianzas evaluadas | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión: Julliet Orozco | 0 | 100% | 0 | Se realizó la revisión y consolidación de las alianzas suscritas desde 2016 a la fecha y se revisaron en detalle dos (2) de las alianzas suscritas con las instituciones I.T.Colegio Mayor de Bolivar y la Unidad Central del valle Del Cauca - UCEVA. | 2 | $ | Su cumplimiento se dió en el primer trimestre del año.
|  | Evaluar la pertinencia de las alianzas suscritas | 0 | Un (1) Documento de evaluación de alianzas suscritas | # de documentos de evaluación realizados |  | 0 | 10% | 0 | Se realizó la revisión, consolidación y compilacion ( de dos alianzas suscritas) de acuerdo a la TRD correspondiente al proceso para inciar la redaccion del documento. | 10% | $ | Luego de realizar sesión de trabajo con la asesora de planeación sobre los criterio para la evaluación de las alianzas, nos encontramos a la espera de una información solicitada por planeación al área jurídica.
|  | Actualizar, redefinir o liquidar las alianzas existentes | 0 | Dos (2) Alianzas gestionadas | # de alianzas gestionadas |  | 0 | 50% | 0 | 1. Se estableció comunicación con la corporacion universitaria Rafael Nuñez para revisar el convenio vigente y si es pertinente redefinirlo. 2. Con la IUEND se tuvieron conversaciones a través de la vicerrectoría académica para que hagan la entrega final (documento maestro y anexos) del programa Técnico profesional en Deportes y apoyen en la radicación del programa en el SACES. | 2 | $ | 1) Con la IUEND se recibió a través de la vicerrectoría académica el documento maestro y anexos del programa Técnico profesional en Deportesy en este momento se encuentra en revisión. 2) Se estableció alianza desde el area de proyección social con la empresa Inversiones BAM S.A.S.en la cual se entregaron 15 bonos de alimentos e implementos de aseo a estudiantes denominada 3) Se estableció Alianza desde el área de Proyección Social con Rotary International y con Blue Indigo Foundation para la entrega de Mercados a toda la población estudiantil.
|  | Formalizar alianzas estratégicas vigentes o nuevas | 4 | Una (1) Alianza formalizada | # de alianzas formalizadas |  | 0 | 50% | 0 | El área de proyeccion social adelantó gestiones con el Centro Educativo Sueños Alegres para formalizar alianza para el cumplimiento de metas del programa Tecnico Profesional en Atención Integral a la Primera Infancia. | 0.5 | $ | Actualmente el infotep adelanta gestiones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. Objeto de convenio: "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, operativos, y financieros entre el FNGRD y el INFOTEP, para finalizar el programa de formación en maricultura experimental en Providencia y Santa Catalina islas.
|  | Seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos en la Alianzas | 4 | Un (1) reporte de seguimiento y evaluación de las alianzas | # de reportes de seguimiento y evaluación realizados |  | 0 | 50% | 0 | Se realizaron los reportes correspondientes a los tres primeros meses del año en la plataforma de SIRECI correspondientes a Convenios. | 1 | $ | Se realizaron los reportes correspondientes al segundo trimestre del año en la plataforma de SIRECI correspondientes a Convenios.
Redifinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Estudio diagnóstico para la redefinición institucional actualizado | 1 | Un (1) Estudio diagnóstico actualizado | # de estudio diagnóstico actualizado | Vicerrectoría Académica: Charles Gallardo | 100000000 | 0% | 0 | Se avanzó en la etapa contractual para este proceso. | 0.5 | $25.696.883 | Esta acción tuvo un 50% de avance mediante el contrato de REDEFINICIÓN INSTITUCIONAL se encuentra en ejecución.
|  | Plan de trabajo para cumplimiento de requisitos para la redefinición institucional | 0 | Un (1) Plan de trabajo formulado | # de planes formulados |  |  | 0% | 0 | Se avanzó en la etapa contractual para este proceso. | 0.5
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas | 35 | 50 personas formados | # de personas formados | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión: Emelino O'neill | 64000000 | 72 | 4442865 | Se iniciaron dos (2) cursos de inglés y uno (1) de creole en el més de febrero, con 32 estudiantes de inglés en los horarios de 4 a 5 p.m., 15 estudiantes de 5 a 6 pm y 25 estudiantes de creole de 7 a 8:30 p.m. | 15% | $19.160.745 | Debido a la pandemia , las clases debieron ser suspendidas por pandemia ya que su modo era la presencialidad, actualmente, solo se esta ensayando una prueba piloto con google meets, ( virtual) con 7 estudiantes en creole.
|  | Gestionar acciones para la formación de estudiantes y docentes en ingles | 1 | 3 acciones implementadas | # de acciones con los estudiantes y docentes |  |  | 1 | 0 | Se iniciaron cursos de ingles gratis para todos los estudiantes de primer semestre de todos los programas para mejorar su competencia comunicativa. | 0% | $ | Se ha estado trabajando, para crear un módulo virtual de inglés, al igual que se esta diseñando material para ser trabajado por email, para los que tienen acceso.
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Crear la oficina de Internacionalización y conformar el comité de internacionalización | 0 | Una (1) oficina de Internacionalización creada | # de oficinas creadas | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión: Julliet Orozco | 36000000 | 0 | 0 | Se estimó pertinente que se debe generar un documento técnico con el paso a paso para la creación de la Oficina de Relaciones Internacionales del INFOTEP. Se realizaron acercamientos a través de la red TTU para lo anterior. | 0% | $ | Se estimó pertinente que se debe generar un documento técnico con el paso a paso para la creación de la Oficina de Relaciones Internacionales del INFOTEP. Se realizaron acercamientos a través de la red TTU para lo anterior.
|  | Formular el plan de acción de la ORI con base en la planeación estratégica institucional y metas propuestas en redes y alianzas en las que participa la institución | 0 | Un (1) documento de planeación formulado | # de planes formulados |  |  | 0 | 0 | No se presentaron avances en este tema por cuanto primero se debe trazar un derrotero de qué gestiones se deben hacer para la creación de la ORI. | 0% | $ | No se presentaron avances en este tema por cuanto primero se debe trazar un derrotero de qué gestiones se deben hacer para la creación de la ORI.
|  | Gestionar acciones para la movilidad nacional e internacional (docentes y estudiantes) | 1 | Poner en marcha una (1) acción institucional para generar movilidad nacional e internacional | # de acciones para la puesta en marcha de la movilidad nacional e internacional |  |  | 30% | 0 | 1. La Entidad tuvo una participación activa en las redes RCI de ASCUN y Red TTU. 2. A través de la red TTU se recibió invitacion para participar en la mesa intersectorial para la internacionalización de la educación superior, pero esta actividad quedo aplazada por motivos de la declaración de emergencia. 3. Desde la alta dirección se determinó que se debe contratar asesoría para la puesta en marcha de la oficina de internacionalización así como la formulación del plan de trabajo. | 0.7 | $ | 1) Se socializaron y difundieron Foros y conferencias virtuales de IES desarrolladas por IES miembros de redes y alianzas establecidas, dirigidas a los docentes y estudiantes de los distintos programas de formación como apoyo al proceso educativo. 2) Se diseñó y organizó con el coordinador de Investigación y la coordinadora de gestión académica un Evento académico Virtual. 3) Se tuvo comunicación permanente y participación de reuniones virtuales con el nodo Caribe de las Redes de Extensión e Internacionalización de ASCUN y con la Red de Internacionalización de la red TTU para identificar acciones que beneficien los procesos misionales.
Extensión y proyección social | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Actualizar la política de extensión y proyección social institucionales | 1 política actualizada | Una (1) política de extensión y proyección social actualizada | # de política actualizada | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión: Julliet Orozco | 400000000 | 0 | 0 | No se tuvieron avances en cuanto a la actualización de la política de extensión. | 0% | $ | No se tuvieron avances en cuanto a la actualización de la política de extensión.
|  | Implementar estrategias para la vinculación del INFOTEP con el sector productivo | 1 | Seis (6) acciones implementadas | # de acciones con el sector productivo implementadas |  |  | 4 | 9211408 | 1. Se contrató profesional para la liderar el proceso de articulación de la educación media con la educación superior. 2. Se vincularon los docentes cátedra para el desarrollo de los módulos de formación del proyecto de articulación. 3. Se vincularon los docentes catedráticos para el desarrollo de los módulos de formación de programas técnicos laborales. 4. Se realizaron gastos de viaje y viaticos para desarrollar actividades de formacion en la isla de providencia en el programa Técnico Laboral en Operación de Cultivos Marino Costeros. | 5 | ‭$18.942.658‬ | Esta actividad presentó un 80% de avance al final del segundo trimestre: 1) Se aplicó encuesta a estudiantes de articulación sobre la disponibilidad de recursos tecnológicos en su hogar para realizar actividades académicas durante la emergencia sanitaria y Elaboración de alternativas para evitar la deserción escolar. 2) Se lideró la transición a la nueva metodología de los programas de ETDH (Presencialidad/remota en casa) 3) Se radicaron (2) DOS programas de Educación para el trabajo y desarrollo humano para su renovación ante la secretaría de Educación. 4) Se implementaron Estrategias para mitigar la deserción estudiantil con el apoyo de el área de Psicología de Bienestar. 5) Se socializaron y difundieron Foros y conferencias virtuales de IES desarrolladas por IES miembros de redes y alianzas establecidas, dirigidas a los docentes y estudiantes de los distintos programas de formación como apoyo al proceso educativo. 6) Desarrollo de actividades complementarias como: Participacion de estudiantes en Conferencia "Prevención y promoción de la salud en las mujeres " liderada por la secretaría de salud departamental; "Promoción y prevención de la salud Mental durante la cuarentena" liderada por la secretaria de salud. 7) Reuniones virtuales con docentes de las áreas de Turismo Sostenible, Atención Integral a la Primera Infancia y Catedra de Identidad cultural, para desarrollar actividades virtuales que impacten nuestra comunidad educativa.
|  | Implementar estrategias orientadas a la proyección social del INFOTEP con la comunidad | 1 | Dos (2) estrategias implementadas | # de estrategias para la proyección social del INFOTEP implementadas |  | 100000000 | 0.5 | 11897539 | 1. Se contrató a profesional para la gestión de la proyección social y el desarrollo de actividades de extensión de infotep. 2. Participación y pago de membresía a Redes TTU y RCI de ASCUN. | 2 | $16.218.668 | 1) Se implementó la estrategia “Ayudar a nuestros estudiantes nos hace bien” en donde se entregaron bonos a estudiantes de los programas tecnicos profesionales de la siguiente manera: Tecnica en Logística de comercio (2), Técnica en Turismo sostenible (2); Técnica en Procesos de sistemas informático (2); Tecnica en Primera Infancia (2); Tecnica en procesos administrativos (2); Tecnica en Contabilidad (3); Tecnico laboral en primera infancia (1) y Tecnica en Dibujo (1). 2)Diseño de la Estrategia “Proyección social en casa”
| Atender las necesidades de formación de los egresados | Implementar la política de seguimiento a egresados | 10% | Implementar el 25% de las acciones de la política | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión: Julliet Orozco | 28000000 | 0% | 0 | La docente responsable de egresados inició la elaboración de los estudios previos para la contratación de un estudio de caracterizacion de egresados de programas regulares de INFOTEP desde el 2009 hasta el 2019. | 25% | $ | 1)Difusión de información de interés a través de los medios institucionales sobre actividades académicas, culturales, deportivas y de salud. 2)Comunicación asertiva de doble vía con el sector productivo relacionada con oportunidades en el mercado laboral
|  | Ejecutar estrategias para la vinculación de los egresados del INFOTEP | 1 | Una (1) estrategia dirigida a egresados | # de estrategia dirigidas a egresados |  |  | 0 | 0 | Con el apoyo de la profesional de proyeccion social, se organizó para el dia 16 de marzo, un conversatorio sobre el ejercicio profesional en el marco del día del contador dirigido a los egresados del programa de contabilidad. La actividad fue aplazada por la declaratoria de emergencia. | 0.5 | $ | Se diseñó la Estrategia “EGRESADO DESTACADO DE LA SEMANA”
Bienestar, Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se graduan del INFOTEP | Ejecutar las actividades definidas en el Plan de Acceso Permanencia y Graduación | 60% | Implementar el 80% de las acciones del plan de acceso, permanencia y graduación | (# número de actividades ejecutadas/# de actividades planeadas)*100 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar: Surisadays | 335746293 | 30% | ‭14.595.837‬ | A la fecha del corte del primer trimestre las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta fueron: asesoría deportiva , Atención Primeros Auxilios, Clases de danza típica y contemporánea, asesorias psicológicas, talleres y asesorías sobre proyecto de vida, entrega de incentivos. | 50% | $73.344.099 | A la fecha del corte del segundo trimestre las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta fueron: Entrenamientos semidirigidos virtuales, Seguimientos a estudiantes embarazadas y sus pos parto virtual, campaña sobre el cuidado de la Vision y prevencion de enfermedades respiratorias virtuales. Clases de danza típica y contemporánea Virtuales, asesorias psicológicas, talleres y asesorías sobre proyecto de vida virtuales, entrega de incentivos.
|  | Evaluar las actividades definidas en el Plan de Acceso Permanencia y Graduación | 1 | Realizar dos (2) evaluaciones de la eficiencia y efectividad de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación | (# de actividades evaluadas/# actividades ejecutadas)*100 |  |  | 0 | 0 | No se realizaron evaluaciones de la eficiencia y efectividad de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación. | 0 | $ | No se realizaron evaluaciones de la eficiencia y efectividad de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación.
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber PRO | Diseñar una metodología de aula para la implementación de mejoras en el desempeño de las pruebas Saber PRO | 0 | Una (1) metodología diseñada | Documento de metodología de autoevaluación diseñado | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y de Bienestar: Jamina Henry y Surisadyas |  | 1 | 0 | Se realizó durante la semana de inducción a docentes una capacitación en metodología tipo saber, con el propósito de entrenar a los docentes y puedan ser aplicadas con los estudiantes desde las diferentes asignaturas. Se socializó con los mismos un plan realizado con el propósito de mejorar en la ejecución y resultados de las pruebas. Igualmente, se realizó la primera evaluación parcial y se hizo uso de la metodología de preguntas de la prueba saber. En conjunto con el centro de lenguas de la institución, se realizó una prueba diagnóstica de segunda lengua, y a los estudiantes con nivel bajo se les estaba dando refuerzo dos veces por semana en las horas de la tarde. Por último, se estableció la contratación de profesionales para el fortalecimiento de competencias matemáticas, razonamiento cuántico y competencias matemáticas de los estudiantes que presentarán las pruebas Saber PRO. | 0.25 | $0 | Se solicitó al Icfes capacitación en metodologia tipo saber , a lo que respondieron que debe haber un numero determinado de personas, aunque se insistió no hubo respuesta positiva al mismo. De todos modos la institución y sus profesores ha ido trabajando con los estudiantes en dicha metodologia sobre todo en los momentos de evaluación.
| Disminuir la deserción estudiantil | Implementar acciones para disminuir la deserción a nivel institucional | 30% | Disminuir en un 25% la deserción estudiantil a nivel institucional | # de estudiantes que desiertan/ # de estudiantes matriculados | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y de Bienestar: Jamina Henry y Surisadyas |  | A la fecha no se reportan deserciones | 0 | Entre las estrategias establecidas para disminuir la deserción estudiantil a nivel institucional se han desarrollado las siguientes: asesorias en promoción de la salud, primeros auxilios, planificación familiar, asesorias en proyecto de vida, prevención de sustancias psicoactivas, entrega de camisetas, libretas, lapiceros institucionales, el proceso para compras de kits universitario se contrató, al igual que el proceso de compra de bonos de transporte. | 50% | $33.000.000 | De acuerdo a la coyuntura generada por la emergencia sanitaria se han realizado seguimientos de la participación de los estudiantes en la realización de las actividades academicas propuestas para dar continuidad al semestre académico; tambien se han considerado otro tipo de apoyos como los son proveer a los estudiantes de bonos de conectividad, bonos de alimentación y prestamo de equipos de computo a quienes no tienen las herramientas tecnologicas para continuar con la formación en casa. Se establece que el porcentaje
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Contribuir con la generación de conocimiento a través del grupo de investigación que propenda por el desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y de innovación | 1 | Un (1) proyecto de aula articulado con los semilleros de investigación y grupos de investigación | # de proyectos de aula articulados con los semilleros de investigación y grupos de investigación | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación: Ian David Criollo | 130000000 | 0 | 0 | Teniendo en cuenta la situación de aislamiento social generada por el COVID-19, el calendario académico se modificó, y por lo cual se hizo una (1) convocatoria inicial bajo la modalidad virtual para la vinculación de estudiantes a los semilleros de investigación. | 0.25 | $24.894.534 | Se abrió la convocatoria del semillero de Investigación, se hizo seguimiento permanente a los estudiantes y docentes para identificar miembros del semillero. Del mismo modo, se realizó un sondeo con los docentes para fortalecer los proyectos de aula con los profesionales del grupo de investigación y el equipo de Investigación.
|  | Contribuir con la generación de conocimiento a través del grupo de investigación que propenda por el desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y de innovación | 1 | Un (1) producto generado por la gestión investigativa del grupo de investigación | # de productos generados propios de la gestión investigativa del grupo de investigación |  |  | 0 | 0 | Al finalizar el primer trimestre, se inició la formulación en el formato MGA Web el Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas del laboratorio de innovación turística Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y providencias isla, INFOTEP". Liderado por miembros del Grupo de Investigación. Este proyecto se presentó a la convocatoria de recursos de Regalias y quedó aprobado en la lista de elegibles. | 0.5 |  | Se avanzó en la formulación en la Metodologìa MGA Web y recopilación de documentos soportes del Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas del laboratorio de innovación turística Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y providencias isla, INFOTEP". Liderado por miembros del Grupo de Investigación. Este proyecto se presentó a la convocatoria de recursos de Regalias y quedó aprobado en la lista de elegibles. Del mismo modo, se ha solicitado Evaluación Del Proyecto No 75719 de la segunda convocatoria para el fortalecimiento de las IES Publicas. Radicado Minciencias N° 20204020148072.
|  | Formulación de proyectos de investigación mediante la capacitación y el acompañamiento a semilleros de investigación y docentes investigadores | 1 | Un (1) Proyecto formulado de Investigación | # de proyectos de investigación formulados por el semillero de investigación |  |  | 0 | 7460078 | El grupo de investigación se comenzó a asesorar para la elaboracion de un plan de acción que involucra la formulacion de proyectos de investigación, la participación en la convocatoria para el reconocimiento y categorización del grupo de Investigación a 8 investigadores INFOTEP. | 1 |  | Proyecto Formulado: "Propuesta de creación de un consultorio contable y tributario en la Institución Educativa INFOTEP de San Andrés Isla, Colombia", Autor: Larry Henry. Revisión: Maria Fernanda Maya, Ian David Criollo.
|  | Incentivar la participación de los grupos de investigación y semilleros en espacios de investigación, formación y movilidad | 0 | Dos (2) Productos de investigación generados | # de productos generados propios de la gestión investigativa |  |  | 0 | 0 | Se están evaluaron las convocatorias existentes y la posibilidad de participación de los miembros del grupo de investigación para la generación de productos de investigación. | 2 |  | Formulados 2 proyectos: 1. Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades y habilidades de investigación e innovación para jóvenes técnicos y tecnólogos de San Andrés y Providencia mediante becas - pasantía en grupos de investigación reconocidos por el SNCTeI San Andrés”. Por: CUC - INFOTEP. Presentado al Sistema General de Regalías Conviocatoria 04 Apropiación Social. 2. Proyecto: "Mapas Vivos Territoriales: Una Mirada A Los Emprendimientos Artísticos En San Andrés Islas”, por: Grupo De Investigación “Territorio, Desarrollo, Cultura Y Turismo Sostenible”. Presentado la Convocatoria de Estímulos 2020 Ministerio de Cultura.
|  | Apoyar la formación del recurso humano de INFOTEP para el fomento de la cultura investigativa | 2 | Dos (2) Actividades de formación a semilleros, grupos de investigativos y docentes investigadores | # capacitaciones y / o formación a semilleros, grupos de investigativos y docentes investigadores |  |  | 0 | 0 | Se proyectó que una vez iniciadas las labores de formación en semillero y retomadas las actividades académicas de la institución, se tiene previsto realizar capacitaciones con la entidad Del laboratorio al Campo. Acercamiento con los docentes de la institución para la implementación activa de herramientas que fomenten la investigación en sus actividades academicas de manera virtual. | 1 |  | 1. Se realizó una Coordinación Institucional con Área Académica y Extensión a fin de realizar el 1er Foro Impactos Socioeconómicos del Covid 19 en el Departamento Archipiélago proyectado para el dìa 22 de Julio en Modalidad Virtual. 2. Se proyectaron Dos (02) Talleres de formación en Proyección investigativa para docentes y Grupo de Investigación. 3. Coordinación de Taller Teorico - Práctico de capacitación en temas concernientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación- SNCteI para docentes y grupo de investigación.
|  | Involucrar estudiantes en los semilleros de investigación | 8 | Diez (10) estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes vinculados a los semilleros de investigación |  |  | 0.003 | 3649089 | Para el proceso de vinculación de estudiantes al Semillero de Investigación, se desarrolló un modelo de inscripción, documento avalado e inscrito ante el área de Gestión de Calidad del Infotep. La cual será virtual, a través de la coordinación académica. | 0 |  | Se abrió la convocatoria del semillero de Investigación, se hizo seguimiento permanente a estudiantes y docentes para identificar miembros del semillero. Del mismo modo, se realizó sondeo con los docentes para fortalecer los proyectos de aula con los profesionales del grupo de investigación y el equipo de Investigaciòn.
Emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de la comunidad educativa | Diseñar e implementar la estrategia de obtención de recursos de capital semilla | 0 | Un (1) documento estrategia para la obtención de recursos aprobado e implementado | 1 documento de planeación de la política de emprendimiento institucional | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación: Ian David Criollo | 35000000 | 0.5 | 3649089 | Se proyectó el documento borrador para la politica de emprendimeinto del INFOTEP que cuenta con la siguiente estructura: Presentación, Introducción, Justificación, antecedentes, objetio, definiciones, Alcance, aplicabilidad, Marco de Referencia, Política, Plan de Trabajo, Recursos, Riesgos y estrategias para la obtención de Recursos. | 0.5 | $14.596.356 | 1. Política de emprendimiento diseñada y elaborada. 100% 2. Documento de la estrategia para la obtención de recursos en un 50% de avance.
|  | Formular la política de emprendimiento institucional | 0 | Un (1) Documento de política formulado y aprobado
Autoevaluación institucional y de programas | Implementar las acciones pertinentes para la aplicación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Implementar las acciones necesarias para la puesta en marcha del modelo de autoevaluación institucional y de programas | 10% | 40% de acciones implementadas | (Número de acciones efectivamente implementadas / número de acciones planeadas)*100 | Vicerrectoría Académica: Charles Gallardo | 20000000 | Se implementó el 100 % del Modelo de Autoevaluacion para tres (3) programas. | 5000000 | Se inició la revision del Plan de Mejoramiento. | 15% | 0 | Se llevó a cabo la aprobación del Informe y Plan de Autoevaluación Institucional por parte del Comité de Autoevalución Institucional. En el proximo consejo se llevará para aprobacion al consejo directivo y finalmente se radicará en el MEN para su aprobación.
[6 empty] | Total Recursos Aprobado | 1448746293 | Total Recursos Ejecutado 31-mar-2020 | 45310068 |  | Total Recursos Ejecutado 31-mar-2020 | 5530056

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | LÍNEA BASE | METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | FÓRMULA INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2020 | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 30 DE JUNIO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Realizar las acciones necesarias para la vinculación y permanencia de los empleados públicos, mediante el uso y registro en los sistemas de información institucionales y externos dispuestos de conformidad con la normatividad vigente; y el fortalecimiento de los procedimientos de administración de personal, con el fin de contar con el personal requerido y lograr una gestión más eficiente y oportuna. | 0 | Un (1) Plan de Previsión de Recurso Humano Implementado | (N° total de empleos provistos/N° total de empleos de la planta de personal de la Entidad) | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 80000000 | 28% | 0 | Hasta el 31 de Marzo/2020, se tenían 26 personas en la planta de la institución. | 63% | 0 | Al corte del 30 de junio/2020, se contaba con 27 cargos provistos en la planta de la institución.
|  |  |  | Un (1) Plan Anual de Vacantes Implementado |  |  |  | 0% | 0 | No se adelantaron actividades al respecto. |  |  | Al finalizar el segundo semestre, se tenían provistos de forma transitoria 27 de los 43 cargos. Dichos cargos serán provistos mediante el concurso que la Comisión Nacional de Servicio Civil tiene previsto para tal fin, el cual está en estado de ejecución, la comisión a la fecha se encontraba proyectando los acuerdos para hacer el concursos que saldría para el primer trimestre del próximo año.
|  |  | 0 | Un (1) Plan Estratégico de Talento Humano Ejecutado | N° de acciones ejecutadas/ N° de acciones establecidas |  |  | 22% | 0 | Del Plan Estratégico de Talento Humano se ejecutaron en el primer trimestre, actividades que competen al SGST, plan de previsión de recurso humano, plan de capacitaciones, plan de bienestar e incentivos y la planta docente. | 25% | 0 | Se tuvieron formulados los 6 planes que hacen parte de la política de talento humano. Por su parte, se reorientaron las acciones del plan para ser realizadas de forma virtual, teniendo en cuenta la coyuntura generada por el COVID-19. En cuanto al plan de bienestar e incentivos para los empleados, se han aplicado los estímulos de los cumpleaños donde el funcionario tiene derecho a solicitar el día libre como incentivo emocional.
|  | Optimizar el Proceso de Fortalecimiento de Competencias con el fin de contar con un capital humano competente, altamente calificado, para dar respuesta al enfoque y las funciones asignadas a la institución | 1 | Un (1) Plan Institucional de Capacitaciones Ejecutado | N° de capacitaciones ejecutadas / N° de Capacitaciones Establecidas |  |  | 10% | 0 | De los Planes de Capacitación se hizo la inducción a funcionarios nuevos. | 10% | 0 | No se han adelantado acciones de capacitaciones.
|  | Fortalecer el Proceso de Evaluación del Desempeño, como herramienta de gestión e insumo en la toma de decisiones a favor de la institución y de los funcionarios, y así mismo, para establecer planes de mejoramiento encaminados a fortalecer las competencias de los funcionarios, lo que contribuirá en gran medida en el cumplimiento de los objetivos institucionales | 2 | Evaluar el desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa, nombramiento provisional, de libre nombramiento y remoción y Gerentes Públicos de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente | Informes de análisis de la evaluación de desempeño |  |  | 0% | 0 | La evaluación de gestión de desempeño será realizado con corte al segundo trimestre del año para los funcionarias de carrera, en provisionalidad y en libre nombramiento. | 0% | 0 | Se tuvieron formulados los 6 planes que hacen parte de la política de talento humano. Por su part, se reorientaron las acciones del plan para ser realizadas de forma virtual, teniendo en cuenta la coyuntura generada por el COVID-19. En cuanto al plan de bienestar e incentivos para los empleados, se han aplicado los estímulos de los cumpleaños donde el funcionario tiene derecho a solicitar el día libre como incentivo emocional.
|  |  | 0 | Fortalecer el proceso de evaluación de desempeño | Porcentaje de cumplimiento del proceso de evaluación de desempeño |  |  | 0% | 0 | La evaluación de gestión de desempeño será realizado con corte al segundo trimestre del año para los funcionarias de carrera, en provisionalidad y en libre nombramiento.
|  | Proporcionar áreas de trabajo seguras para el desarrollo de las actividades propias de la institución, a través de la identificación y control de los riesgos existentes en el lugar de trabajo, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 40% | Sistema de Gestión en SST | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo en SST | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano: Jhinezhka Davis |  | 19% | 8920156 | Para el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el trabajo, se adelantaron las siguientes tareas: 1. Se ajusteóy aprobó el Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2020. 2. Se Revisó y actualizO la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 3. Se Identificaron y formularon las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. 4. Se Actualizó el programa de inspección. 5. Se hizo una (1) reunión del COPASST. 6. Se programó y ejecutó la reunión de rendición de cuentas del SG-SST 2019 con la alta dirección. 7. Se Inició la actualización del Manual de SG-SST. 8. Se actualizó el programa de estilo de vida saludable. 9. Se hicieron los registros de certificados microbiológicos de agua potable apto para consumo humano. 10. Se realizaron las pausas activas. | 36% | 17840312 | Para el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el trabajo, se adelantaron las siguientes tareas: 1.Se diseñó el Protocolo de Bioseguridad COVID-19. 2. Se presentó ante la ARL el Protocolo de Bioseguridad el cual fue aceptado y se generó certificación. 3. Se actualizó los siguientes documentos alineado al COVID-19 de: Matriz de requisitos legales, Manual sg-sst, Matriz de epp, Matriz de identificación de peligros -evaluación y valoración de los riesgos, Analisis de vulnerabilidad, Plan de Emergencia. 4. Se actualizó el programa de capacitación alineado al COVID-19. 5. Se realizó el registro de los examenes de ingreso y de retiro en el respectivo formato. 6.Se documentó la asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 7. Se actualizór el IPEVR especificando la metodología definida. 8. Se creó el formato para la recolección de evidencias del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas, entre otros realizadas en la institución. 9. Se dotó a las Brigadas de Emergencias de chaleco. 10. Se diseñó el programa de orden y aseo. 11. Se solicitó a calidad la aprobación de la matriz de indicadores del SG-SST. 12. Se a desarrollado actividades de estilo de vida saludable en casa como las pausas activas, merienda saludable, ecard sobre adopcion del puesto de trabajo en casa, y aspectos relacionados al COVID-19.
|  | Hacer del Plan de Bienestar e Incentivos una herramienta estratégica para el desarrollo en todos los ámbitos de la vida de los funcionarios, con el fin de fortalecer las competencias comportamentales comunes que permitan llegar al logro de las metas estratégicas de la entidad, aportando a las metas establecidas por la Alta Dirección. | 40% | Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. | Porcentaje de cumplimiento de actividades de bienestar social calificados satisfactoriamente. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon |  | 25% | 0 | A la fecha de corte del trimestre se aplicaron los incentivos correspondientes al uso de gimnasio para los funcionarios y el día libre por cumpleaños. | 25% | 0 | Del plan de binestar social se realizaron los estímulos emocionales del día libre por el cumpleaños.
|  | Generar creencias básicas sobre las formas correctas para desempeñarse como un servidor público | 80% | Mérito e Integridad | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Código de Integridad |  |  | 0% | 0 | No se presentaron avances | 0% | 0 | No se realizaron actividades del código de integridad.
|  | Gestionar acciones para el aumento de la planta de personal docente | 1 | Aumentar la planta docente con un (1) funcionarios más para cubrir las necesidades de la institución | # de docentes vinculados a la planta docente | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano - Coordinación Académica: Geraldine Gordon - Jamina Henry | 50000000 | 100% | 0 | En febrero del 2020, se realizó nombramiento de dos docentes de tiempo completo en planta, las cuales trabajaron en los procesos de las tres funciones sustantivos que les corresponden por ley. |  |  | Ya se cumplió con la meta establecida para el año, pero es necesrio vincular por lo menos un par de docentes más ya que la oferta esta creciendo.
|  | Crear espacios para el acceso de docentes en programas de posgrado | 1 | Gestionar una (1) alianza para el acceso de los docentes de la institución accedan a programas de posgrado | # de alianzas gestionadas |  |  | 10% | 0 | Se mantuvieron reuniones para la gestión de alianzas o la realización de manera independiente la formación de alto nivel para los docente. Se presentó el caso de un docente de planta que se encuentra adelantando estudios de maestria y que solicitó a la institución el apoyo, esta solicitud fue al consejo académico donde se aprobó, pero no se pudo gestionar debido a que el estatuto docente no comtempla el apoyo en formación de alto nivel, por lo que se requiere realizar ajuste a dicho estatuto con la finalidad que los docentes puedan acceder al apoyo. | 15% | 0 | Teniendo en cuenta la información sumistrada en el pasado seguimiento, no se h avanzado mucho en el tema de capacitación para docentes, puesto que por la coyuntura ocasionada pr la emergencia sanitaria este tema se ha visto afectado. Se solicitó a los docentes que propusieran temas de interes para su formación.
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. | Realizar evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 2013 - 2023 | 0 | Un (1) Informe de la evaluación del seguimiento del plan estratégico 2013-2023 | # de informes | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos: Nerieth May Caraballo | 0 | 0 | 0 | El informe de seguimiento al plan estratégico vigente a la fecha se realizará con corte al segundo trimestre del año. | 1 | 0 | Con corte 30 de junio se realizó el seguimiento al plan estratégico 2013 - 2023 con su respectivo informe para ser presentado a la alta dirección y toma de decisiones. El documento se publicó en el página web del infotep.
|  | Actualizar el Plan Estratégico vigencias 2020-2030 | 0 | Un (1) Plan estratégico actualizado | # de documentos |  |  | 0 | 0 | Con miras a alcanzar esta meta, la oficina de planeación preparará el documento técnico explicatorio de la necesidad de actualizar el plan estratégico a la luz de la coyuntura actual, incluyendo los componentes de MIPG para presentar a la alta dirección, con la aprobación de este proceso. Se iniciará el proceso de formular / actualizar el plan. | 0 | 0 | No se tienen avances en la actualización del plan estratégico por cuanto en el inicio del tercer semestre del año se debe presentar el informe de mencionado en el apartado anterior a la alta dirección, para que se tomen las decisiones pertinentes respecto a su actualización.
|  | Implementar el Plan Estratégico 2020-2030 | 0 | 10% del plan estratégico 2020 - 2030 implementado | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | Todos los procesos: Nerieth May Caraballo |  | 0 | 0 | Para el cumplimiento de esta meta se debe formular y aprobar el plan estratégico 2020 - 2030 | 0% | 0 | La implementación del plan estratégico 2020 - 2030 se realizará una vez se aprobado y realizada la actualización del plan vigente a la fecha.
|  | Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico año 2020 | 0 | Un (1) Informe de la evaluación del seguimiento del plan estratégico 2020-2030 | # de informes | Planeación y Control Interno: Nerieth May Caraballo |  | 0 | 0 | El informe de evaluación del plan estratégico es de carácter anual y se realizará con corte 31 de diciembre de 2020 con un seguimiento parcial a 30 de junio con miras a solicitar el actualización del mismo. | 0 | 0 | El informe de evaluación del plan estratégico es de carácter anual y se realizará con corte 31 de diciembre de 2020 con un seguimiento parcial a 30 de junio con miras a solicitar el actualización del mismo.
|  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del INFOTEP | 1 | Un (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | # de audiencias realizadas | Planeación y todos los procesos: Nerieth May Caraballo | 0 | 1 | 0 | El 03 de marzo se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2019, liderada por la rectora y su equipo directivo. Se contó con la participación de estudiantes, docentes, funcionarios de la institución, entes de control y miembros de la comunidad. | 1 | 0 | El 03 de marzo se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2019, liderada por la rectora y su equipo directivo. Se contó con la participación de estudiantes, docentes, funcionarios de la institución, entes de control y miembros de la comunidad.
|  | Divulgar la oferta de servicios de INFOTEP en eventos organizados por el MEN |  | Cuatro (4) Ofertas de servicios de INFOTEP divulgada | # de actividades de divulgación | Vicerrectoría Académica: Charles Gallardo | 0 | 3 | 0 | Se implementó la estrategia de promoción que incluyó: visita a barrios, empresas, plan semaforos, etc. | 1 | 8000000 | Se encuentra en ejecucion el contrato: diseño de la estrategia para la promoción de los servicios educativos de INFOTEP
|  | Facilitar la interacción del INFOTEP- con la ciudadanía mediante los canales de comunicación disponibles. | 2 | Implementar tres (3) acciones para fomentar la participación ciudadana | # número de acciones llevadas a cabo | Planeación y Vicerrectoría Académica: Nerieth May Caraballo | 0 | 1 | 0 | El 03 de marzo durante la audiencia pública de rendicón de cuentas se abrió un espacio de diálogo con la comunidad para atender sus inquietudes respecto a la gestión 2019, al igual a lo que se tiene planeado para futuro. | 1 | 0 | A la fecha de realización de este informe se tiene una acción de participación ciudadana ejecutada, la cual realizada durante la audiencia pública de rendición de cuentas hecha a principios.
|  | Realizar encuentros con Grupos de Interés para promover la participación y el control social sobre la gestión pública del INFOTEP | 4 | Dos (2) Encuentros con grupos de interés realizados | # de actividades con grupos de interés | Planeación y todos los procesos: Nerieth May Caraballo | 0 | 1 | 0 | El día 25 de febrero se realizó una reunión preparatoria con los estudiantes del INFOTEP, en el que se les explicó en qué consistía la audiencia pública de rendición de cuentas y como ellos podían participar de este espacio para ejercer control social y radicar sus inquietudes. | 1 | 0 | El día 25 de febrero se realizó una reunión preparatoria con los estudiantes del INFOTEP, en el que se les explicó en qué consistía la audiencia pública de rendición de cuentas y como ellos podían participar de este espacio para ejercer control social y radicar sus inquietudes.
|  | Implementar la Política de Gobierno Digital | 20% | 30% de avance en la implementación de la política de gobierno gidital | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gobierno Digital | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas: Jordy Escalona | 300000000 | 57% | 35462092 | De las 7 actividades programadas para este año hasta el momento ya se han realizado 4: 1. realizar plan estrategico de TI. 2. Evaluar las iniciativas implementadas en el PETI. 3. Realizar Documentación de los Servicios de T.I. 4. Plan de compras/ inversiones de TI | 65% | 80310297 | 1. Realizacion de diagramas de flujo (Standarizar los procedimientos ejecutados en TI) -corte de 30 de Junio. 2. Participacion en el curso de Maxima Velocidad. -corte de 30 de Junio. 3. Construccion de Manual de Funciones. -corte de 30 de Junio. 4. Revision del Plan estrategico de TI (No se han realizado modificaciones). -corte de 30 de Junio. 5. Asistencias a reuniones virtuales elaborados por el MinTic.-corte de 30 de Junio. 6. Realizacion del Instructivo para la creacion de diagramas de flujo para TI.--corte de 30 de Junio. 7. Solicitud de credenciales para reportar estado actual de la institucion en terminos de IPv6. -corte de 30 de Junio. 8. Inversiones deTI
|  | Implementar la Política de Seguridad Digital | 20% | 30% de avance en la implementación de la política de seguridad digital | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Seguridad Digital | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas: Jhonathan Marin |  | 60% | 4140000 | De las 10 actividades programadas para este año hasta el momento ya se han realizado 6, focalizadas en la fase de EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN: 1. Diagnostico Seguridad y Privacidad de la Información 2. Política del MSPI 3. Roles y responsabilidades del MSPI 4. Procedimientos del MSPI 5. Gestión de activos de seguridad de la información 6. Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 60% | 17191356 | 1. Diligenciamiento de herramienta de autodiagnóstico de seguridad de la información para el segundo trimestre. 2. cronograma para la implementación del MSPI - 2020 3. Actualización de activos de información. 4. Nuevos procedimientos de seguridad de la información. 5. Plan de riesgos de seguridad de la información. 6. Tips de seguridad de la información. 7. Tutorial para realizar Backus de la información de los funcionarios.
|  | Implementar la política de Racionalización de Trámites | 20% | 80% cumplimiento de la política | Politica implementada | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Atención y Servicio al Ciudadano: Maria Claudia Bracho y Nerieth May Caraballo | 0 | 50% | 0 | Política aprobada por el Consejo Directivo, en proceso de socialización y apropiación a nivel institucional. | 50% | 0 | La estrategia de racionalización de trámites fue planteada para el 2020 bajo el marco del plan anticorrupción, la cual se encuentra publicada en la página y en proceso de ejecución del registro de la acción de racionalización en el SUIT.
|  | Implementar la Política de Atención y Servicio al Ciudadano | 20% | 80% cumplimiento de la política | Politica implementada | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Atención y Servicio al Ciudadano: Maria Claudia Bracho | 0 | 50% | 0 | Política aprobada por el Consejo Directivo, en proceso de socialización y apropiación a nivel institucional. | 60% | 0 | Se adelantó la realización del procedimiento de PQRSD, al igual que se hizo la mejora a la herramiento virtual para poder radicar una PQRSD atendiendo los requerimientos de MIPG mismo y la coyuntura generada por el COVI-19 donde se necesita que se habiliten espacios en línea para lo anterior.
|  | Implementar la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 70% | 100% cumplimiento de la politica | Porcentaje de implementación de la política de Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto público | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Maria Claudia Bracho | 0 | 50% | 0 | Política aprobada por el Consejo Directivo, en proceso de socialización y apropiación a nivel institucional. | 70% | 0 | Fue aprobada. Falta socialización para dar total cumplimiento.
|  | Permitirle a la institución realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. | 0 | 1 plan de fortalecimiento institucional y de procesos elaborado | Plan de Fortalecimiento | Todos los procesos: Nerieth May Caraballo | 0 | 1 | 0 | El plan de fortalecimiento institucional se formuló al interior de la política de fortalecimiento organizacional y fortalecimiento de procesos que fue aprobada mediante el acuerdo 031 del 23 de octubre del 2019. | 1 | 0 | El plan de fortalecimiento institucional se formuló al interior de la política de fortalecimiento organizacional y fortalecimiento de procesos que fue aprobada mediante el acuerdo 031 del 23 de octubre del 2019.
|  |  | 0% | 80% implementado del plan | #de actividades del plan de fortalecimiento ejecutadas/#de actividades del plan de fortalecimiento planeadas |  | 0 | 25% | 0 | Dentro del marco del plan de trabajo de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos se estipuló que se debe contribuir al acercamiento entre la administración pública (El Infotep) y el ciudadano, esto se realizó a través de la publicación en la página web en el sitio de transparencia todos los documentos de gestión y reporte de avance de la institución. Igualmente, por las redes sociales y correos institucionales se cumplió con esta tarea de informar. Por su parte, la encuesta de satisfacción se encuentra diseñada para los diferentes tipos de usuarios y fue aplicada inicialmente para los servicios del gimnasio y se proyecta que para el segundo trimestre se aplique con los otros usuarios restantes. | 35% | 0 | Se avanzó en el establecimiento de compromisos con los líderes encargados de aplicar la encuesta de satisfacción en el área académica a través del Q10, gracias al apoyo de la líder de calidad. Por su parte, el informe del área de bienestar se encontraba en proceso de consolidación al corte del 30 de junio.
|  | Documentar los ejercicios de seguimiento y evaluar los resultados de los planes institucionales de manera periódica | 10% | Disminuir en un 50% los riesgos a nivel institucional | (# de riesgos disminuidos con respecto al año anterior / # de riesgos identificados con respecto al año anterior)*100 | Todos los procesos: Nerieth May Caraballo | 0 | 0% | 0 | El seguimiento a los riesgos insititucionales se realizará con corte 30 de abril, de acuerdo a lo estipulado en la política de administración del riesgo de la institución. | 5.263% | 0 | De los 19 riesgos identificados a nivel institucional, solamente se materializó uno (1) y no se recibió seguimiento de dos (2) de procesos.
|  | Evaluar la percepción ciudadana frente a la satisfacción con los servicios prestados y a la gestión de la entidad | 20% | Aumentar en un 40% el nivel de satisfacción de los servicios institucionales prestados | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Calidad: Lady Malagon | 0 | 0% | 0 | Se adelantó capacitación a las coordinadoras de bienestar y académica sobre la aplicación de la encuesta y la realización del informe evaluación de percepción de los usuarios de los servicios del Infotep. Igualmente, se acompañó al líder de investigación para la identifiación de los servicios del área y la creación de la encuesta de satisfacción para los mismos. | 0 | 0 | Las encuestas de satisfacción ya existen y están aprobados por el comité de gestión y desempeño. Las mismas se han aplicado en el proceso de bienestar universitario y están en fase de consolidación de datos y elaboración de informes. Para el proceso de gestión académica se estuvo consolidando la información 2019 y bajo el marco de la emergencia del COVID, se diseñó una encuesta en línea para aplicar al finalizar el primer semestre del 2020.
|  | Fortalecer la comunicación interna y externa para posicionar a la Institución, generando mayor sentido de pertenencia por parte de la comunidad académica y la sociedad en general | 40% | Garantizar la transparencia y el acceso a la información a través de las PQRSD y la página web de la entidad | Un (1) sistema de atención al ciudadano fortalecido | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Servicio y Atención al Ciudadano: Maria Claudia Bracho | 0 | 70% | 0 | Sistema implementado en la página web, con la coordinación de calidad se realizaron los ajustes pertinentes para dejarlo implementado al 100% a partir del segundo trimestre del año. | 80% |  | Se están realizando ajustes requeridos por parte de la asistencia técnica.
|  |  |  | Posicionar en un 25% la imagen institucional de INFOTEP | (# de personas con imagen favorable del INFOTEP / # de personas encuestadas) * 100 | Planeación: Comunicaciones: Andrés Escalona | 156000000 | 5% | 7135731 | Se formuló la Estrategia Social Media de acuerdo al Plan Estrategico y se realizó el lanzamiento oficial del Plan Estrategico #INFOTEPAvanza con e cual se esta impactando a la comunidad INFOTEP y demas partes interesadas. | 10% | $90.678.646 | Se ejecutaron las actividades de la campaña#INFOTEPAvanza mediante la cual se ha venido impactando a la comunidad educativa del INFOTEP en medio de la crisis del COVID-19
|  |  |  | Fortalecer el sistema de gestión documental de acuerdo con los lineamientos normativos (AGN) en un 70% | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Gestión Documental: Zoraida Vanegas | 60000000 | 10% | 0 | 1. Se adelantó el proceso de contratación del encargado de la realización de las actividades de elaboración de 2 instrumentos archivísticos requeridos por la normatividad descrita por el AGN. 2. Se encuentra en ejecución el contrato de apoyo a Gestión Documental el cual tiene como actividad principal la elaboración del Inventario Documental, este inició el 2 de marzo de 2020. 3. Elaboración del Plan de trabajo de 2020, el cual inició con la cacpacitación en Organización de Archivos de Gestion, aplicando el acuerdo 042 de 2002 del AGN al area funcional Bienestar Universitario realizada el 17 de marzo de 2020. | 30% | $8.920.156 | 1. apartir del 1 de abril de 2020, se inicia la ejecuciòn de contrato del profesional Alex Vargas, cuyo objetivo general es Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión documental para la elaboración de instrumentos archivísticos, estructuración de procedimientos de Gestión Documental, formulación del programa de capacitación en gestión documental y apoyo para la implementación de los planes y procesos de la gestión documental del INFOTEP. 2. En el primer avance se inicia con el Documento de avance de estructuración del Programa específico de capacitación en Gestión Documental del INFOTEP (el cual se elaboro encuesta de conocimientos y percepcion de la Gestion Documental, enviada a contratistas y funcionarios). 3. En el mes de mayo se cuenta con el Documento del Programa específico de capacitación en Gestión Documental del INFOTEP (se incluye anexos de encuesta electrónica), el cual se espera presentar al Comite Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.
|  | Facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconectar el conocimiento entre los servidores y dependencias, y promover buenas prácticas de gestión. | 0% | 1 red de difusión del conocimiento conformada | # redes de difusión del conocimiento conformadas | Coordinación de Investigación: Ian David Criollo | 30000000 | 0% | 0 | No se presentaron avances | 1 | 0 | 1. Gestión para la vinculación del Cluster de Economía Naranja del Archipiélago. 2. Gestión Interinstitucional para la Reactivación de la Red Regional de Emprendimiento. 3. Gestión Interinstitucional para la vinculación al Pacto Regional por la Economía Circular. 4. Gestión Institucional para la consolidación de una Red de los Grupos de Investigación Institucional (SENA, Coralina,UNAL e INFOTEP) para el desarrollo de proyectos y espacios de Investigación - Grupo Interinstitucional Investigasai. 5. Gestión para la cooperación Interinstitucional entre Infotep San Andrés e Infotep San Juan del Cesár para que bajo Convenio Marco Interadministrativo Se desarrollen acciones de Movilidad Institucional. 6. Participación activa de INFOTEP en la Comisión Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación CODECTI. 7. Consolidación del Semillero de Investigación de INFOTEP. Consolidación de los Planes de Acción de los miembros de Grupo de Investigación Territorio, Desarrollo, Cultura y Turismo Sostenible.
|  |  |  | Una (1) buena práctica implementadas | # de buenas prácticas implementadas | Planeación y Coordinación de calidad: Lady Malagón y Nerieth May Caraballo |  | 1 | 0 | Para el corte del primer trimestre del 2020, el Infotep San Andrés tenía documentada una lección aprendida para la política de servicio al ciudadano, en la que se mejora la forma en la que se recepciona la información de los peticionarios, al igual que brindarles la respectiva respuesta. Esto se logró a través de la implementación de la ventanilla única a nivel institucional en el año 2017, pasando a ser esta la oficina encargada de recepcionar y enviar al encargado pertinente las PQRS de los peticionarios que llegaban a la institución, para ello se formuló el respectivo procedimiento que dio los lineamientos para ejecutar las tareas de esta área. Igualmente, se habilitó en la página el módulo para radicar PQRS de forma virtual. También se diseñó la herramienta para la evaluación de la percepción del ciudadano externo y se diseñará la del usuario interno. Finalmente, se logró la aprobación en consejo directivo de la política de servicio al ciudadano con todos los lineamientos propuestos por MIPG, al igual que su respectivo plan de trabajo; para el trimestre de evaluación, la insitiución cumplió con las actividades de realizar los informes mensuales de PQRS y el anual (con corte 31 de diciembre de 2019), que fueron publicados en la página web. | 1 | 0 | A la fecha del corte del segundo trimestre del año, el Infotep identificó que tuvo una política en el grupo 3 y documentó una lección aprendida con la política de Seguridad Digital. La cual tuvo un desempeño satisfactorio en el FURAG, con un puntaje de 85.7 en el 2019, contra un 67.1 con respecto a la vigencia 2018. Una de las lecciones más importantes que tuvo la entidad en este aspecto fue reconocer la importancia y necesidad de proteger la información que los usuarios institucionales manejan, el cual es el principal activo del INFOTEP San Andrés. Se aprovecharon las herramientas brindadas por el Ministerio de las TICS, entre ellas, la realización del autodiagnóstico que permitió saber el estado del arte de implementación de la política y las mejoras que la entidad debía hacer, mismas que fueron aplicadas para mejorar el desempeño a nivel institucional.
|  | Empoderar a los líderes de procesos en su responsabilidad de cumplir y evidenciar sus acciones para que sean reflejadas en el FURAG | 75% | Mejorar en un 75% el desempeño institucional en el FURAG a través del empoderamiento de los líderes de procesos | % de mejora el en puntaje institucional en el FURAG | Todos los procesos: Nerieth May Caraballo | 100000000 | 0% | $4.297.839 | Se realizaron las acciones para recopilar y registrar la información requerida para el reporte del FURAG que tuvo plazo hasta el 13 de marzo. La alta dirección de la institución se encuentra a la espera de la publicación y divulgación de los resultados por parte de la función pública. | 113% | $39.329.189 | La institución tuvo una mejora significativa respecto a la vigencia anterior en el desempeño del FURAG, obtuvo un puntaje de 80,4. Con una política con 90 puntos (Integridad), dos políticas por encima de los 80 puntos (seguridad digital y gestión del conocimiento); trece políticas con un desempeño entre 70 - 79 (Control interno, fortalecimiento organizacional, gestión documental, talento humano, gestión presupuestal, gobierno digital, participación ciudadana, planeación institucional, racionalización de trámites, seguimiento y desmepeño institucional, servicio al ciudadano y transparencia y acceso a la información); y una entre los 65 - 70 puntos (defensa jurídica).
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Diseñar e implementar una campaña para el fomento del autocontrol y autorregulación a nivel institucional, conforme a las Líneas de Defensa planteadas en MIPG | 10% | 100% de implementación de la campaña | (# de acciones de la campaña implementadas / # de acciones de la campaña planeadas)*100 | Planeación y Control Interno: Nerieth May Caraballo Y Andrés Avelino Meza | 0 | 0% | 0 | Para el trimestre de evaluación no se presentaron avances en este ítem. |  |  | Para el I y II trimestre de 2020 no se presentaron avances en este ítem. Por limitaciones conforme el Covid 19. se tiene previsto en el III Trimestre del 2020, definir la reunion para proyectar dicha campaña y los recursos necesarios.
|  | Identificar y evidenciar las actividades de autocontrol y autoregulación en todos los procesos | 10% | 40% de actividades de autocontrol y autoregulación identificadas y evidenciadas | # de actividades de autocontrol o autoregulación implementadas/ # número actividades planeadas)*100 | Planeación y Control Interno: Nerieth May Caraballo Y Andrés Avelino Meza | 0 | 0% | 0 | Durante el primer trimestre del año no se realizaron procesos de identificación de acciones de autocontrol y autoregulación |  |  | Durante el primer y segundo trimestre del año se identificaron de acciones de autocontrol y autoregulación, mediante la ejecucion de actividades de seguimiento y evaluacion a los procesos, como es el caso de Contratacion, contable, Talento Humano, evidenciado en las solicitudes de acompañamiento por parte de los procesos, asi como los actos administrativos y lineamientos emitidos por la alta direccion. cada proceso dentro de sus funciones y caracterizacion asi como los procedimientos cuenta con actividades de autocontrol, las cuales se vienen elecutando para el cumplimiento del objetifvo institucional.
|  | Identificar las actividades de monitoreo y supervisión contínua en cada proceso | 50% | 8 procesos con actividades de monitoreo y supervisión identificadas | # de procesos con actividades de monitoreo y supervisión identificadas | Control Interno y Líderes de Procesos: Andrés Avelino Meza | 0 | 2 | 0 | De acuerdo con el mapa de proceso y la caracterización de los mismos, se identifica que los 8 procesos que hacen parte de la institución tienen actividades de monitoreo y supervisión que se deben ejecutar mensual, trimestral, semestral y anual, dependiendo de la naturaleza de la actividad. |  |  | De acuerdo con el mapa de proceso y la caracterización de los mismos, se identifica que los 8 procesos que hacen parte de la institución tienen actividades de monitoreo y supervisión que se deben ejecutar mensual, trimestral, semestral y anual, dependiendo de la naturaleza de la actividad.
|  | Implementar y evidenciar las actividades de monitoreo y supervisión en cada proceso |  |  | # de actividades implementadas y evidenciadas en cada uno de los procesos / # de actividades identificadas en los procesos |  | 0 |  | 0 | Se realizan las actividades de supervisión y monitoreo por medio de la presentación de los informes de ley que a corte del primer trimestre del año la oficina de control interno y la de planeación en el ejercicio de sus funciones debían ejecutar, entre las que se encuentran: Seguimiento al SIRECI, Reporte del FURAG de planeación y de Control Interno, Seguimiento a los planes insttucionales, entre otros. |  |  | Se realizan las actividades de supervisión y monitoreo por medio de la presentación de los informes de ley que a corte del primer trimestre del año la oficina de control interno y la de planeación en el ejercicio de sus funciones debían ejecutar, entre las que se encuentran: Seguimiento al SIRECI, Reporte del FURAG de planeación y de Control Interno, Seguimiento a los planes insttucionales, entre otros.
|  | Implementar la Política de Control Interno | 20% | 50% cumplimiento de la política | Política Implementada | Control Interno y Líderes de Procesos: Andrés Avelino Meza | 0 | 12% | 0 | Se implementan las actividades concernientes al monitoreo y supervisión contempladas en la política y relacionadas en el punto anterior. |  |  | Se implementan las actividades concernientes al monitoreo y supervisión contempladas en la política y relacionadas en el punto anterior.
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Realizar el Plan general de Dotación | 1 | Formular un (1) plan general de dotación | # de documentos de plan formulados | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Maria Claudia Bracho | 180000000 | 100% | 0 | Plan formulado. | 1 | 0 | Se dió cumplimiento en el trimestre anterior.
|  | Realizar el Plan anual de adquisiciones | 1 | Ejecutar el 85% del plan anual de adquisiciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  |  | 10% |  | Solo se alcanzó a cumplir con la contratación de prestación de servicios | 51% | 0 | Se ha podido desarrollar las actividades más apremiantes teniendo en cuenta la coyuntura generada por el COVID-19. Habiendo podido ejecutar recursos de $1.723.147.715 del total del plan anual de adquisiciones que está por $3.373.349.105 a 31 de julio y tercera modificación por medio de la resolución 087 del 20 de julio.
|  | Establecer el presupuesto general de gastos para la adecuación y dotación de la sede | 80% | Ejecutar el 95% del Presupuesto general para la dotación y adecuación de la sede | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  |  | 0% |  | En el primer trimestre del año no se priorizaron acciones de esta actividad. | 31.67% | 57000000 | Contratación de mantenimiento de aires acondicionados, de contenedores, descargue de pozos sépticos, fumigación de la sede y compra de agua en botellones.
| Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de una sede propia para el INFOTEP San Andrés | Formular un proyecto de inversión para la adquisición de una sede propia para la institución | 0 | Un (1) proyecto de inversión formulado | Un (1) documento de planeación formulado | Rectoría: Silvia Montoya y Nerieth May Caraballo | 0 | 0% | 0 | Al corte del primer trimestre del año no se adelantan acciones para la formulación de un proyecto de inversión para la obtención de una sede propia. | 0 | 0 | A corte 30 de junio no se adelantan acciones para la formulación de un proyecto para la adquisición de una sede propia.
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Ofertar productos y servicios innovadores que permitan el aumento de ingresos por concepto de recursos propios | 2 | Poner en marcha dos (2) estrategias para fomentar el aumento de los ingresos por recursos propios en un 10% de acuerdo al PDI | % de aumento de los recursos propios con respecto al año anterior | Rectoría: Silvia Montoya | 0 | 0% | 0 | A la fecha de corte del primer trimestre no se habían suscrito convenios o alianzas en las cuales se aumentara el flujo de recursos propios de la institución |  |  | Para el cierre del segundo trimestre del año, no se adelantaron acciones para el aumento de los recursos propios de la entidad.
[6 empty] | Total Recursos Aprobado | 956000000 | Total Recursos Ejecutado 31-mar-2020 | 55657979