## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [7 empty] | SEGUIMIENTO 3er TRIMESTRE (JULIO-AGOS-SEP)
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | LÍNEA BASE | METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | FÓRMULA INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2020 | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS | REPORTE NUMÉRICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 30 SEP | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | Evidencias
Gestión académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Radicar los documentos maestros para los Técnicos profesionales nuevos | 6 | Un (1) documento maestro para presentar a la sala CONACES del MEN | # de documentos maestros realizados | Vicerrectoría Académica | 140000000 | 1 | 83030446 | No hubo avance. El documento se encuentra en revisión. | DOCUMENTO MAESTRO
|  | Radicar ante la secretaria de educación los documentos maestros para técnicos laborales | 5 | Cuatro (4) documentos maestros para presentar a la secretaría de educación | # de documentos maestros realizados |  |  | 4 |  | Se radicaron 4 documentos maestros en la secretaria de educacion. 1.Los programas Técnico Laboral en Dibujo y diseño Arquitectonico y Técnico Laboral en sistemas Informaticos: : Se modificó teninendo en cuenta las observaciones realizadas y se radicó nuevamente. 2. El tecnico laboral en Servicios Comunitarios se radicó. 3. El Técnico Laboral en auxiliar Administrativo se radicó. 4. El tecnico laboral en ciencias contables se corrigió y se radicó. | DOCUMENTO MAESTRO: https://drive.google.com/drive/folders/18adzIbNP5gYRSsGGTj68oNlSGwatHdO6
|  | Gestionar acciones que incentiven el aumento de estudiantes en los programas académicos | 4 | Cuatro (4) acciones para incentivar el aumento de estudiantes de los programas académicos | # de acciones Implementadas |  |  | 4 |  | Se realizó la caracterización a los estudiantes para: 1. Entrega de Bonos de Alimentación. 2. Entrega de Bonos de Conectividad. 3. Entrega de equipos de computo. 4. Acciones para el aumento de los estudiantes en los programas académicos | Enviadas via correo electrónico: https://drive.google.com/drive/folders/18adzIbNP5gYRSsGGTj68oNlSGwatHdO6
|  | Implementar los módulo de cursos virtuales en la plataforma Q10 para prestar el servicio de educación en línea | 0 | Habilitar en la plataforma Q10 siete (7) cursos en modalidad virtual | # de cursos habilitados en plataforma | Vicerrectoría Académica - Sistemas |  | 7 |  | En la plataforma Q10 se encuentran las asignaturas correspondients a cada programa de formación. | Pantallazo de los cursos en Plataforma Q10: https://drive.google.com/drive/folders/18adzIbNP5gYRSsGGTj68oNlSGwatHdO6
| Incrementar la apropiación de uso de recursos biliográficos a nivel institucional | Suscribir a la entidad a base de datos académicas en línea para promover el uso de herramientas de aprendizaje virtual | 1 | Una (1) base de datos adquirida | # de bases de datos adquiridos | Vicerrectoría Académica - Biblioteca | 60000000 | 50% | $0 | Se realizaron las gestiones pertinentes para adquirir propuestas de proveedores, se evaluo con el vicerretor academico la propuesta del proveedor EBSCO para la adquisicon de la base de datos Fuaente Academica, se esta a la espera de los recursos fomento para iniciar con el proceso administrativo de suscripción. Adjunto propuesta | Propuesta de EBSCO: https://drive.google.com/drive/folders/1sHmLaiFy7pBPDHXzY23BZPQw7Tb82Z9H
|  | Implementar una estrategia de apropiación del uso de los recursos bibliográficos por parte de la comunidad educativa | 0 | Un (1) estrategia de apropiación implementada | # número de actividades de la estrategia de apropiación implementadas |  |  | 1 | 0 | 1. Se inició con la estrategia "Reto Lector", para asi motivar el uso de los recursos bibliogaficos. 2. Con el recurso bibliografico digital "Multilegis", se realizó una socialización via web con estudiantes y area académica. | Pendiente adjuntar evidencia
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Identificar las alianzas existentes | 0 | Evaluar dos (2) alianzas existentes en la institución | # de alianzas evaluadas | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 0 | 2 | 0 | Se realizó la revisión y consolidación de las alianzas suscritas desde 2016 a la fecha y se revisaron en detalle dos (2) de las alianzas suscritas con las instituciones I.T.Colegio Mayor de Bolivar y la Unidad Central del valle Del Cauca - UCEVA. | Evaluación alianzas: https://drive.google.com/drive/folders/18nvuo6tPO8Xa8j19_Jay-B7pOVJC-oHb
|  | Evaluar la pertinencia de las alianzas suscritas | 0 | Un (1) Documento de evaluación de alianzas suscritas | # de documentos de evaluación realizados |  | 0 | 0 | 0 | Se recibió retroalimentación por el area de planeación para establecer mesa de trabajo que permita diseñar instrumento para evaluar los convenios que se encuentran activos | Comunicación verbal con la Asesora de Planeación el día 18 de septiembre.
|  | Actualizar, redefinir o liquidar las alianzas existentes | 0 | Dos (2) Alianzas gestionadas | # de alianzas gestionadas |  | 0 | 2 |  | Desde el primer trimestre se gestionó la actualización con la Red TTU y la RCI de ASCUN. En este trimestre se estableció contacto con una IES para iniciar tramite de liquidación de convenio, todavez que las alianzas se encuentran inactivas (Fundación Universitaria de las Américas) | Correo electrónico enviado el día 16 de septiembre de 2020 a la FUAM para iniciar contacto para liquidar convenio: https://drive.google.com/drive/folders/18nvuo6tPO8Xa8j19_Jay-B7pOVJC-oHb
|  | Formalizar alianzas estratégicas vigentes o nuevas | 4 | Una (1) Alianza formalizada | # de alianzas formalizadas |  | 0 | 1 | 0 | El docente responsable de las practicas empresariales, realizó gestión para suscribir convenio con la camara de comercio de San Andrés, providencia y santa catalina, con el objeto de regular el desarrollo de las prácticas empresariales de los estudiantes de los programas tecnicos profesionales del INFOTEP formalizado el día 8 de septiembre de 2020 | Minuta de convenio: https://drive.google.com/drive/folders/18nvuo6tPO8Xa8j19_Jay-B7pOVJC-oHb
|  | Seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos en la Alianzas | 4 | Un (1) reporte de seguimiento y evaluación de las alianzas | # de reportes de seguimiento y evaluación realizados |  | 0 | 6 | 0 | Se ha realizado el reporte mensual como lo requiere la vicerrectoría administrativa y financiera. | Correos electronicos enviados los ´dias 14 de enero, abril 7, Junio 5, julio 7, agosto 10 y sept 7 a la contratista de apoyo en la vicerrectoría administrativa y financiera: https://drive.google.com/drive/folders/18nvuo6tPO8Xa8j19_Jay-B7pOVJC-oHb
Redifinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Estudio diagnóstico para la redefinición institucional actualizado | 1 | Un (1) Estudio diagnóstico actualizado | # de estudio diagnóstico actualizado | Vicerrectoría Académica | 100000000 | 75% | 75000000 | Se encuentra en un 75% el avance del documento diagnostico. | Se envia al correo Respuesta planeacion 24-oct-2020: no se evidencia en el correo
|  | Plan de trabajo para cumplimiento de requisitos para la redefinición institucional | 0 | Un (1) Plan de trabajo formulado | # de planes formulados |  |  | 75% |  | Se encuentra en un 75% el avance de los planes formulados. | Se envia al correo Respuesta planeacion 24-oct-2020: no se evidencia en el correo
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas | 35 | 50 personas formados | # de personas formados | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Centro de Lenguas | 64000000 | 78 | $ 26.337.399 | Se abrió un curso virtual de creole básico el 18 de agosto con un total de 78 estudiantes matriculados los cuales ven clases de lunes a jueves en dos grupos en horarios de 7 a 9 pm, las clases se dictan en la plataforma google meets , y se les envía trabajo a desarrollar en la plataforma Q10 de la institución. Meta cumplida en un 156% | https://drive.google.com/drive/folders/1Qiz2ymT0YoAUZt61Tzg0V8y40iPLZB-u
|  | Gestionar acciones para la formación de estudiantes y docentes en ingles | 1 | Una (1) acción implementada | # de acciones con los estudiantes y docentes |  |  | 1 | $ 22.200.000 | Se firmo un contrato para la creación del primer curso de inglés virtual que consiste de 28 clips, introductorios a los temas a estudiar los cuales van a ser cargados a la plataforma Q10 para que los estudiantes puedan estudiar. | https://drive.google.com/drive/folders/1Qiz2ymT0YoAUZt61Tzg0V8y40iPLZB-u
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización |  | 0 | Un (1) documento técnico que traze la ruta de la internacionalización en el Infotep | # documento técnico | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 36000000 | 0 | 0 | No se ha podido avanzar en esta meta porque no tiene recursos asignados en el proyecto de inversión
Extensión y proyección social | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Implementar estrategias para la vinculación del INFOTEP con el sector productivo | 1 | Cuatro (4) acciones implementadas | # de acciones con el sector productivo implementadas | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 400000000 | 3 | 64875722 | Entrevista realizada a través de Radio Nacional de Colombia en el programa "El profe en tu casa" para socializar el alcance y actividades del proceso de Extensión y Proyección, social a la comunidad. /Conversatorio con el sector productivo del programa Tecnico profesional de Primera Infancia el día 21 de septiembre/ Firma de convenio con la camara de comercio | Programa emitido el día 4 de Septiembre del 2020 por RNC/ Informe No 27 de actividades de la profesional de extensión/ Convenio firmado
|  | Implementar estrategias orientadas a la proyección social del INFOTEP con la comunidad | 1 | Dos (2) estrategias implementadas | # de estrategias para la proyección social del INFOTEP implementadas |  | 100000000 | 5 | 31403789 | Socialización de todos los eventos académicos de las redes RCI y Extensión nodo caribe, así como de la red TTU con la comunidad educativa para participar en ellos de manera virtual/Implementación de la estrategia Proyección social en casa/ Desarrollo del Foro Institucional "Impacos y Oportunidades socioeconómicas Post-covid 19"/ Ruta académica virtual desarrollado de manera conjunta con INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR/ Gestión con la ITP del Putumayo para desarrollar actividad virtual relacionada con la interculturalidad del currículo dirigida a los estudiantes de ambas instituciones | Correos electrónicos y mensajes de whatsapp dirigidos a docentes, personal misional y de apoyo de INFOTEP SAI durante este trimestre/Publicación en pagina de facebook institucional con información relativa a la preservación de la cultura raizal enfocada a las plantas aromaticas locales el día 15 de julio de 2020/ Desarrollo del foro a través de los canales virtuales institucionales el día 22 de julio así como Reporte del For que reposa en el Informe No 6 de la contratisa de Proyección social/ Grabación de Video y agenda de ruta académica desarrollada los días 29 y 30 de Septiembre/Informe No 27 de actividades de la profesional de extensión
| Atender las necesidades de formación de los egresados | Implementar la política de seguimiento a egresados | 10% | Implementar el 25% de las acciones de la política | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  | 28000000 |  |  | Implementación de la acción denominada "Egresado destacado de la semana" en las redes sociales de INFOTEPSAI | Publicación del día24 y 27 de julio, 18 de agosto en la pagina de facebook institucional: https://drive.google.com/drive/folders/18nvuo6tPO8Xa8j19_Jay-B7pOVJC-oHb
|  | Ejecutar estrategias para la vinculación de los egresados del INFOTEP | 1 | un (1) estrategia dirigida a egresados | # de estrategia dirigidas a egresados |  |  | 1 | 7350000 | Se inicia el estudio de caracterización de egresado de programas regulares de INFOTEP del 2009 al 2019 y se actualiza la base de datos | Contrato de minima cuantía No 059 de 2020: https://drive.google.com/drive/folders/18nvuo6tPO8Xa8j19_Jay-B7pOVJC-oHb
Bienestar, Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se graduan del INFOTEP | Ejecutar las actividades definidas en el Plan de Acceso Permanencia y Graduación | 60% | Implementar el 80% de las acciones del plan de acceso, permanencia y graduación | (# número de actividades ejecutadas/# de actividades planeadas)*100 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar | 335746293 | 80% | 285746293 | Realizar acciones de promoción y prevención en salud: Se realizo una Jornada de Vacunación, campaña para promover el correcto lavado de manos y su importancia, como prevención de enfermedades como el Coronavirus, Covid-19, conversatorio prevención violencia sexual y violencia de género. Ofrecer servicios de atención psicosocial a la comunidad educativa: Se le ha prestado servicios individuales de orientación psicología a estudiantes. Se han realizado talleres con temas de interés para los estudiantes, se creo y fue aprobada la ruta institucional de atención en casos de violencia, abuso y acoso sexual. Desarrollar acciones que promuevan la práctica deportiva: Se realizan actividades de Infofit en casa, se envían diariamente rutinas de ejercicios para que la comunidad infotep mantenga la realización de ejercicios en su día a día promoviendo un salud física Sana. Realizar actividades lúdicas, socioculturales y recreativas: Se envió a la comunidad infotep videos con información relevante de los bailes típicos de la isla, coreografía y cultura. Disponer incentivos o estímulos para el fomento del acceso a la educación superior o terciaria: Se están entregando computadores como préstamo a los estudiantes que no cuentan con herramientas para cumplir con sus compromisos académicos, por medio de bienestar se destino un rubro importante para el pago de matrículas de los estudiantes de primer semestre y estudiantes de semestres avanzados que tienen inconvenientes económicos. Otorgar incentivos (no monetarios) para la permanencia de los estudiantes: Se le entrega mensual a los estudiantes bonos de mercado por 150.000, se le entrego bonos de conectividad a los estudiantes para que puedan acceder a paquetes de datos para cumplir con sus compromisos académicos. | Pendiente adjuntar evidencia
|  | Evaluar las actividades definidas en el Plan de Acceso Permanencia y Graduación | 1 | Realizar dos (2) evaluaciones de la eficiencia y efectividad de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación | (# de actividades evaluadas/# actividades ejecutadas)*100 |  |  | 0% | 0 | No se ha realizado la Evaluacion.
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber PRO | Diseñar una metodología de aula para la implementación de mejoras en el desempeño de las pruebas Saber PRO | 0 | Una (1) metodología diseñada | Documento de metodología de autoevaluación diseñado | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y de Bienestar |  | 0 | 0 | No se ha avanzado en el tema.
| Disminuir la deserción estudiantil | Implementar acciones para disminuir la deserción a nivel institucional | 30% | Disminuir en un 25% la deserción estudiantil a nivel institucional | # de estudiantes que desiertan/ # de estudiantes matriculados | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y de Bienestar |  | 65% | $10.339.104 | Se realiza seguimiento continuo a todos los estudiantes reportados por los profesores como posibles desertores, para establecer el tipo de difcultad que tienen y así poder establecer alternativas de solución a las misma. El trabajo de seguimiento esta a cargo de la Psicologa del área de bienestar. Adicional, producto de la declaratoria de emergencia, a los estudiantes se les dio subsidio a la matricula del 100% , bonos de alimentación y conectividad. También hubo cambio en la asigancion académica buscando mejorar la experiencia del estudiantes y así pueda responder de manera satisfactoria a las actividades académicas propuestas por el profesor.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Contribuir con la generación de conocimiento a través del grupo de investigación que propenda por el desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y de innovación | 1 | Un (1) proyecto de aula articulado con los semilleros de investigación y grupos de investigación | # de proyectos de aula articulados con los semilleros de investigación y grupos de investigación | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación | 130000000 | 1 | 13380234 | Meta cumplida. Proyecto Formulado: "Propuesta de creación de un consultorio contable y tributario en la Institución Educativa INFOTEP de San Andrés Isla, Colombia", Autor: Larry Henry. Revisión: Maria Fernanda Maya, Ian David Criollo. El proyecto vincula al semillero de investigación y a sus miembros los cuales hacen parte del programa de formación Técnico Profesional en Contabilidad. | Documento digital soporte: https://drive.google.com/drive/folders/12H2_bZY5j8GLdkZClvE4WWTF90h9Am1T
|  | Contribuir con la generación de conocimiento a través del grupo de investigación que propenda por el desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y de innovación | 1 | 1 producto generado por la gestión investigativa del grupo de investigación | # de productos generados propios de la gestión investigativa del grupo de investigación |  |  | 1 |  | Meta cumplida en el reporte 2do Trimestre. Proyecto formulado "Fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas del laboratorio de innovación turística Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y providencias isla, INFOTEP". Liderado por miembros del Grupo de Investigación. Este proyecto se presentó a la convocatoria de recursos de Regalias y quedó aprobado en la lista de elegibles. Del mismo modo, se ha solicitado Evaluación Del Proyecto No 75719 de la segunda convocatoria para el fortalecimiento de las IES Publicas. Radicado Minciencias N° 20204020148072. | Radicado soporte de la última entrega a Miniciencias: https://drive.google.com/drive/folders/12H2_bZY5j8GLdkZClvE4WWTF90h9Am1T
|  | Formulación de proyectos de investigación mediante la capacitación y el acompañamiento a semilleros de investigación y docentes investigadores | 1 | 1 Proyecto formulado de Investigación | # de proyectos de investigación formulados por el semillero de investigación y docentes investigadores |  |  | 1 |  | Meta cumplida en el reporte 2do Trimestre. Con el proyecto "Propuesta de creación de un consultorio contable y tributario en la Institución Educativa INFOTEP de San Andrés Isla, Colombia", Autor: Larry Henry. | Anexar link soporte: https://drive.google.com/drive/folders/12H2_bZY5j8GLdkZClvE4WWTF90h9Am1T
|  | Incentivar la participación de los grupos de investigación y semilleros en espacios de investigación, formación y movilidad | 0 | Dos (2) Productos de investigación generados | # de productos generados propios de la gestión investigativa |  |  | 1 |  | Aprobado 1. Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades y habilidades de investigación e innovación para jóvenes técnicos y tecnólogos de San Andrés y Providencia mediante becas - pasantía en grupos de investigación reconocidos por el SNCTeI San Andrés”. Alianza: CUC - INFOTEP. | Radicado soporte de la última entrega a Miniciencias: https://drive.google.com/drive/folders/12H2_bZY5j8GLdkZClvE4WWTF90h9Am1T
|  | Apoyar la formación del recurso humano de INFOTEP para el fomento de la cultura investigativa | 2 | Dos (2) Actividades de formación a semilleros, grupos de investigativos y docentes investigadores | # capacitaciones y / o formación a semilleros, grupos de investigativos y docentes investigadores |  |  | 2 | 10947267 | Realizadas 02 Capacitaciones orienteadas a 1. Grupo de Investigación y Docentes, No. de asistentes: 12; 2. Semillero de Investigación, No. de asistentes: 06. En temas concernientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Soporte digital de la convocatoria, listados de asistencia, soporte digital de la participación a la capacitación virtual: https://drive.google.com/drive/folders/12H2_bZY5j8GLdkZClvE4WWTF90h9Am1T
|  | Involucrar estudiantes en los semilleros de investigación | 8 | 5 estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes vinculados a los semilleros de investigación |  |  | 8 |  | Luego de realizada convocatoria del semillero de Investigación, se cuenta con 8 estudiates de vinculados al mismo, bajo los programas de: Contabilidad (03), Procesos Informáticos (02), Logística Internacional de Comercio (01) y Procesos Administrativos (02). | Registos de vinculación al semillero de Investigación, soportes digitales coimo registro fotográfico, red social Grupo de Semillero Invetigación 2020. Convocatoria realizada: https://drive.google.com/drive/folders/12H2_bZY5j8GLdkZClvE4WWTF90h9Am1T
Emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de la comunidad educativa | Diseñar e implementar la estrategia de obtención de recursos de capital semilla | 0 | Un (1) documento estrategia para la obtención de recursos aprobado e implementado | 1 documento de planeación de la política de emprendimiento institucional | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación | 35000000 | 1 | 10947267 | 1. Documento de la estrategia para la obtención de recursos diseñada y elaborada. 100% | Soporte Físico y digital de documento Estrategia para la obtención de recursos diseñada y elaborada.
|  | Formular la política de emprendimiento institucional | 0 | Documento de política formulado y aprobado |  |  |  | 1 |  | 2. Política de emprendimiento diseñada y elaborada. 100% | Soporte Físico y digital de documento Política de emprendimiento: https://drive.google.com/drive/folders/12H2_bZY5j8GLdkZClvE4WWTF90h9Am1T
Autoevaluación institucional y de programas | Implementar las acciones pertinentes para la aplicación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Implementar las acciones necesarias para la puesta en marcha del modelo de autoevaluación institucional y de programas | 10% | 70% de acciones implementadas | (Número de acciones efectivamente implementadas / número de acciones planeadas)*100 | Vicerrectoría Académica | 20000000 | 70% | 14000000 | Se inició la implementación del Plan de Mejoramiento de las condiciones institucionales y de programa. | Se envia evidencia de contrato: No se evidencia dentro del drive
[6 empty] | Recursos Total Gestión Misional | 1448746293 | Ejecución Gestión Misional | 596681018
41.19%
Note on F30: cambiado 18-jun-2020 -HP

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | SEGUIMIENTO 3er TRIMESTRE (JUL-AGO-SEP)
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | LÍNEA BASE | METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | FÓRMULA INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2020 | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS | REPORTE NUMÉRICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 30 DE SEP | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | Evidencias
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Realizar las acciones necesarias para la vinculación y permanencia de los empleados públicos, mediante el uso y registro en los sistemas de información institucionales y externos dispuestos de conformidad con la normatividad vigente; y el fortalecimiento de los procedimientos de administración de personal, con el fin de contar con el personal requerido y lograr una gestión más eficiente y oportuna. | 0 | Un (1) Plan de Previsión de Recurso Humano Implementado | (N° total de empleos provistos/N° total de empleos de la planta de personal de la Entidad) | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano | 80000000 | 100% | 0 | El total de empleos del plan se encuentran provistos transitoriamente. En nombramiento de provisionalidad. Actualmente, se cuenta con una planta de 27 funcionarios. Hasta el momento, no existen más cargos para proveer en la Planta global de la Institución.
|  |  |  | Un (1) Plan Anual de Vacantes Implementado |  |  |  | 55% | 0 | En el momento, los cargos están en provisionalidad. Tres de estos son directivos el rector y los dos vice-rectores que son de libre nombramiento y remoción. Los otros 24 cargos, están inscritos ante el INCI, pero aún no habido respuesta sobre el proceso. Se hizo contacto con la funcionaria de Función Pública. Esta pregunta se ha formulado varias veces, pero sin respuesta alguna.
|  |  | 0 | Un (1) Plan Estratégico de Talento Humano Ejecutado | N° de acciones ejecutadas/ N° de acciones establecidas |  |  | 60% | 0 | En el Plan Estratégico de Talento Humano, se contó con la asesoría del funcionario del MEN, Luis Niño en un acompañamiento virtual el día 07 de Septiembre, en donde se revisó el mismo. La recomendación era incluir el Plan el RETIRO ASISTIDO de funcionarios ya que no lo contemplaba. Se incluyó. Anexo Evidencias. Todos los cargos, como se expresa están cubiertos en condición de provisionalidad. Gestionando completar el proceso el cual se espera al menos una respuesta favorable y el acompañamiento durante el mismo en éste último trimestre del 2020.
|  | Optimizar el Proceso de Fortalecimiento de Competencias con el fin de contar con un capital humano competente, altamente calificado, para dar respuesta al enfoque y las funciones asignadas a la institución | 1 | Un (1) Plan Institucional de Capacitaciones Ejecutado | N° de capacitaciones ejecutadas / N° de Capacitaciones Establecidas |  |  | 65% | 0 | Se contactó a función pública, funcionaria Diana Robledo, con el fin de inscribir a los funcionarios de planta en cursos virtuales cortos, en espera de su respuesta, para programar. Se espera que para éste mes de Octubre, se pueda adelantar ya que el propósito es mejorar y fortalecer el capital humano de la Institución, con temas estratégico de clima organizacional y cambio cultural. Con esta respuesta, antes que termine el 2020, se espera que al menos se hayan realizado dos cursos, considerando que son cortos y que el Plan es a 2023, se pueden desarrollar otros.
|  | Fortalecer el Proceso de Evaluación del Desempeño, como herramienta de gestión e insumo en la toma de decisiones a favor de la institución y de los funcionarios, y así mismo, para establecer planes de mejoramiento encaminados a fortalecer las competencias de los funcionarios, lo que contribuirá en gran medida en el cumplimiento de los objetivos institucionales | 2 | Suscribir dos (2) acuerdos gestión con los Gerentes Públicos de la Entidad. | Acuerdos de gestión de los gerentes públicos |  |  | 50% | 0 | Se firmó al inicio de la vigencia 2020. Para el mes de octubre se debe lograr el informe de avance de los acuerdos. | Acuerdo de gestión firmado.
|  |  | 0% | Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Informe de avance de gestión de los gerentes públicos |  |  | 0% | 0 | No se ha avanzado en esta meta, durante el periodo reportado. Será desarrollado y presentado en el próximo trimestre.
|  | Proporcionar áreas de trabajo seguras para el desarrollo de las actividades propias de la institución, a través de la identificación y control de los riesgos existentes en el lugar de trabajo, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 40% | Sistema de Gestión en SST | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo en SST |  |  | 56% | 31220546 | Para el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el trabajo, se adelantaron las siguientes tareas: 1. Se llevó acabo las reuniones del COPASST (las actas reposan en la carpeta del COPASST). 2. Se inició capacitación para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo entregando un taller para desarrollar, sobre investigación de accidentes-incidentes y enfermedades laborales. 3. Se presentó a la Secretaría de Salud el Protocolo de Bioseguridad y se adopta el mismo a nivel institucional con Resolución número 108 de 2020. 4. Se actualizó el Plan de Emergencia, siendo adoptada por la institución con Resolución 089 de 2020. 5. Se coordinó la realización de los exámenes de ingreso y egreso con el medico ocupacional. 6. Se realizó inspección de los extintores y de señalización de seguridad, el cual se decide incluir señalética inclusiva y se realiza la ficha técnica de señalización inclusiva. 7. Se realizó seguimiento a Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación. 8. Se diligencia la ficha de indicadores PA-GTH-REG-016. 9. Se inicia la coordinación con el medico laboral la realización de los exámenes periódicos ocupacionales. 10. Se solicita al supervisor de servicios de aseo el listado de los productos químicos utilizados. 11. Se realizó socialización del protocolo de bioseguridad a: funcionarios, contratistas, servicio de aseo y servicio de vigilancia. 12. Se recibe visita de la Secretaría de Salud verificando el Protocolo de Bioseguridad. 13. Se adecuó en la institución los insumos de bioseguridad (gel antibacterial en oficinas, pasillos y entrada de la institución, tapetes para limpieza del calzado, señalización informativa sobre el covid-19). 14. Se ha desarrollado actividades de estilo de vida saludable en casa: Pausas activas, sensibilización abuso de sustancias psicoactivas. 15. Se desarrollaron las siguientes actividades de capacitación a funcionarios y contratistas: Enfermedades del ojo (¡Cuida tus ojos en el trabajo en casa y en la oficina! ¿Sabes cómo hacerlo?), Investigación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral para el COPASST.
|  | Hacer del Plan de Bienestar e Incentivos una herramienta estratégica para el desarrollo en todos los ámbitos de la vida de los funcionarios, con el fin de fortalecer las competencias comportamentales comunes que permitan llegar al logro de las metas estratégicas de la entidad, aportando a las metas establecidas por la Alta Dirección. | 40% | Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. | Porcentaje de cumplimiento de actividades de bienestar social calificados satisfactoriamente. |  |  | 70% | 0 | Paralelo a Plan de Bienestar e Incentivos, se está construyendo el Plan de Incentivos Institucionales. Anexo. Plan hasta donde se ha llegado.
|  | Generar creencias básicas sobre las formas correctas para desempeñarse como un servidor público | 80% | Mérito e Integridad | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Código de Integridad |  |  | 70% | 0 | Gestionar con el área de Empleo Público, curso para desarrollar conocimientos y fortalecer competencias para funcionarios. Con la asesoría de Paula Arias, hay varios cursos en la plataforma. En la actualidad el que más apunta a esta meta es el CURSO VIRTUAL DE EMPLEO PÚBLICO. Es un curso corto. Lo plantee en el mes de septiembre a la Profesional de Planeación. Estoy realizando primero y posteriormente se espera luego de conocer los contenidos y la metodología proyectar a funcionarios. También se realiza Convenio con operador CAJASAI, para dictar charlas y capacitaciones a funcionarios. Posibles fechas tentativas entre 23 de Octubre y 15 de Noviembre. | Contrato No. 63 del 04-09-20
|  | Gestionar acciones para el aumento de la planta de personal docente | 1 | Aumentar la planta docente con un (1) funcionarios más para cubrir las necesidades de la institución | # de docentes vinculados a la planta docente | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano y Coordinación Académica | 50000000 | 2 | 0 | Al comienzo de año se vincularon dos docentes de planta para cubrir la necesidad de los nuevos programas. Se están adelantado gestiones para el aumento de la planta del personal docente y aumento de salario para cuando se requiera. A 30 de Septiembre existen correos que lo manifiestan y se han adelantado estas gestiones con la funcionaria Paula Arias y el colaborador Julio Martínez. Gestiones que se han puesto a mí conocimiento como TH. | Resolución de vinculación de docentes
|  | Capacitar a los docentes de la institución en saberes específicos y pedagógicos para la entrega de sus labores tanto en la presencialidad, como en la virtualidad | 1 | Realizar tres (3) capacitaciones sobre saberes específicos y/o pedagógicos para prestación del servicio de enseñanza de forma presencial y/o virtual | # de capacitaciones |  |  | 0 | 0 | No se ha avanzado en esta meta durante el periodo reportado. Se debe llevar a cabo apartir del mes de Octubre.
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. | Realizar evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 2013 - 2023 | 0 | Un (1) Informe de la evaluación del seguimiento del plan estratégico 2013-2023 | # de informes | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | 1 | 0 | Se realiza informe sencillo de seguimiento del plan estratégico 2013-2023 con los insumos que el mismo permite. Ya que al momento de evaluarlo, se observa que no tiene metas e indicadores cuantificables que permitan su correcto seguimiento. Lo anterior se informa a la alta dirección | Informe de seguimiento al plan estratégico
|  | Actualizar el Plan Estratégico vigencias 2020-2030 | 0 | Un (1) Plan estratégico actualizado | # de documentos |  | 0 | 0 | 0 | Durante el consejo directivo del 29 septiembre se decide que dada la falta de planteamiento de metas cuantificables en el plan estratégico 2013 - 2023, la oficina de planeación debe hacer el ejercicio de formular los mismo para realizar una evaluación y cierre al mismo con corte 31 de dicembre. Y se debe plantear la metodología para reiniciar la formular un nuevo plan a 10 años en el 2021. | Acta de consejo directivo
|  | Implementar el Plan Estratégico 2020-2030 | 0 | 10% del plan estratégico 2020 - 2030 implementado | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | Todos los procesos | 0 | 0 | 0 | No se presentan avances por no haberse reformulado el plan estratégico 2020 - 2030, conforme a lo expuesto en el anterior punto. | Ninguno
|  | Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico año 2020 | 0 | Un (1) Informe de la evaluación del seguimiento del plan estratégico 2020-2030 | # de informes | Planeación y Control Interno | 0 | 0 | 0 | No se presentan avances por no haberse reformulado el plan estratégico 2020 - 2030, conforme a lo expuesto en el anterior punto. | Ninguno
|  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del INFOTEP | 1 | Un (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | # de audiencias realizadas | Planeación y todos los procesos | 0 | 1 | 0 | La audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2019 se realizó en marzo de esta vigencia. Contando con la participación de los grupos de valor: estudiantes, docentes, funcionarios, contratistas, representantes de fuerzas militares. Se presentó exitosamente el avance de la gestión 2019. | Informe de rendición de cuentas
|  | Divulgar la oferta de servicios de INFOTEP en eventos organizados por el MEN |  | Cuatro (4) Ofertas de servicios de INFOTEP divulgada | # de actividades de divulgación | Planeación y Vicerrectoría Académica | 16000000 | 4 | 16000000 | CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALICE EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA ACADEMICA Y DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICO PROFESIONAL - INFOTEP | Se envia la estrategia diseñada.
|  | Facilitar la interacción del INFOTEP- con la ciudadanía mediante los canales de comunicación disponibles. | 2 | Implementar tres (3) acciones para fomentar la participación ciudadana | # número de acciones llevadas a cabo | Planeación y Vicerrectoría Académica | 0 | 3 | 0 | Se realizaron conversatorios con los funcionarios y contratistas de la entidad en los cuales se expusieron los planes y sus respectivas modificaciones. Igualmente se habló de la importancia de los valores del servidor público y se recogieron las percepciones de los mismos respecto a los temas tratados durante los conversatorios | Informe de conversatorios
|  | Realizar encuentros con Grupos de Interés para promover la participación y el control social sobre la gestión pública del INFOTEP | 4 | Dos (2) Encuentros con grupos de interés realizados | # de actividades con grupos de interés | Planeación y todos los procesos | 0 | 2 | 0 | Se realizó un conversatorio con los docentes (planta y cátedra) se presentaron las percecpiones de los estudiantes sobre ellos y él impacto que ellos como docentes tienen en sus estudiantes. Se abrió un espacio para que los docentes expresaron cuales es el impacto que causan sus estudiantes y también para que manifestaran las necesidades que existen desde la docencia, al igual para que dijeran cuales deberían ser las metas en términos de docencia para el 2021 y para proyección a 10 años. | Informe de conversatorios
|  | Implementar la Política de Gobierno Digital | 20% | 30% de avance en la implementación de la política de gobierno gidital | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gobierno Digital | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas | 300000000 | 30% | 148005820 | La Implementacion de la politica de Gobierno Digital cada dia toma mas forma para el INFOTEP, pasamos de tener un solo procedimiento documentado (Administracion de Sistemas de Informacion ) a tener 10 procedimientos documentados. Contamos con una Mision y Vision (La cual tiene como objetivo principal crear la ruta estrategica tecnologica de TI que ayudara al INFOTEP a cumplir sus objetivos) sumando el que previamente se construyo. El Lider de TI ha sido seleccionado por el MinTic para el Diplomado X-ROAD el cual sera de gran ayuda para la construccion servicios de interoperabilidad, la transicion de IPv4 a IPv6. -- Respecto a la compra de nuevos equipos y contratacion de servios se esta construyendo los estudios previos. (Se adquiriran 31 equipos nuevos para funcionarios + 50 Laptops para estudiantes + Servicios de mantenimiento de redes.) | •10 Procedimientos para el proceso de Gestión Tecnologica y de TI. • Misión y Visión del TI según el nuevo PETI. •Implementacion del Software para el monitoreo de redes. • Construccion Documento Modelo de datos abiertos. • Actualización del nuevo de PETI. •Aceptacion en el Diplomado XROAD para capitación del servicio de interoperabilidad. • Construccion Documento transición IPV4 a IPV6.
|  | Implementar la Política de Seguridad Digital | 20% | 30% de avance en la implementación de la política de seguridad digital | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Seguridad Digital | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas |  | 30% | $ 30.084.873 | La Política de Seguridad Digital ya cuenta con una Política definida y aprobada por la alta dirección, un objetivo y alcance definido, roles y responsabilidades, procedimientos de seguridad (15), plan de tratamiento de riesgos y una herramienta de autodiagnóstico diligenciada. | • Política de Seguridad Digital. • Objetivo y alcance. • Procedimientos de seguridad (15). • Roles y responsabilidades definidos. • Inventario de activos de información. • Plan de tratamiento de Riesgos. •Instrumento de Evaluacion MSPI 2020
|  | Implementar la política de Racionalización de Trámites | 20% | 80% cumplimiento de la política | Politica implementada | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Atención y Servicio al Ciudadano | 0 | 50% | 0 | La estrategia de racionalización de trámites fue planteada para el 2020 bajo el marco del plan anticorrupción, la cual se encuentra publicada en la página y en proceso de ejecución del registro de la acción de racionalización en el SUIT. | Política planteada y firmada. Plan de racionalizción.
|  | Implementar la Política de Atención y Servicio al Ciudadano | 20% | 80% cumplimiento de la política | Politica implementada |  | 0 | 60% | 0 | Se adelantó la realización del procedimiento de PQRSD, al igual que se hizo la mejora a la herramiento virtual para poder radicar una PQRSD atendiendo los requerimientos de MIPG mismo y la coyuntura generada por el COVI-19 donde se necesita que se habiliten espacios en línea para lo anterior. | Procedimiento y pantallazos de mejora en la página
|  | Implementar la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 70% | 90% cumplimiento de la politica | Porcentaje de implementación de la política de Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto público | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 0 | 60% | 0 | El manejo del presupuesto, se ha venido ejecutando conforme a la política, siguiendo directrices del Ministerio de Hacienda y la dirección nacional de presupuesto público. Esto nos ha permitido, tener mayor eficiencia en su manejo e implementación, logrando disminuir el gasto público y haciendo uso de los rubros correspondientes, con menor necesidad de realizar traslados de manera recurrente. | Informes de ejecución presupuestal al CD.
|  | Permitirle a la institución realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. | 0 | 1 plan de fortalecimiento institucional y de procesos elaborado | Plan de Fortalecimiento | Todos los procesos | 0 | 1 | 0 | El plan de intervención fue aprobado por el comité de gestión y desempeño el pasado 24 de agosto, mediante RESOLUCION 097 DEL 27/08/2020 con las políticas priorizadas en el mismo. Las cuales fueron: 1. Gestión estratégica del talento humano; 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público; 3. Defensa Jurídica; 4. Servicio al ciudadano; 5. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional; Igualmente, se incluyó una séptima política por ser nueva: 6. Gestión de la Información Estadística por ser nueva. A la fecha del corte, las políticas anteriores se presentan avances en 4 de 6. | Plan de intervención
|  |  | 0% | 50% del plan de fortalecimiento institucional implementado | #de actividades del plan de fortalecimiento ejecutadas/#de actividades del plan de fortalecimiento planeadas |  | 0 | 40% | 0 | Se presentaron avances en la aplicación de las encuestas de satisfacción del proceso de bienestar, y la identificación de los y se tienen habilitados los canales digitales (página web, redes sociales y correo) y presencial la ventanilla única como medio de acercamiento a la ciudadanía. | Plan de trabajo de la política de fortalecimiento organizacional.
|  | Documentar los ejercicios de seguimiento y evaluar los resultados de los planes institucionales de manera periódica | 10% | Disminuir en un 50% los riesgos a nivel institucional | (# de riesgos disminuidos con respecto al año anterior / # de riesgos identificados con respecto al año anterior)*100 | Todos los procesos | 0 |  | 0 | Del total de riesgos identificados a nivel institucional, se materializaron dos riesgos, uno en el proceso de extensión e investigación y el otro en el proceso de talento humano. Igualmente, en el comité sectorial del 04 de septiembre se aprobaron riesgos de corrupción para el sector, los cuales la institución se encuentra en proceso de apropiación a corte 30 de septiembre. | Matriz de riesgos institucionales con su respectivo seguimiento.
|  | Evaluar la percepción ciudadana frente a la satisfacción con los servicios prestados y a la gestión de la entidad | 20% | Aumentar en un 40% el nivel de satisfacción de los servicios institucionales prestados | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Calidad | 0 | 0% | 0 | Se tienen diseñadas las encuestas para los procesos de bienestar, gestión académica, extensión e investigación. Con corte 30 de septiembre se tiene la aplicación de las encuestas del área de bienestar y se presentan informes por parte del proceso de extensión. Para investigación, se identifican nuevos servicios y la líder de calidad se encontraba en acompañamiento al coordinador del área para la correcta construcción e futura implementaicón de los mismos. | Encuestas de satisfacción aplicadas en el proceso de bienestar. Informes de extensión.
|  | Fortalecer la comunicación interna y externa para posicionar a la Institución, generando mayor sentido de pertenencia por parte de la comunidad académica y la sociedad en general | 40% | Garantizar la transparencia y el acceso a la información a través de las PQRSD y la página web de la entidad | Un (1) sistema de atención al ciudadano fortalecido | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Servicio y Atención al Ciudadano | 0 | 80% | 0 | Teniendo en cuenta la propuesta de mejora a la herramienta en línea de PQRSD, se avanzó haciendo las pruebas pilotos y diseños para el uso del aplicativo. | Pantallazo herramienta PQRSD y solicitud de mejoras en la página.
|  |  |  | Posicionar en un 25% la imagen institucional de INFOTEP | (# de personas con imagen favorable del INFOTEP / # de personas encuestadas) * 100 | Planeación: Comunicaciones | 156000000 | 15% | 112950108 | Se ejecutaron las actividades de la campaña#INFOTEPAvanza mediante la cual se ha venido impactando a la comunidad educativa del INFOTEP en medio de la crisis del COVID-19. Estrategias de promoción de la oferta y ejecución del plan de medios institucional. | Postulación al Premio de Alta Gerencia, Actividades en redes sociales de divulgación.
|  |  |  | Fortalecer el sistema de gestión documental de acuerdo con los lineamientos normativos (AGN) en un 25% | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Gestión Documental | 60000000 | 15% | 26760468 | 1.Elaboración del banco terminológico de series y subseries documentales del INFOTEP. 2.Elaboración de las tablas de control de acceso a documentos de archivo del INFOTEP. 3. Formulación del Programa de capacitación en Gestión Documental. 4. Presentación ante el Comite Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD para su aprobación, del Programa de Capacitación en Documental. 5. Elaboración en power point del desarrollo del Programa de Capacitación en Gestión Documental para su socialización ante la comunidad universitaria. 6. Elaboracion de Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales del INFOTEP con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, de acuerso a Circular Externa 001 de 2020 del Archivo General de la Nacion. | Evidencias enviadas al correo
|  | Facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconectar el conocimiento entre los servidores y dependencias, y promover buenas prácticas de gestión. | 0% | 1 red de difusión del conocimiento conformada | # redes de difusión del conocimiento conformadas | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas | 30000000 | 1 | 0 | 1. Gestión para la vinculación del Cluster de Economía Naranja del Archipiélago. 2. Gestión Interinstitucional para la Reactivación de la Red Regional de Emprendimiento. 3. Gestión Interinstitucional para la vinculación al Pacto Regional por la Economía Circular. 4. Gestión Institucional para la consolidación de una Red de los Grupos de Investigación Institucional (SENA, Coralina,UNAL e INFOTEP) para el desarrollo de proyectos y espacios de Investigación - Grupo Interinstitucional Investigasai. 5. Gestión para la cooperación Interinstitucional entre Infotep San Andrés e Infotep San Juan del Cesar para que bajo Convenio Marco Interadministrativo Se desarrollen acciones de Movilidad Institucional. 6. Participación activa de INFOTEP en la Comisión Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación CODECTI. 7. Consolidación del Semillero de Investigación de INFOTEP. Consolidación de los Planes de Acción de los miembros de Grupo de Investigación Territorio, Desarrollo, Cultura y Turismo Sostenible.
|  |  |  | Una (1) buena práctica implementadas | # de buenas prácticas implementadas |  |  | 1 | 0 | A la fecha del corte del segundo trimestre del año, el Infotep identificó que tuvo una política en el grupo 3 y documentó una lección aprendida con la política de Seguridad Digital. La cual tuvo un desempeño satisfactorio en el FURAG, con un puntaje de 85.7 en el 2019, contra un 67.1 con respecto a la vigencia 2018. Una de las lecciones más importantes que tuvo la entidad en este aspecto fue reconocer la importancia y necesidad de proteger la información que los usuarios institucionales manejan, el cual es el principal activo del INFOTEP San Andrés. Se aprovecharon las herramientas brindadas por el Ministerio de las TICS, entre ellas, la realización del autodiagnóstico que permitió saber el estado del arte de implementación de la política y las mejoras que la entidad debía hacer, mismas que fueron aplicadas para mejorar el desempeño a nivel institucional. | Lección aprendida documentada.
|  | Empoderar a los líderes de procesos en su responsabilidad de cumplir y evidenciar sus acciones para que sean reflejadas en el FURAG | 75% | Mejorar en un 75% el desempeño institucional en el FURAG a través del empoderamiento de los líderes de procesos | % de mejora el en puntaje institucional en el FURAG | Todos los procesos | 100000000 | 113% | 56844811 | La institución tuvo una mejora significativa respecto a la vigencia anterior en el desempeño del FURAG, obtuvo un puntaje de 80,4. Con una política con 90 puntos (Integridad), dos políticas por encima de los 80 puntos (seguridad digital y gestión del conocimiento); trece políticas con un desempeño entre 70 - 79 (Control interno, fortalecimiento organizacional, gestión documental, talento humano, gestión presupuestal, gobierno digital, participación ciudadana, planeación institucional, racionalización de trámites, seguimiento y desmepeño institucional, servicio al ciudadano y transparencia y acceso a la información); y una entre los 65 - 70 puntos (defensa jurídica).
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Diseñar e implementar una campaña para el fomento del autocontrol y autorregulación a nivel institucional, conforme a las Líneas de Defensa planteadas en MIPG | 10% | 100% de implementación de la campaña | (# de acciones de la campaña implementadas / # de acciones de la campaña planeadas)*100 | Planeación y Control Interno | 0 |  | 0 | Para el I - III trimestre de 2020 no se presentaron avances en este ítem. Por limitaciones conforme el Covid 19. Se tiene previsto en el IV Trimestre del 2020, definir la reunion para proyectar dicha campaña y los recursos necesarios.
|  | Identificar y evidenciar las actividades de autocontrol y autoregulación en todos los procesos | 10% | 40% de actividades de autocontrol y autoregulación identificadas y evidenciadas | # de actividades de autocontrol o autoregulación implementadas/ # número actividades planeadas)*100 | Planeación y Control Interno | 0 |  | 0 | Durante el primer y segundo trimestre del año se identificaron de acciones de autocontrol y autoregulación, mediante la ejecucion de actividades de seguimiento y evaluacion a los procesos, como es el caso de Contratacion, contable, Talento Humano, evidenciado en las solicitudes de acompañamiento por parte de los procesos, asi como los actos administrativos y lineamientos emitidos por la alta direccion. cada proceso dentro de sus funciones y caracterizacion asi como los procedimientos cuenta con actividades de autocontrol, las cuales se vienen elecutando para el cumplimiento del objetifvo institucional.
|  | Identificar las actividades de monitoreo y supervisión contínua en cada proceso | 50% | 8 procesos con actividades de monitoreo y supervisión identificadas | # de procesos con actividades de monitoreo y supervisión identificadas | Control Interno y Líderes de Procesos | 0 |  | 0 | De acuerdo con el mapa de procesos y la caracterización de los mismos, se identifica que los 8 procesos que hacen parte de la institución tienen actividades de monitoreo y supervisión que se deben ejecutar mensual, trimestral, semestral y anual, dependiendo de la naturaleza de la actividad.
|  | Implementar y evidenciar las actividades de monitoreo y supervisión en cada proceso |  |  | # de actividades implementadas y evidenciadas en cada uno de los procesos / # de actividades identificadas en los procesos |  | 0 |  | 0 | Se realizan las actividades de supervisión y monitoreo por medio de la presentación de los informes de ley que en lo que del año la oficina de control interno y la de planeación en el ejercicio de sus funciones debían ejecutar, entre las que se encuentran: Seguimiento al SIRECI, Reporte del FURAG de planeación y de Control Interno, Seguimiento a los planes insttucionales, entre otros.
|  | Implementar la Política de Control Interno | 20% | 30% de cumplimiento de la Política de Control Interno | Política Implementada | Control Interno y Líderes de Procesos | 0 |  | 0 | Se implementan las actividades concernientes al monitoreo y supervisión contempladas en la política y relacionadas en el punto anterior.
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Realizar el Plan general de Dotación | 1 | Formular un (1) plan general de dotación | # de documentos de plan formulados | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 180000000 | 100% | 0 | Se realizó al inicio de la vigencia de 2020. | Plan general de dotación formulado.
|  | Realizar el Plan anual de adquisiciones | 1 | Ejecutar el 85% del plan anual de adquisiciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  |  | 52% |  | Se logró incrementar en valor, más no se realizaron las contrataciones requeridas, porque los recursos no han sido recibidos. Nota: Se relaciona la información en el cuadro de contrataciones. | Cuadro de contrataciones
|  | Establecer el presupuesto general de gastos para la adecuación y dotación de la sede | 80% | Ejecutar el 95% del Presupuesto general para la dotación y adecuación de la sede | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  |  | 31.67% | 26787500 | Contratación de mantenimiento de aires acondicionados, de contenedores, descargue de pozos sépticos, fumigación de la sede y compra de agua en botellones. | Ejecución de contratos del rubro de dotación. En el SPI hay reportados: 26.787.500
| Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de una sede propia para el INFOTEP San Andrés | Formular un proyecto de inversión para la adquisición de una sede propia para la institución | 0 | Formular una (1) iniciativa para la adquisición de una sede propia para la institución | Un (1) documento de planeación formulado | Rectoría | 0 | 0 | 0 | No se presentaron avances con corte a 30-sep-2020 | Ninguna
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Ofertar productos y servicios innovadores que permitan el aumento de ingresos por concepto de recursos propios | 2 | Poner en marcha una (1) estrategia para fomentar el aumento de los ingresos por recursos propios en un 10% de acuerdo al PDI | % de aumento de los recursos propios con respecto al año anterior | Rectoría | 0 | 0 | 0 | No se presentaron avances con corte a 30-sep-2020 | Ninguna
[6 empty] | Recursos Total Gestión Institucional | 892000000 | Ejecución Gestión Institucional Corte 30-sept-2020 | 418569253
46.92%
Note on I10: Ginezka -Guiselly Sarmiento

## GESTION MISIONAL (2) (hidden)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
PLAN DE ACCIÓN 2020
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | PERSONAL ACOMPAÑANTE DE PLANEACIÓN
Gestión académica | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
Biblioteca | Zoraida Vanegas | Patricia Abdul Asis
Alianzas estratégicas | Julliet Orozco | Nerieth May C.
Redifinición institucional | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
Idiomas | Emelino O'neill | Guiselly Sarmiento
Movilidad académica | Julliet Orozco | Nerieth May C.
Extensión y proyección social | Julliet Orozco | Nerieth May C.
Bienestar, Acceso, permanencia y graduación | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Ian David Criollo | Guiselly Sarmiento
Emprendimiento | Ian David Criollo | Guiselly Sarmiento
Autoevaluación institucional y de programas | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Geraldine Gordon | Patricia Abdul Asis
DOCENTES | Jamina Henry | Nerieth May C.
Direccionamiento estratégico, participación ciudadana, rendición de cuentas. | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | Nerieth May C.
Divulgar la oferta de servicios de INFOTEP en eventos organizados por el MEN | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
Gobierno Digital | Jordy Escalona | Patricia Abdul Asis
Seguridad Digital | Jhonathan Marin | Patricia Abdul Asis
Servicio al Ciudadano | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
Racionalización de trámites | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
de fortalecimiento institucional y de procesos | Maria Claudia Bracho | Nerieth May C.
Gestión de riesgos
Percepción ciudadana | Lady Malagón | Nerieth May C.
PQRSD | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
COMUNICACIONES | Andres Escalona | Nerieth May C.
Gestión Documental | Zoraida Vanegas | Patricia Abdul Asis
Gestión del conocimiento y la innovación | Jordy Escalona | Patricia Abdul Asis
Control y Evaluación Institucional | Planeación y Control Interno | Nerieth May C.
Infraestructura | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
Infraestructura: gestión de sede propia | Silvia Montoya | Nerieth May C.
Gestión financiera: recursos propios | Silvia Montoya | Nerieth May C.