## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [14 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE |  |  |  |  | OBSERVACIONES PLANEACION | SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) |  |  |  |  | OBSERVACIONES PLANEACIÓN
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS 2021 | TIPO Y FUENTE DE RECURSOS | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 30 DE JUNIO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS
[7 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | 245 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 |  | 935 | 305.6% | 0 | Se incrementó en un 306% el numero de estudiantes matriculados para el periodo 2021-1 | Registro de matriculados en SNIES |  | 918 | 300% | 0 | Aqui se cuantifican los recaudos por el ingreso de estudiantes con la siguiente clasificación: Estudiantes Generación E: 682 Plan Auxilio Matrículas (Fondo Solidario-MEN): 73 Plan Auxilio Matrículas (Recursos propios- INFOTEP): 16 Beneficio adicional de jóvenes en acción del DPS: 380 | Numero de estudiantes matriulados y cargados al SNIES: https://drive.google.com/drive/folders/1dgGDvkW5JoE1OhTtS8Sy5uZjFcOEJYXd | Se corrige el valor reportado de estudiantes: el líder reportó 935 que es la cifra con la que se inició el año, sin embargo, al cierre del semestre se acaba con 918, de acuerdo a las estadísticas del SNIES.
|  | Diseñar una (1) estrategia pertinente de articulación de la educación superior con la media | Documento de planeación de estrategia de articulación de la educación superior con media | # de documentos de estrategia de articulación de la educación superior con la media formulado y aprobado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica - Coordinación Extensión: Julliet Orozco | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 0 | Se elabora documento en el que se presenta la estrategia planeada, para ello se tuvo en cuenta la reunión celebrada con la secretaría de educación y los profesionales a cargo del tema de articulación | Acta de reunión con la secretaría de educación y DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON MEDIA: https://drive.google.com/file/d/1RRlIGdz22nGy4SVbDsmxI2yHlnnmWK_0/view?usp=sharing
| Incrementar la apropiación de uso de recursos biliográficos a nivel institucional | Implementar acciones para la mejora en la prestación del servicio de la bibilioteca | Porcentaje de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca | (# de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca/# de usuarios de la biblioteca)*100 | 20% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica: Biblioteca - Zoraida Vanegas | 63000000 | Funcionamiento | 5% | 33.33% | 0 | Con el proposito de cumplir la meta planteada en el plan de accón, se inició con el diseño de la encuesta de satisfacción del servicio de Biblioteca, para calificar los servicios bibliotecarios, se envió a la coordinación del Sistema Integrado de Gestión para su parametrización e iniciar con su respectiva aplicación. | Diseño de encuesta de satisfacción de servicios de la biblioteca: https://drive.google.com/drive/folders/11Da_B_GAZTHMsmbHo4K6Ko1jDrBQXCL6 |  | 5% | 16.67% | 5587851 | Con el proposito de cumplir la meta planteada en el plan de accón, se inicia con el diseño de la encuesta de satisfacción del servicio de Biblioteca, para calificar los servicios bibliotecarios, se envió a la coordinación del Sistema Integrado de Gestión para su parametrización e iniciar con su respectiva aplicación. | Diseño de encuesta de satisfacción de biblioteca: https://drive.google.com/drive/folders/1L2oi_sEWSHzyqZHVoAxzKpjzXesoRakD
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución la articulación | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | - | 1 | 100% | 0 | Se firmó el Convenio con el objeto de Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, operativos y financieros entre el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (FNGRD) y EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - SAN ANDRÉS ISLA (INFOTEP) para dar continuidad al fortalecimiento de la apropiación social en tecnología e innovación en maricultura a través de la implementación de estrategias de formación y socialización dirigido a pescadores y comunidad de las islas de Providencia y Santa Catalina. | Convenio con el FNGRD: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA |  | 1 | 100% | 0 | Se generó alianza con la Defensoria del pueblo para la oferta de un seminario taller en temas de derechos humanos dirigido a la comunidad en general. Esto se soporta en el acuerdo 006 del consejo académico con fecha 12 de mayo de 2021. Se inició el proceso de inscripción para ser ofertado en periodo de vacaciones. | Acuerdo del consejo académico 006 de 2021 y flyer publicitario: https://drive.google.com/drive/folders/1h8sXaIVgkoqVYgi2aoESIF5MUOE5zfVC
Redifinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Implementar la hoja de ruta para el proceso de redefinición de la institución | Porcentaje de implementación de la hoja de ruta de redefinición institucional | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0 | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 100000000 | Nación - inversión | 50% | 384.6% | 0 | A la fecha del corte del primer trimestre se encontrabann en revisión los reglamentos de Extension, Bienestar e Investigacion. Estatuto Profesoral y Reglamento Estudiantil. | Documentos con los reglamentos de Extension, Bienestar e Investigacion. Estatuto Profesoral y Reglamento Estudiantil: https://drive.google.com/drive/folders/1ug3NZC1Lh2QicgeGvokcWaYBJluqqKqC |  | 13% | 52% |  | El avance de esta meta se da en la meddia que los documentos se somentan a aprobacion por parte del maximo organo de gobierno, para posteriomente ser implmentados en la institucion. | Documento en borrador de estatuto, reglamentos, políticas, etc.: https://drive.google.com/drive/folders/1dgGDvkW5JoE1OhTtS8Sy5uZjFcOEJYXd
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas | Número de personas formadas en Inglés o Kriol | # de personas formados | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | Centro de Lenguas- EMELINO O´NEILL | 110000000 | Nación - inversión | 26 | 260% | 3749089 | Se contrató a un profesor especializado en el idioma creole para impartir clases en el primer semestre del año. Por otro lado, se apoyó al ICFES en la traducción al Kriol de su protocolo atención en lenguas nativas. | Documento con la traducción del protocolo del ICFES: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA Pendiente el listado de asistencia o cualquier otra evidencia que de cuenta que se tuvieron los 26 estudiantes en el curso de idioma |  | 50 | 200% | 18182956 | Los estudiantes de creole están culminando el primer curso de creole básico que tiene una duración de 3 meses y el segundo módulo inicia el 1 de agosto, el docente del área sigue en el proceso de formación y estar vinculado con la institución hasta noviembre | las evidencias son las mismas del trimestre anterior | En el drive del primer trimestre solamente está cargado el contrato de vinburn, no hay evidencia de la ejecución de los cursos, se sugiere cargar esta información.
|  |  | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés alto | 0 | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | Centro de Lenguas- EMELINO O´NEILL |  |  | 5% | 100% |  | Se contrató a una profesora para la formación del idioma inglés a los funcionarios de planta. Se realizó un placement test y se iniciaron los cursos de formación para los funcionarios que quedaron en nivel básico e intermedio, para un total de 27 servidores públicos beneficiándose | Pendiente cargar la evidencia DE LAS CLASES al drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA | Se retira el valor ejecutado reportado en ester rubro porque el pago se hizo en abril, se carga en la ejecución del 2do trimestre: $1.288.200 | 6.969% | 69.69% |  | Los funcionarios y estudiantes de inglés han culminado el primer semestre de inglés básico y el 1 de julio inicina las clases para el segundo módulo, se está gestionando la compra de exámenes de clasificación para el segundo semestre |  | En el drive del primer trimestre solamente está cargado el contrato de vinburn, no hay evidencia de la ejecución de los cursos, se sugiere cargar esta información.
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el Infotep | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 60000000 | Nación - inversión | 13% | 100% | 1.297.500 | Se realizó la vinculación del contratista encagado de implementar la política de internacionalización; se pagó de la Membresía a la Red Colombiana para la internacionalización de la educación superior RCI. | Contrato de la profesional de internacionalización y pago de la membresía RCI: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA |  | 25% | 100% |  | Con docentes catedráticos y de planta se socializa la política de internacionalización institucional. Se desarrolla Gestión de convenio y/o alianzas que fomenten la internacionalización de las funciones de docencia, investigación y extensión del INFOTEP. Hacer seguimiento mensual de los convenios vigentes reportados en el SIRECI y realizar acciones que permitan depurar la base de datos de los convenios inactivos. | Informe Actividades Profesional ORI: https://drive.google.com/drive/folders/1h8sXaIVgkoqVYgi2aoESIF5MUOE5zfVC
|  | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  | 10% | 100% | 0 | Se desarrolló el Conversatorio virtual en alianza con el Banco de la Republica denominado "Lenguas Hermanas" con docentes de Costa Rica y Guadalupe en el marco de la celebración del día de la lengua materna; Se realizó la socialización de esta actividad de Lenguas Hermanas en la 1a Reunión virtual de RCI nodo caribe el día 21 de febrero de 2021. | Evidencia actividades de lenguas hermanas: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA |  | 20% | 100% | 11936604 | Gestionar la participación de estudiantes y profesores de INTOFEP en las redes de cooperación, donde se puedan concretar actividades como seminarios o conferencias con docentes nacionales e internacionales invitados a través del uso de herramientas digitales. Evento Turismo Sostenible y Economico. Realizado por el INFOTEP San Juan y el INFOTEP San Andres Isla el dia 20 de mayo a las 3:00 pm. ENCUENTRO VIRTUAL “Buenas Practicas” realizado el día 10 de junio a las 3:00 pm por el INFOTEP SAN JUAN y apoyo del INFOTEP SAN ANDRES ISLA. | Informe Actividades Profesional ORI y Flyer Publicitario: https://drive.google.com/drive/folders/1h8sXaIVgkoqVYgi2aoESIF5MUOE5zfVC
|  |  | % de cumplimiento en la Movilidad nacional e internacional | (# de acciones desarrolladas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  | 10% | 100% | 0 | Se hizo la sustentación del proyecto "Hacia la transformación de las prácticas pedagógicas desde el enfoque de la educación intercultural en instituciones de educación superior de Colombia y México" en la Convocatoria “Reconfigurando la Educación Internacional” ASCUN-RCI-ICETEX Eje temático 3: Transformación de la Enseñanza, el Aprendizaje y la Evaluación en alianza con el Politecnico de Costa, Fundación Universitaria Uninavarra y la Universidad Autonoma de Tamaulipas en Mexico con el fin de generar MOVILIDAD VIRTUAL | Evidencia convocatoria de modalidad virtual: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA |  | 20% | 100% | 0 | Asesoría a los estudiantes en la convocatoria de intercambio académico virtual con la UniGuajira, cuyo cierre de convocatoria se realizó el día 27 de mayo. | Informe Actividades Profesional ORI Flyer Publicitario: https://drive.google.com/drive/folders/1h8sXaIVgkoqVYgi2aoESIF5MUOE5zfVC
Extensión y proyección social | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del infotep, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias definidas | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 165000000 | Nación - inversión | 13% | 100% | 9305000 | Pago membresía RED TTU; Desarrollo de cursos de educación continua; Inicio de etapa precontractual para la compra de equipos para el programa de cultivos marinocosteros. | Pago de membresía a la RED TTU: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA |  | 25% | 100% | 33588583 | Desarrollo de actividades de extensión como charlas, conferencias dirigidos a los estudiantes de los distintos programas tecnicos profesionales y realizar programas de educación continua como creole, rutas gastronomicas y los seminarios de grado de los programas de contabilidad, turismo y logística internacional de comercio. Diseño de instrumento proyecto de extensión programa Técnico Profesional en Atención Integral a la Primera Infancia. Identificación población proyecto de extensión programa Técnico Profesional en Atención Integral a la Primera Infancia. Revisión maya curricular programa Operación en servicios comunitarios VS asignaturas programa trabajo social Universidad de la Guajira para intercambio académico. | Resoluciones de vinculación de docentes para el desarrollo de programas de educación continua, flyer publicitario y fotos de conferencia, informe de charla, Informe de relacionamiento con el sector externo: https://drive.google.com/drive/folders/1h8sXaIVgkoqVYgi2aoESIF5MUOE5zfVC
|  | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de actividades implementadas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 80% | 90% | 10% | 30% | 60% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 50000000 | Nación - inversión | 10% | 100% | 3749089 | Se contrató al profesional para la gestión de la proyección social del INFOTEP, mediante su gestión se lograron adelantar las siguientes acciones: 1. Elaboración de formato de proyecto de acciones sociales 2. Diseño de Cronograma de actividades de Proyección Social 3. Reunión con Defensor del Pueblo Regional con el objetivo de gestionar convenio que permita fortalecer las relaciones del sector público, enfocados en la formación y el desempeño profesional de los estudiantes INFOTEP, lo cual a la vez sirvió para adquirir información y conocimiento sobre dicha entidad. 4. Reunión Virtual con equipo de trabajo de INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR para establecer cronograma de actividades conjuntas; 5. Reunión con profesores de los programas de turismo, contabilidad, procesos administrativos para avanzar en la formulación proyectos comunitarios. | Contrato de la profesional de proyección social: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA |  | 25% | 83.33% | 11247267 | Borrador proyecto comunitario del programa de dibujo arquitectonico, Borrador del proyecto del programa de Atención integral a la primera Infancia y Borrador de proyecto comunitario de Turismo, generación de alianza para ofertar a la comunidad seminario taller en derechos humanos con la Defensoría del pueblo | Acuerdo 006 de 2021 seminario taller Derechos humanos; Proyectos Formulados en tres programas: https://drive.google.com/drive/folders/1h8sXaIVgkoqVYgi2aoESIF5MUOE5zfVC
|  | Medir la satisfacción de los beneficiarios de actividades de proyección social | Porcentaje de beneficiarios que califican las acciones de proyección social que califican con un 80% o más de satisfacción las actividades de proyección social | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  | 0% | 0% | 0 | En el primer trimestre no se aplicaron pruebas de satisfacción a los programas de extensión, por cuanto los cursos no habían terminado a la fecha del corte del primer trimestre. En el próximo reporte de seguimiento se espera reportar avances al respecto. |  |  | 0% | 0% | 0 | No se realizó medición de satisfacción de los servicios de extensión y proyección social
| Atender las necesidades de los egresados | Diseñar e implementar con los egresados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias diseñadas | (# de egresados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 29400000 |  | 10% | 100% | 0 | Inicio de etapa precontractual y elaboración del estudio previo para la prestación de servicios de la Estrategia carnetización a los egresados | Estudios previos para la carnetización de los egresados: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA |  | 10% | 50% | 0 | Desarrollo de Reunión con el profesor asignado por acto administrativo como responsable de egresados para establecer estrategias. | Acta de Reunión No 8 de Extensión: https://drive.google.com/drive/folders/1h8sXaIVgkoqVYgi2aoESIF5MUOE5zfVC
|  |  | Porcentaje de egresados que participan de las estrategias | # de egresados que participaron en las estrategias/ # total de egresados caracterizados)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  | Nación - inversión | 10% | 100% | 0 | Entrega de Kits a 30 egresados de la Institución; | Pendiente la evidencia de la entrega de los kits a egresados: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA |  | 10% | 50% | 0 | Socialización de distintas actividades institucionales con los egresados a través de mail y fanpage en facebook EgresadosInfotepsai; | Informe de socialización de las distintas actividades: https://drive.google.com/drive/folders/1h8sXaIVgkoqVYgi2aoESIF5MUOE5zfVC
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se graduan del INFOTEP | Desarrollar las actividades del Plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de actividades ejecudaras | (# de acciones del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas / # de acciones de plan de acceso, permanencia y graduación planeados)*100 | 80% | 90% | 23% | 45% | 68% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadys Baena | 701452756 | Nación - inversión | 20% | 86.96% | 0 | Se esta evaluando el Plan de acceso, permanencia y graduación institucional con vigencia al 2019. | Evidencias evaluación del plan de acceso, permanencia y graduación: https://drive.google.com/drive/folders/1gD9iIOivxm38IcMbGBY2Xm0in9iQ9n6K |  | 45% | 100% | 22494534 | - Se financio la matricula del 100%, (935) de los estudiantes matriculados en el semestre 2021 - 1. - Se está trabajando en optimizar los sistemas de información del SPADIES de tal manera que facilite la información oportuna para la toma de decisiones: se está recopilando la información que debe ser cargada al SNIES. | Listado de estudiantes beneficiados con los programas de auxilio de matrícula: https://drive.google.com/drive/folders/1dgGDvkW5JoE1OhTtS8Sy5uZjFcOEJYXd | PENDIENTE CARGAR LA EVIDENCIA AL DRIVE
|  | Actualizar el plan de acceso permanencia y graduación de la institución | Documento de Acceso, Permanencia y Graduación Actualizado | # de documento actualizado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  | 0 | 0% | 0 | No se proyectaron avances para el primer trimestre del año. |  |  | 0 |  |  | - Se evaluó el Plan de Acceso, Permanencia y Graduación institucional con vigencia al 2019. - Actualizar documento plan de acceso, permanencia y graduación: se realizó una actividad con los estudiantes con el fin de recopilar su opinión con respecto a la política y el reglamento de Bienestar Institucional, con el propósito de rescatar ideas y opiniones que permitan la construcción y actualización del nuevo plan de acceso, permanencia y graduación. La actividad consistió en la presentación de los documentos antes mencionados y por medio de un mural, permitir que los estudiantes expresaran sus ideas y opiniones. Alguna de las opiniones de los estudiantes fueron: “La equidad es lo más importante”, “Compromiso”, “Infotep nos brinda algo más de lo académico”, “Aprecio la parte del servicio psicológico”, “Recreación y deporte”, “Apoyo y compromiso del Infotep con sus estudiantes”, “Me encanto la ayuda psicológica que nos pueden brindar para la toma de decisiones”, “Relación con sus egresados”, “Salud integral”, “Apoyo e igualdad”, “Nuevas oportunidades”, “Estado de satisfacción personal”, “Respeto apoyo y salud”, “Solidaridad con los estudiantes más vulnerables”, “Mas organización”, “Respeto, ante todo”, “Deporte, vida y salud”, “Mas apoyo a la salud integral y más organización”, “Beneficios e igualdad”, “Equidad y compromiso”, “Estar pendiente de ofrecer un buen bienestar estudiantil”, “Importante organizar encuentros”, “Amabilidad y respeto”, “Mayor organización en la institución”, “Mas responsabilidad con los profes, más orden”, “Amor y compromiso a la institución”, “Gracias por lo aportado, pero hay que mejorar”, “Solidaridad y salud integral”, “Los derechos de los estudiantes”. | Informe de evaluación del plan de acceso, permanencia y graduación: https://drive.google.com/drive/folders/1gD9iIOivxm38IcMbGBY2Xm0in9iQ9n6K
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula tranversal | Número de beneficiarios | 0 | 90 | 0 | 30 | 90 | 90 | 90 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  | 20% | 0% |  | Se adelantó el contrato por prestacion de servicios de entrenamiento para las pruebas T y T de los estudiantes. |  | Se retiran los $ 29.992.712que se reprotaron como ejecutados, por a 31 de marzo, bienestar no tenía ejecución de inversión | 64 | 213.3% | 11247267 | - Contrataron los servicios de entrenamiento para las pruebas Ty T de los estudiantes. - Se identificaron 25 estudiantes que debían presentar su prueba TyT en el primer semestre del 2021, con los cuales se trabajaron simulacros y estrategias con el fin de mejorar los puntajes en esta prueba. En el primer semestre del año se impactaron a 13 estudaintes de último semestre, 35 de tercer semestre y 16 docentes asisteron a capación sobres las pruebas T&T. | https://drive.google.com/drive/folders/1XYIgFoWpnNW3OlY-gUMreOIMTlKMDnl4
| Disminuir la deserción estudiantil | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes que desiertan de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la deserción con respecto a la vigencia anterior | (# de estudiantes que desiertan en la vigencia t/# de estudiantes desietan en la vigencia t-1)*100 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  | 25% | 125% |  | Se adelantaron las acciones con el fin de: 1. Realizar la contratación de profesionales para: a. Desarrollar acciones que promuevan la práctica deportiva b. Realizar acciones de promoción y prevención en salud c. Profesional en psicología para llevar a cabo las actividades: - Seguimiento a estudiantes, reporte de información al aplicativo SPADIES y estrategias contempladas en el documento de acceso, permanencia y graduación. - Realización de las intervenciones individuales y grupales y desarrollar las actividades del componente de desarrollo humano 2. Entregar incentivos a los estudiantes (Kit de Bioseguridad) 3. Realizar el préstamo de 100 Computadores portátiles como herramienta para el cumplimiento de los estudiantes con sus labores académicas. |  | Se retiran los $ 127.666.431 que se reprotaron como ejecutados, por a 31 de marzo, bienestar no tenía ejecución de inversión | 49.67% | -248.4% | 44469858 | Se realizo la contratación de los siguientes profesionales: -1. Psicólogo y 1 Trabajador Social: con el fin de realizar acciones en miras de la permanencia y el seguimiento estudiantil. -1 psicólogo: para desarrollar actividades de desarrollo humano y orientación psicológica grupal e individual. - 1 monitor en Deporte: para realizar actividades en pos de la salud física de la comunidad académica. - 1 enfermera: que promueve campañas de salud y estilos de vida saludable a toda la comunidad académica. - Se entregaron 100 portátiles como comodatos a los estudiantes para brindarles herramientas tecnológicas. - Se entregaron 1.000 kit de Bioseguridad a toda la comunidad educativa de la institución. - Se entregaron 100 Bonos de Conectividad. - Se entregaron 50 Bonos de Transporte. - Se entregaron 170 camisetas con logo institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/1XYIgFoWpnNW3OlY-gUMreOIMTlKMDnl44
| Formular e Implementar una estrategia institucional de inclusión | Realizar acciones para el diseño y puesta en marcha de la estrategia institucional de inclusión | Porcentaje de acciones implementadas | (# de acciones implementadas/ # de acciones programadas) * 100 | 5% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadys Baena | 40000000 | Nación - inversión | 0% | 0% | 0% |  |  | No presenta reporte de información a 20 de abril | 10% | 50% |  | Se esta gestionando la firma de un convenio interinstitucional con la Universidad del Valle para la asesoria e implemnatcion de un programa de inclusion en la institucion. |  | No se tiene cargada evidencia
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo y semillero de investigación de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos o semillero de investigación | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 170000000 | Nación - inversión | 10% | 100% | $6.574.028 | Para el corte del primer trimestre se adelantaron las acciones que se listan a continuación: 1. Contratación de asesor en categorización de grupos de investigación, 2. Contratación de un apoyo Investigación, 3. Seguimiento al proceso de ejecución de Proyecto "Laboratorio de Innovación Turística" asignación de usuarios y capacitación. 4. Presentación de Propuesta "Implementación De Soluciones Para El Aprovechamiento De Oportunidades De Ahorro De Electricidad Y Fuentes No Convencionales De Energía Para El Desarrollo Del Turismo Sostenible En El Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina "Alianza Infotep- ITSA-CUC” Convocatoria: 011-2020 Mecanismo1- Conv3a. Fortalecimiento Capacidades Institucionales-Investigación IES Públicas. 5. Presentación de Propuesta "Evaluación del potencial de aprovechamiento del material remanente del proceso de incineración de RSU utilizado en la producción de electricidad en la isla de San Andrés para el desarrollo de nuevos productos" Ejecutor EDDAS alianza INFOTEP y otras entidades locales y nacionales, Convocatoria: 012-2020 Mecanismo2-. Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR para la atención de retos de desarrollo territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el contexto de la recuperación de la situación de desastre. 6. Presentación de Propuesta Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres, a partir de la generación de conocimiento e innovación social para incrementar la capacidad de respuesta comunitaria, natural y económica del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ejecutor UNAL Aliado INFOTEP. Convocatoria: 012-2020 Mecanismo2-. Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR para la atención de retos de desarrollo territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el contexto de la recuperación de la situación de desastre. 7. En construcción "Reglamento para la Financiación de Proyectos de Investigación de Docentes Investigadores del INFOTEP. | https://drive.google.com/drive/folders/1_JdxT_dxjcAwpiBeRqwiOpzWfY90ozS9 | Se retiran los $18.039.167 que se reprotaron como ejecutados a 31 de marzo, bY auqe la ejecución de investigación conc prte de primer trimestre fue de $6.574.028 | 40% | 40% | 56287149 | 1. Seguimiento al proceso de ejecución de Proyecto "Laboratorio de Innovación Turística": solicitud de Prórroga al proceso de Inicio del Proyecto, solicitud de usuario Beneficiario del proyecto a Gobernaciones departamentales. 2. Estado de aceptación cumplimiento de requisitos Propuesta "Implementación De Soluciones Para El Aprovechamiento De Oportunidades De Ahorro De Electricidad Y Fuentes No Convencionales De Energía Para El Desarrollo Del Turismo Sostenible En El Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina "Alianza Infotep- ITSA-CUC” Convocatoria: 011-2020 Mecanismo1- Conv3a. Fortalecimiento Capacidades Institucionales-Investigación IES Públicas. Próximo a presentarse a OCAD CTeI. 3. Estado de aceptación cumplimiento de requisitos Propuesta "Evaluación del potencial de aprovechamiento del material remanente del proceso de incineración de RSU utilizado en la producción de electricidad en la isla de San Andrés para el desarrollo de nuevos productos" Ejecutor EDDAS alianza INFOTEP y otras entidades locales y nacionales, Convocatoria: 012-2020 Mecanismo2-. Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR para la atención de retos de desarrollo territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el contexto de la recuperación de la situación de desastre. Próximo a presentarse a OCAD CTeI. 4. Estado de aceptación cumplimiento de requisitos Propuesta Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres, a partir de la generación de conocimiento e innovación social para incrementar la capacidad de respuesta comunitaria, natural y económica del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ejecutor UNAL Aliado INFOTEP. Convocatoria: 012-2020 Mecanismo2-. Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR para la atención de retos de desarrollo territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el contexto de la recuperación de la situación de desastre. Próximo a presentarse a OCAD CTeI. 5. Presentación y revisión jurídica de Covocatoria 01 de 2021 para la financiación de proyectos de Investigación. 6. Presentación Propuesta Convocatoria Programa ColInnova, como aliado técnico. 7. Evaluación artículo de Investigación para publicación. 8. Documento Avance Gestión Condición de Calidad Investigación. | https://drive.google.com/drive/folders/1vdS5OaOXAJQOVEWwytOJW1oOtY3xJPVm?usp=sharing Soportes de Actas de cumplimiento de requisitos de los proyectos presentados, soportes del correos electrónicos de soporte de recibido en cada una de las convocatorias. | 0
|  | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigacion institucional | 8 | 12 | 7 | 13 | 12 | 12 | 12 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 4 | 57.14% |  | En el primer trimestre de la vigencia se cuenta con 4 participantes en el semillero de investigación y se adelantaron las gestiones para: 1. Contratación de Asesor Semilleros de Investigación. 2. Socialización en aulas sobre convocatoria para inscripción de nuevos estudiantes en el semillero de investigación de la institución. 3. Actualización de documento Manual de semillero de investigación INFOTEP. 4. Articulación con extensión para apoyo en realización de nuevos proyectos. | https://drive.google.com/drive/folders/1_JdxT_dxjcAwpiBeRqwiOpzWfY90ozS9 |  | 13 | 100% |  | 1. En el 2do Trimestre de la vigencia se cuenta con 13 participantes en el semillero de Investigación. Se adelantan gestiones para: 2. Socialización convocatoria Interna proyectos de Investigación. 3. Reuniones de socialización y asesoría con profesores.. 4. Articulación con área de Extensión para la formulación y ejecución de proyectos de Proyección social. | https://drive.google.com/drive/folders/1vdS5OaOXAJQOVEWwytOJW1oOtY3xJPVm?usp=sharing Soportes de CVlacs, registro de vinculación Semilleros de Investigación, soportes de reuniones de socialización y asesoría.
|  | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | porcentaje de personas capacitaciones entregadas a los miembros | # de capacitaciones entregadas a los miembros del grupo y semillero de investigación | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 2 |  | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 1 | 400% |  | Respecto a este meta se realizaron las acciones listadas: 1. Capacitación a miembros del grupo de Investigación en “Nuevo Modelo de Convocatorias MinCiencias” impartida por la Asesora Sandra Moreno. 2. Inicio Capacitación TALLER TEÓRICO PRÁCTICO EN LA PREPARACIÓN, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL INICIO DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON RECURSOS DE FCTEI – SGR. - Asesora Martha Franco. 3. Inicio de etapa precontractual y elaboración del estudio previo para la prestación de servicios Taller Formulación de Proyectos. | https://drive.google.com/drive/folders/1_JdxT_dxjcAwpiBeRqwiOpzWfY90ozS9 |  | 50% | 50% |  | 1. Gestión para la participación y membresía en Redes de conocimiento. Avanciencia | https://drive.google.com/drive/folders/1vdS5OaOXAJQOVEWwytOJW1oOtY3xJPVm?usp=sharing Medio de Verificación de pago
Emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Presentar ante la alta dirección los protocolos para los incentivos en la política de emprendimiento | Documento de aprobación | # de documentos aprobados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 65000000 | Nación - inversión | 20% | 20% | 3749089 | 1). Contratación de Asesor de emprendimiento 2). Realización de Borrador convenio entre el INFOTEP y Cámara de Comercio, enmarcados hacia la financiación de iniciativas empresariales como acciones en la implementación de la política de emprendimiento. | Verificar con el líder si tuvo ejecución presupuestal |  | 1 | 100% | 11247267 | 1. Presentación y aprobación de la Política de Emprendimiento. 2. Documento de avance protocolos para los incentivos en la Política de Emprendimiento. | https://drive.google.com/drive/folders/1vdS5OaOXAJQOVEWwytOJW1oOtY3xJPVm?usp=sharing Soporte de la Política de emprendimiento Documento avance Incentivos emprendimiento | Política de emprendimiento: A la espera entrega Vicerrectoria Administrativa y Financiera
|  | Implementar las acciones de la política de emprendimiento conducientes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Emprendimientos de la de los estudiantes y docentes de la institución financiados | # de iniciativas financiadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  | Nación - inversión | 10% | 100% |  | 1). Asistencia a reunión entre INFOTEP SAI y INFOTEP San Juan para la articulación de acciones de emprendimiento. 2). Asistencia a reuniones con el área de extensión para la programación de las actividades para realizar la identificación de iniciativas empresariales | Verificar con el líder si tuvo ejecución presupuestal |  | 10% | 10% |  | 1. Documento Borrador Convocatoria Interna Emprendimiento | "https://drive.google.com/drive/folders/1vdS5OaOXAJQOVEWwytOJW1oOtY3xJPVm?usp=sharing Soporte de la Política de emprendimiento Documento avance Incentivos emprendimiento" Soporte Convocatoria Interna Emprendimiento.
|  |  | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de mprendimiento planeadad)*100 | 0 | 40 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  |  | 10% | 100% |  | 1). Contratación de Asesor de emprendimiento 2). Participación como Aliado técnico en la estrategia creada por Min Ciencias, Cámara de Comercio y Confecamaras, denominada COLINNOVA para el fomento de la inclusión de la CTI en el sector productivo. LANDIVERS MULTISERVICES Y CIA SAS, MISS FRANCIAS HOME Y BLUE INDIGO FOUNDATION, son las empresas de la región vinculadas a la alianza. Emprendimiento. 3). Participación dentro de la red regional de emprendimiento para la construcción de estrategias de fomento del emprendimiento hacia la comunidad. | Verificar con el líder si tuvo ejecución presupuestal |  | 20% | 100% |  | 1. Política de Emprendimiento aprobada. 2. Participación como aliado técnico en la estrategia creada por Minciencias, Cámara de Comercio y Confecámaras, denominada COLINNOVA para el fomento de la inclusión de la CTeI en el sector productivo. Empresas: LANDIVERS MULTISERVICES Y CIA SAS, MISS FRANCIAS HOME Y BLUE INDIGO FOUNDATION, empresas de la región vinculada a la alianza - INFOTEP Aliado Técnico. 3. Participación en la Red Regional de Emprendimiento y otros espacios en la construcción de estrategias de fomento del emprendimiento hacia la comunidad. 4. Capacitaciones a Emprendedores de providencia en el Marco del Convenio Interadministrativo de Maricultura. Providencia y Santa Catalina. | https://drive.google.com/drive/folders/1vdS5OaOXAJQOVEWwytOJW1oOtY3xJPVm?usp=sharing
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de apropiación del modelo de autoevaluación | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | 40% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 45000000 | Nación - inversión | 0 | 0% | 0 | No se presentaron avances en el primer trimestre del año. |  |  | 80% | 266.7% | 18240312 | El proceso de Autoevalaucion se encuentra en recoleccion de la informacion por medio de la aplicacion de los intrumentos (encuestas) a los grupos de valor. | Convenio Interadministrativo que incluye como producto y obligaciones especificas la autoevaluación: https://drive.google.com/drive/folders/1dgGDvkW5JoE1OhTtS8Sy5uZjFcOEJYXd
[12 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 1598852756 |  |  |  | 20552267 | Ejecución presupuestal a 31-mar-2021 |  |  |  |  | 244529648 | Ejecución presupuestal a 30-Junio-2021
[15 empty] | Porcentaje de avance de la ejecución de indicadores: TRIMESTRE 1 | 110.5% | Observaciones: las metas que superaron el avance programado para el trimetre arrastraron al alz el procentaje de avance de los indicadores en el primer trimestre. |  |  |  | Porcentaje de avance de la ejecución de indicadores: TRIMESTRE 2 | 84.74% | Observaciones: las metas que superaron el avance programado para el trimetre arrastraron al alza el procentaje de avance de los indicadores en el segundo trimestre.
[15 empty] | Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal: TRIMESTRE 1 | 1.285% |  |  |  |  | Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal: TRIMESTRE 2 | 15.29%

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [15 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO)
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA MIPG O INSTITUCIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2021 |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 30 DE JUNIO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES PLANEACION
[8 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | VALOR 2021 | TIPO DE RECURSO
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 30% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 165000000 | Nación - inversión | 17.5% | 134.6% | 8309167 | Para dar cumplimiento a las metas planteadas 1. Aplicación encuesta de clima organizacional 2. Las capacitaciones fueron ejecutadas en el tiempo establecido 3. Se otorgan los incentivos descritos en el plan y se programan con antelación 4. 2 docentes a planta de personal en febrero de 2021 5. Se inició el proceso en febrero de 2021 para la ejecución del concurso para la provisión de cargos de carrera administrativa con la CNSC. El calendario y la publicidad del concurso se publicaron en la página. | Informe de clima organizacional 2021. Certificado de cursos de MIPG y función Pública y listado de asistencia del diplomado en docencia universitaria. Resoluciones 008 y 009, mediante las cuales se nombran dos docentes en provisionalidad. Publicación en la página web del concurso de la CNSC: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12YY4TbV_MdKtXX1-DsJJNloeuJNmBPab | 29.3% | 117.2% | 28676590 | Plan de Bienestar e Incentivos: se entregan los siguientes incentivos a los funcionarios: - Día compensatorio por el cumpleaños. - Gestión de descuento para mercar en la cadena de supermercados Mr. Ahorro para los 29 funcionarios de la institución. Plan Institucional de Capacitaciones: para el segundo trimestre estaban programados 8 cursos programados, de los cuales se realizó la capacitación de lenguaje claro. A parte, se llevaron a cabo los siguientes cursos: - Transparencia con la escuela corporativa del sector: se contó con la participación 21 funcionarios, y 4 contratistas. - Curso MIPG: fue dirigido por la coordinación de calidad y se certificó un contratista nuevo. Se espera que los demás lo hagan en el tercer trimestre. Plan de Previsión de Recursos Humanos: el avance en la implementación de este plan se evidencia en el pago de la nómina de los funcionarios para los meses de abril a junio de nómina de abril a junio. Plan Anual de Vacantes: la institución viene gestionando la provisión de los 15 cargos que se deben someter a concurso con la CNSC, lo cual está aprobado mediante 0337 de 2020 de la Comisión Nacional de Servicio Civil. | https://drive.google.com/drive/folders/17wY7wlrRGHL8r2WLSB0Wa06IopkSOz7X
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 73% | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | 85% | Jefe de Talento Humano - Líder de SST - Jhinezhka Davis |  |  | 16% | 75.29% |  | En el primer trimestre se avanzó en los siguientes puntos: · Inicio de la actualización de la Matriz de peligros, y valoración de los riesgos. · Identificación y formulación de las necesidades de capacitación, inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. · Actualización el programa de inspección. · Documentación de la asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requerida para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. · Asistencia reunión del COPASST. · Realización capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. · Asistencia a la reunión del Comité de Convivencia Laboral. · Realización de inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios. · Actualización del programa de estilo de vida saludable. · Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. · Realización del protocolo INFOFIT y enviado para proceso de aprobación | https://drive.google.com/drive/folders/14sa11TkSfNTJM4y0BSUQyEvYHFfzVcwi?usp=sharing | 43% | 101.2% |  | 1. Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 2. Actualización de los requisitos legales aplicables a la organización. 3. Asistencia a reuniones programadas del COPASST. 4. Se solicitó a vicerrectoría administrativa y financiera incluir en el Manual de contratación la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisiciones de productos y servicios y los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores y contratistas. 5. Realización de inspecciones de seguridad de extintores con participación del COPASST. 6. Realización de inspecciones de seguridad elementos del Botiquín primeros auxilios con participación del COPASST. 7. Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano abril-mayo. 8. Realización de listado de los productos químicos utilizados en el servicio general. 9. Se llevó a cabo las elecciones del Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigencia 2021-2023. 10. Se llevó a cabo las reuniones programadas del COPASST abril-mayo-junio. 11. Entrega al personal de archivo los EPP necesarios para desarrollar su tareas. 12. Revisión y gestión de aprobación el programa de orden y aseo. 13. Se realizó seguimiento a las actividades planificadas en el programa de capacitaciones. 14. Se registro los exámenes de ingreso, periódico o de retiro en el formato de seguimiento exámenes de ingreso, periódico o retiro cuando se presente los antes mencionados. 15. Se realizó seguimiento a las actividades planificadas en el programa de estilo de vida saludable. 16. Se desarrolló actividades de medicina preventiva: registros de ausentismo por razones de salud. 17. Se realizó inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST 18. Se realizó inspecciones de seguridad de EPP en archivo, mantenimiento y servicio de aseo. | https://drive.google.com/drive/folders/1BTLkG_xrjvlmPeV-ImDKwjO4ipdLvLH8
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad | Política de Integridad | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realicen la declaración conflictos de interés | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 20% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 5.634% | 32.19% |  | Al corte del primer trimestre se reportaron las declaraciones de conflicto de interés de los dos vicerrectores y la rectora, los cuales en cumplimiento de los requerimientos de los publicables a 31 de enero de acuerdo a la ley 1712, se hizo dentro de los tiempos de la norma y se colgaron en la página web. De la misma forma, el funcionario del área de planeación realizó el diligenciamiento respectivo. Se envió el correo con recordatorio a todos los funcionarios para que lo realicen. | https://infotepsai.edu.co/index.php/transparencia/item/387 | 9.412% | 26.89% |  | Del total de de funcionarios de la entidad, 06 diligenciaron la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, y 02 contratistas hicieron lo mismo. Cabe resaltar, que con corte 31 de de enero, se hizo la publicación de dichos documentos para los tres funcionarios que ocupan cargos directivos
|  |  |  | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realizan el curso de transparencia | (# de funcionarios y contratistas que se certifican/ # total de funcionarios y contratistas de la entidad)*100 | 0% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 2.817% | 14.08% |  | Con corte 31 de marzo dos (2) funcionarios de planta realizaron el curso de integridad de la función pública. Los demás servidores públicos y contratistas lo realizarán en abril (funcionarios) y junio (contratistas), de acuerdo al cronograma propuesto por la oficina de planeación. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rsDrxGDieO-Zy8rR-xNJxeXtrBMTq1OW | 75.86% | 189.7% |  | Se llevó a cabo de forma dirigida el curso de transparencia de la escuela corporativa del sector, este fue realizado los días 14 y 15 de abril, mediante taller virtual liderado por la oficina de planeación, dadas las directrices emitidas por la Rectora. Se contó con la participación de veintidós (22) funcionarios de planta, los cuales fueron certificados por el MEN. Igualmente, cuatro (4) contratistas participaron de dicha jornada, este grupo de valor se programó para realizar el curso de la función pública en el mes de julio con la misma metodología, en la que se dictará el curso de forma virtual o presencial por grupos hasta que se culmine exitosamente con todos. | https://drive.google.com/drive/folders/17x369MSAqR9a4DMwlJlziyTBNm_CDyzk
|  | Diseñar e implementar el canal de denuncia |  | Porcentaje de implementación del canal de denuncias | (# de acciones implementadas/# de acciones planeadas)*100 | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 25% | 100% |  | En lo concerniente a la implementación del canal de denuncia, en el INFOTEP se llevaron a cabo las acciones pertinentes para: 1. Nombrar el oficial de transparencia, el cual se hizo mediante comunicado interno al funcionario escogido por la jefa. 2.Creación del correo electrónico para la recepción de las denuncias de corrupción 3.Habilitar el botón de soy transparente en la página web para que se puedan hacer las denuncias de corrupción por parte de los ciudadanos. | Canal de denuncia: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep-item/item/244-canal-de-denuncias-de-hechos-de-corrupcion Nombramiento del oficial de transparencia: Comunicado 010: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12YY4TbV_MdKtXX1-DsJJNloeuJNmBPab Creación correo para denunciar la corrupción: soytransparente@infotepsai.edu.co | 50% | 100% |  | En lo concerniente a la implementación del manual RITA, el cual es la sombrilla para el diseño e implementación del canal de denuncias, en el INFOTEP se llevaron a cabo las acciones pertinentes para: 1. Nombrar el oficial de transparencia, el cual se hizo mediante comunicado interno al funcionario escogido por la jefa. 2. Creación del correo electrónico para la recepción de las denuncias de corrupción 3. Habilitar el botón de soy transparente en la página web para que se puedan hacer las denuncias de corrupción por parte de los ciudadanos. 4. Formulación de la política antifraude y antipiratería 5. Formulación de la política antisoborno Ambas políticas se van a pasar a aprobar al consejo directivo en la sesión del mes de junio 6. Ratificar el compromiso de cumplimiento con lo contemplado en las políticas MIPG de: - Transparencia y acceso a la información pública: dentro de los requerimientos de esta política se hizo toda la gestión para poner al día la página con los nuevos lineamientos de la resolución 1519 de 2020 - Manejo de conflicto de interés (se diseñó el protocolo aplicable al caso) - Integridad (se viene adelantando desde el mes de marzo actividades de apropiación del código de integridad y se hizo la solicitud a los funcionarios de que diligenciaran la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés) | https://drive.google.com/drive/folders/1xQ_McmKgGu3O3Dod-q2puy6UTulPlPIy
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 7 | 1 |  | Mediante las resoluciones 008 y 009 se nombra las dos docentes de tiempo completo nuevas Omaris Perez y Luisa Guerrero, vinculadas como docentes auxiliares. Las mismas fueron asignadas para liderar los programas de atención integral a la primera infancia y turismo sostenible, respectivamente. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12YY4TbV_MdKtXX1-DsJJNloeuJNmBPab | 7 | 100% |  | Mediante las resoluciones 008 y 009 se nombra las dos docentes de tiempo completo nuevas Omaris Perez y Luisa Guerrero, vinculadas como docentes auxiliares. Las mismas fueron asignadas para liderar los programas de atención integral a la primera infancia y turismo sostenible, respectivamente. | https://drive.google.com/drive/folders/12YY4TbV_MdKtXX1-DsJJNloeuJNmBPab
|  | Capacitar a los docentes en saberes transversales | Talento Humano | Cantidad de docentes capacitados | # de docentes capacitados | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | - | - |  |  |  | 10 | 33.33% |  | Diplomado de Docencia Universitaria para los docentes de planta (06) y docentes catedráticos (04) | https://drive.google.com/drive/folders/17x369MSAqR9a4DMwlJlziyTBNm_CDyzk | Pendiente cargar los soportes del diplomado en docencia universitaria solo de docentes (cátedra y planta)
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir documento estrategico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2021-2031 Aprobado por el Consejo Directivo | # de Informes de seguimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos - Nerieth May | 0 | - | - | - | -
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2021-2031 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos - Nerieth May | 0 |  | - | - | -
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Buena practica implementada | # de buens practicas implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 0 | - | - | - | -
|  | Implementar acciones para la mejora en la medición de satisfacción del cliente a nivel institucional | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en el desempeño de la institución en la medición de satisfacción al cliente realizada | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | 20% | 40% | 0 | 40% | 40% | 40% | 40% | Coordinación de Calidad - Lady Malagon | 2000000 | INVERSIÓN | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0 | Para el segundo trimestre se avanzó en el diseño de la encuesta de satisfacción de los servicios de la biblioteca, para que se pueda hacer la medición respectiva para este servicio. Por su parte, en lo que concierne a los informes de satisfacción del usuario 2020, y del primer semestre del 2021 no se presentaron avances en la consolidación del mismo. En el trimestre pasado, las encuestas se aplicaron en los procesos misionales: gestión académica, extensión y proyección social y en bienestar estudiantil. Donde el proceso de bienestar tuvo una aplicación total de 600 encuestas para el 2020. Para el caso de gestión académica, se determinó que se debe hacer el diseño, modificación y cargue de una encuesta nueva, para separar la de docentes de la de percepción de los servicios prestados, debido a que en la forma como se encuentra, el resultado entrega una muestra incorrecta, generándose repeticiones en las respuestas. Finalmente, en el proceso de extensión, se entregaron los informes de educación continua, centro de lenguas y articulación. | Diseño de encuesta de satisfacción de servicios de biblioteca: https://drive.google.com/drive/folders/1L2oi_sEWSHzyqZHVoAxzKpjzXesoRakD
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - | - | - | -
|  | Diseñar con la participación de los egresados una estrategia de vinculación de los mismos con el INFOTEP | Participación Ciudadana | Espacios de participación ciudadana institucional | # número de espacios de participación generados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  | - | - | - | [5 empty] | Se realizó reunión con el profesor Graybern quien ha sido designado por medio de resolución 074 de junio 10 de 2021 como profesor del programa de Egresados, en la reunión se estableció como estrategia para cumplir con esta meta: Realizar un diagnóstico participativo para fortalecer la vinculación de los egresados a la institución. | Acta de Extensión No 8 y Resolución 074 de 2021: https://drive.google.com/drive/folders/1hB7e1StrmEbQqvNQ1OTQlQLNET1ynytl
|  | Diseñar con la participación de los estudiantes el plan de acceso, permanencia y graduación |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 0 |  | - | - | - |  |  | 1 | 100% | 0 | Se realizó el ejercicio de participación ciudadana con los estudiantes para escuchar su opinión con respecto a la política y el reglamento de Bienestar Institucional, con el propósito de rescatar ideas y opiniones que permitirán la construcción y actualización del nuevo plan de acceso, permanencia y graduación. La actividad consistió en la presentación de los documentos antes mencionados por medio de un mural, de forma que los estudiantes expresaran sus ideas y opiniones al respecto y usar este insumo tanto para la construcción del nuevo plan de acceso permanencia y graduación, como para los documentos de política y reglamento. | Evidencia fotográfica: https://drive.google.com/drive/folders/1kJeDCysYamG3dpmMvyX_lJoHK6LUfFrL
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planeacion- Nerieth May | 0 | - | 25% | 0.25 | $0 | Se realizó la planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2020. Se realiza y publica el informe de gestión 2020 y estipula que la audiencia se llevará a cabo el 26 de mayo de la presente vigencia por medio virtual (Facebook y Meets). Se realiza el diseño de la estrategia de participación ciudadana, bajo el marco del plan anticorrupción. | Informe de gestión 2020 - primer trimestre de 2021 E-cards y banners de convocatoria Documento de planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p5T5LduN5Z299t9u1T6aJm0ITYmGkDz2 | 1 | 100% | 0 | La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el 26 de mayo de forma virtual, se usaron las plataformas meets y facebook live para la transmisión. Se contó con la participación de distintos grupos de valor: estudiantes, egresados, miembros del consejo directivo, docentes, miembros de coralina, etc. La metodología implementada para llevar a cabo este espacio fue: 1. Líderes de proceso de: académica, extensión y proyección social, investigación, bienestar estudiantil, administrativa y financiera, y planeación rindieron cuenta de los avances de la gestión en cada área, al igual que se explicaron las dificultades. 2. Se abrió espacio de preguntas para que los asistentes solicitaran aclarar dudas o extender sobre la información brindada 3. Cierre del evento Dicha jornada se llevó a cabo exitosamente, se contó también con un saludo de bienvenida por parte de la rectora de la institución. | https://drive.google.com/drive/folders/1kJeDCysYamG3dpmMvyX_lJoHK6LUfFrL
|  | Fortalecer la relacion del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologias de Informacion y la adopcion e implementacion de los lineamientos establecidos en la Politica de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementacion de la Politica de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Gestion Tecnologica de la Informacion y de las Comunicaciones - G-TICs - Jordy Escalona | 280000000 | Nación - inversión | 12.5% | 100% | $ 21.570.628 | Se elaboró el documento para la transición de IP versión 4 a IP versión 6 | Documento para la transición de IP versión 4 a IP versión 6: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bucYhz8JDh4L0zt7Tu-5f6hhqWL2eW79 | 25% | 100% | 79081708 | 1. Se realizo el Plan de Transicion de IPv4 a IPv6. 2. Se han realizado varios entregables referentes a la renovacion de programas academicos (Condiciones Institucionales.) 3. Se han realizado capacitaciones sobre algunas herramientas tipo software las cuales contribuyen al foratalecimiento de la utilizacion de las TICs en el INFOTEP. | https://drive.google.com/drive/folders/1WUZKGg5GdNu2Ml4kTImYbUNARnKPcDz6 | EN EL REPORTE PASADO POR EL LÍDER PONE COMO META ALCANZADA "Se realizo la Actualizacion del Plan Estrategico de Las Tecnologias de la Informacion (PETI)", SIN EMBARGO, AL HACER LA VERIFICACIÓN, SE CONSTATA QUE ÉL MISMO AÚN NO ESTÁ TERMINADO, ACTUALIZADO Y APROBADO, por lo cual se elimina del reporte, mientras el líder cumple esta función. Se corrige el porcentaje de avance reportado por el líder del 50%, ya que no corresponde al real y que se soporta en evidencias. Se requiere que se reporte cuáles capacitaciones son las que hizo
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de informacion de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementacion del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Lider de TI, Chief Information Security Oficer (CISO) - Jhonathan Marin |  |  | 13% | 104% | $ 4.397.839 | En el primer trimestre se realizan avances en los siguientes puntos: 1. Se realiza back up diario y se gestionan los usuarios del aplicativo 2. Se realiza plan de seguridad año 2021 y se diligenció el instrumento de evaluación del MSPI | Plan de tratamiento de datos Instrumento de Evaluación MSPI 2021 febrero Plan de seguridad y privacidad de la información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gwRdhR5yM_EpqbWv6wG5f97byf1_8Gcq | 25% | 100% | 17591356 | En lo que concierne a la gestión del riesgo se realizan los back ups de los aplicativos Q10 y NOVASOFT. Igualmente, se gestionan los usuarios en los sistemas de información de acuerdo a los lineamientos planteados tanto en la política de seguridad digital, como el plan de tratamiento de riesgos. Finalmente, para el cierre del segundo trimestre del años, se avanza en la realización y/o actualización de 16 procedimientos de seguridad, los cuales están asociados al plan de seguridad y privacidad de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1yHEdEmSM3hmBJGSGH8gInxwJ_p1yV1xL
|  | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento de indicadores | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Diseño de bateria de indicadores | # de bateria de indicadores diseñados | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - | 50% | 0.5 | $0 | Se realiza el diseño y consolidación de los indicadores de seguimiento institucional, que incluye los planteados en los diferentes planes y políticas institucionales y sectoriales. Lo anterior con el fin de crear la bateria de indicadores del INFOTEP, herramienta que servirá para la medición del avance de la gestión institucional | Diseño bateria de indicadores: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zDopEIZMyNHWJ6GhQj-vJynkoMAWhvc5 | 1 | 100% | 0 | La batería de indicadores del INFOTEP se diseñó y consolidó con la recopilación de los indicadores de seguimiento a los instrumentos de planificación institucional, recopila todas las: Políticas (misionales, institucionales y sectoriales). Planes (sectoriales, misionales e institucionales) De forma que se pueda hacer la adecuada medición del avance de la gestión institucional. Este instrumento recopila los indicadores de un total de: XX Políticas (1 sectorial, XX misionales, XX institucionales) XX Planes (1 sectorial, XX misionales, XX institucionales) 0 programas (a la fecha la institución no tiene consolidado programas)
|  |  |  | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | 50% | 60% | 15% | 30% | 45 | 60% | 60% | Todos los Líderes de Procesos - Nerieth May | 0 | - | 15% | 100% |  | Una vez cerrada la medición del avance en la implementación de los planes y políticas institucionales y sectoriales se concluye que, con corte 31 de marzo, el Infotep San Andrés tiene un porcentaje de cumplimiento de metas del 90% de las acciones planteadas en los planes MIPG; resepcto a las políticas MIPG, se tiene un avance implementación del 56%. El plan de acción en el componente institucional tiene un avance de 105% y el misional avanzó en un 106%, de acuerdo a lo planeado en el primer trimestre, lo anterior teniendo en cuenta que hay metas que superan lo programado, arrastrando el resultado general . Remitirse a las matrices de seguimiento, para ver los indicadores con rezago, los que están con el avance acorde a la planeación y los que sobrepasaron la meta planeada. | Seguimiento a los planes y políticas MIPG: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zDopEIZMyNHWJ6GhQj-vJynkoMAWhvc5 Seguimiento al plan de acción: https://www.infotepsai.edu.co/index.php/gestion/planeacion/plan-de-accion | 30% | 100% | 0 | Una vez cerrada la medición del avance en la implementación de los planes y políticas institucionales y sectoriales se concluye que, con corte 30 de junio, el Infotep San Andrés tiene un porcentaje de cumplimiento de metas del 85% de las acciones planteadas en los planes MIPG; respecto a las políticas MIPG, se tiene un avance implementación del 65%. El plan de acción en el componente institucional tiene un avance de 274% y el misional avanzó en un 94%, de acuerdo a lo planeado en el segundo trimestre, lo anterior teniendo en cuenta que hay metas que superan lo programado, arrastrando el resultado general . Remitirse a las matrices de seguimiento, para ver los indicadores con rezago, los que están con el avance acorde a la planeación y los que sobrepasaron la meta planeada. | Seguimiento a los planes y políticas MIPG: https://drive.google.com/drive/folders/1FB9dVoT1kIV4oXmbzEjsG1YrrwilzAmf Seguimiento al plan de acción: https://infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/plan-de-accion
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | 79 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - | - | - | -
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | 25% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 80000000 | Nación - inversión | 10% | 76.92% | $ 2.937.892 | 1. Se realizan las gestiones pertinentes para la contratación de un tecnólogo en archivo, para continuar con el Inventario Documental del Archivo Central, cuya actividad hace parte del Programa de Gestión Documental. 2. Dentro de la planeación del PINAR para el 2021 se iniciará con el proyecto elaboración de las Tablas de Valoración Documental, es así como se inicia con la contratación de un tecnólogo para la elaboración del Inventario Documental en Estado Natural de las Tablas de Valoración Documental-TVD. | Fondo único de inventario documental Contratos de prestación de servicios 032 y 040 Inventario TVD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mProf3PU8mJh9Kmvut4MfkmVTnZw75r8 | 20% | 80% | 29564857 | 1. Avance en porcentaje del 10% del proceso de inventariado en estado natural del inventario del fondo acumulado para dar inicio al proyecto Tablas de Valoración Documental. 2. Se realizan las gestiones administrativas para la contratación del profesional para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental, proyecto que hace parte del PINAR. 3. Avance de porcentaje del 20% del Inventario del Archivo Central. 4. Socialización a toda la institución de la Tablas de Retención Documental, aprobadas por el Archivo General de la Nación, para su implementación. Así mismo, se informa sobre: · El Plan de Transferencia Documental 2021 · El requerimiento de organización de Archivos de Gestión que se debe realizar en cada oficina. | https://drive.google.com/drive/folders/1B_0f_RkxGMXcraIHHkcg8S5cme3qjtZO
|  | Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística | Gestión Estadistica | Procedimiento implementado | Número de procedimientos implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | Nación - inversión | - | - | -
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Documentar una buena práctica de gestión del conocimiento | Número de buenas prácticas documentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Investigación con todos los líderes de procesos - Ian David Criollo | 36000000 | Nación - inversión | - | - | - |  |  | 15% | 15% | 7498178 | Documento propuesta Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación | "https://drive.google.com/drive/folders/1vdS5OaOXAJQOVEWwytOJW1oOtY3xJPVm?usp=sharing Soporte del Documento propuesta Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG. | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | 80.4 | 85 | 80.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | Todos los procesos - Nerieth May | 120000000 | Nación - inversión | 80.4 | 100% | 8957917 | Al principio de la vigencia se realizó el cargue obligatorio de los planes obligatorios de acuerdo a la ley de transparencia 1712 de 2014, cumpliendo con un 94.2% de cumplimiento con los documentos publicables que además son insumos para la medición del FURAG. Una vez terminada esta tarea, se diseñó un cronograma para la recolección de la información requerida para el cargue de las respuestas y evidencias en el formulario dispuesto para tal fin. Se realizaron jornadas de trabajo con los distintos líderes de procesos responsables de reportar la información por política, se contó con el acompañamiento del MEN, a través de la oficina de Desarrollo Sectorial. Se estiman desmejoras en las políticas de gobierno y seguridad digital, gestión documental y un puntaje por debajo de 75 puntos para la política de gestión estadística que es nueva dentro de la medición. Con las demás políticas se estiman tener mejoras significativas en la evaluación de desempeño institucional. La tarea se cumplió el día 23 de marzo con éxito. | Levantamiento de evidencias y cargue de información al FURAG 2020: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UHUB4QmUdW4GHof83kkifSa6ez_z_Ld6 | 90.4 | 106.4% | 35831668 | La institución tuvo una importante mejora en el índice medición del desempeño -FURAG 2020- con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, pasando de 80.4 a 90.4 puntos un 112,4% de mejoramiento. El ranking quedó como se relaciona: 8 políticas con puntajes iguales o superiores a los 90 puntos: 1. Gestión del conocimiento: 98.8 2. Control interno: 97.7 3. Participación ciudadana en la gestión pública: 96.5 4. Talento humano: 96.1 5. Planeación institucional: 94.6 6. Gestión estadística: 91.9 7. Integridad: 90.3 8. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos: 90 7 políticas con puntajes entre los 80 – 89 puntos: 1. Seguridad digital: 88 2. Defensa jurídica: 87.7 3. Servicio al ciudadano: 87.1 4. Racionalización de trámites: 87 5. Transparencia y acceso a la información pública: 86.7 6. Seguimiento y evaluación al desempeño: 85.3 7. Gobierno digital: 84.9 2 políticas por debajo de los 80 puntos: 1. Gestión documental: 76.3 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto: 68.8 Con base en este resultado, se decide que el plan de intervención de políticas MIPG se va a formular con el fin de mejorar el desempeño de las tres políticas que quedaron por debajo de los 85 puntos, más la política de servicio al ciudadano, ya que tenemos importantes rezagos en la misma, aún cuando se mejoró el índice con respecto al 2019. | Resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional (FURAG 2020): https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | Estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | # estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 0 | - | - | - | - |  |  | 1 | 100% | 0 | De las acciones planteadas en el plan de acción de la política se realizaron las acciones concernientes a la instalación de la señalización de seguridad, se tienen un avance de 68% en la instalación de los mismos. Lo anterior con el fin de prevenir el riesgo de sufrir accidentes en las instalaciones y que pueda repercutir en proceso litigioso futuro para la entidad. | Registro fotográfico y contrato de la señalización instalada: https://drive.google.com/drive/folders/1u7bzDWMHFDDSHtlI4_3xkTxkrnDBpz8f
|  |  | Mejora Nomartiva | Documento recopilatorio de la normatividad del Infotep publicado | # de documentos recopilatorios de la normatividad del Infotep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 0 | - | 50% | 50% |  | El documento se encuentra formulado en su mayoría por la contratista responsable y se encuentra pendiente de publicación | Normograma: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J8wwlFRrOUUC2WIF0g33rD0mQ48SkL-p | 30% | 30% | 0 | Se encuentra en proceso de recopilación los actos administrativos (resoluciones y acuerdos) para continuar con la construcción del normograma institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/1kN18Y9ofubH6qdhKDRow-irDJ5CTprpN
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autoregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autoregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | 85% | Control Interno y Planeación - Nerieth May | 0 | - | 21.25% | 100% |  | Al inicio del trimestre se diseñó un plan de trabajo para la implementación de las acciones para apropiar la política de control interno, el mismo fue socializado en consejo directivo y recibió visto bueno del mismo. De las acciones planteadas para los meses de ene-mar se ejecutaron las siguientes: 1. Formulación, aprobación y socialización de los instrumentos de planificación institucional 2. Realización de procesos de inducción y reinducción de funcionarios. Cumpliéndose de esta forma la meta planteada para el inicio del año. | PLAN DE TRABAJO POLÍTICA DE CONTROL INTERNO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W3c-NRxQdnsVyZaTdJuHbqhN6C-vGCxk | 31.87% | 75% | 0 | Del total de 12 actividades planeadas para el segundo trimestre, se ejecutaron un total de 9: 1. Realizar procesos de inducción y reinducción: actividad llevada a cabo por talento humano, se diseñaron 22 cartillas y se enviaron por correo a cada uno de los funcionarios con la información general de la institución: misión, visión, valores, código de integridad, etc. Y las funciones específicas de cada uno según su cargo. 2. Desarrollar acciones para la apropiación del código de integridad a nivel Institucional: desde el mes de abril se vienen enviando ecards con los valores del código y se ponen en los fondos de pantalla de la institución 3. Diseñar e implementar el canal de denuncia a nivel institucional: En lo concerniente a la implementación del manual RITA, en el INFOTEP se llevaron a cabo las acciones pertinentes para: - Formulación de la política antifraude y antipiratería - Formulación de la política antisoborno (Ambas políticas se van a pasar a aprobar al consejo directivo en la sesión del mes de julio) Ratificar el compromiso de cumplimiento con lo contemplado en las políticas MIPG de: - Transparencia y acceso a la información pública: dentro de los requerimientos de esta política se hizo toda la gestión para poner al día la página con los nuevos lineamientos de la resolución 1519 de 2020 - Manejo de conflicto de interés (se diseñó el protocolo aplicable al caso) - Integridad (se viene adelantando desde el mes de marzo actividades de apropiación del código de integridad y se hizo la solicitud a los funcionarios de que diligenciaran la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés) 4. Incrementar el porcentaje de funcionarios y contratistas que realicen la declaración conflictos de interés: Del total de de funcionarios de la entidad, 06 diligenciaron la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, y 02 contratistas hicieron lo mismo. Cabe resaltar, que con corte 31 de de enero, se hizo la publicación de dichos documentos para los tres funcionarios que ocupan cargos directivos 5. Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad: 6. Monitoreo de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital 7. Seguimiento riesgos de corrupción: 8. Seguimiento riesgos de gestión: 9. Para los puntos del 5 – 8 se realiza el seguimiento con corte del primer cuatrimestre, de los 8 procesos con matriz identificada, ninguno tuvo riesgos materializados. 10. Revisión permanente de la información y comunicación organizacional: ejercicio permanente No se cumplieron las concernientes a: 1. Diseñar una campaña para socialización y apropiación a nivel institucional de una cultura de autocontrol y autorregulación 2. Campaña de comunicaciones para el fomento de la cultura de autocontrol | Plan de trabajo de la política de control interno: https://drive.google.com/drive/folders/1o75_EhSjHHyYJoSH5To7KQc-MNlOPKkj
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Dotar y adecuar la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo |  | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 150000000 | Nación - inversión | 25 | 100% | 0 | Se realizaron las brigadas de aseo profundo en todas las instalaciones, cambio y reposición de 3 aires acondicionados. Adjudicación del contrato de suminstro de agua. |  | 0 | 0% |  | A la fecha del corte de este seguimiento no se habían realizado mantenimientos ni adecuación de la planta física, la institución está a la espera del diagnóstico para poder realizarlo
|  | Ejecutar las actividades contempladas en el plan de mantenimiento de la institución |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 80% | 10% | 30% | 60% | 80% | 80% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho |  |  | 10% | 100% | 0 |  |  | 0% | 0%
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del Infotep | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público / planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios | 6% | 15% | 7.5% | 7.5% | 15% | 15% | 15% | Rectoría y Vicerrectoría Académica - Silvia Montoya | 0 | - | 40.12% | 535% |  |  | Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de marzo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zdZb28aYaASFIV1XxLmPVJUum8jnbCQZ | 347.5% | 4634% | 0 | A corte de 30 de junio la institución tiene un recaudo de ingresos propios por valor de $922.559.603 frente a $265.449.178,6 que se recaudaron a 31 de diciembre de 2020. Una mejora porcentual de un 347.5% con respecto a la vigencia pasada, los cuales están concentrados en su gran mayoría en recaudos por matrículas. | Reporte de recaudos en NOVASOFT: https://drive.google.com/drive/folders/1UaTWDHFhgXydnkCBdRyAb5FIBL0uiYc_
[13 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 833000000 | [8 empty] | 198244357 | Ejecución presupuestal a 30-Junio-2021
[16 empty] | Porcentaje de avance de la ejecución de indicadores: TRIMESTRE 1 | 105.4% | Observaciones: las metas que superaron el avance programado para el trimetre arrastraron al alz el procentaje de avance de los indicadores en el primer trimestre. |  |  | Porcentaje de avance de la ejecución de indicadores: TRIMESTRE 2 | 274.3% | Observaciones: las metas que superaron el avance programado para el trimetre arrastraron al alza el procentaje de avance de los indicadores en el segundo trimestre.
[16 empty] | Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal: TRIMESTRE 1 | 17267084 |  |  |  | Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal: TRIMESTRE 2 | 23.8%