## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [14 empty] | SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE DE 2021- MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS 2021 | TIPO Y FUENTE DE RECURSOS | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | 245 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 |  | Ejecutado en el semestre anterior | 586 | 191.5% | 0 | Para el segundo semestre del año el numero de estudiantes asciende a 586 | SNIES | Validado contra evidencia
|  | Diseñar una (1) estrategia pertinente de articulación de la educación superior con la media | Documento de planeación de estrategia de articulación de la educación superior con media | # de documentos de estrategia de articulación de la educación superior con la media formulado y aprobado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 |  | Ejecutado en el semestre anterior | 1 | 100% | 0 | Se elabora documento en el que se presenta la estrategia planeada, para ello se tuvo en cuenta la reunión celebrada con la secretaría de educación y los profesionales a cargo del tema de articulación | Acta de reunión con la secretaría de educación y DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON MEDIA: https://drive.google.com/file/d/1RRlIGdz22nGy4SVbDsmxI2yHlnnmWK_0/view?usp=sharing | Validado contra evidencia
| Incrementar la apropiación de uso de recursos biliográficos a nivel institucional | Implementar acciones para la mejora en la prestación del servicio de la bibilioteca | Porcentaje de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca | (# de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca/# de usuarios de la biblioteca)*100 | 20% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica: Biblioteca - Zoraida Vanegas | 63000000 | Funcionamiento | Por ejecutar | 80% | 133.3% | 11547576 | Se aplica encuesta a comunidad academica donde el 30 y el 40% dice que los servicios de satisfaccion de Biblioteca son excelentes, entre el 50 y el 60% dice que es bueno, entre el 12% y el 20% dice que es regular y un 10% dice que es malo. Se adjunta enlace de encuestas diseñada en google forms. | https://drive.google.com/drive/folders/1mg8NKriTHdog2F4acZRM-fu40VrOk4Re | Revisado contra eviedncia
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución la articulación | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | - |  | 1 | 100% | 0 | En el último trimestre del año se suscribió un convenio entre INFOTEP HVG de Ciénaga Magdalena e INFOTEP San Andrés. | Minuta de Convenio: https://drive.google.com/drive/folders/1HsZMvlV4URnM4OfQRbvudq-hS0r7PrGu | Revisado contra eviedncia
Redifinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Implementar la hoja de ruta para el proceso de redefinición de la institución | Porcentaje de implementación de la hoja de ruta de redefinición institucional | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0 | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 100000000 | Nación - inversión | En ejecución | 100% | 200% | 100000000 | Se contruyen los siguientes documentos para la redefinición de la institución por ciclos propedeúticos: Estatuto General, Reglamento estudiantil, PEI que ya estan aprobados por el organo de maximo gobierno de la institución. | Estatuto General: https://infotepsai.edu.co/infotep/normatividad/acuerdos/acuerdos-2021/2079-acuerdo-034-de-2021-aprobacion-del-proyecto-de-modificacion-del-estatuto-general/file Reglamento estudiantil: https://infotepsai.edu.co/infotep/normatividad/acuerdos/acuerdos-2021/2078-acuerdo-033-de-2021-aprobacion-del-proyecto-de-reglamento-estudiantil/file PEI: https://infotepsai.edu.co/infotep/normatividad/acuerdos/acuerdos-2021/2076-acuerdo-030-de-2021-aprobacion-de-modificacion-del-proyecto-educativo-institucional/file Aprobación solicitud de redefinición por ciclos propedéuticos: https://infotepsai.edu.co/infotep/normatividad/acuerdos/acuerdos-2021/2077-acuerdo-032-de-2021-aprobacion-de-solicitud-de-redefinicion-por-ciclos-propedeuticos/file | Revisado contra eviedncia
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas | Número de personas formadas en Inglés o Kriol | # de personas formados | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 110000000 | Nación - inversión | En ejecución | 33 | 66% | $ 107.722.859 | Se contrató a un docente en el área de inglés para dictar las clases de creole e inglés y cargar los contenidos digitales de inglés a la plataforma Q10,Los estudiantes de creole están culminando el primer curso de creole básico que tiene una duración de 3 meses y el segundo módulo inicia el 2 de agosto, el docente del área sigue en el proceso de formación y estar vinculado con la institución hasta noviembre .Se inició el curso de creole intermedio virtual con 27 estudiantes el 2 de agosto y este curso culmina el 2 de noviembre con una duración de 60 horas. se hizo la adquisición de 437 licencias de cambridge para poder evaluar los conocimientos en segunda lengua de los estudiantes y funcionarios de nuestra institución y 75 licencias de examenes de suficiencia para los estudiantes o funcionarios de la institución. se abrio un curso de ingles presencial con 6 estudiantes con una intensidad horaria de 5 horas semanales y se celebró el día de la emancipación en la institución, con un programa cultural que ofreció, historia, danza, cultura y gastronomía raizal | https://drive.google.com/drive/folders/1PDzcCJo-hDSCbbbAwG5bVdhZzxJNrpXD | Revisado contra eviedncia
|  |  | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés alto | 0 | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  | En ejecución | 25.93% | 129.6% |  | Se contrató dos docentes para dictar inglés a todos los funcionarios de la institución desde el primer semestre para mejorar sus competencias comunicativas, el segundo semestre comenzó el día 2 de agosto. Se han aplicado pruebas diagnósticas de cambridge y el 2022, seguiran las pruebas para todos los estudiantes de la institución. En el 2022 siguen las capacitaciones de los docentes y directivos en competencias en segunda lengua | https://drive.google.com/drive/folders/1PDzcCJo-hDSCbbbAwG5bVdhZzxJNrpXD | Revisado contra eviedncia
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el Infotep | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 60000000 | Nación - inversión |  | 50% | 100% | 41215444 | Participación en semana Internacional RCI Nodo Caribe Octubre 2021-Realización de la primera semana Internacional de IINFOTEP San Andrés 2021- Participción en Jornada de Etnias,Lenguas y Cultura de la Region Caribe | Certificaciones e Informes de Semana Internacional INFOTEP: https://drive.google.com/drive/folders/1pmE3FbZ3qiaX0fry00E5J-JU00sKunm4 | Revisado contra eviedncia
|  | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  |  | 40% | 100% |  | Movilidad entrantes de docentes en actividades curriculares de programa de Contabilidad, Primera Infancia y Un Diplomático de la Embajada de Panamá. Desarrollo de clases espejo de Programa de Contabilidad de Costos y Realización de jornada conjunta de juegos y lúdicas del Programa de Primera Infancia con INFOTEP HVG. | Informe de Gestión ärea de Extensión: https://drive.google.com/drive/folders/1pmE3FbZ3qiaX0fry00E5J-JU00sKunm4 | Revisado contra eviedncia
|  |  | % de cumplimiento en la Movilidad nacional e internacional | (# de acciones desarrolladas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  |  | 40% | 100%
Extensión y proyección social | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del infotep, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias definidas | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 165000000 | Nación - inversión |  | 50% | 100% | 162172140 | Participación en cuarto encuentro de extensión Nodo Caribe ASCUN-muestr cultural virtual en el encuentro de extesnsión- Resalización de seis Diplomados y un curso corta de educación complementario, capacitación en RST a los estudiantes del programa de contabilidad en alianza con la DIAN. Adquisición de elementos para laboratorio de sistemas para estudiantes de procesos informáticos | Informe de gestion área de extensión | queda pendiente por pagar en reserva presupuestal $10.000.000 porque no alcanzaron a llegar todos los insumos de la adquisición de elementos para laboratorio y no se logró certificar este contrato. Esto es en la actividad de extensión
|  | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de actividades implementadas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 80% | 90% | 10% | 30% | 60% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 48204879 | Nación - inversión |  | 90% | 100% | 40796537 | Jornada de limpieza del Borde Costero Desarrollo de 4 proyectos comunitarios de los programas de Primera infancia, servicios comunitarios, logística internacional de comercio y Dibujo Arquitectónico. • Población total beneficiada 80 personas. • Priorizando la Atención Integral a la Primera Infancia “Creciendo y aprendiendo con amor-” • Estrategias Para La Intervención En Pautas De Crianza A Familias Con Niños Y Niñas En Primera Infancia • “Construcción colectiva del proyecto comunitario Ruta de Observación e Intercambio Cultural. • Control De Inventarios En Las Microempresas Del Sector De Simpson Well • Jornada de Limpieza del borde costero en el sector de Spratt Bigth (Zona centro de la isla): 4 empresas del sector productivo vinculadas, 70 voluntarios vinculado • Desarrollo de 7 talleres de formación a la comunidad en distintos ejes temáticos. | Informe de proyectos comunitarios: https://drive.google.com/drive/folders/1pmE3FbZ3qiaX0fry00E5J-JU00sKunm4
|  | Medir la satisfacción de los beneficiarios de actividades de proyección social | Porcentaje de beneficiarios que califican las acciones de proyección social que califican con un 80% o más de satisfacción las actividades de proyección social | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | [5 empty] | 0% |  | Pendiente la entrega de la medición de satisfacción por parte de la coordinación de calidad. |  | NO VALIDADO: Pendiente la entrega de la medición de satisfacción por parte de la coordinación de calidad.
| Atender las necesidades de los egresados | Diseñar e implementar con los egresados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias diseñadas | (# de egresados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 29400000 |  |  | 40% | 100% | 14000000 | Durante el enuentro de Egresados 2021 se hizo un taller en el cual los egresados dieron sus puntos de vistas respecto a las formas en las que la institución debe vincularlos | Estudio previo de encuentro de egresados: https://drive.google.com/drive/folders/1gjzTyhrv9R9NJ0uQZbT4GcUz43l30w-t | Pendiente el cargue de las evidencias en el drive
|  |  | Porcentaje de egresados que participan de las estrategias | # de egresados que participaron en las estrategias/ # total de egresados caracterizados)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  | Nación - inversión |  | 12% | 30% |  |  | Informe encuentro de Egresados: https://drive.google.com/drive/folders/1gjzTyhrv9R9NJ0uQZbT4GcUz43l30w-t | Pendiente el cargue de las evidencias en el drive
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se graduan del INFOTEP | Desarrollar las actividades del Plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de actividades ejecudaras | (# de acciones del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas / # de acciones de plan de acceso, permanencia y graduación planeados)*100 | 80% | 90% | 23% | 45% | 68% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadys Baena | 701452756 | Nación - inversión |  | 90% | 100% | 593021729 | Permanencia estudiantil: en este programa se implementan todas las acciones necesarias para disminuir la deserción y mantener la permanencia estudiantil en la institución. Está conformada por 5 líneas, de acuerdo a los lineamientos de la política de bienestar nacional e institucional: 1. Promoción y prevención en salud 2. Desarrollo humano 3. Salud y deporte 4. Apoyo socio-económico 5. Actividades culturales Para las vigencias 2020 y 2021 la institución se enfocó en las 4 primeras líneas. Presentación de resultados del área: • Entrega de 3.155 incentivos para el beneficio de la población estudiantil • Línea Promoción y prevención en salud: se beneficiaron a 698 estudiantes con las campañas de sobre la importancia del cáncer de mama; sensibilización sobre el cuidado contra el COVID y aplicación de pruebas rápidas de diagnóstico a los estudiantes; alimentación sana y estilos de vida saludable; asesorías de salud individuales y grupales. • Línea Desarrollo Humano: en esta línea se beneficiaron a 731 estudiantes con el servicio de atención psicosocial por problemáticas individuales, talleres de desarrollo humano y orientación psicológica a estudiantes. • Línea Salud y Deporte: Se tiene un total de 88 estudiantes beneficiados con el uso del gimnasio presencialmente y la actividad virtual de INFOFIT en casa. • Línea de apoyo socio-económico: en esta estrategia se priorizaron las necesidades de los estudiantes, por lo cual se entregaron los siguientes incentivos: - Préstamo de computadores: 160 estudiantes beneficiados - Bonos de transporte: con corte 31 de agosto, se han entregado un total de 1022 bonos, beneficiando a un total de 56 estudiantes - Bonos de Conectividad: 75 estudiantes recibieron este benificio. - Entrega de camisetas: 178 • Línea de permanencia y graduación: en esta estrategia se beneficiaron un total de 889 estudiantes para el 2021, las actividades desarrolladas en este programa fueron: • Seguimiento para prevenir la deserción: 889 estudiantes • Talleres pertinentes a temas para prevenir la deserción: 220 • Preparación y acompañamiento pruebas T&T: 87 Toda la información reportada es con Corte 31-dic-2021 | Informe de gestión bienestar: https://drive.google.com/drive/folders/1tjTtcroTuJDxHuiA5ZbmFGSZ_Bv-SoSe | Validado contra evidencia
|  | Actualizar el plan de acceso permanencia y graduación de la institución | Documento de Acceso, Permanencia y Graduación Actualizado | # de documento actualizado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  |  | 100% | 100%
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula tranversal | Número de beneficiarios | 0 | 90 | 0 | 30 | 90 | 90 | 90 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  |  | 87 | 96.67% |  | Preparación y acompañamiento pruebas T&T: 87 |  | Validado contra evidencia
| Disminuir la deserción estudiantil | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes que desiertan de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la deserción con respecto a la vigencia anterior | (# de estudiantes que desieratan en la vigencia t/# de estudiantes desietan en la vigencia t-1)*100 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  |  | -63.83% | -319.2% |  | De un semestre a otro la población disminuyó en un 64%, gran parte debido a que 149 estudiantes se matricularon en el primer semestre, sin embargo, no culminaron el ciclo, es decir, solo surtieron el paso correspondiente a matrícula, nunca asistieron a clase, no cancelaron semestre, ni realizar acción alguna. Por otra parte, 17 cancelaron matrícula, 41 eran de cuarto semestre y no continuaban estudios en e2021-1, 60 continuaron sus estudios en otra ciudad, 2 no pudieron continuar porque fueron privados de la libertad, 19 manifestaron que con la apertura del comercio y el turismo, les era más rentable trabajar que estudiar, y 30 manifestaron tener dificultades con la plataforma. | INFORME DESERCION PARA EL CONSEJO DIRECTIVO: https://drive.google.com/drive/folders/1tjTtcroTuJDxHuiA5ZbmFGSZ_Bv-SoSe | Validado contra evidencia
| Formular e Implementar una estrategia institucional de inclusión | Realizar acciones para el diseño y puesta en marcha de la estrategia institucional de inclusión | Porcentaje de acciones implementadas | (# de acciones implementadas/ # de acciones programadas) * 100 | 5% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadys Baena | 40000000 | Nación - inversión |  | 0% | 0% |  | No se logró esta meta, dadas las dificultades de formalizar el convenio mediante el cual se iba a llevar a cabo
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo y semillero de investigación de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos o semillero de investigación | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 170000000 | Nación - inversión | En ejecución | 1 | 100% | 164590712 | Un producto de Investigación (Artículo Científico) presentado a revista Indexada Generado por el Grupo de Investigación. | Pantallazo y correo de la postulación del artículo. Artículo y oficio de autorización de la postulación de los autores: https://drive.google.com/drive/folders/1snThRkGgSnwjg9LuxfJFNam2euWgV66e
|  | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigacion institucional | 8 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | En ejecución | 12 | 100% |  | Listado de estudiantes que hacen parte del semillero de Investigación. | Soporte Base de Datos Semillero Investigación: https://drive.google.com/drive/folders/1snThRkGgSnwjg9LuxfJFNam2euWgV66e
|  | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | porcentaje de personas capacitaciones entregadas a los miembros | # de capacitaciones entregadas a los miembros del grupo y semillero de investigación | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 |  | 2 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | En ejecución | 2 | 100% |  | 1. Capacitación Curso en Formulación de Proyectos para fomentar la cultura de la Investigación en la comunidad Educativa de Infotep, orientado al grupo de Investigación, Docentes y Semillerio de Investigación. (Culminado) 2. Curso de Investigación, Innovación regional y desarrollo de competencias en los procesos de calidad institucional. (Culminado). | Contratos de Capacitadores, Soportes de registros fotográficos, informe de Capacitadores: https://drive.google.com/drive/folders/1snThRkGgSnwjg9LuxfJFNam2euWgV66e
Emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Presentar ante la alta dirección los protocolos para los incentivos en la política de emprendimiento | Documento de aprobación | # de documentos aprobados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 65000000 | Nación - inversión | En ejecución | 1 | 100% | 62741801 | Se presenta Resolución 135 del 16 de septiembre de 2021 junto a los Términos de referencia del Concurso de Emprendimiento la cual contempla a apoyo en la financiación de Iniciativas de Emprendimiento, orientado a Estudiantes y Egresados del INFOTEP. | Resolución No. 135 de 2021 y Términos de referencia de la convocatoria: https://drive.google.com/drive/folders/16k9EMTjGd5m9C0UWYs1fhCU0ZXUNiouA
|  | Implementar las acciones de la política de emprendimiento conducientes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Emprendimientos de la de los estudiantes y docentes de la institución financiados | # de iniciativas financiadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  | Nación - inversión | Por ejecutar | 3 | 150% |  | Se desarrolla una estrategia institucional conjunta liderada por el area de Investigación que facilita la convocatoria de un Concurso Interno de Emprendimiento denominado INFOTEP BUSINESS STAR UP, el cual contempla la convocatoria, talleres de estructuración del modelo de negocios, presentación pitch video y evaluación externa de las propuestas. | Resolución No. 135 de 2021 y Términos de referencia de la convocatoria, registros fotográficos, listados de asistencia: https://drive.google.com/drive/folders/16k9EMTjGd5m9C0UWYs1fhCU0ZXUNiouA
|  |  | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de mprendimiento planeadad)*100 | 0 | 40 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  |  | En ejecución | 40% | 100% |  | Se realizan talleres personalizados de estructuración de modelos de negocios a emprendedores en la presentación de se Pitch. Coordinación con Cemprende en la estructuración de un plan de trabajo interinstitucional para 2022, que incluye sensibilizaciones en materia emprededora, apoyo en capacitación, apoyo interinstitucional para la realización deespacios que fomenten la cultura emprendedora. | Registros fotograficos y soportes: https://drive.google.com/drive/folders/16k9EMTjGd5m9C0UWYs1fhCU0ZXUNiouA
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de apropiación del modelo de autoevaluación | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | 40% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 41040702 | Nación - inversión |  | 90% | 150% | 41040702 | En esta momento estamos estructurando el informe de autoevaluación y los planes de mejoramiento. |  | NO VALIDADO: El líder debe mejorar el reporte cualitativo y cargar la evidencia en el drive.
[12 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 1593098337 |  |  |  | 86.22% | 1231126641
CUADRO RESUMEN
[17 empty] | 80.7% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN
[17 empty] | 86.22% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL COMPONENTE MISIONAL
[17 empty] | 75.19% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL
[17 empty] | 2474088463 | TOTAL RECURSOS ASIGNADOS AL PLAN DE ACCIÓN 2021
[17 empty] | 2329489760 | TOTAL RECURSOS EJECUTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2021
[17 empty] | 94.16% | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2021
[17 empty] | 1593098337 | TOTAL RECURSOS ASIGNADOS AL COMPONENTE MISIONAL 2021
[17 empty] | 1231126641 | TOTAL RECURSOS EJECUTADOS COMPONENTE MISIONAL 2021
[17 empty] | 77.28% | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DELCOMPONENTE MISIONAL 2021
[17 empty] | 880990126 | TOTAL RECURSOS ASIGNADOS AL COMPONENTE INSTITUCIONAL 2021
[17 empty] | 1098363119 | TOTAL RECURSOS EJECUTADOS DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL 2021
[17 empty] | 124.7% | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DELCOMPONENTE INSTITUCIONAL 2021

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [15 empty] | SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE DE 2021- MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA MIPG O INSTITUCIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2021 |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 30 DE DICIEMBRE | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | VALOR 2021 | TIPO DE RECURSO
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 30% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 165000000 | Nación - inversión |  | 70% | 140% | 157357746 | Plan institucional de capacitaciones: con los recursos asignados al área se planearon las siguientes capacitaciones para el personal: • Manejo del tiempo familia, trabajo, sanidad emocional • Manejo de estrés y carga laboral • Superando diferencias evitando depresión en tiempos dificiles • Superando obstaculos para ser mejor versión de mi • Conflictos laborales y como solucionarlos • Auditoria interna de los sistemas de seguridad tecnología de la cuarta revolución industrial • Enfermedades posturales higiene postural pausas activas • Enfermedades ocasionados por los malos hábitos alimenticios: enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes tipo II • Fundamentos jurídicos de contratación estatal normativa vigente introducción básica de la modalidad de selección planificación contractual requisitos básicos de estudios previos análisis del sector supervisión e interventoría patologías de la contratación estatal Plan de incentivos institucionales: entrega de bonos de mercado (Mr ahorro) Convenio de libranza con CAJASAI Transporte a la institución en bicicleta. Plan de previsión de recursos humanos: Evidencias de nómina Plan anual de vacantes: Se hizo el acuerdo para cubrir los 15 cargos en provisionalidad | Plan de Previsión: https://drive.google.com/drive/folders/1bruKThOcyxF-DJLXxUkYjtm14bM7jwdw Plan de incentivos: https://drive.google.com/drive/folders/1qHw3hwawpojmBIiOzI-reqCP5hEnpjv4 Plan de vacantes: https://drive.google.com/drive/folders/1NVOeu-Vgs_OzL096yo89x6jXqS4cjqcc | Validado contra evidencia
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 73% | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | 85% | Jefe de Talento Humano - Líder de SST - Jhinezhka Davis |  |  |  | 94% | 110.6% |  | · Se llevó a cabo las reuniones programadas del COPASST. · Se llevó a cabo las reuniones programadas trimestralmente del CCL. · Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. · Realización de exámenes médicos ocupacionales. · Adquisición e instalación de elementos de bioseguridad. · Adquisición de elementos de botiquín de primeros auxilios. · Realización de entrenamiento y capacitación a las Brigadas de Emergencias. · Realizar inspecciones de seguridad de EPP en archivo. · Se realizó seguimiento a las actividades planificadas en el programa de estilo de vida saludable. · Se realizó inspección de extintores, botiquín y señalización. · Se realizó fumigación de áreas. · Realización seguimiento a las actividades planificadas en el programa de capacitaciones. · Realización de registro de los exámenes periódicos en el formato de seguimiento, exámenes de ingreso, periódico o retiro. · Realización de registros de ausentismo por razones de salud. Realización del reporte de indicadores de (estructura, proceso y resultado) para verificar el cumplimiento del SG-SST. | _Registro microbiologico del agua. _Listas de asistencia de los examenes médicos ocupacionales- _Informe adquisición e instalación de elementos de bioseguridad. _Adquisición e instalación de elementos de botiquín. _ Cronograma programa estilo de vida saludable. _Formato inspección extintores, botiquín y señalización. _Certificado de fumigación. _ Formato registro de los examenes de periodico en el formato de seguimiento examenes de ingreso, periodico o retiro. _ Registros de ausentismo por razones de salud. _ Registro de reporte de indicadores para verificar el cumplimiento del SG-SST: https://drive.google.com/drive/folders/1fO7EwfBsFjg8zbG-sHQyZRz8Z6DKOwhC https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aUOf_NDjZMIsZJJZ9y9slFrVHjCXdjbX: _TALLER INVESTIGACIÓN _INCENTIVOS OTORGADOS _ANALISIS PUESTOS DE TRABAJO | Validado contra evidencia
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad | Política de Integridad | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realicen la declaración conflictos de interés | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 20% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 13% | 18.57% |  | Se hizo la solicitud a los funcionarios de que diligenciaran la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, a la fecha se cuenta con 12 personas que lo realizaron, los 3 directivos que deben adelantarlo por ley para ser publicado en la página web, más 5 funcionarios de planta y 3 contratistas. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IVz_cVxdYdbwG06_w5Znc4Byww1l9_yi _listado de personas que han diligenciado _correo en el que se le solicita a los funcionarios que deben hacerlo | Validado contra evidencia
|  |  |  | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realizan el curso de transparencia | (# de funcionarios y contratistas que se certifican/ # total de funcionarios y contratistas de la entidad)*100 | 0% | 80% | 20% | 4'0% | 60% | 80% | 80% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 53.93% | 67.42% |  | Se llevó a cabo de forma dirigida el curso de transparencia de la escuela corporativa del sector, este fue realizado los días 14 y 15 de abril, mediante taller virtual liderado por la oficina de planeación, dadas las directrices emitidas por la Rectora. Se contó con la participación de veinticuatro (24) funcionarios de planta, los cuales fueron certificados por el MEN + dos servidores que hicieron el la función pública para un total de veintiseis (26). Para el corte del tercer trimestre se cerró con 5 contratistas participantes. Por su parte, este grupo de valor lo realizó con la misma metodología en septiembre, logrando que participaran en las jornadas y se certificaran un total de diez (10) personas. Se adelantó de forma dirigida el curso de transparencia de la función pública y lo realizaron un total (21) contratistas y para la participación de los funcionarios en los encuentros naranja y deportivo, se apoyaron a un total de 10 funcionarios para que lo culminaron, terminando el balance con catorce (14) funcionarios certificados con el curso de función pública. | Certificaciones de funcionarios y contratistas https://drive.google.com/drive/folders/1b17zaFY2__uhmKla7Nt3Qd0_N9XMeVv_?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1yphkkeiMLtRoQ1DbEq2GXQcSX9I4Gb0R?usp=sharing | Validado contra evidencia
|  | Diseñar e implementar el canal de denuncia |  | Porcentaje de implementación del canal de denuncias | (# de acciones implementadas/# de acciones planeadas)*100 | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | En ejecución | 100% | 100% |  | Se culmina la vigencia con la implementación exitosa del manual RITA: 1. Formulación y aprobación de la política antifraude y antipiratería (acuerdo 019 de 2021) 2. Formulación de la política antisoborno (acuerdo 018 de 2021) 3. Ratificar el compromiso de cumplimiento con lo contemplado en las políticas MIPG de: - Transparencia y acceso a la información pública: dentro de los requerimientos de esta política se hizo toda la gestión para poner al día la página con los nuevos lineamientos de la resolución 1519 de 2020 - Integridad (se viene adelantando desde el mes de marzo actividades de apropiación del código de integridad y se hizo la solicitud a los funcionarios de que diligenciaran la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés) 4. Realizar de forma dirigida el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la función pública, se contó con la participación y certificación de 21 contratistas y 14 funcionarios de planta 5. Implementación del canal de denuncia en la página web y nombramiento del oficial de transparencia. 6. Procedimiento para el manejo de las denuncias de corrupción | https://drive.google.com/drive/folders/1rwGc718IYbmGKeGpfy9Ocv4VhVr9IJ2L | Validado contra evidencia
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | Ejecutado en el semestre anterior | 7 | 100% |  | Mediante las resoluciones 008 y 009 se nombra las dos docentes de tiempo completo nuevas Omaris Perez y Luisa Guerrero, vinculadas como docentes auxiliares. Las mismas fueron asignadas para liderar los programas de atención integral a la primera infancia y turismo sostenible, respectivamente. | https://drive.google.com/drive/folders/12YY4TbV_MdKtXX1-DsJJNloeuJNmBPab | Validado contra evidencia
|  | Capacitar a los docentes en saberes transversales | Talento Humano | Cantidad de docentes capacitados | # de docentes capacitados | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | En ejecución | 17 | 56.67% |  | Bajo el liderazgo del proceso de investigación, se llevó a cabo un taller dirigido a los docentes y miembros del semillero de investigación. Contó con la asistencia de los siete (7) docentes de planta, cuatro (4) y seis (6) docentes ocasionales. | Evidencia de capacitación de investigación: https://drive.google.com/file/d/1Zn-3kuDLXx1jdPWb3wQ45XB-WTXWUtOK/view?usp=sharing | Validado contra evidencia
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir documento estrategico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2021-2031 Aprobado por el Consejo Directivo | # de Informes de seguimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos - Nerieth May | 0 | - |  | 1 | 100% | 0 | Se diseñó la metodología para la formulación del Plan Estratégico 2021 - 2031. En este documento se contemplan 5 etapas para la formulación del Plan, el cual iniciaría desde febrero de 2022, estas son: i. Etapa de preparación: en la cual se van a hacer talleres de sensibilización con los grupos de valor de la institución y se debe hacer la preparación previa de actualizar todos los documentos e información pertinente a la formulación del plan estratégico ii. Etapa de Divergencia: en este segundo momento, se buscará promover el dialogo, la reflexión y la discusión de los diferentes grupos de valor acerca del futuro del INFOTEP. Todo esto, a través de mecanismos apropiados, que permitan establecer la visión colectiva acerca de la institución y definir “¿Qué se quiere llegar a ser?”. iii. Etapa de Emergencia: en la tercera etapa, el propósito se centra en la reflexión de las ideas y la emergencia de una idea compartida del futuro institucional. En esta etapa se desarrollarán dos etapas: a) Primera Fase: Propuestas de ajustes al PEI b) Segunda Fase: Construcción del nuevo PEI iv. Etapa De Convergencia: Construcción Colectiva Del Plan Estratégico Institucional 2021-2031: La última etapa, se ejecutará en cuatro (4) fases: a) Primera Fase: Mesas de trabajo por lineamiento estratégico b) Segunda Fase: Construcción de las políticas, estrategias, programas y metas. c) Tercera Fase: Consolidación del plan estratégico. d) Cuarta Fase: Socialización y retroalimentación. v. Etapa de aprobación y socialización: cuando el Plan Estratégico Institucional 2021-2031 del INFOTEP sea aprobado por el consejo directivo, se realizará un evento único de presentación y socialización del mismo, e cual fue construido y logrado de manera colectiva. La rectoría junto a la Oficina de Planeación, serán los encargados de liderar esta etapa final. | https://drive.google.com/drive/folders/14xZwWBEkfRXrfIyTuQz56N9GWfIf8MDS | Validado contra evidencia
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2021-2031 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos - Nerieth May | 0
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Buena practica implementada | # de buenas practicas implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | - | En ejecución | 0 | 0% | 0 | Si bien no se documentó una buena práctica, como lo plantea la meta, la institución reportó una ejecución presupuestal con corte 31 de diciembre del 79%de recursos comprometidos para la vigencia 2021, de los cuales se obligaron y pagaron el 96%. Pudiendo tomarse este resultado como una buena práctica para el 2022 y generar el compromiso de documentarlo.
|  | Implementar acciones para la mejora en la medición de satisfacción del cliente a nivel institucional | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en el desempeño de la institución en la medición de satisfacción al cliente realizada | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | 20% | 40% | 0 | 40% | 40% | 40% | 40% | Coordinación de Calidad - Lady Malagon | 0 | INVERSIÓN |  |  | 0% | 0 |  |  | Pendiente el reporte e informe por parte de la líder de calidad
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - |  | 1 | 100% | 0 | Se aplicó la racionalización de trámite de acuerdo a lo comprometido en el plan anticorrupción y lo registrado en la plataforma SUIT: Trámite racionalizado: Inscripción aspirantes a programas de pregrados Tipo de racionalización: administrativa, reducción de pasos Mejora implementada: El ciudadano con esta mejora se evitará el tener que acercarse dos veces a la entidad; (una vez para reclamar el formulario y otra para entregarlo junto con los soportes) y lo hará una única vez, lo cual le disminuirá pasos y costos para realizar el trámite. Igualmente se reducen la cantidad de días para la ejecución del trámite, pasa de 15 a 10 días. | https://drive.google.com/file/d/1vwS8SDOG-vLKh-s8jjU9ZWt_QVELK-6t/view?usp=sharing | Validado contra evidencia
|  | Diseñar con la participación de los egresados una estrategia de vinculación de los mismos con el INFOTEP | Participación Ciudadana | Espacios de participación ciudadana institucional | # número de espacios de participación generados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  |  | 1 | 100% | 0 | El 27 de diciembre se llevó el ejericio con la participación de 30 egresados, los cuales, mediante el taller desarrollado, reportaron como quieren que la institución los vincule. |  | Pendiente el cargue de la evidencia en el drive
|  | Diseñar con la participación de los estudiantes el plan de acceso, permanencia y graduación |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  |  |  | 1 | 100% | 0 | Se realizó el ejercicio de participación ciudadana con los estudiantes para escuchar su opinión con respecto a la política y el reglamento de Bienestar Institucional, con el propósito de rescatar ideas y opiniones que permitirán la construcción y actualización del nuevo plan de acceso, permanencia y graduación. La actividad consistió en la presentación de los documentos antes mencionados por medio de un mural, de forma que los estudiantes expresaran sus ideas y opiniones al respecto y usar este insumo tanto para la construcción del nuevo plan de acceso permanencia y graduación, como para los documentos de política y reglamento. | Evidencia fotográfica: https://drive.google.com/drive/folders/1kJeDCysYamG3dpmMvyX_lJoHK6LUfFrL | Validado contra evidencia
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planeacion- Nerieth May | 0 | - |  | 2 | 100% | 0 | EL 17 de diciembre se llevó a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la institución. En este ejercicio participativo se presentaron los avances en la gestión institucional, los cuales presentaron un balance favorable respecto a la gestión misional, sobre la cual se hizo énfasis. Este espacio se desarrolló de forma presencial y virtual (Facebook live y Google Meets), garantizando llegar a todos los grupos de valor. La audiencia anterior se llevó a cabo el 27 de mayo de la anualidad. | Transmisión por Facebook | Validado contra evidencia
|  | Fortalecer la relacion del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologias de Informacion y la adopcion e implementacion de los lineamientos establecidos en la Politica de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementacion de la Politica de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Gestion Tecnologica de la Informacion y de las Comunicaciones - G-TICs - Jordy Escalona | 280000000 | Nación - inversión |  | 50% | 100% | 237194368 | Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI: Se ha realizado las siguientes actividades con base a la ruta tecnológica del INFOTEP y mejoramiento de las rupturas tecnológicas: 1. Fortalecimiento Tecnológico, articulación de TI con los demás procesos misionales y de apoyo de INFOTEP. 2. Rediseño de la Infraestructura Tecnológica. 3. Creación del Modelo de Arquitectura Empresarial. 4. Levantamiento de evidencias para el cumplimiento de la Condicion 6 - Condiciones Insitucionales / Infraestructura Fisica y Tecnologica. 5. Reformulacion del Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion. 6. Mejoras en el FURAG. | https://drive.google.com/drive/folders/1sU1cDsEIig6lRVXt29NtTeQ2BdiW9iIv?usp=sharing / https://drive.google.com/drive/folders/1sU1cDsEIig6lRVXt29NtTeQ2BdiW9iIv | Validado contra evidencia
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de informacion de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementacion del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Lider de TI, Chief Information Security Oficer (CISO) - Jhonathan Marin |  |  |  | 50% | 100% | 42805632 | Plan de tratamiento de riesgos: Se logro cumplir con plan de tratamiento de los riesgos de seguridad digital donde se identificaron los activos de información y su criticidad para evaluar los riesgos a los cuales se encontraban expuestos y proceder a levantarle los controles respectivos que nos permitieran minimizar el riesgo. Plan de seguridad y privacidad de la información: Se logro cumplir con el plan de seguridad de la información propuesto para este año realizando un diagnóstico con la herramienta entregada por MinTIC para evaluar la seguridad,se actualizó la política de seguridad digital, se actualizaron los procedimientos de seguridad, se actualizó el inventario de activos de información, se identificaron los riesgos y se implementaron controles que nos permiten mitigarlos | https://drive.google.com/drive/folders/1L5zI1SYmo6aX495ES2YeWu_9eh7BvVNq?usp=sharing | Validado contra evidencia
|  | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento de indicadores | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Diseño de bateria de indicadores | # de bateria de indicadores diseñados | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - |  | 1 | 100% | 0 | La batería de indicadores del INFOTEP se diseñó y consolidó con la recopilación de los indicadores de seguimiento a los instrumentos de planificación institucional, recopila todas las: Políticas (misionales, institucionales y sectoriales). Planes (sectoriales, misionales e institucionales) De forma que se pueda hacer la adecuada medición del avance de la gestión institucional. Este instrumento recopila los indicadores de un total de: 31 políticas (8 misionales, 18 de MIPG, 5 institucionales) 5 Planes (1 sectorial, 1 misionales, 3 institucionales) 0 programas (a la fecha la institución no tiene consolidado programas)
|  |  |  | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | 50% | 60% | 15% | 30% | 45 | 60% | 60% | Todos los Líderes de Procesos - Nerieth May | 0 | - |  |  | 0% | 0 | Una vez cerrada la medición del avance en la implementación de los planes y políticas institucionales y sectoriales se concluye que: el INFOTEP San Andrés tiene un porcentaje de cumplimiento de metas del 78% de las acciones planteadas en los planes MIPG para el tercer trimestre. El plan de acción en el componente institucional tiene un avance de 232% y el misional avanzó en un 101%, de acuerdo a lo planeado para la vigencia, lo anterior teniendo en cuenta que hay metas que superan lo programado, arrastrando el resultado general. Remitirse a las matrices de seguimiento, para ver los indicadores con rezago, los que están con el avance acorde a la planeación y los que sobrepasaron la meta planeada. |  | PENDIENTE QUE REPORTEN LAS METAS QUE FALTAN PARA SACAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FINAL
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | 79 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - |  | 86.6 | 96.22% | 0 | El puntaje para Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue de 86.6 desglosado de la siguiente manera: Divulgación proactiva de la información: 83,5 Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía: 69,9 Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento: 77,1 Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados: 93,5 Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública: 93,8 Gestión documental para el acceso a la información pública implementada: 73,2 Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados: 66,2
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | 25% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 95653000 | Nación - inversión |  | 46.67% | 93.33% | 90870660 | PINAR: 1. Formulación y aprobación Sistema integrado de conservación 2. Formulación y aprobación del programa específico de documentos esenciales. PGD: 1. Adquisición e implementación del aplicativo SAC para la automatización del servicio de correspondencia 2. Definición de las funciones archivísticas del comité institucional de gestión y desempeño 3. Formulación y aprobación de la política de uso y consumo de papel 4. Estructuración y aprobación de los procedimientos correspondientes a las ocho (8) operaciones de la gestión documental (planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición final, valoración y preservación a largo plazo. Incluyendo uno destinado a la formulación, aprobación, implementación y ajuste de los instrumentos archivísticos de planeación, PINAR y PGD Se realiza contratación del profesional restaurador en bienes y muebles para la formulación SIC, donde se presenta ante el CIGD EL 13 de diciembre de 2021 y este fue aprobado en dicha sesión. . Se contrata un profesional en Gestión Documental para la formulación del Programa específico de documentos esenciales, es presentado ante el CIGD EL 13 de diciembre de 2021 y este se aprueba en esta sesión. Se realiza solicitud ante el ministerio de Educación Nacional para las adquisición del Aplicativo SAC, ya se encuentra en completa implementación en toda la institución. A través de acto administrativo (resolución) se Define de las funciones archivísticas del comité institucional de gestión y desempeño. Se contrata un profesional en Gestión Documental para la elaboración de la política de uso y consumo de papel, se presenta ante el CIGD el 13 de diciembre de 2021 y esta se aprueba en esta sesión. Estructuración y aprobación de los procedimientos correspondientes a las ocho (8) operaciones de la gestión documental (planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición final, valoración y preservación a largo plazo. Incluyendo uno destinado a la formulación, aprobación, implementación y ajuste de los instrumentos archivísticos de planeación, PINAR y PGD, se envían al área de Sistema Integrado de Gestión para su parametrización. | https://drive.google.com/drive/folders/1VIBNoCKmjbswMf6dJmaCdhmHsUS9qPGR | Validado contra evidencia
|  | Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística | Gestión Estadistica | Procedimiento implementado | Número de procedimientos implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | Nación - inversión |  | 100% | 100% | 0 | El 2021 cierra con el siguiente balance, en cuanto a la implementación de la política de gestión de la información estadística y su respectivo: 1. Tanto la política como su plan de trabajo fueron aprobados mediante acuerdo 022 del 31 de julio de 2020. El plan de acción de la política estipula que las acciones a ejecutarse para la puesta en marcha de la política son: 2. Que se formule el plan de acción de la política, liderado por la oficina de planeación 3. Que se inicie el proceso de anonimizarían de bases de datos con la oficina de sistemas como responsable. Para llevar a feliz término este paso, se identifica por parte del líder de sistemas, que hay unas bases de datos publicadas en la página web que deben ser quitadas, ya que no cumplen con requerimientos de protección de datos, lo cual se realiza. Se informa a los productores de información estadística que se diseñará un plan de trabajo para el 2022 ya que para la anonimización de la información se debe diseñar un procedimiento, el cual debe implementarse en todas las áreas ya que para llevarse a cabo este paso debe haber un diagnóstico total de la situación de la información generada por la institución. Igualmente, la institución inició planeó para el 2022 apropiar buenas prácticas de gestión estadística para mejorar la calidad de la información que se produce, puesta la mayor parte requiere un mejor tratamiento. | Política de gestión estadística: https://infotepsai.edu.co/infotep/normatividad/acuerdos/acuerdos-2020/133-acuerdo-022-poltica-gestin-estadstica/file DIAGNÓSTICO DE BASES DE DATOS EXISTENTES: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CB26kzSvygqG203CYzk3R89re5vmLxXb/edit?usp=sharing&ouid=105569337943995573004&rtpof=true&sd=true | Validado contra evidencia
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Documentar una buena práctica de gestión del conocimiento | Número de buenas prácticas documentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Investigación con todos los líderes de procesos - Ian David Criollo | 36000000 | Nación - inversión |  | 1 | 100% | 35367231 | Participación en el II Encuentro Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación de como mitigar o evitar la fuga del conocimiento. Aprobada y Firmada RESOLUCIÓN No. 151 de 2021 14 de octubre del 2021, el cual crea la conformación del grupo de gestión del conocimiento e innovación de INFOTEP. Realización del Curso de Investigación, Innovación regional y desarrollo en competencias en los procesos de calidad. Participación en la Conferencia de “¿Sabes cómo innovar desde el Desing Thinking?” dictada por Ministerio de educación el día 15/10/2021. Participación en el II Simposio internacional de innovación y emprendimiento de IES CINOC el 10/11/2021. Participación en el III Encuentro de equipo transversal de gestión del conocimiento y la innovación tema que se trató “Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia” Se participo como exponente en el cierre de semana de extensión e investigación, con actividades de co-creación. | 1.) Registro fotográfico del II Encuentro Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación de como mitigar o evitar la fuga del conocimiento. 2.) Pantallazo de numero de Resolución No. 151 y Firma de la rectora 3.) Evidencias del curso de Investigación, Innovación regional y desarrollo en competencias en los procesos de calidad que se realizo de manera presencial y virtual 4.) Certificado de asistencia y evidencia fotográfica de conferencia de “¿Sabes cómo innovar desde el Desing Thinking?” dictada por Ministerio de educación 5.) Certificado de asistencia y evidencia fotográfica de II Simposio internacional de innovación y emprendimiento de IES CINOC 6.) Registro fotográfico del III Encuentro de equipo transversal de gestión del conocimiento y la innovación tema que se trató “Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia” 7.) Evidencia Fotográficas en el cierre de semana de extensión e investigación Enlace de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1plrDFRQ9xBH1dg8Ru41GXupAsLvLImem | Validado contra evidencia
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG. | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | 80.4 | 85 | 80.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | Todos los procesos - Nerieth May | 121905730 | Nación - inversión | Ejecutado en el semestre anterior | 90.4 | 106.4% | 102095029 | La institución tuvo una importante mejora en el índice medición del desempeño -FURAG 2020- con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, pasando de 80.4 a 90.4 puntos un 112,4% de mejoramiento. El ranking quedó como se relaciona: 8 políticas con puntajes iguales o superiores a los 90 puntos: 1. Gestión del conocimiento: 98.8 2. Control interno: 97.7 3. Participación ciudadana en la gestión pública: 96.5 4. Talento humano: 96.1 5. Planeación institucional: 94.6 6. Gestión estadística: 91.9 7. Integridad: 90.3 8. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos: 90 7 políticas con puntajes entre los 80 – 89 puntos: 1. Seguridad digital: 88 2. Defensa jurídica: 87.7 3. Servicio al ciudadano: 87.1 4. Racionalización de trámites: 87 5. Transparencia y acceso a la información pública: 86.7 6. Seguimiento y evaluación al desempeño: 85.3 7. Gobierno digital: 84.9 2 políticas por debajo de los 80 puntos: 1. Gestión documental: 76.3 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto: 68.8 Con base en este resultado, se decide que el plan de intervención de políticas MIPG se va a formular con el fin de mejorar el desempeño de las tres políticas que quedaron por debajo de los 85 puntos, más la política de servicio al ciudadano, ya que tenemos importantes rezagos en la misma, aún cuando se mejoró el índice con respecto al 2019. | Resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional (FURAG 2020): https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59 | Validado contra evidencia
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | Estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | # estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | - | Por ejecutar | 2 | 100% | 0 | Se logra la aprobación de la politica de prevención del daño antijuridico por parte de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado para las vigencias 2022 - 2023. Igualmente, bajo el marco de esta política, se implementa la señalización inclusiva, con la instalación exitosa de un total de 135 carteles de sañalización en español, kriol y braille. | https://drive.google.com/drive/folders/1IKe9RC2nJbokhqBFDTqhiagxzM_LYXW4 | Validado contra evidencia
|  |  | Mejora Nomartiva | Documento recopilatorio de la normatividad del Infotep publicado | # de documentos recopilatorios de la normatividad del Infotep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | - | Por ejecutar | 0 | 0% | 0 | Todos los documentos (Acuerdo, Resoluciones) emitidos por el consejo directivo y de la entidad se encuentran publicados en la pagina web, queda como tarea pendiente consolidar el normograma institucional, de acuerdo con el plan de acción de la política.
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autoregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autoregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 85% | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 85% | Control Interno y Planeación - Andres Avelino Mesa | 0 | - | En ejecución |  | 0% | 0 | Se cuenta con la propuesta - estamos en proceso de revision por el equipo de apoyo en comunicaciones y diseño - para establecer los canales de divulgacion. se va a trabajar el ultimo trimestre- para lograr hacer la campaña y seguidamente la evaluacion y facilitar la interiorizacion |  | PENDIENTE EL REPORTE POR PARTE DE CONTROL INTERNO
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Dotar y adecuar lainfraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo |  | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 182431396 | Nación - inversión |  | 100 | 100% | 432672453 | Se suscribieron contratos para el mantemiento y adecuación espacios para el mejoramiento de la infraestructura física de la entidad y para el mantenimiento, adecuación, mejoramiento del sistema eléctrico de mediana y baja tensión, tableros de circuitos en pisos, mediciones circuitos y ramales, planta eléctrica y subestación eléctrica (2.600 mts2 de pintura, 50 mts de resane, 17 ml de reconstrucción viga en concreto, 68.10 ml de baranda) |  | PENDIENTE EL ENVÍO DE EVIDENCIAS POR PARTE DE LA VICERRECTORÍA (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
|  | Ejecutar las actividades contempladas en el plan de mantenimiento de la institución |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 80% | 10% | 30% | 60% | 100% | 80% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries |  |  | Por ejecutar | 73% | 91.25%
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del Infotep | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público / planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios | 6% | 15% | 7.5% | 7.5% | 15% | 15% | 15% | Rectoría y Vicerrectoría Académica - Silvia Montoya | 0 | - |  |  | 0% | 0 |  |  | PENDIENTE EL REPORTE POR PARTE DE CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS PROPIOS
[13 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 880990126 |  |  |  | 75.19% | 1098363119

## Hoja1 (hidden)
Ejecutado en el semestre anterior
En ejecución
Por ejecutar