## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [14 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE |  |  |  |  | OBSERVACIONES PLANEACION
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS 2021 | TIPO Y FUENTE DE RECURSOS | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS
[7 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | 245 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 |  | 935 | 305.6% | 0 | Se incrementó en un 306% el numero de estudiantes matriculados para el periodo 2021-1 | Registro de matriculados en SNIES
|  | Diseñar una (1) estrategia pertinente de articulación de la educación superior con la media | Documento de planeación de estrategia de articulación de la educación superior con media | # de documentos de estrategia de articulación de la educación superior con la media formulado y aprobado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica - Coordinación Extensión: Julliet Orozco | 0 |  |  | 0%
| Incrementar la apropiación de uso de recursos biliográficos a nivel institucional | Implementar acciones para la mejora en la prestación del servicio de la bibilioteca | Porcentaje de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca | (# de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca/# de usuarios de la biblioteca)*100 | 20% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica: Biblioteca - Zoraida Vanegas | 63000000 | Funcionamiento | 5% | 8.333% | 0 | Con el proposito de cumplir la meta planteada en el plan de accón, se inició con el diseño de la encuesta de satisfacción del servicio de Biblioteca, para calificar los servicios bibliotecarios, se envió a la coordinación del Sistema Integrado de Gestión para su parametrización e iniciar con su respectiva aplicación. | Diseño de encuesta de satisfacción de servicios de la biblioteca: https://drive.google.com/drive/folders/11Da_B_GAZTHMsmbHo4K6Ko1jDrBQXCL6
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución la articulación | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | - | 1 | 100% | 0 | Se firmó el Convenio con el objeto de Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, operativos y financieros entre el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (FNGRD) y EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - SAN ANDRÉS ISLA (INFOTEP) para dar continuidad al fortalecimiento de la apropiación social en tecnología e innovación en maricultura a través de la implementación de estrategias de formación y socialización dirigido a pescadores y comunidad de las islas de Providencia y Santa Catalina. | Convenio con el FNGRD: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA
Redifinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Implementar la hoja de ruta para el proceso de redefinición de la institución | Porcentaje de implementación de la hoja de ruta de redefinición institucional | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0 | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 100000000 | Nación - inversión | 50% | 100% | 0 | A la fecha del corte del primer trimestre se encontrabann en revisión los reglamentos de Extension, Bienestar e Investigacion. Estatuto Profesoral y Reglamento Estudiantil. | Documentos con los reglamentos de Extension, Bienestar e Investigacion. Estatuto Profesoral y Reglamento Estudiantil: https://drive.google.com/drive/folders/1ug3NZC1Lh2QicgeGvokcWaYBJluqqKqC
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas | Número de personas formadas en Inglés o Kriol | # de personas formados | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | Centro de Lenguas- EMELINO O´NEILL | 110000000 | Nación - inversión | 26 | 52% | 3749089 | Se contrató a un profesor especializado en el idioma creole para impartir clases en el primer semestre del año. Por otro lado, se apoyó al ICFES en la traducción al Kriol de su protocolo atención en lenguas nativas. | Documento con la traducción del protocolo del ICFES: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA Pendiente el listado de asistencia o cualquier otra evidencia que de cuenta que se tuvieron los 26 estudiantes en el curso de idioma
|  |  | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés alto | 0 | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | Centro de Lenguas- EMELINO O´NEILL |  |  | 5% | 25% |  | Se contrató a una profesora para la formación del idioma inglés a los funcionarios de planta. Se realizó un placement test y se iniciaron los cursos de formación para los funcionarios que quedaron en nivel básico e intermedio, para un total de 27 servidores públicos beneficiándose | Pendiente cargar la evidencia DE LAS CLASES al drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA | Se retira el valor ejecutado reportado en ester rubro porque el pago se hizo en abril, se carga en la ejecución del 2do trimestre: $1.288.200
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el Infotep | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 60000000 | Nación - inversión | 13% | 26% | 1.297.500 | Se realizó la vinculación del contratista encagado de implementar la política de internacionalización; se pagó de la Membresía a la Red Colombiana para la internacionalización de la educación superior RCI. | Contrato de la profesional de internacionalización y pago de la membresía RCI: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA
|  | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  | 10% | 25% | 0 | Se desarrolló el Conversatorio virtual en alianza con el Banco de la Republica denominado "Lenguas Hermanas" con docentes de Costa Rica y Guadalupe en el marco de la celebración del día de la lengua materna; Se realizó la socialización de esta actividad de Lenguas Hermanas en la 1a Reunión virtual de RCI nodo caribe el día 21 de febrero de 2021. | Evidencia actividades de lenguas hermanas: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA
|  |  | % de cumplimiento en la Movilidad nacional e internacional | (# de acciones desarrolladas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  | 10% | 25% | 0 | Se hizo la sustentación del proyecto "Hacia la transformación de las prácticas pedagógicas desde el enfoque de la educación intercultural en instituciones de educación superior de Colombia y México" en la Convocatoria “Reconfigurando la Educación Internacional” ASCUN-RCI-ICETEX Eje temático 3: Transformación de la Enseñanza, el Aprendizaje y la Evaluación en alianza con el Politecnico de Costa, Fundación Universitaria Uninavarra y la Universidad Autonoma de Tamaulipas en Mexico con el fin de generar MOVILIDAD VIRTUAL | Evidencia convocatoria de modalidad virtual: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA
Extensión y proyección social | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del infotep, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias definidas | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 165000000 | Nación - inversión | 13% | 26% | 9305000 | Pago membresía RED TTU; Desarrollo de cursos de educación continua; Inicio de etapa precontractual para la compra de equipos para el programa de cultivos marinocosteros. | Pago de membresía a la RED TTU: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA
|  | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de actividades implementadas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 80% | 90% | 10% | 30% | 60% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 50000000 | Nación - inversión | 10% | 11.11% | 3749089 | Se contrató al profesional para la gestión de la proyección social del INFOTEP, mediante su gestión se lograron adelantar las siguientes acciones: 1. Elaboración de formato de proyecto de acciones sociales 2. Diseño de Cronograma de actividades de Proyección Social 3. Reunión con Defensor del Pueblo Regional con el objetivo de gestionar convenio que permita fortalecer las relaciones del sector público, enfocados en la formación y el desempeño profesional de los estudiantes INFOTEP, lo cual a la vez sirvió para adquirir información y conocimiento sobre dicha entidad. 4. Reunión Virtual con equipo de trabajo de INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR para establecer cronograma de actividades conjuntas; 5. Reunión con profesores de los programas de turismo, contabilidad, procesos administrativos para avanzar en la formulación proyectos comunitarios. | Contrato de la profesional de proyección social: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA
|  | Medir la satisfacción de los beneficiarios de actividades de proyección social | Porcentaje de beneficiarios que califican las acciones de proyección social que califican con un 80% o más de satisfacción las actividades de proyección social | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  | 0% | 0% | 0 | En el primer trimestre no se aplicaron pruebas de satisfacción a los programas de extensión, por cuanto los cursos no habían terminado a la fecha del corte del primer trimestre. En el próximo reporte de seguimiento se espera reportar avances al respecto.
| Atender las necesidades de los egresados | Diseñar e implementar con los egresados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias diseñadas | (# de egresados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 29400000 |  | 10% | 25% | 0 | Inicio de etapa precontractual y elaboración del estudio previo para la prestación de servicios de la Estrategia carnetización a los egresados | Estudios previos para la carnetización de los egresados: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA
|  |  | Porcentaje de egresados que participan de las estrategias | # de egresados que participaron en las estrategias/ # total de egresados caracterizados)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  | Nación - inversión | 10% | 25% | 0 | Entrega de Kits a 30 egresados de la Institución; | Pendiente la evidencia de la entrega de los kits a egresados: https://drive.google.com/drive/folders/1Cz3C9JAk6VwOoMumC0x1zEy5j50ULHhA
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se graduan del INFOTEP | Desarrollar las actividades del Plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de actividades ejecudaras | (# de acciones del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas / # de acciones de plan de acceso, permanencia y graduación planeados)*100 | 80% | 90% | 23% | 45% | 68% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadys Baena | 701452756 | Nación - inversión | 20% | 22.22% | 0 | Se esta evaluando el Plan de acceso, permanencia y graduación institucional con vigencia al 2019. | Evidencias evaluación del plan de acceso, permanencia y graduación: https://drive.google.com/drive/folders/1gD9iIOivxm38IcMbGBY2Xm0in9iQ9n6K
|  | Actualizar el plan de acceso permanencia y graduación de la institución | Documento de Acceso, Permanencia y Graduación Actualizado | # de documento actualizado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  | 0 | 0% | 0 | No se proyectaron avances para el primer trimestre del año.
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula tranversal | Número de beneficiarios | 0 | 90 | 0 | 30 | 90 | 90 | 90 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  | 20% | 0.2222% |  | Se adelantó el contrato por prestacion de servicios de entrenamiento para las pruebas T y T de los estudiantes. |  | Se retiran los $ 29.992.712que se reprotaron como ejecutados, por a 31 de marzo, bienestar no tenía ejecución de inversión
| Disminuir la deserción estudiantil | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes que desiertan de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la deserción con respecto a la vigencia anterior | (# de estudiantes que desieratan en la vigencia t/# de estudiantes desietan en la vigencia t-1)*100 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadys Baena y Jamina Henry |  |  | 25% | 125% |  | Se adelantaron las acciones con el fin de: 1. Realizar la contratación de profesionales para: a. Desarrollar acciones que promuevan la práctica deportiva b. Realizar acciones de promoción y prevención en salud c. Profesional en psicología para llevar a cabo las actividades: - Seguimiento a estudiantes, reporte de información al aplicativo SPADIES y estrategias contempladas en el documento de acceso, permanencia y graduación. - Realización de las intervenciones individuales y grupales y desarrollar las actividades del componente de desarrollo humano 2. Entregar incentivos a los estudiantes (Kit de Bioseguridad) 3. Realizar el préstamo de 100 Computadores portátiles como herramienta para el cumplimiento de los estudiantes con sus labores académicas. |  | Se retiran los $ 127.666.431 que se reprotaron como ejecutados, por a 31 de marzo, bienestar no tenía ejecución de inversión
| Formular e Implementar una estrategia institucional de inclusión | Realizar acciones para el diseño y puesta en marcha de la estrategia institucional de inclusión | Porcentaje de acciones implementadas | (# de acciones implementadas/ # de acciones programadas) * 100 | 5% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadys Baena | 40000000 | Nación - inversión | 0% | 0% | 0% |  |  | No presenta reporte de información a 20 de abril
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo y semillero de investigación de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos o semillero de investigación | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 170000000 | Nación - inversión | 10% | 10% | $6.574.028 | Para el corte del primer trimestre se adelantaron las acciones que se listan a continuación: 1. Contratación de asesor en categorización de grupos de investigación, 2. Contratación de un apoyo Investigación, 3. Seguimiento al proceso de ejecución de Proyecto "Laboratorio de Innovación Turística" asignación de usuarios y capacitación. 4. Presentación de Propuesta "Implementación De Soluciones Para El Aprovechamiento De Oportunidades De Ahorro De Electricidad Y Fuentes No Convencionales De Energía Para El Desarrollo Del Turismo Sostenible En El Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina "Alianza Infotep- ITSA-CUC” Convocatoria: 011-2020 Mecanismo1- Conv3a. Fortalecimiento Capacidades Institucionales-Investigación IES Públicas. 5. Presentación de Propuesta "Evaluación del potencial de aprovechamiento del material remanente del proceso de incineración de RSU utilizado en la producción de electricidad en la isla de San Andrés para el desarrollo de nuevos productos" Ejecutor EDDAS alianza INFOTEP y otras entidades locales y nacionales, Convocatoria: 012-2020 Mecanismo2-. Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR para la atención de retos de desarrollo territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el contexto de la recuperación de la situación de desastre. 6. Presentación de Propuesta Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres, a partir de la generación de conocimiento e innovación social para incrementar la capacidad de respuesta comunitaria, natural y económica del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ejecutor UNAL Aliado INFOTEP. Convocatoria: 012-2020 Mecanismo2-. Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR para la atención de retos de desarrollo territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el contexto de la recuperación de la situación de desastre. 7. En construcción "Reglamento para la Financiación de Proyectos de Investigación de Docentes Investigadores del INFOTEP. | https://drive.google.com/drive/folders/1_JdxT_dxjcAwpiBeRqwiOpzWfY90ozS9 | Se retiran los $18.039.167 que se reprotaron como ejecutados a 31 de marzo, bY auqe la ejecución de investigación conc prte de primer trimestre fue de $6.574.028
|  | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigacion institucional | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 4 | 33.33% |  | En el primer trimestre de la vigencia se cuenta con 4 participantes en el semillero de investigación y se adelantaron las gestiones para: 1. Contratación de Asesor Semilleros de Investigación. 2. Socialización en aulas sobre convocatoria para inscripción de nuevos estudiantes en el semillero de investigación de la institución. 3. Actualización de documento Manual de semillero de investigación INFOTEP. 4. Articulación con extensión para apoyo en realización de nuevos proyectos. | https://drive.google.com/drive/folders/1_JdxT_dxjcAwpiBeRqwiOpzWfY90ozS9
|  | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | porcentaje de personas capacitaciones entregadas a los miembros | # de capacitaciones entregadas a los miembros del grupo y semillero de investigación | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 |  | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 1 | 100% |  | Respecto a este meta se realizaron las acciones listadas: 1. Capacitación a miembros del grupo de Investigación en “Nuevo Modelo de Convocatorias MinCiencias” impartida por la Asesora Sandra Moreno. 2. Inicio Capacitación TALLER TEÓRICO PRÁCTICO EN LA PREPARACIÓN, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL INICIO DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON RECURSOS DE FCTEI – SGR. - Asesora Martha Franco. 3. Inicio de etapa precontractual y elaboración del estudio previo para la prestación de servicios Taller Formulación de Proyectos. | https://drive.google.com/drive/folders/1_JdxT_dxjcAwpiBeRqwiOpzWfY90ozS9
Emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Presentar ante la alta dirección los protocolos para los incentivos en la política de emprendimiento | Documento de aprobación | # de documentos aprobados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 65000000 | Nación - inversión | 20% | 20% | 3749089 | 1). Contratación de Asesor de emprendimiento 2). Realización de Borrador convenio entre el INFOTEP y Cámara de Comercio, enmarcados hacia la financiación de iniciativas empresariales como acciones en la implementación de la política de emprendimiento. | Verificar con el líder si tuvo ejecución presupuestal
|  | Implementar las acciones de la política de emprendimiento conducientes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Emprendimientos de la de los estudiantes y docentes de la institución financiados | # de iniciativas financiadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  | Nación - inversión | 10% | 10% |  | 1). Asistencia a reunión entre INFOTEP SAI y INFOTEP San Juan para la articulación de acciones de emprendimiento. 2). Asistencia a reuniones con el área de extensión para la programación de las actividades para realizar la identificación de iniciativas empresariales | Verificar con el líder si tuvo ejecución presupuestal
|  |  | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de mprendimiento planeadad)*100 | 0 | 40 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  |  | 10% | 25% |  | 1). Contratación de Asesor de emprendimiento 2). Participación como Aliado técnico en la estrategia creada por Min Ciencias, Cámara de Comercio y Confecamaras, denominada COLINNOVA para el fomento de la inclusión de la CTI en el sector productivo. LANDIVERS MULTISERVICES Y CIA SAS, MISS FRANCIAS HOME Y BLUE INDIGO FOUNDATION, son las empresas de la región vinculadas a la alianza. Emprendimiento. 3). Participación dentro de la red regional de emprendimiento para la construcción de estrategias de fomento del emprendimiento hacia la comunidad. | Verificar con el líder si tuvo ejecución presupuestal
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de apropiación del modelo de autoevaluación | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | 40% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 45000000 | Nación - inversión | 0 | 0% | 0 | No se presentaron avances en el primer trimestre del año.
[12 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 1598852756 |  | Porcentaje de avance de la ejecución de indicadores: TRIMESTRE 1 | 40.73% | 20552267 | Ejecución presupuestal a 31-mar-2021
[17 empty] | 1.285% | Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal: TRIMESTRE 1

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [15 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA MIPG O INSTITUCIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2021 |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS
[8 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | VALOR 2021 | TIPO DE RECURSO
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 30% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 165000000 | Nación - inversión | 17.5% | 35% | 8309167 | Para dar cumplimiento a las metas planteadas 1. Aplicación encuesta de clima organizacional 2. Las capacitaciones fueron ejecutadas en el tiempo establecido 3. Se otorgan los incentivos descritos en el plan y se programan con antelación 4. 2 docentes a planta de personal en febrero de 2021 5. Se inició el proceso en febrero de 2021 para la ejecución del concurso para la provisión de cargos de carrera administrativa con la CNSC. El calendario y la publicidad del concurso se publicaron en la página. | Informe de clima organizacional 2021. Certificado de cursos de MIPG y función Pública y listado de asistencia del diplomado en docencia universitaria. Resoluciones 008 y 009, mediante las cuales se nombran dos docentes en provisionalidad. Publicación en la página web del concurso de la CNSC: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12YY4TbV_MdKtXX1-DsJJNloeuJNmBPab
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 73% | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | 85% | Jefe de Talento Humano - Líder de SST - Jhinezhka Davis |  |  | 16% | 18.82% |  | En el primer trimestre se avanzó en los siguientes puntos: · Inicio de la actualización de la Matriz de peligros, y valoración de los riesgos. · Identificación y formulación de las necesidades de capacitación, inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. · Actualización el programa de inspección. · Documentación de la asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requerida para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. · Asistencia reunión del COPASST. · Realización capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. · Asistencia a la reunión del Comité de Convivencia Laboral. · Realización de inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios. · Actualización del programa de estilo de vida saludable. · Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. · Realización del protocolo INFOFIT y enviado para proceso de aprobación | https://drive.google.com/drive/folders/14sa11TkSfNTJM4y0BSUQyEvYHFfzVcwi?usp=sharing
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad | Política de Integridad | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realicen la declaración conflictos de interés | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 20% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 5.634% | 8.048% |  | Al corte del primer trimestre se reportaron las declaraciones de conflicto de interés de los dos vicerrectores y la rectora, los cuales en cumplimiento de los requerimientos de los publicables a 31 de enero de acuerdo a la ley 1712, se hizo dentro de los tiempos de la norma y se colgaron en la página web. De la misma forma, el funcionario del área de planeación realizó el diligenciamiento respectivo. Se envió el correo con recordatorio a todos los funcionarios para que lo realicen. | https://infotepsai.edu.co/index.php/transparencia/item/387
|  |  |  | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realizan el curso de transparencia | (# de funcionarios y contratistas que se certifican/ # total de funcionarios y contratistas de la entidad)*100 | 0% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 2.817% | 3.521% |  | Con corte 31 de marzo dos (2) funcionarios de planta realizaron el curso de integridad de la función pública. Los demás servidores públicos y contratistas lo realizarán en abril (funcionarios) y junio (contratistas), de acuerdo al cronograma propuesto por la oficina de planeación. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rsDrxGDieO-Zy8rR-xNJxeXtrBMTq1OW
|  | Diseñar e implementar el canal de denuncia |  | Porcentaje de implementación del canal de denuncias | (# de acciones implementadas/# de acciones planeadas)*100 | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 25% | 25% |  | En lo concerniente a la implementación del canal de denuncia, en el INFOTEP se llevaron a cabo las acciones pertinentes para: 1. Nombrar el oficial de transparencia, el cual se hizo mediante comunicado interno al funcionario escogido por la jefa. 2.Creación del correo electrónico para la recepción de las denuncias de corrupción 3.Habilitar el botón de soy transparente en la página web para que se puedan hacer las denuncias de corrupción por parte de los ciudadanos. | Canal de denuncia: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep-item/item/244-canal-de-denuncias-de-hechos-de-corrupcion Nombramiento del oficial de transparencia: Comunicado 010: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12YY4TbV_MdKtXX1-DsJJNloeuJNmBPab Creación correo para denunciar la corrupción: soytransparente@infotepsai.edu.co
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 7 | 100% |  | Mediante las resoluciones 008 y 009 se nombra las dos docentes de tiempo completo nuevas Omaris Perez y Luisa Guerrero, vinculadas como docentes auxiliares. Las mismas fueron asignadas para liderar los programas de atención integral a la primera infancia y turismo sostenible, respectivamente. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12YY4TbV_MdKtXX1-DsJJNloeuJNmBPab
|  | Capacitar a los docentes en saberes transversales | Talento Humano | Cantidad de docentes capacitados | # de docentes capacitados | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir documento estrategico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2021-2031 Aprobado por el Consejo Directivo | # de Informes de seguimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos - Nerieth May | 0 | -
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2021-2031 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos - Nerieth May | 0
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Buena practica implementada | # de buens practicas implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 0 | -
|  | Implementar acciones para la mejora en la medición de satisfacción del cliente a nivel institucional | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en el desempeño de la institución en la medición de satisfacción al cliente realizada | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | 20% | 40% | 0 | 40% | 40% | 40% | 40% | Coordinación de Calidad - Lady Malagon | 2000000 | INVERSIÓN
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | -
|  | Diseñar con la participación de los egresados una estrategia de vinculación de los mismos con el INFOTEP | Participación Ciudadana | Espacios de participación ciudadana institucional | # número de espacios de participación generados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco
|  | Diseñar con la participación de los estudiantes el plan de acceso, permanencia y graduación |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planeacion- Nerieth May | 0 | - | 25% | 12.5% | 0 | Se realizó la planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2020. Se realiza y publica el informe de gestión 2020 y estipula que la audiencia se llevará a cabo el 26 de mayo de la presente vigencia por medio virtual (Facebook y Meets). Se realiza el diseño de la estrategia de participación ciudadana, bajo el marco del plan anticorrupción. | Informe de gestión 2020 - primer trimestre de 2021 E-cards y banners de convocatoria Documento de planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p5T5LduN5Z299t9u1T6aJm0ITYmGkDz2
|  | Fortalecer la relacion del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologias de Informacion y la adopcion e implementacion de los lineamientos establecidos en la Politica de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementacion de la Politica de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Gestion Tecnologica de la Informacion y de las Comunicaciones - G-TICs - Jordy Escalona | 280000000 | Nación - inversión | 12.5% | 25% | 21570628 | Se elaboró el documento para la transición de IP versión 4 a IP versión 6 | Documento para la transición de IP versión 4 a IP versión 6: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bucYhz8JDh4L0zt7Tu-5f6hhqWL2eW79
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de informacion de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementacion del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Lider de TI, Chief Information Security Oficer (CISO) - Jhonathan Marin |  |  | 13% | 26% | 4397839 | En el primer trimestre se realizan avances en los siguientes puntos: 1. Se realiza back up diario y se gestionan los usuarios del aplicativo 2. Se realiza plan de seguridad año 2021 y se diligenció el instrumento de evaluación del MSPI | Plan de tratamiento de datos Instrumento de Evaluación MSPI 2021 febrero Plan de seguridad y privacidad de la información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gwRdhR5yM_EpqbWv6wG5f97byf1_8Gcq
|  | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento de indicadores | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Diseño de bateria de indicadores | # de bateria de indicadores diseñados | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | - | 50% | 50% |  | Se realiza el diseño y consolidación de los indicadores de seguimiento institucional, que incluye los planteados en los diferentes planes y políticas institucionales y sectoriales. Lo anterior con el fin de crear la bateria de indicadores del INFOTEP, herramienta que servirá para la medición del avance de la gestión institucional | Diseño bateria de indicadores: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zDopEIZMyNHWJ6GhQj-vJynkoMAWhvc5
|  |  |  | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | 50% | 60% | 15% | 30% | 45 | 60% | 60% | Todos los Líderes de Procesos - Nerieth May | 0 | - | 15% | 25% |  | Una vez cerrada la medición del avance en la implementación de los planes y políticas institucionales y sectoriales se concluye que, con corte 31 de marzo, el Infotep San Andrés tiene un porcentaje de cumplimiento de metas del 90% de las acciones planteadas en los planes MIPG; resepcto a las políticas MIPG, se tiene un avance implementación del 56%. El plan de acción en el componente institucional tiene un avance de 105% y el misional avanzó en un 106%, de acuerdo a lo planeado en el primer trimestre, lo anterior teniendo en cuenta que hay metas que superan lo programado, arrastrando el resultado general . Remitirse a las matrices de seguimiento, para ver los indicadores con rezago, los que están con el avance acorde a la planeación y los que sobrepasaron la meta planeada. | Seguimiento a los planes y políticas MIPG: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zDopEIZMyNHWJ6GhQj-vJynkoMAWhvc5 Seguimiento al plan de acción: https://www.infotepsai.edu.co/index.php/gestion/planeacion/plan-de-accion
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | 79 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | -
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | 25% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 80000000 | Nación - inversión | 10% | 20% | 2937892 | 1. Se realizan las gestiones pertinentes para la contratación de un tecnólogo en archivo, para continuar con el Inventario Documental del Archivo Central, cuya actividad hace parte del Programa de Gestión Documental. 2. Dentro de la planeación del PINAR para el 2021 se iniciará con el proyecto elaboración de las Tablas de Valoración Documental, es así como se inicia con la contratación de un tecnólogo para la elaboración del Inventario Documental en Estado Natural de las Tablas de Valoración Documental-TVD. | Fondo único de inventario documental Contratos de prestación de servicios 032 y 040 Inventario TVD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mProf3PU8mJh9Kmvut4MfkmVTnZw75r8
|  | Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística | Gestión Estadistica | Procedimiento implementado | Número de procedimientos implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | Nación - inversión
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Documentar una buena práctica de gestión del conocimiento | Número de buenas prácticas documentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Investigación con todos los líderes de procesos - Ian David Criollo | 36000000 | Nación - inversión
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG. | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | 80.4 | 85 | 80.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | Todos los procesos - Nerieth May | 120000000 | Nación - inversión | 80.4 | 94.59% | 8957917 | Al principio de la vigencia se realizó el cargue obligatorio de los planes obligatorios de acuerdo a la ley de transparencia 1712 de 2014, cumpliendo con un 94.2% de cumplimiento con los documentos publicables que además son insumos para la medición del FURAG. Una vez terminada esta tarea, se diseñó un cronograma para la recolección de la información requerida para el cargue de las respuestas y evidencias en el formulario dispuesto para tal fin. Se realizaron jornadas de trabajo con los distintos líderes de procesos responsables de reportar la información por política, se contó con el acompañamiento del MEN, a través de la oficina de Desarrollo Sectorial. Se estiman desmejoras en las políticas de gobierno y seguridad digital, gestión documental y un puntaje por debajo de 75 puntos para la política de gestión estadística que es nueva dentro de la medición. Con las demás políticas se estiman tener mejoras significativas en la evaluación de desempeño institucional. La tarea se cumplió el día 23 de marzo con éxito. | Levantamiento de evidencias y cargue de información al FURAG 2020: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UHUB4QmUdW4GHof83kkifSa6ez_z_Ld6
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | Estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | # estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 0 | -
|  |  | Mejora Nomartiva | Documento recopilatorio de la normatividad del Infotep publicado | # de documentos recopilatorios de la normatividad del Infotep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 0 | - | 50% | 50% |  | El documento se encuentra formulado en su mayoría por la contratista responsable y se encuentra pendiente de publicación | Normograma: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J8wwlFRrOUUC2WIF0g33rD0mQ48SkL-p
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autoregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autoregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | 85% | Control Interno y Planeación - Nerieth May | 0 | - | 21.25% | 25% |  | Al inicio del trimestre se diseñó un plan de trabajo para la implementación de las acciones para apropiar la política de control interno, el mismo fue socializado en consejo directivo y recibió visto bueno del mismo. De las acciones planteadas para los meses de ene-mar se ejecutaron las siguientes: 1. Formulación, aprobación y socialización de los instrumentos de planificación institucional 2. Realización de procesos de inducción y reinducción de funcionarios. Cumpliéndose de esta forma la meta planteada para el inicio del año. | PLAN DE TRABAJO POLÍTICA DE CONTROL INTERNO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W3c-NRxQdnsVyZaTdJuHbqhN6C-vGCxk
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Dotar y adecuar la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo |  | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho | 150000000 | Nación - inversión | 25 | 25% | 0 | Se realizaron las brigadas de aseo profundo en todas las instalaciones, cambio y reposición de 3 aires acondicionados. Adjudicación del contrato de suminstro de agua.
|  | Ejecutar las actividades contempladas en el plan de mantenimiento de la institución |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 80% | 10% | 30% | 60% | 80% | 80% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Maria Claudia Bracho |  |  | 10% | 12.5% | 0
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del Infotep | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público / planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios | 6% | 15% | 7.5% | 7.5% | 15% | 15% | 15% | Rectoría y Vicerrectoría Académica - Silvia Montoya | 0 | - | 40.12% | 267.5% |  |  | Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de marzo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zdZb28aYaASFIV1XxLmPVJUum8jnbCQZ
[13 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 833000000 |  | Porcentaje de avance de la ejecución de indicadores: TRIMESTRE 1 | 45.75% | 46173443 | Ejecución presupuestal a 31-mar-2021
[18 empty] | 5.543% | Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal: TRIMESTRE 1