## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2022: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [14 empty] | SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE DE 2022- MESES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2022 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2022 |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 30 SEPT | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | PRESUPUESTO 2022 | TIPO Y FUENTE DE RECURSOS
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | 586 | 706 | 646 | 646 | 706 | 706 | 706 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | N/A | 347 | 49.15% |  | El numero de estudiantes matriculados y registrados en el SNIES para el segundo semestre es 348 | https://drive.google.com/drive/folders/1t3IG9VRlW5jqWXKJcKAeufrJWw5D4xuA | Reporte Validado
|  |  | Aumento de cobertura de programas académicos | # de programas técnicos profesionales nuevos registrados en SACES | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 100000000 | N/A | 8 | 100% | 99950000 | La institución se encuentra a la espera de respueta al proceso de completitud para el cumplimiento de las condciones institucionales. |  | Sin validar: no se cargaron las evidencias
| Aumentar los ingresos propios de la institución | Incrementar el recaudo por matrícula de programas regulares | Ingreso por matrícula de programas regulares | Cantidad de recursos propios recaudados por programas regulares | 995945090 | 655191368 | 313057414 | 313057414 | 342133954 | 342133954 | 655191368 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | N/A | 153621053 | 44.9% |  | Para el corte del 30-septiembre se tiene que el recaudo por matrícula se mantiene de acuerdo con el reporte del segundo trimestre del año, dado que aún no se cuenta con el giro del ICETEX de los recursos correspondientes a las matrículas de los estudiantes beneficiarios de Generación E | https://drive.google.com/drive/folders/1_qGgw61xgOqZBVDaQ7RMaQhC0B6XyITr | Reporte Validado
| Llevar a cabo estrategias para una graduación exitosa de estudiantes | Incrementar la cantidad de estudiantes que se gradúan del INFOTEP | Cantidad de estudiantes de graduados por semestre | # de graduados por semestre | 66 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | 48 | 48 | 120% |  | Luego de realizar la revisión del grupo de estudiantes que cumplian con todos los requisitos para obtar por el titulo de tecnicos profesionales, solo 48 de ellos cumplieron con los requisitos para acceder al grado. las principales causas por las culaes los estudiantes no accedieron al proceso se debe a que hubo dificultades con la presentación de las pruebas T&T y la terminación de las horas de practica, dos requisitos importantes para ello. En constancia se adjunta el acta de graduación donde se registra la información de los 48 graduados. Se carga copia del acta de grado en el drive y también puede verificarse en SNIES La ceremonia de grado se celebró el dia 30 de Septiembre. | https://drive.google.com/drive/folders/1dr5iolfZT83JgTUCCAPfdToQh40WB9jd | Reporte Validado
| Implementar procesos para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Ejecutar las estrategias planteadas para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Porcentaje de implementación de los procesos de mejoramiento de condiciones de calidad de programas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 20% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 50000000 | Nación - inversión | 90% | 171.4% | 27360468 | Las actividades desarrolladas en el fortalecimiento de los programas se centraron básicamente en la consolidación de los resultados de aprendizaje creados por los profesores durante el taller que trataba del mismo tema. Tambien se organizo con el área de Extensión y Proyeccion social un evento en el área de turismo que pretende, por un lado acercar al sector externo a la institución y por otro lado recoger las opiniones de los diferentes actores del sector turismo y así reorientar el programa académico que oferta la institución o dejar de ofertar. La institución se encuentra en el proceso de completitud por segunda vez en respuesta a la observaciones del proceso de condiciones de calidad institucionales. | Carpeta de evidencias en drive Matriz consolidación resultados de aprendizaje. Organización de evento: visión prospectiva de la industria turistica para el siglo XXI: https://drive.google.com/drive/folders/1dr5iolfZT83JgTUCCAPfdToQh40WB9jd | Reporte Validado
| Incrementar la apropiación de uso de recursos bibliográficos a nivel institucional | Implementar acciones para la mejora en la prestación del servicio de la biblioteca | Porcentaje de beneficiarios de los servicios de la biblioteca con un 80% o más de satisfacción | (# de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca/# de usuarios de la biblioteca)*100 |  | 80% | 80%. | 80% | 80% | 80% | 80% | Vicerrectoría Académica: Biblioteca - Zoraida Vanegas | 40000000 | Funcionamiento | 60% | 75% | $ 5.773.788 | Con el proposito de incrementar el uso de los Recursos Bibliograficos, nos encontramos suscritos a la base de datos juridico contable MULTILEGIS, el cual es un recurso que tiene especial enfasis en apoyar los programas de Contabilidad y Logistica Interncional de Comercio, es por ello que para el mes de septiembre se brindo capacitación en el uso de este recurso para que el usuario obtenga las habilidades necesarias para realizar las consultas bibliograficas que necesite. | Lista de asistencia a capacitación MULTILEGIS. Fotografias: https://drive.google.com/drive/folders/1EOFGChS0pVYv3pKmF6iIL4QMnY6julRp | Reporte Validado
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar nuevas alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | Nación - inversión | 1 | 100% | 0 | Conformación de las Alianzas Logisticas Regionales son un espacio de articulacion regional donde concurren actores del sector publico, privado y la academia, a efectos de lograr la articulacion necesaria para alcanzar los objetivos a nivel regional y que tiene como finalidad promover iniciativas de facilitacion logistica, coordinacion interinstitucional y el desarrollo de politicas publicas. | https://drive.google.com/file/d/17fpYe_Wruu_qB0k3p_yAn3qF8XxXyY_U/view?usp=sharing
|  | Consolidar alianzas para implementar el programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | % porcentaje de consolidación del programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación, Coordinación de Extensión y Centro de Lenguas: Ian David Criollo, Julliet Orozco y Emelino O'Neill |  |  | 60% | 600% |  | En formulación proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, INVESTIGATIVAS Y TECNOLÓGICAS ALREDEDOR DE LA MEMORIA HISTORICA Y CULTURAL DEL PUEBLO CREOLE EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS".
|  | Monitorear las acciones realizadas en Redes de Conocimiento | Número de beneficios obtenidos por la participación en redes de conocimiento | Cantidad de beneficios por participación en redes de conocimiento obtenidas | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación: Ian David Criollo |  |  | 2 | 100% |  | Dos (02) capacitaciones realizadas con la Red de conocimiento Ananciencia: 1) Gestión de la Innovación 2)Propiedad Intelectual.
Redefinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Implementar la hoja de ruta para el proceso de redefinición de la institución | Porcentaje de implementación de la hoja de ruta de redefinición institucional | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 50% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | Nación - inversión | 100% | 133.3% | 0 | La institucion desarrolló el proceso de completitud dando respuesa cada una de las observaciones dadas por el MEN, en el momento, se encuentra a la espera de repuesta. |  | Sin validar: no se cargaron las evidencias
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Número de personas formadas en Inglés | # de personas formados | 12 | 50 | 15 | 25 | 37 | 50 | 50 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 51000000 | Nación - inversión | 50 | 135.1% | 39245780 | Metas cumplidas en el 3er trimestre. Resolución horás cátedra profesor dwight forbes. Los cursos se terminan en noviembre | https://drive.google.com/drive/folders/1SjjNnyUtvHsZ-PIf31XtpO01wkskJlaj | Reporte validado
|  |  | Número de personas formadas en Kriol | # de personas formados | 42 | 50 | 15 | 25 | 37 | 50 | 50 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill |  |  | 65 | 175.7% |  | Metas cumplidas en el 3er trimestre. Contratación de servicios profesor Vinburn Davis. Los cursos se extienden hasta Noviembre | https://drive.google.com/drive/folders/1SjjNnyUtvHsZ-PIf31XtpO01wkskJlaj | Reporte validado
|  |  | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles con nivel de Inglés A2 y B1 | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés A2 y B1 | 26% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill |  |  | 0% | 0% |  | Este año no hubo cursos de inglés para los docentes y funcionarios de la institución |  | El líder reporta un 26% de avance en el reporte de la meta, sin embargo, al contrastar con el reporte cualitativo, no concuerda, dado que se informa que no se desarrollaron los cursos
|  | Diseñar un programa transversal de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Diseño de programa de apropiación social de la cultura isleña | # de programas diseñados | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas + Coordinación de Investigación - Emelino O'Neill + Ian David Criollo |  |  | 0 | 0% |  | El proyecto esta en construcción
|  |  | Evento de apropiación social de la cultura isleña | # de eventos ejecutados | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas + Coordinación de Investigación + Coordinación de Bienestar - Emelino O'Neill + Ian David Criollo + Surisadays Baena |  |  | 1 | 100% |  | Se realizaron las celebraciones del día del la lengua materna (primer trimestre), el día del idioma (segundo trimestre), y la celebración de la emancipación (tercer trimestre) | Lista de asistencias, y registro fotográficos: https://drive.google.com/drive/folders/1SjjNnyUtvHsZ-PIf31XtpO01wkskJlaj | Reporte Validado
| Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos propios de las institución con los cursos del centro de idiomas | Ingreso por matrícula del centro de idiomas | Cantidad de recursos propios recaudados por el centro de idiomas | 16904000 | 27000000 | 0 | 9000000 | 18000000 | 27000000 | 27000000 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | No aplica | N/A | $ 37.257.408 | 207% | 0 | se logra el recaudo por los cursos de creole y la venta de los examenes de suficiencia | https://drive.google.com/drive/folders/1SjjNnyUtvHsZ-PIf31XtpO01wkskJlaj | Reporte Validado
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el Infotep | % porcentaje de implementación de las acciones de la ruta de internacionalización | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 50% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 109000000 | Nación - inversión | 61% | 135.6% | 71008111 | Difusión de distintos eventos virtuales de internacionalización en alianza con la red RCI; Difusión en redes sociales de video de la Oficina de Relaciones internacionales; Trabajo conjunto con el area de direccionamiento estrategico para elaborar Caracterización de la política de internacionalización del INFOTEP; diseño de formatos de movilidad | https://docs.google.com/document/d/1QYjIUrtVB6dEaznrx23atUJ1pqYc2Zpz/edit?usp=sharing&ouid=104686425447134919329&rtpof=true&sd=true | Reporte Validado
|  | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | Número de eventos de movilidad académica en la que participa la comunidad educativa | # de eventos movilidad efectiva | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  | 1 | 100% |  | Movilidad entrante de 7 estudiantes de INFOTEP cienaga Gestion evento de emprendimiento para los estudiantes de INFOTEP y estudiantes de INFOTEP ciénaga con certificación de asistencia al evento de emprendimiento el día viernes 12 de agosto 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1wTJPBgW8UxW4e3-qnInBOReCzXxZv1E7?usp=sharing | Reporte Validado
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del INFOTEP, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias de ejecutadas con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | 52% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 80000000 | Nación - inversión | 90% | 160% | 67385913 | Certificación de 36 estudiantes en Diplomados como opción de grado. Actualización del portafolio de cursos de educación complementaria. Certificación de 40 personas de la comunidad en Playas libres de basura. Desarrollo de 3 visitas a empresas y 12 conferencias por parte de invitados a las aulas de clase.Alianza con el ICBF para fortalecer capacidades de nuestras estudiantes de AIPI en temas como: Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Estrategia Territorios Amigos de la Niñez TAN, Alianza nacional contra la violencia, Plan Decenal de nutrición y alimentación complementaria Y Políticas Públicas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, y Familia | https://drive.google.com/drive/folders/1fhvpXAG3SyQmWKrnuP9WiJj4vS-F9bUm?usp=sharing | Reporte Validado
|  | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección y Responsabilidad Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de actividades de Proyección y Responsabilidad Social implementadas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 80% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 40000000 | Nación - inversión | 45% | 66.67% | 2000000 | capacitación a funcionarios estrategia Be energy. Diseño en alianza con el área de Investigación del concurso de innovación y creatividad.Difusión en redes sociales de video de objetivo de la responsabilidad social institucional. Contratación de 5 profesionales para desarrollar 5 proyectos sociales | https://drive.google.com/drive/folders/1b407Kbkas-uZI8Rxp1MR262h1AxJ3qmf?usp=sharing | Reporte Validado
|  | Medir la satisfacción de los beneficiarios de actividades de extensión y proyección social | Porcentaje de beneficiarios que califican las acciones de extensión, proyección y responsabilidad social con un 80% o más de satisfacción | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad |  | 80% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% |  | 0 |  | 80% | 100% | 0 | Medición de satisfaccion de cursos de educación complementaria ofertado en el 3 trimestre | https://drive.google.com/drive/folders/11zE7JkT5m0b4dp9q3gk3hPUmcoZl8881?usp=sharing | Reporte Validado
| Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos por los servicios de extensión | Aumento de ingresos por los servicios de extensión | Cantidad de recursos propios recaudados por los servicios de extensión | 2600000 | 3120000 | 0 | 1040000 | 2080000 | 3120000 | 3120000 |  | 0 |  | 5443300 | 261.7% | 0 | Reporte de ingresos de venta de servicios de gimnasio a personas del sector externo en julio, agosto y septiembre | https://drive.google.com/drive/folders/1fhvpXAG3SyQmWKrnuP9WiJj4vS-F9bUm?usp=sharingg | Reporte Validado
| Atender las necesidades de los graduados | Diseñar e implementar con los graduados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias de vinculación de graduados implementadas | (# de graduados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 | 0% | 40% | 0 | 20% | 20% | 0% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 |  | 20% | 100% | 0 | Diseño de formato de registro de datos de nuevo egresado graduado; solicitud al area de comunicaciones para difundir en redes sociales instrumento de actualización de datos de egresados | https://drive.google.com/drive/folders/1fhvpXAG3SyQmWKrnuP9WiJj4vS-F9bUm?usp=sharingg | Reporte Validado
|  |  | Porcentaje de graduados que participan de las estrategias | # de graduados que participaron en las estrategias/ # total de graduados caracterizados)*100 | 19% | 25% | 0 | 25% | 25% | 0 | 25% |  |  | Nación - inversión | 22.01% | 88.04% |  | Invitación a participar en el taller de prospectiva institucional 2023-2033, 48 estudiantes diligenciaron el nuevo formato de datos de nuevo graduado | https://drive.google.com/file/d/1dbY1m6vV5_DEaOfSL1fmQo0NzcjE24yv/view?usp=sharing | Reporte Validado
|  | Medir la satisfacción de los graduados con las estrategias de vinculación implementadas | Porcentaje de beneficiarios de estrategias de graduados con un 80% o más de satisfacción | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad | 0% | 80% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | 0%
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Ejecutar una estrategia para la obtención de recursos de capital semilla para emprendimientos en etapa temprana a nivel institucional | Cantidad de recursos de capital semilla obtenidos para los emprendedores | $ de recursos de capital semilla obtenidos Cantidad de recursos de capital semilla obtenidos para los emprendedores | 25000000 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 75000000 | Nación - inversión | 0 | 0% | 35182712 | 1. Ejecución del Concurso de Emprendimiento INFOTEP BUSINESS STAR UP II -2022
|  | Implementar las acciones de la política de emprendimiento conducentes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Emprendimientos de la de los Estudiantes y graduados de la institución financiados | # de iniciativas financiadas | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  | Nación - inversión | 0 | 0% |  | 1. En ejecución del Concurso de Emprendimiento INFOTEP BUSINESS STAR UP II -2022
|  |  | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de emprendimiento planeadas)*100 | 40% | 50% | 10% | 20% | 35% | 50% | 50% |  |  |  | 35% | 100% |  | 1. Asesorías a emprendedores. 2. Charlas de emprendimiento. 3. Diseño de estudios previos para el contrato del operador para la ejecución del concurso de emnprendimiento.. 4. Términos de referencia del Concurso de Emprendimiento INFOTEP BUSINESS STAR UP II -2022
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP | Desarrollar las actividades del Plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de actividades del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas | (# de acciones del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas / # de acciones de plan de acceso, permanencia y graduación planeados)*100 | 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 727976417 | Nación - inversión | 75% | 111.1% | 459542314 | A la fecha se han realizado las siguientes actividades: ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA (12 participante), ORIENTACIÓN PSICOLOGICA (9 participante), PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD (73 participante), INFOFIT (74 participante), MICROFÚTBOL (10 participante), KARATE (15 participante), MUSICA (62 participante), DANZA (7 participantes), TEATRO (8 participantes), TALLERES DE DESARROLLO HUMANO (139 participante), JORNADAS RECREATIVAS (70 participante), PLANES DE MEJORAMIENTO (39 participantes), NIVELACIÓN DE ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO (46 participantes) ARTE (96 participantes), DOMINO (19 participantes), PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION (21 participantes) | Informe Bajado del Software de permanencia. Informe Planeacion
|  |  | Cantidad de estudiantes impactados con las estrategias del plan de acceso, permanencia y graduación | # de estudiantes impactados | 889 | 565 | 141.25 | 282.5 | 423.75 | 565 | 565 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  |  | 369 | 87.08%
|  | Medir el impacto de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación estudiantil a través porcentaje de retención de la población estudiantil por periodo | Porcentaje de estudiantes que permanecen durante el ciclo educativo | # de estudiantes nuevos admitidos e inscritos + # de estudiantes antiguos matriculados (estudiantes de segundo semestre en adelante, que renuevan cada período académico su matrícula) - # de desertores (quienes abandonan la carrera de manera temporal o definitiva) - # estudiantes que terminaron cuarto semestre (quienes culminan de manera exitosa sus estudios)] / # total de estudiantes de la institución | 57% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  | 78% | 91.76% |  | Para el 2022-2 se matricularon 359 estudiantes, de los cuales 44 son nuevos y 315 antiguos. Se graduaron 48 estudiantes de 7 programas tecnicos profesionales. 96 estudiantes no se matricularon dejandonos con un porcentaje del 22% estudiantes con intension de desercion. | Informe Desercion Presentado al Consejo Directivo.
|  | Medir la satisfacción de los estudiantes con las actividades implementadas del plan | Porcentaje de estudiantes beneficiados del plan de permanencia y graduación que califican con un 80% o más de satisfacción | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  |  | 50% | 62.5% |  | Las encuestas de satisfaccion se aplican de maneras semestral
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula transversal | Número de beneficiarios | 104 | 200 | 50 | 100 | 130 | 200 | 200 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  | 130 | 100% |  | Hasta la fecha el contratista encargado del desarrollo de la estrategia T&T ha atendido a 130 estudiantes en total, apoyando a lo estudiantes en todo el proceso desde la inscripción al examen, preparación (simulacros), registro y autenticación a quienes realizaran el examen de forma virtual. | Carpeta de evidencia en Drive
|  |  | Incremento de puntos en los resultados de las pruebas Saber T&T de los estudiantes respecto a la vigencia anterior | Puntuación global de las pruebas T&T respecto a la vigencia anterior | 87 | 90 | 88 | No se realiza medición | No se realiza medición | 90 | 90 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry | [5 empty] | Esta información se obtendra en el periodo nov-dic, luego de la presentación del examen que tuvo que ser reprogramado debida al Huracan Julia.
| Disminuir el porcentaje de ausencia intersemestral a nivel institucional | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes no matriculados de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la tasa de ausencias intersemestrales | (# de estudiantes que no se matriculan en el semestre t/# de estudiantes matriculados en el semestre t-1)*100 | 36% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  | 34% | 226.7% |  | ENTREGA DE COMODATOS DE COMPUTADORES (83 beneficiados), ENTREGA DE CAMISETAS INSTITUCIONALES (230 beneficiados), KITS DE HIGIENE BUCAL (21 beneficiados), KITS PEDAGOGICOS (21 beneficiados), SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA (136 participante). BONOS DE TRANSPORTE (87), ENTREGA DE IMPERMEABLES (256 Participantes), | Informe Bajado del Software de permanencia. Informe Planeacion
| Desarrollar la estrategia institucional de inclusión | Implementar las acciones diseñadas en la estrategia institucional de inclusión | Porcentaje de acciones de la estrategia de inclusión implementadas | (# de acciones implementadas/ # de acciones programadas) * 100 | 0% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  | Nación - inversión | 10% | 22.22% |  | CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA PARA EL ABORDAJE DE LA DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EN INFOTEP EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA -NFOTEP VIGENCIA 2021 | Productos del contratista
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo y semillero de investigación de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos o semillero de investigación | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 230000000 | Nación - inversión |  |  | 0 | EL INDICADOR NO TIENE META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE. 1. Estudios previos para contratación de la corrección de estilo de dos (02) artículos para ser publicados.
|  | Implementar la Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación de INFOTEP | Cantidad de proyectos de Investigación Financiados | # de proyectos de Investigación Financiados | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  |  |  | 0 | EL INDICADOR NO TIENE META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE. 1. Lanzamiento de la convocatoria para la financiación de dos (02) proyectos de Investigación.
|  | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigación institucional | 12 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 10 | 100% | 119744615 | 1. ____ Estudiantes que conforman el Semillero de Investigación |  | se proyecta para éste 4to trimestre Boot Camp Semillero de Investigación.
|  | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | Cantidad capacitaciones sobre investigación entregadas a la comunidad educativa | # de capacitaciones entregadas a la comunidad educativa | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 3 | 150% |  | Inicio de Capacitación En escritura de artículos cientítficos con la Universidad Pontificia Bolivariana- UPB. |  | Se han realizado con ésta 3 capacitaciones: Avanciencia 2 y UPB. Pendiente realizar Cartografía Social
|  | Generar de proyecto de investigación producto de la implementación del programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Un proyecto de investigación formulado | # de proyecto de proyecto formulados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 1 | 100% |  | En formulación proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, INVESTIGATIVAS Y TECNOLÓGICAS ALREDEDOR DE LA MEMORIA HISTORICA Y CULTURAL DEL PUEBLO CREOLE EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS".
|  | Diseñar o actualizar instrumentos de planificación necesarios para el subproceso de Investigación. | Cantidad de instrumentos de planificación del subproceso de investigación diseñados o actualizados | # numero de instrumentos de planificación | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 1 | 100% |  | Se proyecta apara el 4to trimestre tener 3 documentos de planificación: Política de Investigación Actualiada, Documento creación de banco de Proyectos y Reglamento de Propiedad intelectual.
|  | Implementar los planes, programas y proyectos del subproceso de investigación | Porcentaje de Implementación de los planes, programas y proyectos del subproceso de investigación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 5 | 500% |  | 2 proyectos de Investigación implementados convocatoria Interna. recursos propios. 3 proyectos con financiación del SGR en implementación: 1) Proyecto Laboratorio de Innovación, 2) Proyecto CUC -Becas Pasantías como aliados. 3) Proyecto ITSA -Energías alternativas como aliados.
|  | Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de CTeI - SGR | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Implementación del Proyecto "Laboratorio de innovación turística" | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 50% | 10% | 30% | 40% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 40% | 100% |  | En la implementación del Proyecto de Laboratorio de Innovación turística se cuenta con: 1) Contratación y adquisición de Equipos de programación y sistemas. 2) Contratación y entrega de Diseños laboratorio mobiliario e interiores. 3) Ejecución contrato Licitación adquisición de Software para el Laboratorio.
|  |  | Porcentaje de Cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos de CTeI – SGR como aliados estratégicos. | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 50% | 10% | 30% | 40% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 50% | 125% |  | 2 proyectos de Investigación implementados convocatoria Interna. recursos propios. 3 proyectos con financiación del SGR en implementación: 1) Proyecto Laboratorio de Innovación, 2) Proyecto CUC -Becas Pasantías como aliados. 3) Proyecto ITSA -Energías alternativas como aliados.
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de implementación del modelo de autoevaluación institucional y de programas | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | 80% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 50000000 | Nación - inversión | 100% | 148.1% | 0 | Se implementó el modelo de autoevaluación. La implementación del modelo se realizó y ya se cuenta con los informes y planes de mejroamiento de condiciones de programas.
[12 empty] | TOTAL COMPONENENTE MISIONAL 2022 | 1552976417
Resumen de avance del componente misional
[15 empty] | Porcentaje de avance físico de las metas | 122%
[15 empty] | Total ejecución presupuestal | 921419913
[15 empty] | Porcentaje de ejecución presupuestal | 59.33%

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2022: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [15 empty] | SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE DE 2022- MESES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA INSTITUCIONAL, MIPG O MISIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2022 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2022 |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 30 SEPT | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | PRESUPUESTO 2022 | TIPO DE RECURSO
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 50% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 157000000 | Nación - inversión |  | 0% | 137043702 | No se presentó el reporte por parte del líder
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 85% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Jefe de Talento Humano - Líder de SST - Jhinezhka Davis |  |  |  | 0% |  | No se presentó el reporte por parte del líder
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad y las acciones planteadas en los componentes adicionales del plan anticorrupción y atención al ciudadano | Política de Integridad | Puesta en marcha de iniciativas para fomentar la apropiación de los valores del código y sus prácticas asociadas, como eje central para la prevención de la corrupción, la lucha contra el soborno y/o fraude | # de actividades apropiación del código implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 80% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 75% | 100% |  | En el mes de agosto se desarrolló la actividad del mural de huellas, en la que los funcionarios y contratistas de la institución se identificaron con el valor del código de integridad que más les aplicaba para dejar su huella en el mural y mostrando con cual valor aportan a que #INFOTEPAvance.
[5 empty] | % de riesgos de corrupción, soborno o fraude NO materializados como consecuencia del actuar íntegro de los colaboradores del INFOTEP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon + Control Interno - Avelino Meza |  |  | 0% | 100% |  | No se materializaron riesgos de corrupción, soborno o fraude
|  |  |  | Desarrollo de mecanismos o acciones para prevenir y controlar la aparición de conflictos de interés en la institución | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 0% |  | No se presentó el reporte por parte del líder
|  | Desarrollar jornadas de socialización sobre las temáticas de conflicto de interés, políticas antisoborno, antitrámite y antifraude |  | Cantidad de jornadas de socialización obre las temáticas de conflicto de interés, políticas antisoborno, antitrámite y antifraude desarrolladas | # de jornadas de socialización | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 0% |  | No se presentó el reporte por parte del líder
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 1 | 100% |  | Para el corte del tercer trimestre del año, la institución cuenta con 5 docentes nombrados, ya que mediante Resolucion 079 de 2022 se hace el nombramiento de la profesora Elizabeth Outten | https://www.infotepsai.edu.co/obligacion-de-reporte-de-informacion/nombramientos/nombramientos-2022 | Reporte validado
|  | Ejecutar el plan de desarrollo profesoral definido por la institución | Talento Humano | Cantidad de profesores capacitados | # de profesores capacitados | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 60 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  |  | 0% |  | No se presentó el reporte por parte del líder
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir documento estratégico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2021-2031 Aprobado por el Consejo Directivo | # de Informes de seguimientos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | N/A | 1 | 100% |  | Se desarrollaron las jornadas con los distintos grupos de valor para formular el plan con base en sus aportes. La metodología se hizo tipo grupo focal y se recolectaron los insumos necesarios para hacer la proyección de las metas del INFOTEP a 10 años. Se contó con la participación de egresados, estudiantes, consejo directivo, funcionarios y contratistas, y el sector externo
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2021-2031 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos | 0 | N/A
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Buena practica de Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público implementada | # de buenas practicas implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 0 | 0% |  | No se presentaron avances
|  | Gestionar adecuada, pertinente y eficientemente las compras y contrataciones públicas de la institución, basado en los lineamientos normativos para tal fin | Compras y contratación pública | Actualización de documentos asociados a la política Compras y contratación pública | # de documentos actualizados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 1 | 100% |  | Se presentó el manual de contratación a los delegados del MEN para su revisión, se tiene previsto llevar a Consejo Directivo en la sesión ordinaria del mes de Octubre
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos planteados en la política de compras y contratación pública | (# de actividades o lineamientos de la política ejecutados/ # de actividades o lineamientos de la política planteados)*100 | 0% | 10% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 7.5% | 100% |  | Se encuetra aprobado la Politica de Compras
|  | Rediseñar del mapa de procesos del INFOTEP y sus operaciones asociadas para una modernizar la gestión institucional | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Mapa de procesos rediseñado | # de Mapa de procesos rediseñado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | N/A
|  |  |  | Porcentaje de actualización del sistema de calidad | (# de documentos de calidad actualizados o creados/# de documentos de calidad totales) | 0% | 100% | 0% | 0% | 66% | 100% | 100% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes |  | N/A | 50% | 75.76% |  | Durante el segundo trimestre se viene adelantando apoyo a los diferentes areas en la actuliazión, modificación y estandarización de formatos | https://drive.google.com/drive/folders/1cdsEJbyv8HoPfBVScb_iZ5XbZrSdmpFc
|  | Fortalecer la relación del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologías de Información y la adopción e implementación de los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementación de la Política de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | 50% | 75% | 19% | 38% | 56% | 75% | 75% | Gestión Tecnológica de la Información y de las Comunicaciones - G-TICs - Jhonathan Marin | 254399220 | Nación - inversión | 46% | 82.14% | 150196671 | Con el acompañamiento de la oficina de tecnología del MEN, la institución hizo el diseño del plan de trabajo de implementación de la INTRANET e inició el proceso de creación del micrositio para el cargue de la información. La solución planteada para este requerimiento fue la siguiente: Dado que la institución cuenta con una licencia educativo de GSuit que es la plataforma de trabajo de Google y lo funcionarios ya se encuentran familiarizados con estas herramientas se optó por desarrollar la intranet en la opción que disopone Google para tal medio llamado Google Sites, por otra parta se mencionan algunas de sus ventajas: • Facilidad de implementación, mantenimiento y uso. • Trabajo colaborativo. • Responsive/multiplataforma. • Seguridad respaldo y disponibilidad. • Integración con Gsuite. • Google Analitycs para estadísticas de uso de la intranet. | https://drive.google.com/drive/folders/1we1JM_W7RmgCs_wGThD4GjMx16d0Yuah
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de información de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | 50% | 75% | 19% | 38% | 56% | 75% | 75% | Líder de TI, Chief Información Security Oficer (CISO) - Jhonathan Marin | 45600780 |  | 46% | 82.14% | 36486240
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | Estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | # estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 2 | 100% |  | Se han realizado dos (2) capacitaciones al personal que realiza la supervisión de los contratos en la institucion
|  |  | Mejora Normativa | Documento recopilatorio de la normatividad del INFOTEP publicado | # de documentos recopilatorios de la normatividad del Infotep | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 1 | 100% |  | El normograma se encuentra elaborado, algunas dependencias de la Insittución no han realizado sus observaciones, estamos a la espera de sus comentarios para proseguir
|  | Implementar acciones para la mejora en la medición de satisfacción del cliente a nivel institucional | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en el desempeño de la institución en la medición de satisfacción al cliente realizada | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | INVERSIÓN |  |  |  | No se presentó el reporte por parte del líder
|  |  |  | Porcentaje de PQRSDF contestadas en los tiempos de ley | # de PQRSDF contestadas en los términos de ley / # total de PQRSDF recibidas | 91.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | No se presentó el reporte por parte del líder
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | 0 | 16 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | N/A | 0 | 0% |  | Se adelantaron las gestiones con el proveedor de Q10 para habilitar el botón PSE, que al surtir este paso, podrían quedar los trámites totalmente en línea y cargar el reporte en el SUIT para que quede la estrategia de racionalizacion de trámites implementada.
|  | Realizar espacio de diálogo con la ciudadanía para la apropiación social de la cultura isleña | Participación Ciudadana | Espacios de participación ciudadana institucional | # número de espacios de participación generados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | N/A | 0
|  | Realizar un espacio de diálogo y reconocimiento hacia la comunidad educativa |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Coordinación de Extensión e Investigación: Julliet Orozco e Ian David Criollo | 0 | N/A | 0 |  |  | Se planificó un espacio de Dialogo para abordar “VISION Y PROSPECTIVA DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA PARA EL SIGLO XXI” el cual se desarrollará en el último trimestre incluyendo un seminario-taller certificable a los participantes | https://drive.google.com/drive/folders/1aL8qg0-485ZN3E0-LMwaZVFPOlAF2rzr?usp=sharing
|  | Foro temático del programa de primera infancia |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Coordinación de Extensión y Proyección Social: Julliet Orozco |  | N/A | 1 | 100% | 1 | Se desarrolló la Jornada de Atención Integral a la primera infancia, con la participación de comunidad educativa, egresados y entidades externas | https://drive.google.com/drive/folders/18vzxHALZcHAlL3743YZiwoPgqSSpOt3X?usp=sharing Informe, videos, registros fotograficos https://drive.google.com/drive/folders/1mzJ_UlHH3zr_7rT-a2Cca3BTy6tWtyWB?usp=sharing
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Comunicaciones + Planeación + Líderes de procesos | 3139350 | N/A | 1 | 100%
|  | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento de indicadores institucionales | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | 60% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 103519376 | Nación - inversión | 87% | 145%
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG |  | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | 90.4 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 |  |  |  | 94.1 | 101.2%
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | 86.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | N/A | 0 | 0%
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | 47% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 159000000 | Nación - inversión | 60% | 106.7% | $ 51.980.553 | 1.Formulación programa de documentos especiales. 2. Presentación en power point del programa de documentos especiales INFOTEP para ser presentado y aprobada ante el Comité Institcuional de Gestión y Desempeño de la Institución. 3. Propuesta de reglamento para el servicio de correspondencia del INFOTEP. 4. Cuadro de control de indicadores de implementación de la política de uso y consumo responsable del papel para el primer semestre de 2022. 5. Informe de análisis diagnóstico de Inventarios Documentales. 6. Cuadro de análisis Identificación de Series y Subseries a partir de los inventarios II. 7. Inventario del Fondo Documental Acumulado analizado caja 251 a 502. | Carpeta con evidencias
|  | Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística | Gestión Estadística | Procedimiento implementado | Número de procedimientos implementados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 31920546 | Nación - inversión | 0 | 0%
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política de gestión del conocimiento y la innovación actualizada | # de políticas actualizada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Coordinación de Investigación con todos los líderes de procesos - Ian David Criollo | 30000000 | Nación - inversión |  | 0% | 16483064
|  |  |  | Porcentaje de implementación del plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 53% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Repositorio de la memoria institucional creado | # de repositorios creados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0%
|  | Visibilizar la gestión institucional con el fin de posicionar al INFOTEP a nivel local, nacional e internacional |  | Cantidad de estrategias de comunicaciones y divulgación implementadas | # de estrategias divulgados | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Comunicaciones: Andrés Escalona | 101420728 | Nación - inversión | 1 | 100% | 80549004
|  |  |  | Porcentaje de favorabilidad de la imagen institucional | % de favorabilidad |  | 80% | 0% | 80% | 0% | 0% | 80%
|  | Fomentar la sostenibilidad y un entorno ambientalmente sano dentro del desarrollo de la misionalidad del INFOTEP como institución educativa y de formación superior, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos de la política ambiental | Gestión Ambiental | Desarrollo de los lineamientos, programas y proyectos de corto plazo contempladas en la política ambiental | (# de acciones implementadas/ # de acciones planeadas)*100 | 0% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries |  | Nación - inversión |  | 0%
|  |  |  | Cumplimiento de las estrategias planteadas en el plan de trabajo de la política | # de estrategias divulgados | 0% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries |  |  |  | 0%
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autorregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autorregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 70% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza | 0 | N/A |  | 0% |  | No se presentó el reporte por parte del líder
|  | Implementar actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad |  | Acciones de monitoreo y supervisión para la mejora contínua | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza | 0 | N/A |  | 0% |  | No se presentó el reporte por parte del líder
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Dotar y adecuar la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo |  | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 88476339 | Nación - inversión | 36.75 | 36.75% | 80000000 | Se realizó el arreglo de la cubierta del auditorio luego de la emergencia por temas climaticos, en este momento esta en proceso la adecuación de una bateria de baños del tercer piso
|  | Ejecutar las actividades contempladas en el plan de mantenimiento de la institución |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 80% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% |  |  |  | 30% | 50%
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del INFOTEP | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público / planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios |  | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchel Humphries | 0 | N/A | 9.492% | 47.46% |  | Con respecto al trimestre inmediatamente anterior (Jun de 2022) se reporta un aumento del 9%
[13 empty] | TOTAL COMPONENTE INSTITUCIONAL 2022 | 974476339
Resumen de avance del componente institucional
|  |  |  | Porcentaje de avance físico de las metas componente misional | 125.5% | [10 empty] | Porcentaje de avance físico de las metas | 50.75%
|  |  |  | Porcentaje de avance físico de las metas componente institucional | 45% | [10 empty] | Total ejecución presupuestal | 500758682
|  |  |  | Porcentaje de avance físico de las metas totales del plan | 85.27% | [10 empty] | Porcentaje de ejecución presupuestal | 51.39%
Avance global del plan en el II trimestre
[16 empty] | Porcentaje de avance físico de las metas totales del plan | 86.4%
[16 empty] | Total ejecución presupuestal del total del plan | 1422178595
[16 empty] | Porcentaje de ejecución financiera total del plan | 56.27%