## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2022: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [14 empty] | SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE DE 2022- MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2022 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2022 |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 31 DIC | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | PRESUPUESTO 2022 | TIPO Y FUENTE DE RECURSOS
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | 586 | 706 | 646 | 646 | 706 | 706 | 706 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | N/A | 348 | 49.29% | 0 | Durante el primer semestre del año la institución tuvo vinculados 433 estudiantes y para el segundos semestre se tuvieron 348 estudiantes. | SNIES y drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BbTeVot08e-VS4oytsu6U0dwlner45cB | Verificado
|  |  | Aumento de cobertura de programas académicos | # de programas técnicos profesionales nuevos registrados en SACES | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 100000000 | N/A | 8 | 88.89% | 60000000 | Se hizo el diseño del programa de técnico profesional en entrenamiento deportivo | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BbTeVot08e-VS4oytsu6U0dwlner45cB | Sin verificación de evidencias, las mismas no fueronc argadas en el drive
| Aumentar los ingresos propios de la institución | Incrementar el recaudo por matrícula de programas regulares | Ingreso por matrícula de programas regulares | Cantidad de recursos propios recaudados por programas regulares | 995945090 | 655191368 | 313057414 | 313057414 | 342133954 | 342133954 | 655191368 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | N/A | 271381040 | 41.42% | 0 | El recaudo efectivo por matrícula de programas regulares con corte 31 de diciembre fue de $271.381.040 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BbTeVot08e-VS4oytsu6U0dwlner45cB | Verificado
| Llevar a cabo estrategias para una graduación exitosa de estudiantes | Incrementar la cantidad de estudiantes que se gradúan del INFOTEP | Cantidad de estudiantes de graduados por semestre | # de graduados por semestre | 66 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | N/A | 48 | 60% | 0 | Luego de realizar la revisión del grupo de estudiantes que cumplian con todos los requisitos para obtar por el titulo de tecnicos profesionales, solo 48 de ellos cumplieron con los requisitos para acceder al grado. las principales causas por las culaes los estudiantes no accedieron al proceso se debe a que hubo dificultades con la presentación de las pruebas T&T y la terminación de las horas de practica, dos requisitos importantes para ello. En constancia se adjunta el acta de graduación donde se registra la información de los 48 graduados. Se carga copia del acta de grado en el drive y también puede verificarse en SNIES La ceremonia de grado se celebró el dia 30 de Septiembre. | https://drive.google.com/drive/folders/1dr5iolfZT83JgTUCCAPfdToQh40WB9jd
| Implementar procesos para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Ejecutar las estrategias planteadas para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Porcentaje de implementación de los procesos de mejoramiento de condiciones de calidad de programas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 20% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 50000000 | Nación - inversión | 60% | 85.71% | $43.776.749 | Durante el ultimo trimestre, las actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de los programas, se basaron principalmente en la consolidación del plan de contigencia que debe presentarse al Ministerio de Educación Nacional una vez se venza el registro calificado de tres de los ocho programas que oferta la institución, este cuenta con la proyecto borrador de acuerdo de aprobación del plan, el plan, los formatos diligenciados con la información de los interesados y el cronograma de ejecución del plan. Adicional a ello se trabajo en una guía para la elaboración de rubricas (para establecer criterios de evaluación para las actividades académicas), Instrumento para la evaluación de los microcurriculos; formatos de seguimiento para docente supervisor de practicas, formato para que el estudiante valore al docente asesor de trabajo de grado y el formato para que el estudiante valore al docente que orienta las actividades de bienestar. | Carpeta en drive con el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1n-ykoo_h_v8pD16aOeylkFtHY8hh_QLo | Verificado
| Incrementar la apropiación de uso de recursos bibliográficos a nivel institucional | Implementar acciones para la mejora en la prestación del servicio de la biblioteca | Porcentaje de beneficiarios de los servicios de la biblioteca con un 80% o más de satisfacción | (# de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca/# de usuarios de la biblioteca)*100 |  | 80% | 80%. | 80% | 80% | 80% | 80% | Vicerrectoría Académica: Biblioteca - Zoraida Vanegas | 40000000 | Funcionamiento | 80% | 100% | 40000000 | Dentro de las acciones implementadas para la mejora en la prestación del servicio en la Bibloteca, se suscribieron a las base de dato MULTILEGIS, lo cual es una base de datos juridico contable, lo cual apoya los programas de Contabilidad y Logistica de Comercio Internacional, asi mismo nos encintramos suscrito a la base de datos EBSCO, es una base de datos multidisciplinaria que realiza especial aporte a todos los programas de la institución. Con el proposito de medir la satisfacción del usuario frente a los servicios que ofrece la Biblioteca se aplica la encuesta de satisfacción del usuario, la cual consta de 15 preguntas dentro de las cuales 12 de ellas obtuvieron un procentaje de calificación entre el 39 y 67% de satisfacción, mientras que 3 de ellas obtuvieron una calificación entre 50 y 56 % de satisfacción. | Tabulación de encuestas de satisfacción. Dirección electronica de base de datos multilegis: https://www.multilegis.com/infotepsai/ Dirección electronica de base de datos EBSCO : https://web.p.ebscohost.com/ehost/results?vid=1&sid=24a44fc9-b9eb-4e4a-a86e-55cb1764da44%40redis&bquery=turismo&bdata=JmRiPXpiaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d | Verificado
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar nuevas alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | Nación - inversión | 1 | 100% |  | En el marco de la jornada de limpieza de borde costero desarrollada por la institución se estableció alianza con Schooner bigth asociation en calidad de gestor de residuas aprovechables en la isla de San Andrés. | Certificado https://drive.google.com/drive/folders/1VnYiroiPWknCuquL41Vqt5Wz2hyjXvaT?usp=share_link | Verificado
|  | Consolidar alianzas para implementar el programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | % porcentaje de consolidación del programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación, Coordinación de Extensión y Centro de Lenguas: Ian David Criollo, Julliet Orozco y Emelino O'Neill |  |  | 40% | 100% | 0 | Con la asesoría del convenio de UNIVALLE-MEN la institución formuló el Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, INVESTIGATIVAS Y TECNOLÓGICAS ALREDEDOR DE LA MEMORIA HISTORICA Y CULTURAL DEL PUEBLO CREOLE EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS". | https://docs.google.com/presentation/d/1LO_y8px0S_DpVR3myZVTjZf0h51jahjL/edit?usp=share_link&ouid=109956260365664632408&rtpof=true&sd=true | Verificado
|  | Monitorear las acciones realizadas en Redes de Conocimiento | Número de beneficios obtenidos por la participación en redes de conocimiento | Cantidad de beneficios por participación en redes de conocimiento obtenidas | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación: Ian David Criollo |  |  | 4 | 100% |  | 1. Gestión Estratégica de Propiedad intelectual. Mayo 09 2022 2. Gestión de la Innovación. 16 septiembre 2022 3. Conformación de las Alianzas Logisticas Regionales son un espacio de articulacion regional donde concurren actores del sector publico, privado y la academia, a efectos de lograr la articulacion necesaria para alcanzar los objetivos a nivel regional y que tiene como finalidad promover iniciativas de facilitacion logistica, coordinacion interinstitucional y el desarrollo de politicas publicas. 4. Participar como expositores en la feria EXPOTOLIMA: Espacio de conocimiento sobre nuevas tecnologías, desarrollos, investigación, metodologías y actividades que aportan a la apropiación social del conocimiento, en Ciencia, Tecnología e Innovación; impactando de manera directa al público asistente y en especial a las futuras generaciones, contribuyendo al fomento y desarrollo regional y País a través de la Ciencia, Arte y Cultura. | https://drive.google.com/file/d/1YRKWfj8CWEn1JWLhU_XIiGZuGEavWyRE/view?usp=share_link | Verificado
Redefinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Implementar la hoja de ruta para el proceso de redefinición de la institución | Porcentaje de implementación de la hoja de ruta de redefinición institucional | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 50% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | Nación - inversión | 90% | 90% |  | Se radicaron los documentos para el proceso de redefinición institucional, se recibió la visita de pares y se contestaron las solicitudes de la sala CONACES respecto al proceso que afronta la institución. INFOTEP San Andrés está a la espera de la respuesta de la sala | SACES
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Número de personas formadas en Inglés | # de personas formados | 12 | 50 | 15 | 25 | 37 | 50 | 50 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 51000000 | Nación - inversión | 50 | 100% | 7868048 | Metas cumplidas en el 3 trimestre | resolución horás cátedra profesor dwight forbes | sin verificación de evidencias, las mismas no fueron cargadas en el drive
|  |  | Número de personas formadas en Kriol | # de personas formados | 42 | 50 | 15 | 25 | 37 | 50 | 50 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill |  |  | 65 | 130% | 42067358 | Metas cumplidas en el 3 trimestre | Contratación de servicios profesor Vinburn Davis | sin verificación de evidencias, las mismas no fueron cargadas en el drive
|  |  | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles con nivel de Inglés A2 y B1 | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés A2 y B1 | 26% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill |  |  | 0% | 0% | 0 | Este año no hubo cursos de inglés para los docentes y funcionarios de la institución | Contratación de servicios para renovación de la malla curricular de la institución | sin verificación de evidencias, las mismas no fueron cargadas en el drive
|  | Diseñar un programa transversal de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Diseño de programa de apropiación social de la cultura isleña | # de programas diseñados | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas + Coordinación de Investigación - Emelino O'Neill + Ian David Criollo |  |  | 0 | 0% | 0 | El proyecto esta en construcción
|  |  | Evento de apropiación social de la cultura isleña | # de eventos ejecutados | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas + Coordinación de Investigación + Coordinación de Bienestar - Emelino O'Neill + Ian David Criollo + Surisadays Baena |  |  | 3 | 75% | 0 | Se realizaron las celebraciones del día del la lengua materna, el día del idioma, y la celebración de la emancipación | Lista de asistencias, y registro fotográficos | sin verificación de evidencias, las mismas no fueron cargadas en el drive
| Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos propios de las institución con los cursos del centro de idiomas | Ingreso por matrícula del centro de idiomas | Cantidad de recursos propios recaudados por el centro de idiomas | 16904000 | 27000000 | 0 | 9000000 | 18000000 | 27000000 | 27000000 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | No aplica | N/A | 31370100 | 116.2% | 0 | Se supera la meta de recaudo para la vigencias con los cursos de creole y la venta de los examenes de suficiencia | Reporte de ingresos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwiskM8a00Te_nGP7dq8-yQVvsq8x6Ln/edit?usp=share_link&ouid=105569337943995573004&rtpof=true&sd=true | Verificado
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el Infotep | % porcentaje de implementación de las acciones de la ruta de internacionalización | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 50% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 109000000 | Nación - inversión | 88.66% | 147.8% | 94000000 | Desarrollo de la semana internacional INFOTEP 2022 país invitado COSTA RICA | https://drive.google.com/drive/folders/1fzaZFUsb-isMtXM32ICBAlYj9e1fSJFN?usp=share_link | Verificado
|  | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | Número de eventos de movilidad académica en la que participa la comunidad educativa | # de eventos movilidad efectiva | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco |  |  | 6 | 200% | 15000000 | 1. Movilidad feria emprendimiento INFOTEP CIENAGA. 2. Movilidad ruta región caribe (Cartagena y Monteria) 3. Movilidad semana internacional COLMAYOR Cartagena 4. Movilidad dibujo arquitectónico COLMAYOR Cartagena 5. Movilidad funcionarios INFOTEP CIENAGA 6. Movilidad Evento Encuentro Inclusion Social Barranquilla | SNIES Reportes de moviilidades: https://drive.google.com/drive/folders/1b407Kbkas-uZI8Rxp1MR262h1AxJ3qmf | Verificado
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del INFOTEP, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias de ejecutadas con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | 52% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 80000000 | Nación - inversión | 100% | 133.3% | 80000000 | Se ofertó curso a 53 personas externas en temas de educación ambiental en el marco de una contratación con la union temporal UNIDOS POR UN NUEVO SAI. Se certificaron a 32 personas externas beneficiarias de dos programas de educación complementaria en proyectos comunitarios con el sector externo. Se certificaron a 32 estudiantes de programas regulares en programas complementarios de formación. Se participo con ponencia de buena practica de extensión en el encuentro regional de nodo caribe de extensión. | https://drive.google.com/drive/folders/1MwFsDweckxINocKJ-wXDkQfLzRsdhdP2?usp=share_link | Verificado
|  | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección y Responsabilidad Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de actividades de Proyección y Responsabilidad Social implementadas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 80% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 40000000 | Nación - inversión | 90% | 100% | 40000000 | En la presente vigencia se realizaron cinco proyectos comunitarios los cuales estuvieron vinculados a los programas relacionados a continuación: 1. Atención integral a la primera infancia: titulado jugando y aprendiendo con amor, el cual se dirigió a población en el ciclo vital de primera infancia localizado en el barrio atlántico. 2. Turismo sostenible: Titulado “Nuevas Tendencias del Sector Turístico”, desarrollo para un grupo de matronas gastronómicas pertenecientes a la “Asociación de Fair Table Ancestral Food”, que se han dedicado por años a visibilizar, conservar y salvaguardar y proteger la cultura raizal a través de las prácticas culinarias. Diseño arquitectónico: titulad sencibilización sobre el aprovechamiento y uso pertinente del espacio público en el sector económico en la isla de San Andrés. 3. Operación en servicios comunitarios: titulado intervención social comunitaria para la creación del observatorio de la familia y promoción de la investigación interdisciplinaria 4. Comercio exterior: | https://docs.google.com/document/d/1Om7zM_vub3Ifw5HJOjaBoMPrzRYf5B0E/edit?usp=share_link&ouid=104686425447134919329&rtpof=true&sd=true | Verificado
|  | Medir la satisfacción de los beneficiarios de actividades de extensión y proyección social | Porcentaje de beneficiarios que califican las acciones de extensión, proyección y responsabilidad social con un 80% o más de satisfacción | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad |  | 80% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% |  | 0 |  | 80% | 100% | 0 | Se realizó evaluación de satisfaccón e impacto a los 5 proyectos comunitarios, observando total nivel de satisfacción con los beneficiarios. | https://drive.google.com/file/d/185tI1kxyOpGDgGH-tlgYWVyQX7I4dDtA/view?usp=share_link | Verificado
| Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos por los servicios de extensión | Aumento de ingresos por los servicios de extensión | Cantidad de recursos propios recaudados por los servicios de extensión | 2600000 | 3120000 | 0 | 1040000 | 2080000 | 3120000 | 3120000 |  | 0 |  | 16891808 | 541.4% | 0 | En el marco de una contratación con la union temporal UNIDOS POR UN NUEVO SAI se recaudó este dinero por la venta de servicios de educación continua, adicionalmente se factura los servicios de venta de uso de intalaciones del gimnasio para externos correspondiente al mes de octubre. | Reporte de ingresos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwiskM8a00Te_nGP7dq8-yQVvsq8x6Ln/edit?usp=share_link&ouid=105569337943995573004&rtpof=true&sd=true | Verificado
| Atender las necesidades de los graduados | Diseñar e implementar con los graduados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias de vinculación de graduados implementadas | (# de graduados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 | 0% | 40% | 0 | 20% | 20% | 0% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 |  | 20% | 50% | 0 | Se laboró actualizando digitalmente la base da datos de los Egresados del INFOTEP a través del nuevo formato aprobado por Planeación como nuevos graduad@s (para los más recientes) y mediante el suministro de información de la Oficina de Admisiones y Registro de los más antiguos. | https://www.infotepsai.edu.co/egresados/actualizacion-de-datos | Verificado
|  |  | Porcentaje de graduados que participan de las estrategias | # de graduados que participaron en las estrategias/ # total de graduados caracterizados)*100 | 19% | 25% | 0 | 25% | 25% | 0 | 25% |  |  | Nación - inversión | 2.852% | 11.41% | 0 | 44 egresados participaron de las estrategias implementadas para actualizar la base de datos durante ésta vigencia del 2022. | https://www.infotepsai.edu.co/egresados/actualizacion-de-datos | Verificado
|  | Medir la satisfacción de los graduados con las estrategias de vinculación implementadas | Porcentaje de beneficiarios de estrategias de graduados con un 80% o más de satisfacción | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad | 0% | 80% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | 0% | 0 | No se hizo medición de satisfacción con los egresados
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Ejecutar una estrategia para la obtención de recursos de capital semilla para emprendimientos en etapa temprana a nivel institucional | Cantidad de recursos de capital semilla obtenidos para los emprendedores | $ de recursos de capital semilla obtenidos Cantidad de recursos de capital semilla obtenidos para los emprendedores | 25000000 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 75000000 | Nación - inversión | 30000000 | 100% | 75000000 | Ejecución del Concurso de Emprendimiento INFOTEP BUSINESS STAR UP II -2022 Contrato para la adquisición de elementos para emprendedores ganadores de la Convocatoria. | https://drive.google.com/drive/folders/173pws9gKuYXi4p_ae9uvuJkVTPbfg9r0?usp=share_link | Verificado
|  | Implementar las acciones de la política de emprendimiento conducentes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Emprendimientos de la de los Estudiantes y graduados de la institución financiados | # de iniciativas financiadas | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  | Nación - inversión | 4 | 100% |  | Iniciactivas financiadas por el concurso de emprendimiento: 1 ECOWASH SAI ASAUL ANTONIO LINTON WILLIAMS 2 SENCILLO DETALLE Sachely Suinari Walters Dawkins 3 Taste and Culture EMILCE ROSITA POMARE MCLAUGHLIN 4 Delicias Taty’s Tatiana Pomare Barrios | https://drive.google.com/drive/folders/173pws9gKuYXi4p_ae9uvuJkVTPbfg9r0?usp=share_link | Verificado
|  |  | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de emprendimiento planeadas)*100 | 40% | 50% | 10% | 20% | 35% | 50% | 50% |  |  |  | 50% | 100% |  | 1. Asesorías a emprendedores. 2. Charlas de emprendimiento. 3. Diseño de estudios previos para el contrato del operador para la ejecución del concurso de emnprendimiento.. 4. Términos de referencia del Concurso de Emprendimiento INFOTEP BUSINESS STAR UP II -2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1-GH856AdlMUqRHHtBwwgNPwMjb7mEyni?usp=sharing | Verificado
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP | Desarrollar las actividades del Plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de actividades del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas | (# de acciones del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas / # de acciones de plan de acceso, permanencia y graduación planeados)*100 | 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 727976417 | Nación - inversión | 90% | 100% | 400343005 | A la fecha se han realizado las siguientes actividades: ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA (18 participante), PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (32 participantes) ATENCIÓN EN CRISIS (3) ORIENTACIÓN PSICOLOGICA (21 participante), PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD (245 participante), INFOFIT (74 participante), MICROFÚTBOL (49 participante), KARATE (15 participante), MUSICA (107 participante), DANZA (17 participantes), TEATRO (23 participantes), TALLERES DE DESARROLLO HUMANO (142 participante), JORNADAS PEDAGÓGICAS (246 participante), MENTORIAS (126 participantes), NIVELACIÓN DE ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO (47 participantes) ARTE (155) DOMINO (19) JORNADAS RECREATIVAS (74) PLANES DE MEJORAMIENTO (39). | Informe Bajado del Software de permanencia. Informe Planeacion : https://drive.google.com/drive/folders/1MBp1bVd77maGujNszwwKVsbecL9VF1u5 | Verificado
|  |  | Cantidad de estudiantes impactados con las estrategias del plan de acceso, permanencia y graduación | # de estudiantes impactados | 889 | 565 | 141.25 | 282.5 | 423.75 | 565 | 565 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  |  | 761 | 134.7% |  |  |  | Verificado
|  | Medir el impacto de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación estudiantil a través porcentaje de retención de la población estudiantil por periodo | Porcentaje de estudiantes que permanecen durante el ciclo educativo | # de estudiantes nuevos admitidos e inscritos + # de estudiantes antiguos matriculados (estudiantes de segundo semestre en adelante, que renuevan cada período académico su matrícula) - # de desertores (quienes abandonan la carrera de manera temporal o definitiva) - # estudiantes que terminaron cuarto semestre (quienes culminan de manera exitosa sus estudios)] / # total de estudiantes de la institución | 57% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  | 78% | 91.76% |  | Para el 2022-2 se matricularon 359 estudiantes, de los cuales 44 son nuevos y 315 antiguos. Se graduaron 48 estudiantes de 7 programas tecnicos profesionales. 96 estudiantes no se matricularon dejandonos con un porcentaje del 22% estudiantes con intension de desercion. | Informe Desercion Presentado al Consejo Directivo. https://drive.google.com/drive/folders/1MBp1bVd77maGujNszwwKVsbecL9VF1u5 | Verificado
|  | Medir la satisfacción de los estudiantes con las actividades implementadas del plan | Porcentaje de estudiantes beneficiados del plan de permanencia y graduación que califican con un 80% o más de satisfacción | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  |  | 80% | 100% |  | Se aplicaron las encuestas de satisfacción con un porcentaje aproximado de 80% de satisfacción con | https://www.infotepsai.edu.co/informe-de-satisfaccion-del-usuario | Verificado
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula transversal | Número de beneficiarios | 104 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  | 194 | 97% |  | Se realiza seguimiento y entremaniento en la metodologia de presentación del examen a 129 estudiantes de los programas técnico profesionales ofertado por la institución, para la presentación de la prueba T&T
|  |  | Incremento de puntos en los resultados de las pruebas Saber T&T de los estudiantes respecto a la vigencia anterior | Puntuación global de las pruebas T&T respecto a la vigencia anterior | 87 | 90 | 88 | No se realiza medición | No se realiza medición | 90 | 90 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  | 86 | 95.56%
| Disminuir el porcentaje de ausencia intersemestral a nivel institucional | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes no matriculados de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la tasa de ausencias intersemestrales | (# de estudiantes que no se matriculan en el semestre t/# de estudiantes matriculados en el semestre t-1)*100 | 36% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  | 22% | 146.7% | 41239979 | ENTREGA DE COMODATOS DE COMPUTADORES (92 beneficiados), ENTREGA DE CAMISETAS INSTITUCIONALES (230 beneficiados), KITS DE HIGIENE BUCAL (79 beneficiados), KITS PEDAGOGICOS (98 beneficiados), KITS DE BIOSEGURIDAD (98 Beneficiados), SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA (227 participante), PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN (21 Beneficiados), BONOS DE TRANSPORTES (88 Beneficiados), CONVENIOS GUBERNAMENTALES (324 Beneficiados), SEMANA CULTURAL (17 Beneficiados) AGENDAS (298 Beneficiados). | Informe Bajado del Software de permanencia. Informe Planeación: https://drive.google.com/drive/folders/1MBp1bVd77maGujNszwwKVsbecL9VF1u5 | Verificado
| Desarrollar la estrategia institucional de inclusión | Implementar las acciones diseñadas en la estrategia institucional de inclusión | Porcentaje de acciones de la estrategia de inclusión implementadas | (# de acciones implementadas/ # de acciones programadas) * 100 | 0% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  | Nación - inversión | 60% | 100% | 40000000 | CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA PARA EL ABORDAJE DE LA DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EN INFOTEP EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA -NFOTEP VIGENCIA 2021 | Productos del contratista: https://drive.google.com/drive/folders/1MBp1bVd77maGujNszwwKVsbecL9VF1u5 | Verificado
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo y semillero de investigación de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos o semillero de investigación | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 230000000 | Nación - inversión | 1 | 100% | 230000000 | Se reportan 3 proyectos resultados de procesos Investigativos convocatoria 2021: Proyecto TICS: Productos 1. Artículo Pandemia y Covid 19: Una oportunidad para potencializar el uso de las TICS en el sector educativo. Proyecto amoblamiento: Productos 1. Modelo prototipo 2. Modelo Cartografía resultante del proceso investigativo. Revisión y Corrección de estilo a dos artículos: MIRADA A LOS EMPRENDIMIENTOS ARTÍSTICOS EN EL SECTOR DE SAN LUIS EN SAN ANDRÉS ISLAS https://www.infotepsai.edu.co/documentos/estudia-en-infotep/extension-e-investigacion/publicaciones/2223-articulo-de-investigacion-emprendimiento-cultural-y-artistico-grupo-investigacion-infotep-2021/file IMPULSO A LA ECONOMIA NARANJA DESDE LAS I.E.S. TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Producción de contenido digital (Audiovisual) Orientación vocacional en estudiantes de primer semestre de la IES INFOTEP, basados en modelo de las 3 E´S Fecha de presentación: Año: 2022, Mes: Septiembre, medio de verificación: https://investigacion.politecnicointernacional.edu.co/ponencias/ público objetivo: Familiar, Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Género literario: Narrativo, Tipo: Video, Nombre del proyecto: Orientación vocacional en estudiantes de primer semestre de la IES INFOTEP, basados en modelo de las, Tipo de circulación: Con cobertura sobre todo el territorio nacional Duración: Corto (5 a 15 minutos), | https://drive.google.com/drive/folders/1lFkA80B5D939mz7nNV_GfQuJqF2hfSbu?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1vuHCDwitWR6tDJNRiC1BjhXQ4lBxmAjW?usp=share_link | Verificado
|  | Implementar la Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación de INFOTEP | Cantidad de proyectos de Investigación Financiados | # de proyectos de Investigación Financiados | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 2 | 100% |  | Dos proyectos Financiados resultantes de la Convocatoria interna de Investigación 2022: 1. “Desarrollo e implementación de un aplicativo que permita la traducción escrita y verbal del creole sanandresano al español y del español al creole, basado en prototipos existentes”. 2. “Influencia de la Colombia continental en la vivienda tradicional isleña en San Andrés”. | Se anexa resolución de asignación recursos convocatoria: https://drive.google.com/file/d/1-sOTaNFgiBuLEGjNe8oO7QMRd5ohA-Gl/view?usp=share_link | Verificado
|  | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigación institucional | 12 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 20 | 142.9% |  | Total de Estudiantes Vinculados a Semillero de Investigación 20. Soportes de registros de vinculación | https://drive.google.com/drive/folders/1TIGv1b3PBkRJCr9Q3DLtssOarXQ0APaY?usp=share_link | Verificado
|  | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | Cantidad capacitaciones sobre investigación entregadas a la comunidad educativa | # de capacitaciones entregadas a la comunidad educativa | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 5 | 125% |  | Capacitaciones realizadas a Investigadores: 1. Capacitación En escritura de artículos cientítficos con la Universidad Pontificia Bolivariana- UPB. 2. Gestión Estratégica de Propiedad intelectual. Mayo 09 2022 3. Gestión de la Innovación. 16 septiembre 2022 4. Taller de capacitación de fortalecimiento a las habilidades investigativas: cómo plantear la ruta para desarrollar una idea de investigación; cómo estructurar un poster y una ponencia. Adición y Prórroga No. 01, Contrato 029 de 2022 Sandra Moreno. 5. Taller Cartografía social - Martha Franco Contrato No. 100 de 2022 | Contrato firmado con UPB en carpeta del Drive https://drive.google.com/drive/folders/1QZrAy6OV1I7TtsezlhdTiCkpLrYNoppl https://drive.google.com/drive/folders/1VtXu1gv6KKaQVokQRgVfv9-xBBXj1OQM?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1uYYu5HGH9krUefIQY7h3vap9YXKHkfsV?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1UPktsFtpZnRqHGa6FhkXbkSuRKXA2VFh?usp=share_link | Verificado
|  | Generar de proyecto de investigación producto de la implementación del programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Un proyecto de investigación formulado | # de proyecto de proyecto formulados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 1 | 100% |  | Proyecto Formulado “FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, INVESTIGATIVAS Y TECNOLÓGICAS ALREDEDOR DE LA MEMORIA HISTORICA Y CULTURAL DEL PUEBLO CREOLE EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS". | https://docs.google.com/presentation/d/1LO_y8px0S_DpVR3myZVTjZf0h51jahjL/edit?usp=share_link&ouid=109956260365664632408&rtpof=true&sd=true | Verificado
|  | Diseñar o actualizar instrumentos de planificación necesarios para el subproceso de Investigación. | Cantidad de instrumentos de planificación del subproceso de investigación diseñados o actualizados | # numero de instrumentos de planificación | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 3 | 100% |  | Diseñados y actualizados 3 instrumentos de Planificación: 1. Reglamento de propiedad intelectual. 2. Actualización de la política de Investigación. 3. Documento banco de proyectos de investigación. se anexa link de documentos. | https://drive.google.com/drive/folders/12EHQaZB0aa9aU_wUkDelTDavGJfSMjQz?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1hmWCHB7fpXrmaPOyrJbaRlBuO8016kXE?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1z37xUWVoUuOjqYnUF4s40i4zxWKN_4xa?usp=share_link | Verificado
|  | Implementar los planes, programas y proyectos del subproceso de investigación | Porcentaje de Implementación de los planes, programas y proyectos del subproceso de investigación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 3 | 100% |  | "2 proyectos de Investigación implementados convocatoria Interna. recursos propios. 3 proyectos con financiación del SGR en implementación: 1) Proyecto Laboratorio de Innovación, 2) Proyecto CUC -Becas Pasantías como aliados. 3) Proyecto ITSA -Energías alternativas como aliados." | https://drive.google.com/drive/folders/15BctpJB4-vKmeRmdxoeN7RLHgWOJKx_0 | Verificado
|  | Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de CTeI - SGR | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Implementación del Proyecto "Laboratorio de innovación turística" | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 50% | 10% | 30% | 40% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 80% | 160% |  | "En la implementación del Proyecto de Laboratorio de Innovación turística se cuenta con: 1) Contratación y adquisición de Equipos de programación y sistemas. 2) Contratación y entrega de Diseños laboratorio mobiliario e interiores. 3) Contratación y adquisición contrato Licitación adquisición de Software para el Laboratorio." | https://drive.google.com/drive/folders/1bMtTfjBQojsBLFmQnmxZ0lGMVZ5_cSqV?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1wjMtzlDybU3r67heOhWKHwWyJPkeDdW5?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/10rP0NOtBHg0DCliy48HIGCbqMG36R2XB?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/10rP0NOtBHg0DCliy48HIGCbqMG36R2XB?usp=share_link | Verificado
|  |  | Porcentaje de Cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos de CTeI – SGR como aliados estratégicos. | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 50% | 10% | 30% | 40% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo |  |  | 50% | 100% |  | 50% de los compromisos adquiridos en las obligaciones con proyectos del SGR como aliados: 1. Capacitación y acompañamiento Diplomado en Formulación de Proyectos de Investigación. Proyecto CUC. Becas Pasantías. 2. Realización de levantamiento, analisis y mesas de trabajo de información Proyecto ITSA.- Energías alterrnativas. | https://drive.google.com/drive/folders/15BctpJB4-vKmeRmdxoeN7RLHgWOJKx_0 | Verificado
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de implementación del modelo de autoevaluación institucional y de programas | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | 80% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 50000000 | Nación - inversión | 100% | 111.1% | 50000000 | Se implementó el modelo de autoevaluación. La implementación del modelo se realizó y ya se cuenta con los informes y planes de mejroamiento de condiciones de programas. |  | Sin verificación de evidencias, las mismas no fueronc argadas en el drive
[12 empty] | TOTAL COMPONENENTE MISIONAL 2022 | 1552976417
85
45
52.94%

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2022: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [15 empty] | SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE DE 2022- MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA INSTITUCIONAL, MIPG O MISIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2022 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2022 |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 31 DIC | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | PRESUPUESTO 2022 | TIPO DE RECURSO
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 50% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 157000000 | Nación - inversión | 90% | 128.6% | 157000000 | 1. Se autorizaron incentivos de DÍAS LIBRES a funcionarios por cumpleaños. 2. En cuanto al Plan Estratégico de Talento Humano el proceso con la CNSC, está activo y adicional a eso, se espera para el mes de Enero de 2023, nombrar un docente más de Tiempo Completo en provisionalidad. 3. El PIC se adelantan Cursos de MIPG, de Analítica Institucional y Transparencia. . 4. El Plan Anual de Vacantes la CNSC, da firmeza a la lista de elegibles para proveer algunos cargos de los 15 que se sacaron a concurso. | Plan de Previsión de recursos humanos: https://drive.google.com/drive/folders/18lzj0EevCdMaSPwvl1g3NltMUScLsvMK Plan de Bienestar e Incentivos: https://drive.google.com/drive/folders/13AOOQ_uMdDRrHbqtqWKLIjmGuAxxKjSu Plan Anual de Vacantes: https://drive.google.com/file/d/1JTltXkpq-_oCg0uRcSw8HqVFod86Ebdv/view?usp=share_link PIC: https://drive.google.com/drive/folders/1qea1GChLl0RbHxOYrI99O1YniAiPEH5W | Verificado
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 85% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Jefe de Talento Humano - Líder de SST - Jhinezhka Davis |  |  | 90% | 100% |  | Se llevaron a cabo las actividades de capacitaciones, en cuanto a la Salud y seguridad en el Trabajo y prevensión de enfermedades laborales e Higiene Postural y pausas activas por personal de apoyo a la gestión. Adjuntan Evidencias. | https://drive.google.com/drive/folders/1sQXwZ-jrhNwfpXcgHQBkSb3nKT4dp1ZP | Verificado
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad y las acciones planteadas en los componentes adicionales del plan anticorrupción y atención al ciudadano | Política de Integridad | Puesta en marcha de iniciativas para fomentar la apropiación de los valores del código y sus prácticas asociadas, como eje central para la prevención de la corrupción, la lucha contra el soborno y/o fraude | # de actividades apropiación del código implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 80% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 100% | 100% |  | 1. Capacitación virtual como iniciativa para fomentar la apropiación de los valores del código y sus prácticas para prevenir la corrupción y lucha antisoborno. | https://drive.google.com/drive/folders/1k7vy-j3sUqjgyvw1I3UErnluv1-wNQm4 | Verificado
[5 empty] | % de riesgos de corrupción, soborno o fraude NO materializados como consecuencia del actuar íntegro de los colaboradores del INFOTEP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon + Control Interno - Avelino Meza |  |  | 0% | #DIV/0! |  | No se materializaron riesgos de corrupción, soborno o fraude como se puede constatar en el tercer seguimiento a la matriz de riesgos institucional. | https://www.infotepsai.edu.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2022 | Verificado
|  |  |  | Desarrollo de mecanismos o acciones para prevenir y controlar la aparición de conflictos de interés en la institución | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 100% | 100% |  | Implementación de la ruta del conflicto de interés | https://drive.google.com/file/d/1WfJP8wKA6hVpJ3Xpj7PHg4hNuuhPjAjS/view?usp=share_link https://www.infotepsai.edu.co/publicacion-de-la-declaracion-conflictos-de-interes/publicacion-de-la-declaracion-conflictos-de-interes-2022 | Verificado
|  | Desarrollar jornadas de socialización sobre las temáticas de conflicto de interés, políticas antisoborno, antitrámite y antifraude |  | Cantidad de jornadas de socialización obre las temáticas de conflicto de interés, políticas antisoborno, antitrámite y antifraude desarrolladas | # de jornadas de socialización | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 1 | 100% |  | Se brindó 1 jornadas de socialización sobre temas de conflictos de interés, políticas de antisoborno, antitrámite y antifraude. Adjuntan Evidnecias. | Adjuntan evidencias fotográficas en link. | Verificado
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 6 | 75% |  | En Diciembre de 2021 renunció irrevocablemente 1 Docente Auxiliar TC y en Enero de 2022 renunciaron irrevocablemente 2 más y desde ese momento habían 4 docentes nombrados. En el mes de Julio, se nombró 1 Docente en el cargo de Docente Asistente Tiempo Completo. A corte de Diciembre 31 de 2022, hay 5 docentes nombrados. Adjuntan Evidencias. | https://drive.google.com/drive/folders/1QhQnQxq9gvhwU65tjAqK4jpyuYy7NWnq | Verificado
|  | Ejecutar el plan de desarrollo profesoral definido por la institución | Talento Humano | Cantidad de profesores capacitados | # de profesores capacitados | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 60 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 62 | 103.3% |  | Se brinda capacitación en diversos temas a los docentes. Adjuntan Evidencias. | https://drive.google.com/drive/folders/1HF3Cz3G-gF0i9V480rZvk_kBagNd8TqP | Verificado
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir documento estratégico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2021-2031 Aprobado por el Consejo Directivo | # de Informes de seguimientos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | N/A | 1 | 100% | 0 | Se hacen las mesas de trabajo para la formulación del plan y se cuenta con el documento borrador para presentar a aprobación del Consejo Directivo de 2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1QhZZpa6trp5Cbkayx8NOsO-rUgsxKWqj | Verificado
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2021-2031 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos | 0 | N/A | 10% | 100% | 0 | Se ejecutan las acciones contempladas en el reporte de seguimiento al PDI 2020-2023 que apuntas a la redefinición institucional que estád entro de las metas planteadas en el Plan Estratégico 2013 - 2023 | https://www.infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/plan-estrategico/planes-de-desarrollo-institucional | Cargue en página por verificar
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Buena practica de Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público implementada | # de buenas practicas implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 0 | 0% | 0 | No se documentó la buena práctica de la Política de Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público
|  | Gestionar adecuada, pertinente y eficientemente las compras y contrataciones públicas de la institución, basado en los lineamientos normativos para tal fin | Compras y contratación pública | Actualización de documentos asociados a la política Compras y contratación pública | # de documentos actualizados | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 1 | 100% | 0 | Política de compras y contratación aprobada mediante acuerdo 015 de 2022 | https://www.infotepsai.edu.co/infotep/normatividad/acuerdos/acuerdos-2022 | Cargue en página por verificar
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos planteados en la política de compras y contratación pública | (# de actividades o lineamientos de la política ejecutados/ # de actividades o lineamientos de la política planteados)*100 | 0% | 10% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 10% | 100% | 0 | Con base en la normatividad. En el SECOP II se puede verificar el cargue de toda la contratación de la institución. Se realizaron capacitaciones en estudios previos y contratación estatal. | SECOP II Evidencias de capacitaciones: https://drive.google.com/drive/folders/1pD4pmhLorl6YoSKiO-E7LobPzg-y6bgg | Verificado
|  | Rediseñar del mapa de procesos del INFOTEP y sus operaciones asociadas para una modernizar la gestión institucional | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Mapa de procesos rediseñado | # de Mapa de procesos rediseñado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | N/A | 1 | 100% | 0 | El mapa de procesos fue rediseñado de acuerdo con los resultados de los talleres con los líderes de área y fue aprobado por el consejo directivo con 14 procesos de los cuales 5 son nuevos. Se actualiza el manual SIG, la matriz de servicio no conforme y la matriz de requisitos frente a procesos | https://drive.google.com/drive/folders/1P_qJJyHNI1zVg0iGHilxy_agTeiTQSK0 | Verificado
|  |  |  | Porcentaje de actualización del sistema de calidad | (# de documentos de calidad actualizados o creados/# de documentos de calidad totales) | 0% | 100% | 0% | 0% | 66% | 100% | 100% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes |  | N/A | 13 | 1300% | 0 | Durante el trimestre se han parametrizado 10 formatos para adición y 3 para modificación, de los cuales se ha realizando apoyo a las diferentes areas en la elaboración y modificación de lad mismas. | https://drive.google.com/drive/folders/1SPkDhqZym8iwmWycwK1S5sUuE3crk2Xt | Verificado
|  | Fortalecer la relación del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologías de Información y la adopción e implementación de los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementación de la Política de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | 50% | 75% | 19% | 38% | 56% | 75% | 75% | Gestión Tecnológica de la Información y de las Comunicaciones - G-TICs - Jordy Escalona | 254399220 | Nación - inversión | 75% | 100% | 211030739 | -Actualización de Planes de Gestion tecnologica. Desarrollo de Intranet Instiutcional -Plan estrategico de tecnologias de la información PETI -Administración del servidor de dominio -Gestión de la red institucional -Gestión del Sistema de video vigilancia | https://drive.google.com/drive/folders/1ufSxdyqEIsNFjrjn87P71WtEB-IYpMFF | Verificado
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de información de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | 50% | 75% | 19% | 38% | 56% | 75% | 75% | Líder de TI, Chief Información Security Oficer (CISO) - Jhonathan Marin | 45600780 |  | 75% | 100% | 49548986 | -Actualización de Planes de Seguridad digital -Desarrollo de Intranet Institucional -Diligenciamiento de la herremienta de autodiagnostico para medir el avance en la implementación de la politica de Seguridadad Digital. -Gestion de riesgos de Seguridad Digital. -Gestion de usuarios directorio activo. -Gestión de usuarios Q10. -Gestion de usuarios Gsuite. -Backup de aplicativo Novasoft y Q10. | https://drive.google.com/drive/folders/1ufSxdyqEIsNFjrjn87P71WtEB-IYpMFF | Verificado
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | Estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | # estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 2 | 100% | 0 | Se hicieron dos capacitaciones sobre supervisión de contratos y se logró la aprobación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. | https://drive.google.com/drive/folders/1iD1jxXCmjw3Cb99hELk51EDWx6Ab4zT1 | Verificado
|  |  | Mejora Normativa | Documento recopilatorio de la normatividad del INFOTEP publicado | # de documentos recopilatorios de la normatividad del Infotep | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | N/A | 1 | 100% | 0 | Se elaboró normograma de la institucional | https://drive.google.com/drive/folders/1m_zkC84RZcMtB9lY8JiHmyP8pb-zJzX5 | Verificado
|  | Implementar acciones para la mejora en la medición de satisfacción del cliente a nivel institucional | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en el desempeño de la institución en la medición de satisfacción al cliente realizada | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | INVERSIÓN |  | 0% | 0 |  | https://www.infotepsai.edu.co/informe-de-satisfaccion-del-usuario | Cargue en página por verificar
|  |  |  | Porcentaje de PQRSDF contestadas en los tiempos de ley | # de PQRSDF contestadas en los términos de ley / # total de PQRSDF recibidas | 91.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0 | Durante el Cuarto de trimestre se realizo informe de PQRSDF correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre del 2022 | https://www.infotepsai.edu.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/informes-mensualizados-de-pqrsd/informe-pqrsd-2022/2896-informe-pqrsdf-jul-sep-2022/file
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | 0 | 16 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | N/A | 0 | 0% | 0 | Se presentaron dificultados con la habilitación del botón PSE en la página por dificultades tecnológicas y administrativas. Para el 2023 podrán quedar los trámites en línea por cuanto en el 2022 se tuvieron que hacer los ajustes internos para que se pueda habilitar el botón PSE.
|  | Realizar espacio de diálogo con la ciudadanía para la apropiación social de la cultura isleña | Participación Ciudadana | Espacios de participación ciudadana institucional | # número de espacios de participación generados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | N/A | 1 | 100% |  | Evento con el banco de la República alusivo a Moda Tong Dieh
|  | Realizar un espacio de diálogo y reconocimiento hacia la comunidad educativa |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Coordinación de Extensión e Investigación: Julliet Orozco e Ian David Criollo | 0 | N/A | 1 | 100%
|  | Foro temático del programa de primera infancia |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Coordinación de Extensión y Proyección Social: Julliet Orozco | 0 | N/A | 1 | 100% | 0 | Se desarrolló la Jornada de Atención Integral a la primera infancia, con la participación de comunidad educativa, egresados y entidades externas | https://drive.google.com/drive/folders/18vzxHALZcHAlL3743YZiwoPgqSSpOt3X?usp=sharing Informe, videos, registros fotograficos https://drive.google.com/drive/folders/1mzJ_UlHH3zr_7rT-a2Cca3BTy6tWtyWB?usp=sharing | Verificado
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Comunicaciones + Planeación + Líderes de procesos | 3139350 | N/A | 4 | 100% | 3139350 | El 28 de noviembre se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas del Nodo Caribe, conformado por INFOTEP Ciénaga, San Juan y San Andrés. En la misma se presentó un balance comparativo de la gestión de las 3 instituciones de las vigencias 2018 - 2022, los 3 rectores hablaron sobre los logros más importantes, las mayores dificultades y los retos venideros. | https://drive.google.com/drive/folders/1UTcYKE309xkV7oa1C__jD_tuOE-l9Opl | Verificado
|  | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento de indicadores institucionales | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | 60% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 103519376 | Nación - inversión |  | 0% | 103519376
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG |  | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | 90.4 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |  |  |  | 94.1 | 101.2% |  | La institución presentó una mejora del 4,1% respecto a la medición de la vigencia anterior y se supera la meta planteada para este año, todo lo anterior se dio gracias al despliegue de acciones implementados bajo el marco del plan padrino y planes de intervención del 2021. El puntaje por política es según se describe: 1. Gestión del conocimiento: 99.4 2. Control interno: 99 3. Planeación Institucional: 95.9 4. Gestión Estratégica del Talento Humano: 95.4 5. Integridad: 95.1 6. Participación ciudadana en la Gestión Pública: 93.7 7. Servicio al Ciudadano: 93.6 8. Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción: 91.4 9. Seguridad Digital: 90.8 10. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos: 89.5 11. Gobierno Digital: 87.9 12. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional: 87.3 13. Racionalización de Trámites: 87.2 14. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: 80.4 15. Defensa Jurídica: 79.9 16. Gestión Documental: 79.6 | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTgwYTg4NGMtZGZhMy00YmE0LWI0ZWItN2FjYmUxMDQ1MWYyIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59 | Verificado
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | 86.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | N/A | 90.4 | 100.4% | 0 | No se recibió calificación ITA durante la vigencia 2022, sin embargo en la calificación específica para la política de transparencia en el componente de índice de transparencia y acceso a la información pública para la institución | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTgwYTg4NGMtZGZhMy00YmE0LWI0ZWItN2FjYmUxMDQ1MWYyIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59 https://drive.google.com/drive/folders/1TtnSlD22JuPW9UiUb6aOPR625uX8CI8S | Verificado
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | 47% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 159000000 | Nación - inversión | 65% | 86.67% | $ 159.000.000 | En este ultimo informe se consolida el cumplimiento de metas para el 2022, atendiendo a la implementación del Plan Institucional de Archivo-PINAR y el Programa de Gestión Documental-PGD de la institución descritos asi : 1. Formulación del Programa de Documentos Especiales de INFOTEP. 2. Elaboración del reglamento del servicio de correspondencia para la Gestión de Comunicacione oficiales del INFOTEP. 3. Elaboración y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD de las Tablas de Valoración Documental -TVD. 4. Cuadro de análisis Identificación de Series y Subseries a partir de inventario del Fondo Documental Acumulado. 5. Informe de análisis del Inventario del Fondo Documental Acumulado. 6. Inventario por periodo como requisito para la radicación de las TVD al Archivo General de la Nación. | Información compartida en el drive https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17JvmGjEGabZIxXpaJ9nR-0GMTG_O6y-Z | Verificado
|  | Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística | Gestión Estadística | Procedimiento implementado | Número de procedimientos implementados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 31920546 | Nación - inversión |  | 0%
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política de gestión del conocimiento y la innovación actualizada | # de políticas actualizada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Humberto Garcia Viloria | 30000000 | Nación - inversión | 1 | 100% | 22692443 | Se realizo la actulizacion de la politica de gestion del conocimineto y la innovacion, falta la socializacion y la aprobacion por el consejo directivo. El primer trimestre del 2023 se debe socializar para su aprobcion en el consejo directivo. | https://drive.google.com/drive/folders/1H5uHHMzF3wtMdy3Lvge8X232V1QLJCYR?usp=sharing | Verificado
|  |  |  | Porcentaje de implementación del plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 53% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% |  |  |  | 70% | 93.33% |  | -Se participo en mesa sectoriales de gestio del conocimiento -Se hizo seguimiento al grupo de gestion del conocimiento y la innovacion. -Se gestiono estudios previos para la contratacion del repositorio institucional. -Se realizo primer concurso de Crea e Innova de INFOTEP 2022. -Charla de Gestion de la innovacion. -Se participo en la semana de la Innovacion por ICFES. |  | Verificado
|  |  |  | Repositorio de la memoria institucional creado | # de repositorios creados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 70% | 70% |  | Se realizaron estudios previos para la contratacion de un software propio de INFOTEP, para el repositorio institucional, se entrego en el area de juridica. Se monto el proceso en SECOP II, se declaro decierto, se debera publicar nuevamente el primer trimestre del año 2023 |  | Verificado
|  | Visibilizar la gestión institucional con el fin de posicionar al INFOTEP a nivel local, nacional e internacional |  | Cantidad de estrategias de comunicaciones y divulgación implementadas | # de estrategias divulgados | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Comunicaciones: Andrés Escalona | 101420728 | Nación - inversión | 4 | 100% | 101420728 | Se desarrollaron las estrategias de comunicaciones en el plan de comunicaciones 2020 - 2023 y la campaña #INFOTEPAvanza | https://drive.google.com/drive/folders/1iCWtvoNbsI0iIr0Rc9563kuUkIC1kbs3 | Verificado
|  |  |  | Porcentaje de favorabilidad de la imagen institucional | % de favorabilidad |  | 80% | 0% | 80% | 0% | 0% | 80% |  |  |  |  | 0% |  | Se hizo publicación en FaceBook para hacer la calificación de la imagen institucional en redes sociales y arrojó un resultado de la iamgen y gestión del INFOTEP San Andrés. |  | Verificado
|  | Fomentar la sostenibilidad y un entorno ambientalmente sano dentro del desarrollo de la misionalidad del INFOTEP como institución educativa y de formación superior, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos de la política ambiental | Gestión Ambiental | Desarrollo de los lineamientos, programas y proyectos de corto plazo contempladas en la política ambiental | (# de acciones implementadas/ # de acciones planeadas)*100 | 0% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries |  | Nación - inversión | 40% | 53.33% | 0 | Formato de uso y dosificación del clorox en el agua, formato para el seguimiento al consumo de la energía | https://drive.google.com/drive/folders/1DH9WVwQ_KFVSOnlYOquFuZpfkvI1s9vI | Verificado
|  |  |  | Cumplimiento de las estrategias planteadas en el plan de trabajo de la política | # de estrategias divulgados | 0% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries |  |  | 40% | 53.33% | 0 | Se difundieron 4 Ecards referentes a: uso adecuado de la energía |  | Verificado
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autorregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autorregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 70% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza | 0 | N/A | 50% | 55.56% | 0 | Se diseñó la campaña para fomentar la cultura de la autoevaluación y autorregulación, por tiempos y cierre de año no se puedo implementar, queda para el 2023
|  | Implementar actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad |  | Acciones de monitoreo y supervisión para la mejora contínua | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza | 0 | N/A | 90% | 100% | 0 | Se desarrollaron todos los informes de ley de la oficina de control interno | Informes de control interno en el link de transparencia en los numerales 4.7 al 4.8: https://www.infotepsai.edu.co/transparencia | Verificado
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Dotar y adecuar la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo |  | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 88476339 | Nación - inversión | 234 | 234% | 847000000 | obras: Arreglo de cubierta 2 veces, construcción baños 3er piso, adecuaciones de baños del 1er y 2do piso, cerramiento perimetral, construcción de bodega, protección antihuracanes | https://drive.google.com/drive/folders/1EIR3Md45OVfORt4RI9Hiop1mLAVHY-Cw | Verificado
|  | Ejecutar las actividades contempladas en el plan de mantenimiento de la institución |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 80% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% |  |  |  | 80% | 100% |  | Se realizan acciones de mantenimiento periódicas tales como, cambios de cerraduras y chapas (debido a la salinidad se oxidan), arreglos al cielorraso, puertas, ventanas.
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del INFOTEP | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público / planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios |  | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchel Humphries | 0 | N/A | -54.97% | -274.9% |  | El recaudo total para el 2022 fue de $457.940.067 comparado con $1.017.074.590 del 2021. Es importante aclarar que en el 2021 se inició la vigencia con 918 estudiantes y se culminó con 586, haciendo que el recaudo fuera mucho mayor en comparación al 2022. De la misma manera, hasta 31 de diciembre se contó con un solo giro de recursos por parte del ICETEX de los beneficiarios de Generación E y Fondo Solidario. | https://drive.google.com/drive/folders/1c1X_SBSEBlZMKQeX_rWIKixsJqyJj6vy | Verificado
[13 empty] | TOTAL COMPONENTE INSTITUCIONAL 2022 | 974476339
Note on N36: @coordinacion.investigacion@infotepsai.edu.co Por favor realizar los respectivos reportes _Asignado a Ian David Criollo Cruz_ -Guiselly Sarmiento