## RESUMEN
Cuadro de resumen
Total metas del plan de acción | 93
Total metas del componente misional | 49
Total metas del componente institucional | 44
Total recursos del Plan de acción 2023 | 4503719108
Total recursos de Funcionamiento | 611326336
Total recursos de Inversión | 3892392772
Total componente misional - recursos de funcionamiento: | 159801145
Total componente institucional - recursos de funcionamiento: | 451525191
Total componente misional - recursos de inversión | 2254481242
Total componente Institucional - recursos de funcionamiento: | 451525191
Total componente Institucional - recursos de inversión | 1637911530

## GESTIÓN MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2023: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | ODS AL QUE APUNTA | LÍNEA BASE | META 2023 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2023
[8 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[14 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 348 | 373 | 363 | 363 | 373 | 373 | 373 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | 0 | 0 | 100000000
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento de cobertura de programas académicos | # de programas técnicos profesionales nuevos registrados en SACES | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 |  | 80000000 | 70000000
Gestión Académica | Aumentar los ingresos propios de la institución | Incrementar el recaudo por matrícula de programas regulares | Ingreso por matrícula de programas regulares | Cantidad de recursos propios recaudados por programas regulares | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 271381040 | 400258144 | 0 | 175913067 | 0 | 180759157 | 400258144 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Académica | Llevar a cabo estrategias para una graduación exitosa de estudiantes | Incrementar la cantidad de estudiantes que se gradúan del INFOTEP | Cantidad de estudiantes de graduados por semestre | # de graduados por semestre | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 48 | 140 | 0 | 100 | 0 | 40 | 140 | Coordinación Académica - Jamina Henry | 0 | 0 | 0 | 90000000
Gestión Académica | Implementar procesos para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Ejecutar las estrategias planteadas para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Porcentaje de implementación de los procesos de mejoramiento de condiciones de calidad de programas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Coordinación Académica - Jamina Henry | 0 | 0 | 50000000 | 0
Gestión Académica | Incrementar la apropiación de uso de recursos bibliográficos a nivel institucional | Implementar las estrategias para el uso y apropiación de la biblitoceca | Número de estrategias de la apropiación de la biblioteca implementadas | # de estrategias de apropiación de la biblioteca implementadas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Biblioteca - Zoraida Vanegas | 40000000 | 0 | 20000000 | 0
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar nuevas alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rectoría - Silvia Montoya Duffis | 0 | 0 | 0 | 0
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Hacer un reporte oportuno de los resultados obtenidos a través de las alianzas, convenios, y/o contratos interadministrativos | Informes de resultados obtenidos | # de informes de resultados | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Todos los procesos | 0 | 0 | 0 | 0
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Número de personas formadas en Inglés | # de personas formados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0 | 15044235 | 80000000
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Número de personas formadas en Kriol | # de personas formados en Kriol | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 56 | 70 | 0 | 35 | 70 | 0 | 70 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles con nivel de Inglés A2 y B1 | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés A2 y B1 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 26% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Diseñar un programa transversal de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Diseño de programa de apropiación social de la cultura isleña | # de programas diseñados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas + Coordinación de Investigación - Emelino O'Neill + Ian David Criollo | 0 | 0
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Diseñar un programa transversal de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Eventos de apropiación social de la cultura isleña | # de eventos ejecutados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas | 0 | 0
Idiomas | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos propios de las institución con los cursos del centro de idiomas | Ingreso por matrícula del centro de idiomas | Cantidad de recursos propios recaudados por el centro de idiomas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 31370100 | 40000000 | 0 | 13333333.3333 | 26666666.6667 | 40000000 | 40000000 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el fase I del eje de investigación del documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el INFOTEP | % porcentaje de implementación de las acciones de la ruta de internacionalización | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 88.7% | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 50000000 | 131882761
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | Número de eventos de movilidad internacional académica en la que participa la comunidad educativa | # de movilidad internacional efectiva | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | Número de eventos de movilidad nacional académica en la que participa la comunidad educativa | # de movilidad nacional efectiva | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 13 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del INFOTEP, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias de ejecutadas con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 0 | 0 | 77000000 | 0
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de acciones de Proyección Social implementadas | # de acciones de proyección social implementadas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 0 | 10000000
Extensión, proyección social y emprendimiento | Visibilizar e implementar las acciones de RSI necesarias para generar un impacto en la Reserva de Biosfera Seaflower | Crear e implementar un programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente bajo el marco de las acciones planteadas en las políticas y planes de trabajo de Responsabilidad Social Institucional y Ambiental | Diseño del programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente | # de programas diseñados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 14: Vida submarina Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 34623771 | 0
Extensión, proyección social y emprendimiento | Visibilizar e implementar las acciones de RSI necesarias para generar un impacto en la Reserva de Biosfera Seaflower | Crear e implementar un programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente bajo el marco de las acciones planteadas en las políticas y planes de trabajo de Responsabilidad Social Institucional y Ambiental | Porcentaje de implementación del programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente | # de actividades del programa RSI y ambietal implementadas / # de actividades del programa RSI y ambiental planeadas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 14: Vida submarina Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 70% | 10% | 25% | 25% | 10% | 70%
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos por los servicios de extensión | Aumento de ingresos por los servicios de extensión | Cantidad de recursos propios recaudados por los servicios de extensión | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 14: Vida submarina Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 16891808 | 20000000 | 0 | 1500000 | 3500000 | 5000000 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Extensión, proyección social y emprendimiento | Atender las necesidades de los graduados | Diseñar e implementar con los graduados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias de vinculación de graduados implementadas | (# de graduados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 40% | 60% | 20% | 20% | 20% | 0% | 60% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 0 | 20000000
Extensión, proyección social y emprendimiento | Atender las necesidades de los graduados | Diseñar e implementar con los graduados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Cantidad de graduados que participan de las estrategias | # de graduados que participaron de las estrategias | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 44 | 204 | 140 | 32 | 32 | 0 | 204
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Hacer acompañamientos efectivos a los emprendedores beneficiados en los concursos de emprendimiento del INFOTEP en convocatoria de emprendimientos locales, regionales y/o nacionales | Número de emprendimientos beneficiados con acompañamientos en convocatorias locales, regionales y/o nacionales | # de emprendimientos beneficiados con acompañamientos en convocatorias locales, regionales y/o nacionales | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | 50000000 | 10000000
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Participar en eventos y ferias de emprendimiento a nivel local, regional y/o nacionales | Cantidad participaciones efectivas en eventos de emprendimiento a nivel local, regional y/o nacional | # de participaciones efectivas en eventos de emprendimiento a nivel local, regional y/o nacional | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Hacer seguimiento a los modelos de negocios de los beneficiados de los concursos de emprendimiento 2021 y 2022 | Cantidad de seguimientos efectivos a los beneficiados con los concursos de emprendimiento 2021 y 2022 | # de seguimientos efectivos a los beneficiados con los concursos de emprendimiento 2021 y 2023 | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Implementar las acciones de la política conducentes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de emprendimiento planeadas)*100 | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 50% | 75% | 19% | 38% | 57% | 75% | 75% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | 40000000 | 0
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP | Implementar estrategias orientadas a la permanencia estudiantil | Cantidad de estudiantes impactados con las estrategias de permanencia | # de estudiantes impactados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 313.2 | 335.7 | 83.925 | 167.85 | 251.775 | 335.7 | 335.7 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 0 | 119801145 | 368930475 | 20000000
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP | Medir el impacto de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación estudiantil a través porcentaje de retención de la población estudiantil por periodo | Porcentaje de estudiantes que permanecen durante el ciclo educativo | # de estudiantes nuevos admitidos e inscritos + # de estudiantes antiguos matriculados (estudiantes de segundo semestre en adelante, que renuevan cada período académico su matrícula) - # de desertores (quienes abandonan la carrera de manera temporal o definitiva) - # estudiantes que terminaron cuarto semestre (quienes culminan de manera exitosa sus estudios)] / # total de estudiantes de la institución | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 78% | 90% | 0% | 90% | 0% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry
Acceso, permanencia y graduación | Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula transversal | Número de beneficiarios | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 104 | 114 | 0 | 35 | 70 | 114 | 114 | Coordinación Académica: Jamina Henry | 0 | 0 | 116021610 | 0
Acceso, permanencia y graduación | Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Incremento de puntos en los resultados de las pruebas Saber T&T de los estudiantes respecto a la vigencia anterior | Puntuación global de las pruebas T&T respecto a la vigencia anterior | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 86 | 90 | 88 | 90 | 0 | 0 | 90 | Coordinación Académica: Jamina Henry | 0 | 0 | 43978390 | 0
Acceso, permanencia y graduación | Disminuir el porcentaje de ausencia intersemestral a nivel institucional | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes no matriculados de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la tasa de ausencias intersemestrales | (# de estudiantes que no se matriculan en el semestre t/# de estudiantes matriculados en el semestre t-1)*100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 22% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Bienestar - Surisadays Baena | 0 | 0 | 130000000 | 0
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Formular la política de educación inclusiva | Documento de política formulado | Número de documentos de políticas formuladas | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 0 | 0 | 37000000 | 80000000
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Conformar el grupo élite de educación inclusiva e interculturalidad | # de docentes vinculados al grupo élite | Número de docentes vinculados | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1000%
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Conformar el grupo élite de educación inclusiva e interculturalidad | % de docentes del grupo élite certificado/ | # de docentes del grupo élite certificado/# total de docentes miembros del equipo élite | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0 | 80% | 0% | 30% | 30% | 20% | 80%
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Desarrollar acciones para implementar la política de educación e interculturalidad | Porcentaje de cumplimiento de las acciones de la política de educación e interculturalidad | # numero de acciones desarrolladas / # numero de acciones planeadas | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo de investigación, semillero de investigación y el grupo de emprendimiento de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos y semillero de investigación y emprendimiento | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | 280000000 | 150000000
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Conformar y consolidar la bolsa de estímulos a la producción investigativa institucional | Acto administrativo de aprobación de la bolsa de estímulos a la producción investigativa institucional | # de actos administrativos de aprobación de la bolsa de estímulos | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Conformar y consolidar la bolsa de estímulos a la producción investigativa institucional | Cantidad de productos de investigación generados que acceden a la bolsa de estímulos de producción investigativa | # de números de productos de investigación generados a través de la bolsa de estímulosn a la producción investigativa | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Desarrollar la Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación 2023 | Cantidad de proyectos de Investigación presentados | # de proyectos de Investigación presentados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Publicar los resultados de investigación | Cantidad de productos de investigación publicables | # número de artículos publicables | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigación institucional | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 14 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | Cantidad capacitaciones sobre investigación entregadas a la comunidad educativa | # de capacitaciones entregadas a la comunidad educativa | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Radicar proyecto de investigación producto de la implementación del programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Un proyecto de investigación radicado | # de proyectos radicados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Implementar instrumentos de planificación necesarios para el proceso de Investigación. | Cantidad de instrumentos de planificación del proceso de investigación implementados | # numero de instrumentos de planificación implementados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Capitalizar los servicios y alianzas en Ciencia, Tecnología e Innovación | Cantidad de beneficios recibidos a través de las redes de conocimiento | # de beneficios recibidos por la participación en redes de conocimiento | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Realizar y participar en eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para fomentar la cultura de la investigación en la comunidad educativa | Participación efectiva en eventos de CTeI | # de participaciones efectivas en eventos de CTeI | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de CTeI - SGR | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Implementación del Proyecto "Laboratorio de innovación turística" | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 50% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de CTeI - SGR | Porcentaje de Cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos de CTeI – SGR como aliados estratégicos. | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 50% | 75% | 18.75% | 19% | 19% | 19% | 75.75% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Generar productos de investigación resultado de programas o proyectos sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Número de productos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género generados | # productos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género generados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de implementación del modelo de autoevaluación institucional y de programas | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | Objetivo 4 | 90% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | 0 | 70000000 | 30000000
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Ejecutar los planes de mejoramiento de autoevaluación institucional y de programas | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de autoevaluación institucional y de programas | (# de acciones de mejora cumplidas / # de acciones planteadas en el plan de mejora) * 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 40% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACIÓN DE INVERSIÓN COMPONENTE MISIONAL 2023 | 1462598481
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACION DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE MISIONAL 2023 | 40000000
[14 empty] | TOTAL RECURSOS PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE MISIONAL 2024 | 119801145
[14 empty] | TOTAL RECURSOS PROPIOS DE INVERSIÓN COMPONENTE MISIONAL 2023 | 791882761
[14 empty] | MISIONAL 2023 | 2414282387
Note on G7: PLANEACIÓN: Corresponden al giro por parte de ICETEX de un semestre, está pendiente el grio dell otro semestre del año

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2023: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA INSTITUCIONAL, MIPG O MISIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | ODS AL QUE APUNTA | LÍNEA BASE | META 2023 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2023
[9 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[15 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Gestión Estratégica de Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 70% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 49678284 | 100000000
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Gestión Estratégica de Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 0 | 0
|  | Ejecutar el plan de desarrollo profesoral definido por la institución | Gestión Estratégica de Talento Humano | Cantidad de profesores capacitados | # de profesores capacitados | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 62 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | Coordinación Académica - Jamina Henry |  |  | 50000000 | 0
|  | Diseñar e implementar un programa de capacitaciones y estímulos para los servidores que trabajan en el proceso de atención al ciudadano | Gestión Estratégica de Talento Humano + Servicio al ciudadano | Cantidad de programas de estímulos y capacitaciones diseñados | # de programas de estímulos y capacitaciones diseñados | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jefe de Talento Humano + Líder de Servicio al Ciudadano - Geraldine Gordon + Janelle Forbes |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje de implementación del programa de capacitación y estímulos para los servidores de servicio al ciudadano | # de actividades del programa implementadas / # de actividades del programa planeadas)*100 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 0% | 50% | 0% | 15% | 20% | 15% | 50% | Jefe de Talento Humano + Líder de Servicio al Ciudadano - Geraldine Gordon + Janelle Forbes |  |  | 0 | 0
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 85% | 90% | 20% | 45% | 70% | 90% | 90% | Jefe de Talento Humano + Líder de SST - Geraldine Gordon + Jhinezhka Davis | 0 | 0 | 100321716 | 0
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad y las acciones planteadas en los componentes adicionales del plan anticorrupción y atención al ciudadano | Política de Integridad | Puesta en marcha de iniciativas para fomentar la apropiación de los valores del código y sus prácticas asociadas, como eje central para la prevención de la corrupción, la lucha contra el soborno y/o fraude | # de actividades apropiación del código implementadas / # de actividades planeadas)*100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 80% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % de riesgos de corrupción, soborno o fraude NO materializados como consecuencia del actuar íntegro de los colaboradores del INFOTEP | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon + Control Interno - Avelino Meza | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de mecanismos o acciones para prevenir y controlar la aparición de conflictos de interés en la institución | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 0 | 0 | 0 | 0
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir e implementar el documento estratégico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2023-2033 Aprobado por el Consejo Directivo | # de documentos aprobados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2023-2033 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Formular participativamente las políticas requeridas de acuerdo con la normativa vigente |  | Formular la política de educación inclusiva | # de documentos formulados |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Planeación + Bienestar Estudiantil - Nerieth May y Surisadays Baena | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Porcentaje de ejecución presupuestal (obligación) | Total presupuesto obligado / Total presupuesto comprometido | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 67.46% | 85% | 20% | 45% | 60% | 85% | 85% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje de ejecución del plan anual de adquisiciones | Total plan anual de adquisiciones contratado/ Total plan anual de adquisiciones proyectado |  |  | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gestionar adecuada, pertinente y eficientemente las compras y contrataciones públicas de la institución, basado en los lineamientos normativos para tal fin | Compras y contratación pública | Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos planteados en la política de compras y contratación pública | (# de actividades o lineamientos de la política ejecutados/ # de actividades o lineamientos de la política planteados)*100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0% | 20% | 5 | 10% | 15 | 20% | 20% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 282924113 | 0 | 0 | 0
|  | Fortalecer la relación del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologías de Información y la adopción e implementación de los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementación de la Política de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 75% | 80% | 15% | 40% | 65% | 80% | 80% | Gestión Tecnológica de la Información y de las Comunicaciones | 11751568 | 0 | 259839142 | 50000000
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de información de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 75% | 80% | 15% | 40% | 65% | 80% | 80% | Líder de TI, Chief Información Security Oficer (CISO) | 0 | 0 | 50160858 | 0
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | (%) de ejecución del nuevo Plan de acción defensa jurídica 2023 | (# de Actividades ejecutadas / #actividades planeadas) x 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 45600780 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mejora Normativa | Porcentaje de actualización del normograma de acuerdo con el nuevo mapa de procesos institucional | # de normogramas de procesos actualizados / # total de procesos | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 80% | 100% | 0% | 35% | 70% | 100% | 100% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries
|  | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente internos y de los grupos de valor con la prestación de los servicios y trámites de la institución | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en la satisfacción del cliente con la prestación de los servicios y trámites institucionales | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 80% | 80% | 0 | 80% | 0 | 80% | 80% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje de PQRSDF contestadas en los tiempos de ley | # de PQRSDF contestadas en los términos de ley / # total de PQRSDF recibidas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 91.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje de mejoras a la prestación de los servicios en los canales telefónico, chatbot y whatsapp implementadas | # de mejoras a los canales de atención implementados / # de mejoras a los canales de atención planeadas | Objetivo 10: Reducción de las desigualdades | 25% | 60% | 5% | 20% | 20% | 15% | 60% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Traducción a lenguaje claro de los documentos de cara al ciudadano de la institución, (guías, formatos, manuales, normas o procedimientos), teniendo en cuenta la guía del Departamento Nacional de Planeación | # de documentos traducidos al lenguaje claro | Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Evaluar el impacto del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | # de informes de evaluación del uso de lenguaje claro en los documentos | Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Conversatorios sobre las políticas de inclusión e interculturalidad y la de Igualdad, Equidad de Género, Orientaciones Sexuales y No Discriminación | Participación Ciudadana | Cantidad de espacios de participación ciudadana desarrollados con los grupos de valor | # de espacios de participación ciudadana | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 0 | 0 | 2662133 | 0
|  | Encuentro regional de Extensión - Nodo Caribe de REU |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Coordinación de Extensión y Proyección Social - Julliet Orozco Baena
|  | Conversatorio para la divulgación de los resultados del Laboratorio de Innovación |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Coordinación de Investigación - Ian David Criollo
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  |  | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Comunicaciones + Planeación + Líderes de procesos
|  | Avanzar en la consolidación del sistema de gestión de calidad de la institución | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Porcentaje del sistema de gestión de calidad modificado y actualizado de acuerdo con los lineamientos del nuevo manual SIG | (porcentaje de avance del manual SIG modificado y actualizado/Total de requerimientos del SIG) | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 40% | 100% | 25% | 55% | 85% | 100% | 100% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 101737087
|  | Promover a nivel institucional el seguimiento a la gestión y el desempeño de las áreas, con el fin de conocer permanentemente los avances en la obtención de los resultados previstos en la planeación institucional | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 60% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | 0 |  | 0
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG |  | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 94.1 | 94.9 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 94.9
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 90.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 65% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 58757840 | 0 | 169911530 | 0
|  | Generar, consolidar y divulgar continuamente la información estadística producida por las distintas áreas del INFOTEP con el fin de mejorar la efectividad de la gestión institucional | Gestión Estadística | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de gestión estadística | # de acciones del plan de gestión estadística efectivamente cumplidas/ # de acciones del plan de gestión estadística planeadas | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 30% | 70% | 10% | 30% | 50% | 70% | 70% | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | 0 | 45600780 | 0
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Porcentaje de implementación del plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 53% | 75% | 20% | 40% | 60% | 75% | 75% | Coordinación de Investigación con todos los líderes de procesos - Ian David Criollo |  |  | 38000000 | 30000000
|  | Visibilizar la gestión institucional con el fin de posicionar al INFOTEP a nivel local, nacional e internacional | Institucional de Comunicaciones | Cantidad de estrategias de comunicaciones y divulgación implementadas | # de estrategias divulgados | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Líder de comunicaciones - Andrés Escalona Rendón | 0 | 0 | 130000000 | 40000000
|  |  |  | Porcentaje de favorabilidad de la imagen institucional | % de favorabilidad | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 80% | 80% | 0% | 80% | 0% | 0% | 80%
|  | Fomentar la sostenibilidad y un entorno ambientalmente sano dentro del desarrollo de la misionalidad del INFOTEP como institución educativa y de formación superior, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos de la política ambiental | Gestión Ambiental | Implementar los lineamientos de corto y mediano plazo contempladas en la política ambiental | (# de acciones implementadas/ # de acciones planeadas)*100 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 0% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 15000000 | 0 | 0 | 0
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autorregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autorregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 70% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza | 37490890 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad |  | Acciones de monitoreo y supervisión para la mejora contínua | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Adecuar la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo Hacer las adecuaciones mejoras necesarias para la sostenibilidad de la infraestrucura física y tecnológica de la institución | Infraestructura física y tecnológica | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | 0 | 150000000 | 180000000
|  | Adquirir la dotación necesaria el mejoramiento la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo | Infraestructura física y tecnológica | Porcentaje de elementos de dotación adquiridos | # de elementos de dotación adquiridos / # de elementos de dotación planeados | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 60% | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | 90% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | 0 | 50000000 | 40000000
|  | Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de una sede propia para el INFOTEP de San Andrés |  | Iniciativa formulada | # de iniciativas formuladas | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rectoría - Silvia Montoya | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del INFOTEP | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público y planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | -54.97% | 20% | 0% | 10% | 15% | 20% | 20% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchel Humphries | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL METAS DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL | 40
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACIÓN DE INVERSIÓN COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 1197911530
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 451525191
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE PROPIOS DE INVERSIÓN COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 440000000 | 1637911530
[14 empty] | TOTAL COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 2089436721
Note on P40: PLANEACIÓN: Contratos de Karen Martinez y Cindy Mendoza
Note on H51: PLANEACIÓN: Importante aclarar que en el 2021 se inició la vigencia con 918 estudiantes y se culminó con 586, haciendo que el recaudo fuera mucho mayor en comparación a

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
FECHA | VERSIÓN | CAMBIOS
2021-12-23 | 1 | Se definen la estructura y metas del plan de acción 2022
2022-01-11 | 2 | Se modifica la meta de emprendimiento para el 2022, de 3 a 4 iniciativas de emprendimiento financiadas
2022-01-11 | 2 | Redistribución de recursos para las líneas temáticas de Permanencia, Investigación, Emprendimiento, Talento Humano, Direccionamiento estratégico (políticas de fortalecimiento organizacional y gestión estadística) e infraestructura física
2022-01-11 | 2 | Se incluye meta e indicador de de retención estudiantil en la línea de permanencia y graduación
2022-01-11 | 2 | Se incluye la meta de puntos porcentuales de incremento en las pruebas saber T&T
2022-01-11 | 2 | Se modifica el indicador de deserción junto con su fórmula
2022-01-11 | 2 | Se modifican las metas asociadas a la política de integridad
2022-01-11 | 2 | Se incluye una meta para la política de servicio al ciudadano
2022-01-11 | 2 | Se modifica (disminuye de 17 a 16) la meta para la política de racionalización de trámites, articulada con el plan anticorrupción en el componente correspondiente. Ya que al finalizar la priorización de los trámites a racionalizar se identifica que hay un trámite que por su naturaleza no se le puede aplicar racionalización en esta vigencia
2022-01-11 | 2 | Se incluyen dos espacios de participación ciudadana en la política con el mismo nombre, quedando articulada con el plan anticorrupción
enero de 2022 | 2 | Se corrigen las metas de los componentes de alianzas estratégicas e idiomas, de acuerdo con las sugerencias del consejo directivo
febrero de 2022 | 3 | Se incluye la ficha técnica de indicadores
febrero de 2022 | 4 | Se corrige el presupuesto asignado de las líneas de participación ciudadana y gestión académica

## Hoja1 (hidden)
Rezagado
Aceptable
Sobresaliente
Supera lo programado
No reportado
No requiere reporte en este periodo
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Calidad
Impacto/resultado
Producto
Gestión