## MISIONAL
|  | PLAN DE ACCIÓN 2024: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [11 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE DE 2024- MESES: ENERO-FEBRERO-MARZO
LÍNEAS TEMÁTICAS | DESCRIPCIÓN | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2024 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE | TOTAL | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2024 |  |  |  | OBSERVACIONES | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | LIDER DEL PROCESO | LINK DE EVIDENCIAS
[8 empty] | TRIM I |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[10 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Gestión Educativa: Oferta de programas por ciclos propedéuticos. | Propuesta institucional de brindar a la comunidad de las Islas la oportunidad de cursar el nivel completo de sus programas académicos hasta llegar a culminar el ciclo universitario de forma que se incremente gradualmente la tasa de cobertura y la cadena de formación. En este punto se diseñará y ejecutará un Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior- con el cual se fomentará el acceso inmediato a la educación superior de los bachilleres recién graduados en las Islas. | Crear la oferta de programas académicos por ciclos propedéuticos. | Ofrecer nuevos programas académicos por ciclos propedéuticos | Programas nuevos por ciclos propedéuticos aprobados | # de programas aprobados por ciclos propedéuticos/# de programas presentados por ciclos propedéuticos | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 220000000 | 10000000 | 4 presentados. y 1 fue aprobado por ciclos popedeúticos (Tecnico profesional en procesos de sistemas informativos, tecnólogo en Desarrollo de Software y Ingeneria de Sistemas) , fue el aprobado, admin empresa y contaduria publica. radicado trabajo social, no ha recibido visita, se solicitó tema de completitud, evidencias se subiran al drive y se envio una al correo de apoyoplaneacion | 100% | 0 | Se realizan acciones encaminadas a poder crear nuevos programas academicos. se logra la creacion de uno de ellos.sin embargo, por temas de tiempo y recursos se maneja la accion de acuerdo a los requerimientos externos que vayan allegando a la instituicion en pro de dar cumplimiento con este | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1bpwRlMH6F4p-tmLGhWilsCRsjNFVOIBB https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_fqUsrgfJFIEiRkKUmPVPs_T80vLO2zH
|  | Implementar el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior –PTIES | Diseñar e implementar estrategias para el transito inmediato a la Educación Superior (PTIES) | Estrategia Implementadas para favorecer el transito inmediato a la Educación Superior (PTIES) | Estrategias ejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | El lider de proceso no reporta | 0% | 0 |  | Coordinación Académica Surysaday
|  |  | Aumentar el número de los estudiantes matriculados en los diferentes programas académicos vigentes. | Porcentaje de incremento de Cantidad de estudiantes matriculados | % incremento de Cantidad de estudiantes matriculados | 263 | 15% | 329 | 100% | 0 | 0 |  |  | los trimestres en los que no hay matricula de estudiantes se sobreentiende que el resultado es 0 | 100% | 0 |  | Coordinación académica
|  | Gestionar el cambio de carácter institucional. | Desarrollar estrategias para lograr el cambio de carácter de INFOTEP. | Estrategias implementadas para la gestión de cambio de carácter académico | Estrategias ejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Aunque no tiene metas se han realizado acciones para llevar a cabo el desarrollo de estas estrategias. se entrego cronograma de actividades a desarrollar para cambio de caracter, se socializo en el consejo directivo la intenion y posteriormente se presento el acuerdo de autrozacion para cambiar de caracter y fue aprobado. | no tiene metas asignadas para este periodo | 0 |  | Vicerrectoría Académica- Jamina Henry
|  | Declarar e implementar los resultados de aprendizaje de los programas | Implementar los resultados de aprendizaje declarados en los programas | #de programas con resultados de aprendizaje declarados e implementados | # de programas con resultados de aprendizaje declarados e implementados | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |  |  | Programa de ing de sistemas declarado, no se ha implementado porque es un programa nuevo. falta subir evidencia | 50% | 0 |  | Vicerrectoría académica
|  | Aumentar los ingresos generados por los servicios académicos (matricula, certificados, examenes especiales) de los programas | Incremento de los recursos generados por los servicios académicos | % de incremento en los recursos generados por los servicios académicos | % de incremento generados por servicios académicos (matricula, certificados, examenes especiales) de los programas académicos. | 271381040 | 10% | 192307371 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | queda pendiente rectificar con admisiones los otros items para revisar el aumento. falta subir evidencia (se shace regla de 3 para sacar el valor correspondiente a 170m, entendiendo que 298.510.114 es ya aplicado el 10% del valor a llegar | 63% | 0 | lo que quiere decir que hace falta un 27% para cumplir con la meta acordada | Vicerrectoría Académica-Jamina Henry
|  | Ofrecer programas de posgrados. | Programas de posgrado ofertados | # de programas de posgrados ofertados | # de programas de posgrados desarrollados/ # de programas de posgrados ofertados | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene metas asignadas para este periodo |  | 0 |  | Vicerrectoría Académica- Jamina Henry
|  | Diseñar e Implementar el plan de acceso, permanencia y graduación institucional. | Diseño e implementación del plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de implementación del plan de acceso, permanencia y graduación institucional | (# de estrategias del plan de acceso, permanencia y graduación instituional implementadas / # total de estrategias del plan de acceso, permanencia y graduación instituional planeadas) * 100 | 0 | 25% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | Aun no se ha implementado la politica pero se tiene la persona contratada para realizar esta actividad. el area propone hacer un diseno para implementar la politica de acceso, permanencia y graduacion donde posterior se tendra el plan y las estrategias para darle cumplimiento al indicador | 5% | 0 | se le otorga un 5% por el avance que se ha realizado | Bienestar Universitario- Luisa Archbold
|  | Fortalecer las habilidades y capacidades de los estudiantes para la aplicación de pruebas saber TyT | Estrtaegias de fortalecimiento de capacidades de los estudiantes | Puntaje promedio en los resultados de las pruebas de saber TyT obtenido anualmente | # de puntaje promedio obtenido anualmente en las pruebas de de TyT | 86 | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | se hace 1 cada semestre, se mirara el trimestre y el puntaje para la evidencia (aunque se puede mirar el puntaje no se ha contratado a la persona que se encargaria de esto correctamente) | 0% | 0 | 0% no es posible obtener resultados ya que no se conoce en cuanto puede subir el puntaje de este tema que aun no se ha desarrolado en el año | Bienestar Universitario- Luisa Archbold
|  | Gestionar nuevos laboratorios de programas académicos | Cantidad de laboratorios nuevos adecuados y dotados | # total de laboratorios adecuados y dotados | # total de laboratorios adecuados y dotados | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No tiene metas asignadas para este periodo |  | 0 |  | Vicerrectoría Académica- Jamina Henry
Educación integral, incluyente, intercultural y antirracista | Construcción de acciones para la promoción de acceso y admisión a estudiantes en condiciones de igualdad y de equidad en termino de poblaciones y de género, desarrollo de currículo intercultural, diverso y antirracista. Espacios seguros y libres de discriminación y racismo, donde se promueva el cuidado del medio ambiente, vinculación de docentes y administrativos de manera equitativa, transformación cultural y generación de conocimiento. | Contribuir a la consolidación de un Sistema de Educación Superior Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista | Implementar acciones que contibuyan el Sistema de Educación Superior Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista | Porcentaje de implementación del Sistema de Educación Superior Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista | (# de acciones del Sistema de Educación Superior Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista implementadas / # total de acciones planeadas)*100% | 0% | 80% | 5% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Todas las areas participan en esta politica, si esto es la politica. de educacion inclusiva institucional. es transversal, bienestar recoge la informacion de todas las areas para darle tramite a esta accion. se manifiesta que se recogera la informacion dependencia por dependencia para dar recorderis sobre las acciones que se deben ser implementadas. (si es esto de lo que se habla) hay compromisos por areas y estos no han sido reportados pero se tienen las de bienestar y seran compartidas que son las de inclusion | 0% | 0 | 5% las acciones si se han encaminado, falta poner de acuerdo a las areas para la entrega de la informacion y evidencias | Bienestar Universitario- Luisa Archbold
Idiomas: Trilingüismo. | Fomento de la apropiación de la cultura isleña y dominio del kriol (lengua nativa del territorio insular) para extranjeros con inmersión a toda la comunidad educativa y grupos de valor externos, como también el inglés y español. | Aumentar de uno (1) a dos (2) nivel de inglés de docentes y funcionarios de la institución bajo el marco común europeo. | Formar a los docentes y funcionarios de la institución en segunda lengua, bajo los estándares de los exámenes internacionales. | Porcentaje de profesores y funcionarios formados en inglés | % Profesores y funcionarios formados en inglés / % total de funcionarios y profesores | 20% | 30% | 5% | 5% | 0 | 0 | 156420821 | 59513283 | Aun no se ha realizado por que nio habia los recursos, toca hacer un contrato y comprometer los recursos para darle cumplimiento al avance | 5% | 0 | se le da un valor de 5% porque el lider del proceso tiene listo los pliegos para ejecutar la actividad, faltan los recursos para ello en el primer trimestre | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1tH2D8EWEk2AWD1lboPjTR_gZwnmAZJAA
|  |  |  | Porcentaje de apropiación de las herramientas digitales para el aprendizaje autónomo de de centro de idiomas y cultura | % de apropiación de las herramientas digitales para el aprendizaje autónomo de de centro de idiomas y cultura | 0% | 20% | 5% | 5% | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 0 | se le da un valor de 5% porque el lider del proceso tiene listo los pliegos para ejecutar la actividad, faltan los recursos para ello en el primer trimestre | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  | Aumentar los ingresos que se generan por la matrícula a cursos del centro de lenguas y cultura | Incrementar los ingresos percibidos por el número de matriculados a programas de idiomas ofertados por el centro de lenguas y cultura. | % de incremento de ingresos percibidos por las matrículas efectivas de cursos del centro de lenguas y cultura | (# Ingresos por matrículas efectivas de cursos de idiomas año 1/ # de ingresos por matriculas efectivas de centro de lenguas y cultura año 2 ) X 100 | 31370100 | 15% | 11014488 | 35% | 0 | 0 |  |  | los ingresos se aumentaron, se montaran las evidencias | 35% | 0 | lo que quiere decir que falta un 60% para cumplir con la accion | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  | Fomento de la apropiación de la cultura isleña y dominio del kriol (lengua nativa del territorio insular) para extranjeros con inmersión a toda la comunidad educativa y grupos de valor externos, como también el inglés y español. | Fomentar la promoción de la cultura raizal isleña, a través de la apropiación del kriol. | Número de personas formadas en Kriol | # de personas formadas en Kriol | 50 | 60 | 23 | 38% | 0 | 0 |  |  | para el primer trimestre se tienen formadas 23 personas en febrero, pero se tienen 33 personas actuales en estado de formacion que podrian completar el indicador, estos estarian formados en septiembre (19 de primer nivel y 14 para segundo nivel) | 38% | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  |  | Incrementar el nivel de una segunda lengua de los estudiantes bajo los estándares internacionales. | Cantidad de estudiantes formados en lenguas | # estudiantes formados en lenguas /total de estudiantes en lenguas en cada periodo | 100 | 120 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | se va a corroborar con patricia para ver el numero real de estudiantes, faltan las evidencias. se suben las evidencias y se observa que las personas graduadas que a su vez se forman en ingles son 36 | 0% | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  |  | Diseñar e Implementar estrategias para la formalización y reconocimiento del centro de lenguas y cultura de la institución. | Estrategias implementadas | Estrategias ejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 0 | 50% | 5% | 5% | 0 | 0 |  |  | alquiler de plataforma no se ha podido realizar por falta de recursos | 5% | 0 | se le otorga un 5% porque se tienen los documentos listos para cuando haya el recurso para contratar la plataforma que se quiere incorporar | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  | Fomentar la promoción y apropiación de la cultura raizal. | Desarrollar actividades para la promoción y apropiación de la cultura raizal | Cantidad de beneficiarios de los espacios que promuevan el aprendizaje de idiomas y fomenten la apropiación cultural | # de beneficiarios de los espacios que promuevan el aprendizaje de idiomas y fomenten la apropiación cultural | 50 | 171 | 164 | 96% | 0 | 0 |  |  | se ha celebrado actividades del dia del creole, dia de emancipacion. 114 para el dia de creole 21 de febrero. se montaran las listas de asistencia como evidencia. el dia de emancipacion es el 2 de agosto seria para el 3cer trimestre. | 96% | 0 | se tiene en cuenta la linea base que es de 50, asi lo indica el plan estrategico | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
Extensión y proyección social. | Fortalecimiento de la gestión institucional enfocada a posicionar la oferta de servicios en la comunidad isleña, el sector productivo y al cumplimiento de la política de Responsabilidad social e institucional. Adicionalmente, representa los esfuerzos institucionales en el acompañamiento a estudiantes para ubicarse en el mercado laboral. | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social, en aras de visibilizar la labor institucional en beneficio de los grupos de valor. | Diseñar e implementar la estrategia INFOTEP a la comunidad. | Numero de acciones para Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Numero de acciones para Fortalecer el proceso de extensión y proyección social, implementadas / Numero de acciones para Fortalecer el proceso de extensión y proyección social Planeadas | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 461882761 | 100000001 | el diseño de la estrategia se tiene pero se va a reestructurar con profesores, equipo, administrativos para que todo el mundo este empapado del tema y poder hacerlo correctamente, se han encaminado acciones conexas para dar con el cumplimiento de esta accion y se demuestran en las evidencia subidas en el drive | 0% | 0 | esta accion se cumple con el cumulo de otras 7 actividades en donde a la fecha del segundo corte se han realizado 4 de estas. | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1j4OEIQx-SkXawhquEQl-XV3dKfnO9UOd
|  |  | Desarrollar estrategias para internacionalizar el proceso de extensión y proyección social. | Numero de acciones para visibilizar la labor institucional en beneficio de las modalidades a desarrollar en la extension | Numero de acciones para visibilizar la labor institucional en beneficio de las modalidades a desarrollar en la extension ejecutadas / Numero de acciones para visibilizar la labor institucional en beneficio de las modalidades de realizar la extension Planeadas | 3 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | pago de red tiu, estrategia paga. falta evidencia del pago de red tiu, 1er y 2do trimestre no se hicieron estrategias para la internacionalizacion, para el tercer trimestre ya se vera reflejado en las evidencias de viajes a trinidad y tobago para este fin | 0% | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco
|  |  | Desarrollar estrategias que promuevan el Emprendimiento en los miembros de la comunidad educativa, el cual contemple a su vez los grupos de protección especial (género, población en condición de discapacidad, raizales, madres cabeza de hogar, entre otros). | Numero de estrategias que promuevan el Emprendimiento en los miembros de la comunidad educativa | Numero de estrategias que promuevan el Emprendimiento en los miembros de la comunidad educativa ejecutadas / Numero deestrategias que promuevan el Emprendimiento en los miembros de la comunidad educativa Planeadas |  | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | se realiza el contrato interadministrativo 002 de 2024 el 20 de junio que tiene por objeto: ejecutar las acciones para la creacion de un centro de emprendimiento de acuerdo con la normatividad nacional vigente que permita el fortalecimiento de la investigacion y la sostenibilidad en el area de influencia del instituo nacional de formacion tecnica profesional de san andres providencia-infotep | 0% | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco
|  | Obtener ingresos propios generados por los servicios de extensión. | Aumentar los ingresos percibidos por la oferta de los servicios de extensión. | Total de ingresos percibidos por la oferta de servicios de extensión | # de ingresos por extensión generados en el periodo t-1 / # de ingresos por extensión generados en el periodo t | 16891808 | 20270170 | 21206233 | 100% | 0 | 0 |  |  | con el reporte de tesoreria se logra dar valor a esta accion, las cuales se encuentran como evidencia en el drive | 100% | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco
Programas de Egresados | Contempla todo el programa de acompañamiento y seguimiento hacia la inserción laboral, con el fin de maximizar sus capacidades y de esta manera, consolidar su rol como agente potencializador del desarrollo social, económico, cultural dentro del territorio insular como el nacional. | Desarrollar estrategias en beneficio de los egresados de la institución, que promuevan su participación y constante comunicación | Propender por el crecimiento y posicionamiento continuo de los egresados de la institución, a través de actividades que faciliten la constante comunicación y fortalezcan las relaciones con este grupo de valor. | Estrategias desarrolladas en beneficios de los egresados | (#de estrategias desarrolladas / total #de estrategias programadas | 5 | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43% | 0 | se desarrollan actividades que dan cabida a la consecucion del objetivo de la meta, sin embargo se propone cambiar la metodologia para que la recileccion de la informacion sea mas precisa y acorde al indicador | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco + Elizabeth Outten | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kMRed6QM77Kq-x1x2D532-UsbS6VFxwf
Bienestar Institucional (comunidad educativa) | Contempla todos los programas y actividades de acompañamiento, enfocados en mejorar las condiciones de vida de la comunidad educativa, con el fin de propender por ambientes laborales saludables, territorios seguros, libres de violencia y respetuosos de los derechos fundamentales. | Liderar el desarrollo de acciones efectivas que apunten a fortalecer el acompañamiento y la formación integral de los estudiantes, a través de servicios de bienestar de calidad. | Diseñar e implementar el programa de salud, hábitos y estilos de vida saludable. | Programa de bienestar estudiantil diseñado e implementado | # de actividades del programa de bienestar estudiantil ejecutadas/ #de actividades del programa de bienestar estudiantil planeadas | 0 | 25% | 14.29% | 14% | 0 | 0 | 469000000 | 155000000 | se tiene diseno de todos los programas, al momento se realizó en el primer trimestre del año. al momento se han implementado y ejecutado actividades de los planes. este diseno fue realizado por contratistas, se solicito apoyo por medio de un convenio interinstitucional, se solicito un apoyo para completar el diseno de estos. se realizo la visita para el convenio y en la ultima semana del mes de julio se haran visitas que daran insumos para poder continuar con los lineamientos de los disenos de los planes. se tendran en cuenta el total de todas las actividades por programa en el cronograma planteado y se determinaran las actividades a realizar para darle cumplimiento al indicador | 14% | 0 | las acciones se desarrollan de acuerdo al plan que tiene la oficna | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/137fReoSHo01s6ETHuaTrDYztDWj1WI4k
|  |  | Diseñar e implementar el programa de salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas. |  |  |  |  | 12.5% | 13% | 0 | 0 |  |  |  | 13% | 0 | las acciones se desarrollan de acuerdo al plan que tiene la oficna | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  | Diseñar e implementar el programa institucional de actividad física, recreación y deporte. |  |  |  |  | 18.75% | 19% | 0 | 0 |  |  |  | 19% | 0 | las acciones se desarrollan de acuerdo al plan que tiene la oficna | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  | Diseñar e implementar el programa institucional de arte y cultura. |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | las acciones se desarrollan de acuerdo al plan que tiene la oficna | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  | Diseñar e implementar el programa institucional de apoyo socioecónomico. |  |  |  |  | 42.86% | 43% | 0 | 0 |  |  |  | 43% | 0 | las acciones se desarrollan de acuerdo al plan que tiene la oficna | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  | Fortalecer las capacidades de desarrollo humano en los estudiantes. | Número de beneficiarios de los procesos de formación de capacidades y habilidades que impulsen el desarrollo humano | (# de beneficiarios de los procesos de formación de capacidades y habilidades que impulsen el desarrollo humano proyectados/# de estudiantes matriculados en los programas académicos)*100 | 263 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | las actividades relacionadas se haran a partir del 2do trimestre | 0% | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
| Fomento de la permanencia, graduación oportuna, inclusión e interculturalidad a través de las diferentes políticas. | Implementar el acceso, permanencia y graduación | Disminuir la Deserción | Disminuir el nivel de intensión de deserción estudiantil. | (% nivel de intensión deserción reportado/ % nivel de intención deserción estimado)*100 | 13% | 13% | 13% | 13% |  |  | 100000000 | 100000000 | se mantiene el porcentaje de acuerdo a las evidencias | 13% | 0 | las evidencia son de los estudiantes matriculados vs los estudiantes que se ausentan intersemestralmente | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  |  | Porcentaje de implementación efectiva de la política de acceso, permanencia y graduación institucional | (% de actividades de la política de acceso, permanencia y graduación institucional implementadas / % total de actividades de la política de acceso, permanencia y graduación institucional planeadas)*100 | 0 | 10% | 0 | 0% |  |  |  |  | aun no se ha implementado la politica pero se tiene la persona contratada para realizar esta actividad. el area propone hacer un diseno para implementar la politica de acceso, permanencia y graduacion donde posterior se tendra el plan y las estrategias para darle cumplimiento al indicador. hay que hablar con jamina y lynee al respecto para darle formato al orden y que tipo de actividades son las que apuntan al indicador. | 0% | 0 | se trabajan acciones encaminantes al desarrollo de lo que podria ser la politica de acceso, permanencia y graduacion institucional | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
Investigación, Innovación, creación artística y cultural. | Fomento de la cultura investigativa, innovación, creación artística y cultural en la institución, para el aumento de la producción intelectual, la apropiación de habilidades científicas y la generación de nuevos conocimientos. Todo ello tendiente a incrementar las capacidades investigativas, innovación, creación artística y cultural de la institución y que se convierta en un repositorio de información. | Fomentar la construcción del conocimiento, a través del fortalecimiento de la gestión del INFOTEP en materia de Investigación, Innovación, creación artística y cultural. | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión y producción académica del Proceso de investigación, innovación, creación artística y cultural. | Estrategias implementadas en materia de Investigación, Innovación, creación artística y cultural. | % Estrategias ejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 60% | 63% | 0% | 0% |  |  | 330000000 | 100000000 | este componente se desarrolla de acuerdo a las siguientes acciones: | 0% | 0 | se realiza la contratacion de la persona que va a estar encargada del desarrollo de las acciones encontradas en el diseño del plan | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1OM30fEJFi-yNtaU6cl8LG-ysc6YE3e3w
|  | Fomentar el uso de las capacidades instaladas del laboratorio de innovación. | Diseño e Implementar el plan estrategico para la sostenibilidad del laboratorio de innovación. | Plan Estrategico del laboratorio de innovacion implementado | Acciones ejecutadas (EE) / Acciones Planeadas (EP) * 100 | 0 | 10% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo
|  | Ejecutar proyectos Ciencias, técnologias e innovación financiados, bajo distintas fuentes (internas y externas). | Aumentar el número de proyectos ejecutados bajo financiación de fuentes internas | Proyectos de investigacion ejecutados y financiados de fuentes internas | Numero de Proyectos de investigacion ejecutados y financiados de fuentes internas /Proyectos de investigacion formulados | 2 | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | -incrementar el número de productos de investigación desarrollados por el grupo de investigación. |  | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo
|  |  | Aumentar el número de proyectos ejecutados bajo financiación de diferentes fuentes externas. | Proyectos de investigacion ejecutados y financiados de fuentes externas | Numero de Proyectos de investigacion ejecutados y financiados de fuentes externas /Proyectos de investigacion formulados | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | -incrementar el número de proyectos de investigación bajo la ejecución del grupo de investigación. |  | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo
Gestión de la internacionalización y cooperación internacional. | Fomentar la Gestión de la internacionalización y cooperación internacional. | Fortalecer las relaciones interinstitucionales del INFOTEP a nivel nacional e internacional (principalmente con proyección hacia el Caribe). | Actualizar e incrementar el número de convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional, en aras de apoyar de manera transversal la consecución de metas trazadas en las diferentes áreas de la institución. | Cantidad de convenios suscritos a nivel nacional e internacional | # de convenios suscritos para fortalecer las Relaciones interinstitucionales | 7 | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | -realizar eventos académicos para la socialización de propuestas, avances y/o resultados de los diferentes proyectos de investigación bajo el liderazgo del grupo de investigación. |  | 0 |  | Rectoría | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1WcOgrFnu6q3N_6aAHXAFUJN0L13J-uFy
|  | Diseñar e implementar el programa "movilidad entrante y saliente en beneficios de la comunidad académica. | Implementar el programa "movilidad entrante y saliente por categoría garantizada", el cual, a través de alianzas con otras instituciones de educación superior, brinde a estudiantes la oportunidad de realizar actividades académicas en otra región. | Porcentaje de implementación del programa de "movilidad entrante y saliente por categoría garantizada" | (# de acciones del programa de "movilidad entrante y saliente por categoría garantizada" Implementados / | 0% | 20% | 0 | 0% |  |  |  |  | -implementar estrategias para la creación y fortalecimiento de los semilleros de investigación institucional. |  | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco+ Derick Downss
|  |  | Incrementar la cantidad de movilidades entrantes y salientes | Cantidad de movilidades entrantes de estudiantes, docentes, investigaores y/o personal administrativo generadas | # de movilidades entrantes efectivamente generadas en el periodo t | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | -aumentar el número de estudiantes miembros del programa de semilleros de investigación de la institución. |  | 0 |  | Extensión y Proyección social JULIETT
[5 empty] | # de movilidades salientes efectivamente generadas en el periodo t | 1 | 3 | 5 | 0% |  |  |  |  | implementar el programa de estímulos e incentivos a la producción investigativa para semilleristas, profesores e investigadores. |  | 0 |  | Extensión y Proyección social JULIETT
|  | Establecer alianzas con instituciones de educación superior ubicadas en otros países (principalmente del Caribe), que brinden cursos cortos y/o de inmersión en idiomas a través de su centro de idiomas. | Aumentar el número de aliados institucionales extranjeros para la realización de inmersión en idiomas. | Número de alianzas en idiomas suscritas | # de alianzas suscritas | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | -aumentar la participación de la institución en las diferentes redes de conocimiento de ciencia, tecnología e innovación y comités interinstitucionales a nivel local, nacional e internacional. |  | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill + Derick Hudson
|  | Promover la Internacionalización del currículo de los programas ofertados por la institución | Desarrollar estrategias para lograr internacionalizar el currículo de los programas académicos ofertados por la insitución. | Estrategias de internacionalización promovidas | # de estrategias de internacionalización planeadas /# de estrategias ejecutadas | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | el diseno de un plan estrategico de sostenibilidad del laboratorio de innovacion. como soportes: el contrato del diseno del plan estrategico para la sostenibilidad del laboratorio. tenemos para elsegundo trimestre el contrato de jesus barrio como accion encaminante | 0% | 0 | el desarrollo del documento cuenta como in lineamiento inicial para la implementacion de este | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco+ Derick Hudson
|  | Promover la internacionalización de la institución, a través de la realización y participación de eventos académicos. | Participar en eventos de movilidad académica en la que participa la comunidad educativa | Número de eventos de movilidad académica en la que participa la comunidad educativa | # de movilidades internacional realizadas | 1 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | se cuentan con los proyectos para la proxima convocatoria interna de proyectos de investigacion (tercer trimestre) | 0% | 0 | se realiza una formacion en estructuracion de proyectos y formulacion de investigacion para presentarse en la convocatoria. los resultados de esta capacitacion son proyectos internos | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill + Derick Hudson
Note on D24: Estudiante25: trabajado con Julieth
Note on E37: Estudiante25: se unifico cada uno de los componentes en un solo indicador, donde al momento de ejecucion debe definir las estrategias en materia de en materia de Investigación, Innovación, creación artística y cultural.

## INSTITUCIONAL
|  | PLAN DE ACCIÓN 2024: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [12 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE DE 2024- MESES: ENERO-FEBRERO-MARZO
LÍNEAS TEMÁTICAS | DESCRIPCIÓN | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA INSTITUCIONAL, MIPG O MISIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2024 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE | TOTAL | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2024 |  |  |  | OBSERVACIONES | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | LIDER DEL PROCESO | LINK DE EVIDENCIAS
[9 empty] | TRIM I |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[11 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Representa la forma en cómo se debe liderar la consecución de metas institucionales, a través de los instrumentos de planificación y dirige el seguimiento de los mismos para lograr la mejora continua y un destacado desempeño institucional. | Fortalecer el direccionamiento estratégico para lograr consolidar la institucionalidad y desempeño en la gestión a través de la formulación y seguimiento a los instrumentos de planificación | Liderar acciones para la implementación, seguimiento y actualización de planes y políticas institucionales en marco de la normatividad y lo establecido por MIPG. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Seguimiento y evaluación al desempeño institucional, Participación Ciudadana, Racionalización de trámites | Porcentaje de mejora en los índices de desempeño institucional | ((# de puntos obtenidos en la medición de los índices de desempeño institucional del año t - # de puntos obtenidos en la medición de los índices de desempeño institucional del año t-1)/# de puntos obtenidos en la medición de los índices de desempeño institucional del año t-1)*100 | 86 | 88 | 13.68% | 13.68% |  |  | 250000000 | 80000000 |  | 13.68% |  |  | Planeación con todos los líderes de procesos - Lynne Davis | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1X2gTrM0zbQx9FTer42B_qXnp-06utLo6
Control Interno | Acciones encaminadas al cumplimiento de las cinco funciones o roles principales asignados por la ley 87 del 93, decreto 648 del 2017 así: enfoque a la prevención, liderazgo estratégico, relación con entes externos, de control y evaluación, seguimiento y evaluación de riesgos, en conformidad del desarrollo de los procesos en términos de eficiencia, eficacia y transparencia, de forma tal que conlleve al mejoramiento continuo a través del monitoreo y supervisión continua generando valor para el alcance de los objetivos Institucionales . | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión de riesgo así como mecanismos para la prevención y evaluación de este mediante la implementación de actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad. | Mejorar las competencias técnicas de los funcionarios en relación al control interno y a la cultura de autocontrol y autorregulación | Control Interno | Personas formadas | # Personas formadas | 43 | 10 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | Se revisan acciones de instituciones pares para recoger buenas practicas a implementar en la institucion | 0% |  |  | Control Interno Andrés Meza
| La cultura del autocontrol y autorregulación son ejes fundamentales para que sean apropiados como parte de la cultura. |  | Desarrollar estrategias para la apropiación de la cultura de autocontrol y autorregulación en los miembros de la institución. | Control Interno | Estrategias implementadas | # Estrategias ejecutadas (EE) / #Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 50% | 60% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | No se reporta informacion para este periodo | 0% |  |  | Control Interno - Andrés Meza
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad SIAC Autoevaluación institucional y de programas | Propende por el mejoramiento continuo de las funciones institucionales a partir de la consolidación de una cultura de la calidad, mediante la cual se articule la planeación, la gestión, la evaluación y la autorregulación como aporte a la formación integral y desarrollo social. | Fortalecer el sistema interno de aseguramiento de la calidad (SIAC) | Implementar el sistema interno de aseguramiento de la calidad (SIAC) con miras a la coherencia del quehacer de l INFOTEP con los propósitos misionales y estratégicos declarados en su misión institucional. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Porcentaje de cumplimiento de las condiciones de calidad institucional cumplidas y documentadas | (# de acciones para el fortalecimiento del SIAC implementadas / # de acciones totales planeadas)*100 | 50% | 60% | 0 | 0 |  |  | 145000000 | 0 |  | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica : Jamina Henry y Coordinadora de SGC Janelle Forbes
Reestructuración o modernización de planta institucional | Se refiere al proceso que debe liderar la institución en aras de lograr una eficiencia en la gestión y desempeño que facilite la institucionalidad y valor público como propósito fundamental del Estado. | Gestionar la reestructuración de la planta institución | Gestionar ante el gobierno nacional la modernización y ampliación de la planta de personal acorde con las necesidades institucionales. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Número de cargos creados mediante la estrategia de gobierno de formalización del empleo público | # de cargos creados mediante la estrategia de gobierno de formalización del empleo público | 0 | 0 | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO |  |  |  | 104398974 | 104398974 |  | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera Andrés Meza
|  |  |  | Gestión Estratégica de Talento Humano | Documento técnico para la reestructuración o modernización de planta institucional formulado y aprobado por el consejo directivo | # de Documentos técnicos para la reestructuración o modernización de planta institucional formulado y aprobado por el consejo directivo | 0 | 0 | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO |  |  |  | 0 | 0 |  | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera Andrés Meza
Gestión Estratégica del talento humano | Desarrollo de estrategias dirigidas a potencializar las capacidades y habilidades del talento humano de la institución, propendiendo por su bienestar y la optimización de sus labores y funciones a través de estrategias de formación e incentivos laborales | Gestionar ante el gobierno nacional la modernización y ampliación de la planta de personal acorde con la redefinición, cambio de carácter institucional y exigencias de ley. | Diseñar e implementar plan de formalización laboral para la administración pública en equidad. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan de formalización laboral formulado | %Plan de formalización laboral implementado | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  | 104398974 | 100000000 |  | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera AVELINO MEZA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1sToG2TIfY6maCe-cGk0TPsv8KLm37NJQ
|  |  | Desarrollar estrategias para gestionar ante la CNSC el proceso para la realización de un nuevo concurso de méritos, que permita proveer las vacantes y acensos de funcionarios. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Estrategias implementadas | Estrategiasejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 3 | 0 | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO | [6 empty] | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO
|  | Fomentar el desarrollo permanente del talento humano institucional, en aras de mejorar significativamente su bienestar social y potencializar sus competencias, conocimientos, habilidades blandas. | Desarrollar estrategias para mejorar las competencias profesionales a través de formación de alto nivel de los funcionarios de la institución. | Gestión Estratégica de Talento Humano + Servicio al ciudadano | % de estrategias implementadas | Estrategiasejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 0% | 10% | 2% | 2% |  |  |  |  | Se cuenta con un plan de capacitación pero se siguen esperando recursos para poder desarrollar las estrategias, hay que actualizar plan de capacitacion pic, se revisara un contrato con entidad par para apoyo en al parte de capacitaciones y actualizaciones en materia de MIPG y demas definidos en el PIC. Las evidencias salen del plan de acción de ruta de la felicidad | 2% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Jefe de talento Humano- Jaime Jimenez
|  |  | Desarrollar estrategias para mejorar el bienestar social del talento humano de la institución y a su vez el clima organizacional. | Gestión Estratégica de Talento Humano | % de estrategias implementadas | Estrategiasejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 90% | 90% | 0 | 0% |  |  |  |  | Se tiene establecido una serie de actividades a realizar para el bienestar de los funcionarios que se desarrollaran en los siguientes trimestres. dia de la familia, plan de incentivos (que se ha implementado preguntar a jaime), permisos para funcionarios, etc se enviara resolucion del dia de la familia 28 de junio 1. dia de la familia, 2. deportes, 3. cena de navidad, 4. amor y amistad. 5. cumpleanos, 6. capacitaciones de convenio de MIPG, 7. encuesta de clima laboral. como tal estas son acciones mas no son las estrategias para poder mejorar el bienestar social | 0% |  | AUNQUE NO SE TENGAN ESTRATEGIAS PARA DAR CUMPLMIENTO A LA META, SI SE REALIZAN ACCIONES QUE ENCAMINAN LA CONSECUCION DE LOGROS Y EL DESARROLLO DEL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES INTERNOS DE LA INSTITUCION | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Jefe de talento Humano- Jaime Jimenez + Andres Meza
|  |  | Liderar la implementación del plan de desarrollo profesoral. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Porcentaje de avance de implementación del plan | Actividades ejecutadas (AE) / Actividades Planeadas (AP) * 100 | 0% | 30% | 0 | 0% |  |  |  |  | No se reporta informacion para este periodo | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Jefe de talento Humano- Jaime Jimenez + Andres Meza
|  | Fortalecer el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Desarrollar estrategias para la adecuada implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a las exigencias de ley. | Salud y Seguridad en el Trabajo | % de estrategias implementadas | Estrategiasejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 90% | 90% | 10.47% | 10.47% | [5 empty] | 10.47% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Jefe de Talento Humano + Líder de SST- Jaime Jimenez + Jhinezhka Davis
Gestión jurídica y contratación | Se enfoca en el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y aplicables a la institución de manera eficiente y transparente, en aras de minimizar los riesgos jurídicos. | Fortalecer el área jurídica y de contratación en lo referente a los requisitos legales vigentes y aplicables a la institución. | Desarrollar acciones que permitan mantener una adecuada gestión del ciclo de defensa jurídica de la institución | Compras y contratación pública + Defenca Juridica | Nivel de litigiosidad bajo | % de nivel de litigiosidad bajo | 0% | 0% | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO |  |  |  | 0 | 0 |  | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO |  |  | JURIDICA WENDY
Infraestructura física | Gestión institucional enfocada en lograr cambios significativos en la planta física, en cumplimiento de los requisitos para ofertar programas académicos y brindar mejores condiciones a la comunidad educativa. Principalmente, en la consecución de un lugar propio para operar, mejoramiento de la seguridad y acceso a la institución | Realizar las acciones pertinentes para la consecución de una sede propia | Gestionar la titularidad de una sede actual. | Infraestructura física y tecnológica | Realizar las gestiones para la titularidad del terreno | Documentos de titularidad legalizados | 0 | 0 | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO | [6 empty] | NO TIENE METAS ASIGNADAS PARA EL PERIODO |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - AVELINO MEZA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1U1lE-ddxM_akeZQgL5csfiFsyonYBnCs
|  |  | Establecer acciones para la consecución de una nueva sede propia |  | Acciones realizadas para la gestión nueva sede | (#Acciones ejecutadas/#acciones planteadas)*100 | 0 | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | 100% |  | SE ENVIAN LOS CORREOS CORRESPONDIENTES DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL RECTOR EN DONDE SE EVIDENCIA LA INFORMACION SOLICITADA | Vicerrectoría Administrativa y financiera - AVELINO MEZA
|  | Mejorar las condiciones físicas de la institución conforme a las exigencias de los programas académicos | Diseñar e mplementar el plan de dotación, adecuación y mantenimiento de las instalaciones físicas de la institución. |  | Formulacion del Plan, su aprobacion y ejecucion | # de actividades ejecutadas de plan formulado y aprobado / numero actividades de plan formulado propuesto | 0 | 20% | 10% | 10% |  |  | 407105277 | 0 | depende de recursos para la realizacion y el plan depende de las circunstancias. hay un plan de mantenimiento en la pagina web de la institucion ahi se encuentran las evidencias. se contrato aseo, mantenimiento de aire. se debe crear el diseno del documento para el plan ya que este cambia con las necesidades de la institucion, se sugiere hacer el diseno y que el plan sea semestral para ver las necesidades con periodicidad de tiempo. el año pasado hubo un proceso de dotacion. este año no se han realizado acciones encaminadas a mantenimiento de ningun tipo. cada año se debe realizar y/o actualizar al plan de dotacion, adecuacion y mantenimiento de las instalaciones fisicas de la institucion, se debe realizar un diagnostico el cual determine las necesidades actuales pasadas o vigentes de la institucion en el cual se reflejen las actividades propuestas para realizar las mejoras de estas. | 10% |  | SE EVIDENCIA BAJO CONTRATOS LA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS A LA PARTE DE AIRES ACONDICIONADOS Y PARTE ELECTRICA DE LA INSTITUCION | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza
Gestión TIC | Hace referencia a los esfuerzos institucionales por lograr una modernización, digitalización y actualización de manera periódica de la infraestructura tecnológica y la conectividad de la institución. | Fomentar el uso adecuado de las TIC en la institución, a través de la adquisicion, mantenimiento y mejora continua de la infraestructura tecnológica de la institución para que sea cada vez más moderna y actualizada. | Diseñar plan de adquisición, modernización y uso adecuado de la tecnologia | Política de Gobierno digital y seguridad de la información. | Formulacion del Plan, su aprobacion y ejecucion | # de actividades ejecutadas de plan formulado y aprobado / numero actividades de plan formulado propuesto | 0 | 20% | 100% | 1 |  |  | 55000000 | 80000000 |  | 100% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Sistemas y Tecnología Jeiner Lora | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Eq4Vcn6kyjNI2OfrB9ISG5GZzjWnA6AA
|  |  | Adquirir e implementar equipos modernos y actualizados de acuerdo a las necesidades por área y programas académicos vigentes. | Política de Gobierno digital y seguridad de la información. |  |  |  |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Sistemas y Tecnología Jeiner Lora
|  |  | Desarrollar estrategias de apropiación del adecuado uso y aprovechamiento de los recursos TIC, conforme a necesidades por áreas y programas académicos | Política de Gobierno digital y seguridad de la información. | Comunidad académica impactada | % de la comunidad académica impactada / % de comunidad academica propuesta | 0 | 60% | 42 | 42% |  |  | 11499754 | 0 | 2 capacitaciones que se realizaran en julio, y antes de esto se realizo un barrido de los software que necesita cada area, capacitacion uso de impresioras y equipos nuevos que se compraron, necesitamos un listado de asistencias para el primer trismestre de estas capacitaciones y en los meses que se hayan hecho | 42% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Sistemas y Tecnología Jeiner Lora
|  | Incrementar el nivel de seguridad digital de la entidad, a través de la gestión de riesgos asociados a los activos de información. | Desarrollar estrategias de adopción e implementación del modelo de Política de Gobierno digital y seguridad de la información. | Política de Gobierno digital y seguridad de la información. | (%)Porcentaje de avance en la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actividades ejecutadas (AE) / Actividades Planeadas (AP) * 100 | 75% | 75% | 10.53% | 10.53% |  |  |  |  | se carga el plan de seguridad y privacidad de la informacion, este cuenta con 19 actividades a realizar en el año. se cargaron las evidencias correctamente | 10.53% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Sistemas y Tecnología Jeiner Lora
Gestión financiera | Se encarga del cumplimiento adecuado, legal y responsable de la ejecución contable y presupuestal de la entidad, conforme a normatividad vigente y actualizaciones aplicables. | Garantizar la adecuada ejecución contable y presupuestal de la entidad, acorde a los requerimientos de ley y actualizaciones vigentes. | Implementar herramientas tecnológicas actualizadas para el adecuado uso y manejo contable de la entidad. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público y planeación institucional | Herramientas tecnológicas implementadas | # herramientas implementadas | 1 | 2 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | se cuenta con software novasoft, se esta revisando si se puede actualizar o adquirir otro en el mercado, aun no se tienen propuestas revisadas para cambio, se continua con el mismo anterior, se cuenta con un soporte el cual esta contratado. se actualizó la licencia del programa novasoft. se comp, imp, routers, licencias de software. se espera constatar con contabilidad un nuevo software para el cambio de novasoft, se han revisado varios software pero aun no hay una concordancia en cual debe ser evaluado para su adquisicion. | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/150wl-SxRSd6IjL2FRkQlCoDZCo-A43Bx
[5 empty] | Procesos del área mejorados | # de procesos mejorados | 0 | 6 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | no se han realizado herramientas para este tema, se piensa en cambiar de software pero aun se sigue utilizando el anterior | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza
|  |  | Desarrollar acciones de formación para el manejo y ejecución contable y presupuestal con diferentes fuentes de financiación. |  | Acciones de formación implementadas | # de formación implementadas | 3 | 4 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | se realizaron mas de 4 talleres con referencia a la formacion y manejo y ejecucion contable. esperar listas de asistencia de crisia con la cantidad de formaciones hechas | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza
Promoción y posicionamiento institucional (comunicaciones y mercadeo) | Estrategias encaminadas a dar a conocer los servicios y la gestión institucional, a través del uso adecuado de canales y medios de difusión presenciales y digitales. Se contempla la implementación de cambios significativos que pueden incluir el nombre o imagen institucional | Fortalecer la comunicación interna y externa institucional, a través del uso de diferentes canales de difusión. | Implementar estrategias para Fortalecer la comunicación interna y externa institucional, | Institucional de Comunicaciones | Estrategias implmentadas para fortalecer la comunicación interna y externa institucional | # de estrategias implementadas para Fortalecer la comunicación interna y externa institucional / # de estrategias propuestas para Fortalecer la comunicación interna y externa institucional, | 2 | 3 | 0 | 0% |  |  | 200000000 | 0 | El equipo de comunicaciones, liderando la estrategia de Infotep Se Transforma a través de redes sociales, página web, presentó durante el trimestre posts de difusión entre facebook e instagram. Se hizo la emisión de noticias y boletines informativos. | 0% |  |  | Rectoria: Planeación + Comunicaciones-Lynne Davis
Gestión documental | Acciones enfocadas al manejo adecuado de la documentación que se produzca y reciba en el INFOTEP, desde su origen hasta su destino final, con el propósito de facilitar su utilización y conservación, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 -Ley General de Archivos-, y demás disposiciones aplicables. | Apropiar las acciones requeridas en gestión documental de acuerdo con la normativa para la conservación de la memoria institucional | Desarrollar estrategias para la efectiva implementación del PINAR, PGD, TRD y demás normatividad y lineamientos vigentes. | Gestión Documental | Acciones implementadas | Acciones ejecutadas (AE) / Acciones Planeadas (EP) * 100 | 70% | 75% | 73% | 73% |  |  | 189911530 | 0 | el pinar se viene en continuacion desde el 2020 a 2023, para el primer trimestre pgd aqui se operativiza la parte de org de archivos. dentro del pinar hay capacitacion en, se realizaron la contratacion de las personas encargadas para realizar organizacion de archivos de gestion, tambien se hizo gestion documental, se viene implementando el cronograma de capacitacion con la institucion en general. se han recibido transferencias documentales (pgd) y actividad del tdr. ya hay recursos para actualizacion del pinar 2023-2027 teniendo en cuenta que hay actividades anteriores que se vienen desarrollando e implementando y este va alineado al plan de desarrollo rectoral. en el primer trimestre contratacion para ejecutar actividades del pgd, prog de gestion documental, transferencia documental. en el segundo trimestre se contrato para la actualizacion del pinar y del pgd. tambien se vinen desarrollando actividades del pgd y tdr en el segundo trimestre. estas se subiran como evidencia | 73% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Gestión Documental Zoraida Vanegas | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gkG7I72aov3xmvc_bpxHg9T5UsippeV_
Servicio al ciudadano | Fortalecer el servicio al ciudadano facilitando su directa comunicación, a través del uso de tecnología moderna | Fortalecer el servicio al ciudadano facilitando su directa comunicación, a través del uso de tecnología moderna | Mejorar los medios de atención a los ciudadanos (físicos y virtuales) en aras de mejorar los niveles de satisfacción al usuario. | Participación ciudadana, Racionalización de Trámites | % de avance de estrategia de modernización tecnológica de la atención a ciudadanos | (# acciones de modernización realizadas/ #acciones de modernización planeadas)*100 | 40% | 60% | 5% | 5% |  |  | 0 | 0 | se implementa boton de pago pse en la pagina web de la institucion y se realizan capacitaciones con respecto al sac | 5% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Coordinadora de calidad Janelle Forbes | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1llJzMmPQIslDgo0s5mTXpQSUf3D_Eqgc