## TRANSP. ANTICOR Y PARTIC CIUDAD
Ministerio de Educación Nacional |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Código: | D-FM-PL-PI-05-01
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2013-01-16
[13 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE ENTIDAD | INFOTEP SAI | [10 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2014-12-17
RESPONSABLE: | ANDRES AVELINO MEZA |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | CONTROL INTERNO |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: | Fortalecer la participación desde la planeación
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 20% |  |  |  | Realizar el diagnóstico de la página web |  | Diagnóstico de la página web | 2015-02-02 | 2015-06-02 |  |  |  | un funcionario | 50%
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico |  | Página Web actualizada | 2015-06-02 | 2015-12-15 |  |  |  | cinco funcionarios
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos |  | Política de protección de datos adoptada y publicada | 2015-06-01 | 2015-12-15 |  |  |  | un funcionario
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web |  | Un documento Diagnóstico | 2015-02-03 | 2015-04-30 |  |  |  | un funcionario
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar | 0% |  |  |  | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos |  | Tres mecanismos implementados | 2015-06-06 | 2015-12-15 |  |  |  | cinco fncionarios
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  |  | 2015-06-06 | 2015-12-15 |  |  |  | cinco funcionarios
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 | 25% |  |  |  | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) |  | Un documento de resultados de evaluación | 2015-01-15 | 2015-12-20 |  |  |  | un funcionario | 50%
[8 empty] | Un documento de l plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-01-15 | 2015-12-20 |  |  |  | un funcionario
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% |  |  |  | Actualizar mapa de riesgos |  | Mapa de riesgos actualizado | 2015-01-15 | 2015-12-20 |  |  |  | un funcionario
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano |  | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-01-15 | 2015-12-20 |  |  |  | un funcionario
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [7 empty] | 100%
Note on A6: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo el nombre de la entidad que formula el Plan de Acción.
Note on M6: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo la fecha de formulación o ajuste del Plan de Acción Anual en formato DD/MM/AAAA.
Note on A7: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo el cargo del responsable del Plan de Acción Anual.
Note on F7: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo el nombre de la dependencia que formula o ajusta el Plan de Acción Anual.
Note on M7: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo la vigencia del Plan de Acción Anual. Ejemplo: 2013
Note on A9: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo el objetivo misional al que le apunta el Plan de Acción Anual. En caso de exista más de un objetivo misional se deberá copiar las celdas en la parte inferior del cuadro y diligenciarlas; cuando exista una estrategia que le apunte a más de un objetivo misional se deberá copiar las celdas y distrribuir el peso de la estrategia entre los dos objetivos misionales asignando un porcentaje que sumados entre sí no supere el 100%.
Note on A10: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo la estrategia a desarrollar para cumplir con el Plan de Acción Anual. Se debe describir los medios a utulizar y la forma para alcanzar el objetivo misional. La estrategia permitirá que ella por si sola responsa a las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer?, ¿Qué problemas estamos tratando?, ¿Qué impacto queremos causar?, ¿Qué asuntos críticos tenemos?, ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades?.
Note on A11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on B11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la fórmula del indicador que permite analizar el cumplimiento de la metadel Plan de Acción Anual. Podrán existir uno o varios indicadores para cada meta. La presencia de un indicador supone que existencia de un numerador y un denominador.
Note on C11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en el espacio inferior el porcentaje acumulado que se obtiene en el trimestre, lo que indica que al cuarto trimestre el porcentaje no deberá superar el 100%.
Note on G11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben describir en los espacios inferiorlas actividades específicas (tácticas) que permiten el logro de la meta y el cumplimiento del indicador. Podrán existir más de una actividad por indicador o por meta.
Note on I11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben escribir en el espacio inferior los productos que se obtendrán después del desarrollo de las actividades. Podrá una o más actividades generar un único o múltiples prodcutos.
Note on P11: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben escribir en el espacio inferior el peso de la estrategia, teniendo en cuenta el impacto de la estrategia sobre el cumplimiento del objetivo del proceso, así como los recursos (Humanos, Físicos y Tecnológicos) asignados para el desarrollo de la misma. Se debe establecer un peso en porcentaje sobre el 100% del cumplimiento del plan de acción.
Note on J12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores las fechas programadas de inicio de cada actividad en formato DD/MM/AAAA.
Note on K12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferior las fechas programadas de finalización de cada actividad en formato DD/MM/AAAA.
Note on L12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores el presupuesto aprobado / asignado para el desarrollo de cada actividad en formato moneda con símbolo y dos decimales. Ejemplo: $200.000,00
Note on M12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores los recursos financieros de la vigencia anterior (cuando existan) para el desarrollo de cada actividad en formato moneda con símbolo y dos decimales. Ejemplo: $200.000,00
Note on N12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores los recursos financieros de entidades externas (cuando existan) para el desarrollo de cada actividad en formato moneda con símbolo y dos decimales. Ejemplo: $200.000,00
Note on O12: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores los recursos tanto físicos, tecnológicos como humanos para el desarrollo de cada actividad. Cuando se refiera a talento humano se escribe la cantidad en número enteros. Ejemplo: 2 Profesionales universitarios. Podrá presentarse que uno o varios servidores desarrollen tareas en varias actividades.
Note on A27: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio anexo el nombre del jefe de la dependencia responsable del Plan de Acción Anual.
Note on H27: Gerardo Andres Parada Gomez: Se pone en el espacio anexo la firma del jefe de la dependencia responsable del Plan de Acción Anual.

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
Ministerio de Educación Nacional |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Código: | D-FM-PL-PI-05-01
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2013-01-16
[13 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE ENTIDAD | INFOTEP SAI | [10 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2014-12-17
RESPONSABLE: | CLAUDIA FORBES BOWDEN |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | SECRETARIA GENERAL |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 25% |  |  |  | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación |  | Diagnóstico de necesidades de capacitación | 2015-02-02 | 2015-12-15 |  |  |  | un funcionario | 100%
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  |  | 2015-02-02 | 2015-06-15 |  |  |  | un funcionario
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación |  | Plan de Capacitación | 2015-02-02 | 2015-12-30 |  |  |  | tres funcionarios
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación |  | Un documento | 2015-08-01 | 2015-12-30 |  |  |  | un funcionario
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 | 0% |  |  |  | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano |  | Un documento | 2015-02-02 | 2015-07-25 |  |  |  | cinco funcionarios
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos |  | Reporte de Vacantes | 2015-02-02 | 2015-12-25 |  |  |  | cinco funcionarios
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos |  | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2015-07-01 | 2015-12-20 |  |  |  | un funcionario
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 15% |  |  |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar |  | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2015-01-15 | 2028-02-01 |  |  |  | un funcionario
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos |  | Número de actividades realizadas | 2015-01-15 | 2015-12-30 |  |  |  | cinco funcionarios
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 50% |  |  |  | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos |  | Un documento identificando los cambios | 2015-02-02 | 2015-02-28 |  |  |  | un funcionario
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones |  | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-02-02 | 2015-03-17 |  |  |  | un funcionario
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [7 empty] | 100%

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Educación Nacional |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Código: | D-FM-PL-PI-05-01
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2013-01-16
[13 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE ENTIDAD | INFOTEP SAI | [10 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2014-12-17
RESPONSABLE: | NAILA MARTINEZ ROCHA |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | PLANEACION |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 | 15% |  |  |  | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión |  | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-02-02 | 2015-04-30 |  |  |  | dos funcionarios | 50%
[8 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-06-30 | 2015-12-30 |  |  |  | comité de calidad
ESTRATEGIA 2:
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 | 25% |  |  |  | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos |  | Campañas realizadas | 2015-01-15 | 2015-05-30 |  |  |  | cuatro funcionarios - comunicaciones | 50%
[8 empty] | Actos administrativos internos | 2015-02-02 | 2015-04-30
[8 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-06-30 | 2015-12-30 |  |  |  | un funcionario
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 0% |  |  |  | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O |  | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-07-01 | 2015-12-30 |  |  |  | un funcionario
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 |  |  |  |  | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 |  | Documento Plan de ajuste tecnológico | 2015-04-01 | 2015-07-31
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  |  | 2015-08-01 | 2015-10-31 |  |  |  | un funcionario
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Número de capítulos revisados del PGD / Número de capítulos estipulados en la normatividad vigente *100 | 0% |  |  |  | Elaborar el documento del programa de gestión documental |  | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | 2015-02-02 | 2015-04-15 |  |  |  | comité de calidad comunicaciones planeacion
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  |  | 2015-04-15 | 2015-07-31 |  |  |  | comité de calidad comunicaciones planeacion
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  |  | 2015-08-01 | 2015-12-30 |  |  |  | comité de calidad comunicaciones planeacion
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [7 empty] | 100%

## GESTIÓN FINANCIERA
Ministerio de Educación Nacional |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Código: | D-FM-PL-PI-05-01
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2013-01-16
[13 empty] | Aprobado por: | Subdirectora de Desarrollo Organizacional
NOMBRE ENTIDAD | INFOTEP SAI | [10 empty] | FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: |  | 2014-12-17
RESPONSABLE: | NARETA STEEL |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | RECTORIA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 2015
OBJETIVO MISIONAL: | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) |  | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | Programación presupuestal ejecutada al final del periodo | 18% |  |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal |  | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  |  |  | rectoria, presupuesto , secretaria general | 100%
100% del cumplimiennto del PAC | PAC 100% EJECUTADO | 12% |  |  |  | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC |  | Reportes | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  |  |  | rectoria, presupuesto , secretaria general, planeacion
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones | 15% |  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |  | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  |  |  | rectoria, presupuesto , secretaria general
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | Cumplimiento del 100% de los acuerdos suscritos | 25% |  |  |  | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad |  | Acuerdos suscritos | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  |  |  | rectoria, presupuesto , secretaria general
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA | [6 empty] | FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA: | [7 empty] | 100%