## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
Política: |  | Gestión Misional y de Gobierno
ESTRATEGIA 1: |  | Gestión Académica
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PORCENTAJE | 1ER SEGUIMIENTO
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Aumentar la cobertura estudiantil de programas regulares de INFOTEP en un 50% promedio anual | Estudiantes matriculados en programas regulares | ( (Número promedio de estudiantes de programas regulares matriculados en el semestre por año / Número promedio de estudiantes de programas regulares matriculados en el semestre por año inmediatamente anterior ) - 1 ) X 100 | 25% | 25% | 50% | 50% | Ampliar la oferta académica del INFOTEP para ofrecer programas con pertinencia a la comunidad isleña | Oferta académica ampliada | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 100% | Aumento de la cobertura estudiantil con 65 nuevos estudiantes matriculados
Divulgar los programas académicos
Implementar el modelo de permanencia de la institución
Implementar dos (2) estrategias y/o procesos para garantizar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes del INFOTEP. | Estrategias y/o procesos para garantizar el acceso, permanencia y graduacion estudiantil implementadas | Número de estrategias y/o procesos implementados (porcentaje de estrategias ejecutadas vs. Planeadas) | 25% | 50% | 75% | 100% | Promover el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de la institución | Acceso, permanencia y graduación de etudiantes garantizado | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 2 | Programa de inducción a estudiantes, Realización de cursos de lectoescritura a estudiantes de primer semestre. Realización de Feria de Servicios, Entrega de camisetas y souvenirs, kit escolares a estudiantes, Estrategia del Live on Friday infotep
Desarrollar cinco (5) actividades para el fomento y la apropiación de la investigación en el INFOTEP. | Actividades para el fomento y la apropiación de la investigación desarrolladas | Número de actividades para el fomento y la apropiación de la investigación desarrolladas | 20% | 40% | 70% | 100% | Fomentar la cultura investigativa en la institución | Acciones para el fomento y apropiación de la cultura investigativa en la institución realizadas | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 0 | El proyecto estuvo bloqueado hasta a finales del mes de febrero; inmediatamente se desbloqueo se inciaron procesos contractuales (Convenios) que inicaron ejecucion el dia 03/04/2017. Se espera que finalizado el primer semestre se encuentre realizado el 60% de las metas planeadas.
Fortalecer la cultura investigativa en la institución
ESTRATEGIA 2: |  | Extensión y Proyección Social
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PORCENTAJE | 1ER SEGUIMIENTO
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Vincular cincuenta (50) estudiantes a programas de educación contínua del INFOTEP | Estudiantes vinculados en programas de educacion continua del INFOTEP | Número de estudiantes vinculados en programas de educacion continua | 25% | 50% | 75% | 100% | Fortalecer la proyeccion Social | Acciones para el fortalecimiento de la proyeccion social realizadas | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 30 | Actualmente se encuentran matriculados 30 estudiantes en programas de educación continua
Vincular 100 estudiantes al programa cerrando brechas | Estudiantes vinculados en el proceso de articulación de la educación superior con la media vocacional | Número de estudiantes vinculados en el proceso de articulación de la educación superior con la media vocacional | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualizar el modelo de Articulación del INFOTEP | Modelo de articulación actualizado | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 244 | Se logró nuevamente la vinculación del l Institución Educativa Brooks Hill.
[7 empty] | Dotar al programa cerrando brechas con la articulación de los insumos necesarios para el desarrollo de los módulos de formación | Dotación adquirida
[7 empty] | Formar a los estudiantes de la media vocacional con competencias laborales específicas | Estudiantes de la media vocacional formados
[7 empty] | Apoyar logísticamente el desarrollo de los módulos de formación | Procesos de apoyo logístico desarrollados
Desarrollar dos (2) procesos para el fortalecimiento del centro de lenguas de la institución | Realizar procesos para el fortalecimiento del centro de lenguas de la institución | Procesos para el fortalecimiento del centro de lenguas de la institución desarrollados | 10% | 50% | 75% | 100% | Implementar planes de formación para la enseñanza de lenguas en la institución | Planes de formación implementados | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 0.7 | Se realizo la promocion de la institucion en la feria de servicios del infotep para la captacion de alumnos para el centro de lenguas en 07/02/2017 al igual que visitas a los colegios Luis amigo y natania; logrando abrir un curso de inglés con 20 estudiantes y 1 un curso de portugues con 11 estudiantes.se realizo la vitrina turistica de ANATO en bogota en febrero y el congreso nacional de municipios en Cartagena promocionando la institucion a ni vel nacional e internacional, logrando contactos para una posible inmersion de ingles en el mes de Junio, de las actividades existen registros fotograficos y certificados de asistencia
[7 empty] | Dotar al centro de lenguas de la institución con el material bibliográfico necesario | Dotación de material bibliográfico adquirido
[7 empty] | Promocionar el centro de lenguas a nivel local, nacional e internacional | Centro de lenguas posicionado
Programar una (1) actividad para integrar a los egresados del INFOTEP con su comunidad | Realizar actividades para integrar a los egresados del INFOTEP con su comunidad | Número de actividades programadas para los egresados de Infotep realizadas | 0% | 0% | 0% | 100% | Ofrertar programas de educación contínua a los egresados del INFOTEP | Programas de educación contínua ofertados a los egresados del INFOTEP | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 0 | Se tomó la información de la base de datos vigencia 2016 y se confrontó con los datos suministrados por los estudiantes recién graduados y la información obtenida en el encuentro de egresados 2016, unificando toda la información (datos personales y de contacto) en un solo documento. Al finalizar se obtuvo la base de datos actualizada a 2017 con 1436 egresados registrados. La base de datos es el primer paso para la reactivación de los canales de comunicación con la comunidad de egresados y su inclusión en las actividades organizadas por Bienestar Estudiantil.
Desarrollar dos (2) procesos para el fortalecimiento del emprendimiento con la comunidad vinculada a nuestra institución | Desarrollar procesos para el fortalecimiento del emprendimiento con la comunidad vinculada a nuestra institución | Procesos para el fortalecimiento del emprendimiento en la comunidad vinculada a la institucion desarrollados | 20% | 40% | 70% | 100% | Reactivar la unidad de emprendimiento | Unidad de emprendimiento reactivada | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 0 | Se inicia el proceso de contratación para el mes de Abril
Realizar dos (2) actividades para el fortalecimiento de la internacionalización de la institución | Realizar actividades para el fortalecimiento de la internacionalización de la institución | Procesos para el fortalecimiento de la internacionalización de la institución desarrollados | 20% | 50% | 75% | 100% | Gestionar la internacionalización de la educación superior del Infotep | Actividades de movilidad académica realizadas | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 0.5 | Asistencia y participación en la 1 y 2 Reunión de la red de internacionalización, en donde se informa lo realizado durante la vigencia 2016 y se establece plan de acción 2017. La principal meta del nodo es la organización de la IVJornada para la Internacionalización de la Educación Superior en el mes de Agosto en Santa Marta. Adicionalmente se inició agenda de trabajo con Gloria Alcira Urrego, consultora de desarrollo profesional de la UCI- Universidad de Cooperación Internacional para ofrecer programas de postgrado en convenio.
ESTRATEGIA 3: |  | Bienestar Estudiantil
Ejecutar el 80% del Plan de Acción de Bienestar Universitario | Ejectuar el plan de bienestar universitario | (Número de metas ejecutadas del Plan de Acción del Proceso de Bienestar Universitario / Número de metas programadas) X 100 | 20% | 40% | 60% | 80% | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización | Plan de Bienestar Universitario Ejecutado | 02 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 20% | el área de bienestar estudiantil de infotep, se ha propuesto cumplir con las actividades progranadas en el plan operativo del área. Hasta el momento y corrido el primer trimestres sean realizado las siguientes actividades: inducción y re-inducción de estudiantes, primer live on friday, fomentar en la comunidad educativa diferentes y analisis de la situación actual con respecto a formas de financición de matricula para los estudiantes de la institución. Hasta el dia de hoy se ha cumplido juiciosamente con el cronograma establecido para el 2017, teniendo en cuenta el plan de acción institucional.
Realizar actividades lúdicas, deportivas, culturales y jornadas de salud
Realizar actividades de Inducción y reinducción a nuestros estudiantes (1 por semestre)
Garantizar el bienestar de los estudiantes de articulación del programa cerrando brechas
Brindar asesoría psicológica a los estudiantes

## TRANSP. ANTICOR Y PARTIC CIUDAD
Política: | Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana
ESTRATEGIA 1: |  | Implementar estrategias de lucha contra la corrupción
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | PORCENTAJE | 1ER SEGUIMIENTO
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en las entidades del sector | Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción actualizados | Número de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción actualizados/Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano creado con participación de los grupos de interés | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5% | 15% | Se formuló y publicó el PAAC, la cual se creo con participación de los grupos de interés (funcionarios y contratistas)
[7 empty] | Publicación de documentos | Documentos publicados
[7 empty] | Jornadas de capacitación en riesgos de corrupción para su ajuste | Matriz de riesgos. |  |  |  |  | Se consolidó el cronograma para iniciar las jornadas de capacitación en riesgos de corrupción
[7 empty] | Elaboración seguimiento y publicación al plan de racionalización de tramites (SUIT) | Plan de Racionalización de trámites. |  |  |  |  | Revisión en el SUIT de los trámites que se encuentran en construcción y sin gestión, se esta actualizando la información con el fin de actualizar en el aplicativo
ESTRATEGIA 2: |  | Fortalecer el acceso a la información publica
100% de la información publicada por entidad | Entidades Adscritas y/o vinculadas con información publicada | Cantidad de información publicada / Total de información que requiere publicación* 100 | 80% | 90% | 95% | 100% | Publicar la Información establecida en la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 | Información publicada en todas las páginas Web en el link de transparencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25% | 60% | Actualmente la institución cuenta con la actualización de la información establecida en términos legales, se esta gestionando la contratación para el manejo y actualización de la página WEB
Actualización de la información publicada debido a ajustes y/o actualizaciones
Fortalecer la atención de PQRS verbales en todas las entidades del sector | Atención de PRQS verbales de Atención al Ciudadano | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado PQRS de atención al ciudadano*100 | 90% | 90% | 95% | 100% | Actualizar los procesos y plataforma para la atención de PQRS verbales. | Documento elaborado y aprobado por todas las entidades del sector | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15% | 70% | Actuaalmente el procedimiento de PQRS se encuentra en revisión por parte del líder del proceso
Incluir en el Plan de Institucional de capacitación (PIC) el tema de derecho de petición verbal.
Diseño de portales para equipos móviles para radicación de PQRS - Gobierno en línea.
Crear un protocolo unificado de atención al ciudadano, para las entidades del sector | Proceso unificado de Atención al Ciudadano | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 | 0% | 40% | 75% | 100% | Elaborar los protocolos por entidad. | Protocolo unificado de atención al ciudadano implementado en las EAV | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10% | 0% | Esta actividad inicia para trabajar en el mes de mayo
Comparar protocolos por canales.
Elaborar un único protocolo
Diseñar la caracterización del usuario sectorial | Caracterizar ciudadanos para el Sector Educativo | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano * 100 | 5% | 50% | 75% | 100% | Realizar o actualizar la caracterización del ciudadano y grupos de interés en cada entidad del sector. | Caracterización del usuario unificado y aprobado por las entidades del sector | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10% |  | Se realizó el documento para la caracterización del ciudadano y actualmente se solicito la aplicación de la misma a los
Definir políticas de relacionamiento con los grupos de interés
Integrar y consolidar la caracterización de grupos de interés y Políticas de relacionamiento del sector
Desarrollar al menos un ejercicio de colaboración e innovación abierta en cada EAV | Ejercicio de innovación abierta | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para la ejecución del ejercicio de colaboración e innovación abierta * 100 | 5% | 40% | 100% | 100% | Preparación del Ejercicio, Análisis de Retos, Identificación del conocimiento aplicable, Desarrollo del ejercicio y Difusión y uso del desarrollo. | Ejercicio de innovación abierta | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 5% | 0% | La institución no cuenta con la implementación de este ejercicio
ESTRATEGIA 3: |  | Fortalecer mecanismos de participación ciudadana para la rendición de cuentas permanente
Diseñar e implementar procesos de rendición de cuentas | Acciones estrategia rendición de cuentas | Número de acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir los mecanismos de participación ciudadana | Proceso y mecanismos de rendición de cuentas implementados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15% | 15% | Actualmente nos encontramos definiendo los mecanismos de participación ciudadana
Formular un Plan de espacios de dialogo y audiencias de rendición de cuentas para el 2017 (Art. 53 Ley 1757 de 2015).
[7 empty] | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas publica |  |  | diciembre de 2017
ESTRATEGIA 4:
Mínimo el 50% de las entidades del sector, implementen la política de accesibilidad | Avance en la implementación de la política de accesibilidad en las EAV | Número de acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir una política como sector para el tema de accesibilidad liderado por INCI e INSOR y en coordinación con la OTYSI del MEN | Convenios en acciones de comunicación población con discapacidad (sordos, ciegos, indígenas…) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15% | 0% | No se ha avanzado en esta implementación de la política
Establecer convenios de cooperación INSOR - INCI
Implementación de la Norma 5854 de accesibilidad WEB

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
Política: |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Alineación del Plan estratégico de Talento Humano (PETH) con la estrategia del sector educativo
META A 2017 | META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | SEGUIMIENTO
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | PORCENTAJE | OBSERVACIONES
Realizar un Plan estratégico de Talento Humano alineado al contexto estratégico sectorial | Plan estratégico de Talento Humano alineado al contexto estratégico sectorial | Plan estrategico de Talento humano | Número de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 20% | 55% | 80% | 100% | Elaborar el plan de trabajo. | Documento Plan estratégico de Talento Humano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15% | 15% | El Plan Estratégico de Talento Humano está para ejecución, por lo que al momento estamos estableciendo los planes de trabajo y procedimientos para llevar a cabo las actividades correspondientes. Se están estableciendo los procedimientos y las tares consecuentes de estos.
Relizar mesas de trabajo con las entidades para la construcción del PETH, el cual debe estar alineado a la estrategia del Sector.
Hacer seguimiento y retroalimentación de lo construido.
ESTRATEGIA 2: |  | Contribuir a la permanencia y satisfacción en el empleo publico
Alcanzar un índice de participación del 70% de los servidores en actividades del Sistema de Estímulos. | Lograr la participación del 70% de los servidores en la formulación del plan de Bienestar e Incentivos | Cobertura de servidores de planta en las actividades del Sistema de Estímulos | Número de servidores participantes en las actividades del Sistema de Estímulos en el período / Número total de servidores inscritos o convocados a las actividades del Sistema de Estímulos en el período *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Promover la participación de los servidores en el diagnóstico de necesidades y la formulación de los planes del Sistema de Estímulos (Plan de Bienestar y Plan de Incentivos) para la vigencia 2017. | Consolidado de asistencia a las actividades del Sistema de Estímulos. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25% | 5% | El sistema de estímulos ya existe y está en proceso de implementación
[8 empty] | Diseñar e implementar estrategias de sensibilización para promover la participación de los servidores en las actividades del Sistema de Estímulos. | Documento de estrategia de sensibilización. Listas de Asistencia.
[8 empty] | Diseñar e implementar un plan de comunicaciones para incentivar la participación de los servidores en las actividades del Sistema de Estímulos. | Plan de comunicaciones
Obtener calificación mínima de 3,5 en las Evaluaciones de Satisfacción de actividades del Sistema de Estímulos. | % de actividades de bienestar e incentivos con 3,5 o más de nivel de satisfacción. | Satisfacción de las actividades del Sistema de Estímulos | Satisfacción de Activ 1 + Satisfacción de Activ 2 + Satisfacción de Activ 3 … n / Total Actividades ejecutadas en el periodo | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar instrumento de Evaluación de Satisfacción para actividades del Sistema de Estímulos. | Informes periódicos y anual de satisfacción de acividades del Sistema de Estímulos. | 2017-01-01 | 2017-12-31
Aplicar las evaluaciones de satifacción de las actividades del Sistema de Estímulos.
Consolidar la información obtenida.
Presentar informe consolidado por período y acumulado del año.
ESTRATEGIA 3: |  | Reforzar mecanismos de control y registros de información relacionada con el vínculo laboral
100% de novedades en el registro público de carrera administrativa | 100% de novedades en el registro público de carrera administrativa | Registro público de carrera | Número de novedades registradas / Total de novedades presentadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Reportar las novedades en el registro público de carrera administrativa | Información de los servidores de carrera administrativa actualizada en el registro único de carrea administrativa | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30% | 25%
100% de vacantes definitivas reportadas | 100% de vacantes definitivas reportadas | Reporte de vacantes definitivas- OPEC | Número de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Registrar las vacantes definitivas en el aplicativo que la CNSC disponga para tal fin | Registro de las vacantes definitivas ante la CNSC | 2017-01-01 | 2017-12-31
100% de manuales de funciones de las áreas transversales y de apoyo de las entidades del sector, analizadas para promover el mérito y la movilidad | 100% de manuales de funciones de las áreas transversales y de apoyo de las entidades del sector, analizadas para promover el mérito y la movilidad | Manuales de funciones ajustados | Número de empleos con manual de funciones ajustado / Total de cargos administrativos | 25% | 75% | 100% | 100% | Identificación de funciones y actividades que se deben realizar, las que ya no se realizan y las que se mantendrían. | Manuales de funciones ajustados | 2017-01-01 | 2017-12-31
Ajuste de los manuales
Elaboración y aprobación de adopción de manual de funciones actualizado
90% de novedades registradas en SIGEP | 90% de servidores con actualización de novedades en SIGEP | Novedades registradas actualizadas en SIGEP | Novedades registradas actualizadas / Total de novedades *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Registro y actualización de novedades en el SIGEP | Actualización novedades SIGEP | 2017-01-01 | 2017-12-31
80% de las hojas de vida de los secvidores actualizadas en el SIGEP |  | Actualización HV SIGEP | Número de hojas de vida actualizadas / Total de hojas de vida *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualización HV del SIGEP | Actualización HV SIGEP | 2017-01-01 | 2017-12-31
100% de servidores vinculados en SIGEP | 100% de servidores vinculados en SIGEP | Hojas de vida vinculadas en SIGEP | Número de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Actualización del SIGEP | Reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en SIGEP | 2017-01-01 | 2017-12-31
ESTRATEGIA 4: |  | Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos
Nivel de competencia en el desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) | % de servidores públicos de carrera en nivel sobresaliente en la evaluación del desempeño | Nivel de competencia en el desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) | Servidores de CA y LNR (no gerentes públicos) con puntuación en evaluación del desempeño igual o mayor a 90 puntos / Total de servidores de Carrera Administrativa y de LNR (no Gerentes Públicos) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar evaluación del desempeño según normativa vigente. | Instrumento evaluación de impacto | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30% | 25%
Cumplimiento de los acuerdos de gestión firmados por los gerentes públicos. |  | Acuerdos Gerentes Públicos | Número de acuerdos de gestión suscritos / Número cargos directivos de la EAV *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Suscripción de acuerdos de gestión | Acuerdos de gestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 25%
[8 empty] | Seguimiento a los acuerdos de gestión |  |  |  |  | 25%
Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Modelo de evaluación de provisionales implementado | Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Número de actividades de EDL para servidores vinculados en provisionalidad ejecutadas en el periodo / Número de actividades de EDL para servidores vinculados en provisionalidad programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar el procedimiento o documento de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Informe de resultados de evaluación del desempeño | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 10% | Documentos de procedimientos diseñados.
Elaborar el instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
Elaborar el acto administrativo que regula el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.
Expedir, publicar y difundir el acto administrativo a través de medios internos.
Realizar actividades de sensibilización y capacitación a evaluados y evaluadores para la implementación del programa de evaluación del desempeño laboral de los servidores vinculados en provisionalidad (establecimiento de compromisos; evaluación periódica y evaluación definitiva).
Realizar seguimiento a los evaluados y evaluadores para el establecimiento de compromisos laborales.
Realizar seguimiento a los evaluados y evaluadores para la realización de la evaluación periódica.
Presentar informe de seguimiento y avance de la evaluación periódica de los servidores vinculados en provisionalidad.
Obtener calificación mínima de 3,5 en evaluación de impacto de las actividades del Plan Institucional de Capacitación del 2016. | % de las capacitaciones con resultado de impacto satisfactorio (> 3,5) | Capacitaciones con resultado de impacto superior a 3,5 puntos. | Ev impacto 1 + Ev impacto 2 + Ev impacto 3 … n / Total evaluaciones de impacto aplicadas en el periodo *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar instrumento y descripción del procedimiento para realizar la Evaluación de impacto para actividades del Plan Institucional de Capacitación. | Informes periódicos y anual de Evaluación de Impacto de Capacitación. | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 15% | Documentos ya diseñados pendiente la ejecución
Aplicar las evaluaciones de impacto a las actividades del PIC de acuerdo con el procedimiento establecido.
Consolidar la información obtenida.
Presentar informe consolidado por período y acumulado del año.
Obtener calificación mínima de 3,5 en Evaluaciones de Satisfacción de actividades del PIC. | % de las capacitaciones con resultado de satisfacción (> 3,5) | Capacitaciones con resultado satisfactorio superior a 3,5 puntos. | Satisfacción de Cap 1 + Satisfacción de Cap 2 + Satisfacción de Cap 3 … n / Total Capacitaciones ejecutadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaborar instrumento de Evaluación de Satisfacción para actividades del Plan Institucional de Capacitación. | Informes periódicos y anual de satisfacción de acividades de Capacitación. | 2017-01-01 | 2017-12-31
Aplicar las evaluaciones de satifacción de las actividades del PIC
Consolidar la información obtenida
Presentar informe del período y acumulado del año

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Política: | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: | Integración de los Sistemas de Gestión
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | SEGUIMIENTO
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | AVANCE | OBSERVACIONES
Implementar al 80% el SSI, al 100% el SSST y al 50% el SGC | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir lineamiento sectoriales para la integración | Documento con lineamientos para establecer la integración | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 30% | 10% | Existen insumos para el diseño y se avanza en la contratacion de un profesional que lidere este subsistema.
[7 empty] | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): - Culminar en marzo el 100% de la fase de planeación. - Adelantar la implementación del sistema el 80% a diciembre | Documentos / entregables SSI | 2017-01-01 | 2017-03-31
| Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 100% | 100% | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SSST): - Culminar en marzo el 100% de la fase de planeación. - Implementar el sistema al 100% a septiembre | Documentos / entregables SSST | 2017-01-01 | 2017-09-30 |  | 10% | Existen insumos para el dieño y se avanza en la contratacion de un profesional que lidere este subsistema.
Avanzar en un 80% en la transición de la norma de las entidades que cuentan con Sistemas de Gestión Implementados | Atualización del SGC a la norma ISO 2015 | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar el análisis y documentar los cambios en el Sistema de Gestión de acuerdo a la transición de la norma ISO 9001:2015 | Documentación del Sistema de Gestión actualizada de acuerdo a la ISO 9001:2015 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 20% | Esta transicion se esta realizando, bajo la implemetacion tanto de la norma NTCGP:1000 como en la ISO 9001:2015
Realizar Diagnóstico para la implementación del MUG | Avance en la implemetación del MUG | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Participar en las actividades definidas para la implementación del MUG: - Diagnostico sectorial a julio. - Identificación de estrategias para el cierre de brechas-ultimo trimestre | Documento Diagnóstico Plan para cierre de brechas | 2017-01-01 | 2017-12-31
ESTRATEGIA 2: | Optimizar la capacidad instalada de las entidades del sector
Realizar el análisis de capacidad instalada para un servicio o proyecto por entidad | Analisis de la capacidad instalada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Definir lineamiento para análisis de capacidad instalada en las instituciones del sector | Documentos lineamientos análisis de capacidad | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 20% | 0% | El año anterior se enviaron los entregables correspondientes, por la persona encargada en su momento, por parte del ministerio se recomendo replantear en general toda la estructura de la estrategia PETIC, por lo cual aun seguimos en 0% en su etapa 1, actaulmente la institución se encuentra finalizando todo el tema de reestructuracion fisica y estamos al 50% de la reestructuracion tecnologica por lo cual el foco de atención por el momento ha sido la adecuacion, instalacion, y puesta en funcionamiento de las tecnologicas de información en general para toda la institucion, movimiento de puestos de trabajo, implementacion de telefonia ip, servicios tecnologicos para estudiantes. Para este inicio de trimestre se iniciara la elaboración de la documentacion solicitada para el segmento documental de la estrategia y centrarnos de lleno en la formulacion de cada una de las actividades.
[7 empty] | Definir el plan de implementación de capacidad institucional | Diagnostico de capacidad por servicio o proyecto | 2017-04-01 | 2017-04-28
[7 empty] | Realizar un diagnóstico de la capacidad de la institución para dar respuesta a los servicios o proyectos estratégicos de la entidad (mínimo orientado a un servicio o proyecto). - optimización de procesos. - tecnológica - física - Roles y perfiles de cargos. | Plan de implementacion/ avance | 2017-04-29 | 2017-12-31
ESTRATEGIA 3: | Racionalizar los tramites del sector
Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano | Tramites de la entidad | Número de trámites racionalizados / total de tramites a racionalizar por sector * 100 | 45% | 60% | 75% | 100% | Realizar el diagnostico de racionalización de trámites, servicios y OPAS | Plan de racionalización de tramites | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 15% | 15% | Se monto la estrategia se van a racionalizar los siguientes trámites: Inscripción aspirantes a programas de pregrado y Carnetización, en donde el avance se plasma en la adquisición de una máquina para la impresión de los carnets de los estudiantes de la institución para que puedan tener acceso a todas los servicios que les ofrece el INFOTEP
Definir el plan de racionalización de tramites
[7 empty] | Ejecución de las actividades del plan | Seguimiento al plan de racionalización de tramites | 2017-02-01 | 2017-12-31
Realizar seguimientos periódicos al plan (3 veces al año)
Evaluar el impacto y la eficacia del plan de racionalización
ESTRATEGIA 4:
100% del PETI por entidad aprobado | Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion (PETI) por entidad | Cantidad de PETI definidos y aprobados / Total de PETI del sector *100 | 50% | 100% | 100% | 100% | Culminar el PETI de cada entidad a junio 2017 | PETI de cada entidad | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 4% | 0% | El año anterior se enviaron los entregables correspondientes, por la persona encargada en su momento, por parte del ministerio se recomendo replantear en general toda la estructura de la estrategia PETIC, por lo cual aun seguimos en 0% en su etapa 1, actaulmente la institución se encuentra finalizando todo el tema de reestructuracion fisica y estamos al 50% de la reestructuracion tecnologica por lo cual el foco de atención por el momento ha sido la adecuacion, instalacion, y puesta en funcionamiento de las tecnologicas de información en general para toda la institucion, movimiento de puestos de trabajo, implementacion de telefonia ip, servicios tecnologicos para estudiantes. Para este inicio de trimestre se iniciara la elaboración de la documentacion solicitada para el segmento documental de la estrategia y centrarnos de lleno en la formulacion de cada una de las actividades.
100% de la definición del esquema y hoja de ruta para la construcción del PETI sectorial | Plan estrategico de tecnologia sector educación | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 0% | 35% | 75% | 100% | Desarrollar las fases de comprensión, creación y definición del esquema y hoja de ruta para la construcción del PETI sectorial a septiembre de 2017 | 1. Taller de identificación problemática del sector. 2. Flujo de información del sector. 3. Taller de identificación de líneas estratégicas del sector. 4. Esquema y hoja de ruta construccion PETI Sectorial | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 16%
ESTRATEGIA 5: | gestión documental en las entidades del sector
Implementar al 50% la gestión documental en cada entidad del sector | Sistema de gestión documental | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisión y actualización de la planeación documental: PGD, PINAR, TRD, TVD, CCD | Documentos de Gestión Documental Actualizados | 2017-01-01 | 2017-05-31 | 15% | 15% | Se encuentra actualmente en proceso
[7 empty] | Implementación de una política unificada para el manejo electrónico de documentos |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
[7 empty] | Realizar un diagnóstico para la digitalización de la información | Política unificada para manejo electrónico de datos | 2017-10-01 | 2017-12-31

## GESTIÓN FINANCIERA
Política: | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: | Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP)
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | PORCENTAJE EJECUTADO | 1ER SEGUIMIENTO | PORCENTAJE EJECUTADO | 2DO SEGUIMIENTO | PORCENTAJE EJECUTADO | 3ER SEGUIMIENTO | PORCENTAJE EJECUTADO | 4TO SEGUIMIENTO
Desarrollar la etapa de alistamiento para la implentacion de NIIF a nivel sectorial | Normas Internacionales NIIF implementadas | Porcentaje de avance en el proceso de alistamiento | 25% | 50% | 75% | 100% | Sensibilización y acompañamiento a las entidades adscritas, de manera que acojan internamente la obligatoriedad de implementacion de NIIF a partir del 2018 | 2 mesas de trabajo tecnicas | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 30% | 0
[7 empty] | Socializacion con las entidades adscritas de los avances del Ministerio, frente al proceso de alistamiento (socializacion de los productos del contrato con BDO) | Productos socializados | 2017-02-01 | 2017-11-30 |  | 0
[7 empty] | Establecer el Impacto del cambio a NIIF en los distintos procesos y procedimientos de las entidades adscritas a traves de las asesorias que cada una de ellas contrate. | Documento de diagnostico e impacto en sistemas de información, procesos y procedimientos | 01/072017 | 2017-09-30 |  | 0
[7 empty] | Fijar los lineamientos de politica contable que deben manejar cada una de las entidades adscritas, una vez se implementen las NIIF en el 2018 | Documento de manual de políticas aprobado por cada entidad adscrita | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  | 0
[8 empty] | preparacion del ESFA 2018 por parte de cada entidad adscrita | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  | 0
ESTRATEGIA 2: | Seguimiento sectorial de la cadena presupuestal para el mejoramiento de la eficacia en la ejecución de recursos), plan de adquisiciones, PAC, e implementación del presupuesto por resultados
Preparar presupuesto de inversión 2018 con la metodología por resultados | Servicios de asistencia técnica sobre la metodología de presupuesto por resultados, prestados | Servicios de asistencia técnica ejecutados/ servicios de asistencia técnica planeados | 25% | 70% | 100% | 100% | Dar capacitación y asesorar la construcción de proyectos de inversión, con la nueva metodología | Proyectos de inversión con ajustes metodológicos realizados | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 40%
Alcanzar una ejecución mensual del PAC del 95% | PAC programado | PAC pagado Total / PAC asignado Total | 95% | 95% | 95% | 95% | Sensibilizacion sobre el manejo eficiente del PAC | Mesa de trabajo sobre mejores practicas de utilizacion de PAC | 2017-03-01 | 2017-04-30 |  | 91% | Se realiza Seguimiento Mensual a las diferentes Dependencias y Coordinadores de Proyectos que Solicitan Recursos, para la correcta ejecucion de los mismos, dentro de las fechas establecidas por el ministerio de Hacienda.
Establecer el nivel de ejecución mensual de las reservas presupuestales durante la vigencia. | Reservas presupuestales | 12 informes | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento a la ejecución de la reserva constituida por cada dependencia | Reporte mensual de ejecución de las reservas enviado a la OAPF y SGF | 2017-01-01 | 2017-12-31
Promover la ejecución adecuada y oportuna de los recursos del presupuesto nacional | Proceso de seguimiento a la ejecución del presupuesto implementado | Avance en el proceso de seguimiento a la ejecución financiera de los recursos del presupuesto | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar reportes periódicos de ejecución financiera y dar alertas | Reportes de monitoreo | 2017-01-01 | 2017-12-31
Optimizar en un 100% el uso de Vigencias Futuras, según acuerdo de ejecución | Vigencias Futuras | Vigencias Futuras ejecutadas / Vigencias futuras aprobadas* 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento a las vigencias futuras aprobadas | Reporte trimestral de utilizacion de vigencias futuras enviado a la OAPF y SGF | 2017-01-01 | 2017-12-31
ESTRATEGIA 3: | Implementación de SECOP II en las entidades del sector
100% de entidades contratando en línea | SECOP II implementado | Procesos realizados en SECOP II / Total de procesos de la entidad* 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Capacitaciones presenciales y virtuales de Colombia Compra eficiente en procesos de selección, herramientas y acuerdos marco. | Procesos adelantados en plataforma SECOP II | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30% | 25% | Actualmente la entidad està manejando los procesos de contrataciòn en la plataforma SECOP I y se tiene un avance del 97%, segùn un informe enviado por el reporte de contrataciòn pùblica de Colombia Compra Eficiente. Cabe anotar que no se ha recibido ninguna capacitaciòn a la fecha sobre el manejo de la plataforma SECOP II y a la fecha no se viene implementando todavìa.
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones | Número de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas / Total de actividades del Plan adquisiciones programado*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 10% | El PAA a finalizar marzo tiene 339 actividades para ejecutar, de las cuales se han ejecutado 37 visualizadas en la contrataciòn real de la entidad a esa fecha.