## Formulación 2021
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Número | 2021-05-15 | 31/06/2021 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% | 0%
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las EAV | 20% | 40% | 66% | 100% | 100% |  | Con el fin de dar cumplimiento a la meta y anteponiendo la importancia de la formación de los servidores y contratistas de la entidad, se estableció como requisito obligatorio la realización de los cursos de plan nacional de desarrollo, transparencia y MIPG, que se encuentran dentro de los compromisos del plan sectorial, y a parte, se incluyó el curso de lenguaje claro dentro de la formación que se va a hacer bajo el PIC. Para el primer trismestre se contó con la participación de los dos funcionarios nuevos que ingresaron a la institución, completando de esta manera el 100% de cumplimiento de la meta a nivel institucional, ya que los 29 funcionarios de planta de la institución cuentan con el certificado de presentación del curso.
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 40% | 66% | 100% | 11% |  | Bajo la estrategia planteada por la rectora para el cumplimiento de las metas sectoriales, se estableció: 1. La obligatoriedad tanto para funcionarios como contratistas para la realización de los cursos con los cuales la institución está comprometida con el sector; 2. Realización de los mismos de forma dirigida, con el liderazgo de la oficina de planeación; 3. La entrega del certificado o pantallazo de terminación del curso a talento humano (en el caso de los funcionarios de planta), y los contratistas deben adjuntarlo junto con la cuenta de cobro del mes correspondiente. Para el primer trismestre se contó con el liderazgo de la rectora para dar inicio a la metodología de realizar los cursos mencionados en el punto anterior de forma dirigida. Se estableció un cronograma para el año para la realización de estos cursos y en el mes de abril de la presente vigencia se realizará de forma masiva con todos los funcionarios el de transparencia y acceso a la información pública de la escuela corportativa con todos los funcionarios. Y para junio está programado hacer de forma masiva el curso de transparencia con los contratistas de la entidad.
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 96% |  | Como se mencionó en los puntos anteriores, el curso de MIPG de la función pública hace parte de las capacitaciones que se deben hacer de forma obligatoria, y en el caso de este primer trimestre, se cumple la meta al 100% porque al vincularse las docentes nuevas se les pidió como requisito completar el curso de MIPG en el primer mes de vinculación, por tal razón, de los 29 funcionarios de planta de la institución, 28 cuentan con el mismo y están certificados. De la misma manera, se informa que la realización de forma dirigida del curso se hará en el mes de abril con la funcionaria que está pendiente por hacerlo, más los contratistas nuevos que tiene la entidad.
|  |  | Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | Número de actualizaciones enviadas/número de actualizaciones proyectadas | Porcentaje | 2020-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 5% |  | Respecto a esta meta, en la institución se planteó realizar la audiencia pública para el 27 de abril y durante el primer trimestre se hizo la planeación tanto de la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2020, como de la implementación de las acciones del plan de rendición de cuentas planteados para la vigencia. Para lo cual se establece: 1. Se van a socializar mediante infografías cuatrimestrales los avances de la gestión institucional. 2. De forma bimensual se va a realizar un espacio de diálogo virtual en las redes sociales del INFOTEP en el que la rectora va a contar en qué va la gestión institucional 3. En el portal de rendición de cuentas de la institución se va reportar cifras de cantidad de cobertura, acciones de permanencia, “InfotepAvanza en números”
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100%
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada |  | Número | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100%
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | La política de gestión ambiental y su respectivo plan de trabajo se encuentran formulados y pendientes de aprobación por parte del consejo directivo. Dentro de la política se plantearon las siguientes estrategias dentro del plan de trabajo: • Asignar en un área o servidor la responsabilidad de liderar el proceso de implementación, seguimiento y monitoreo de la presente política. • Considerar la evaluación como una práctica permanente en la gestión ambiental de la entidad • Utilizar o aplicar los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de su gestión ambiental previamente establecidos en el PIGA • Documentar la información proveniente del seguimiento y evaluación (informes, reportes, tableros de control, entre otros • Socializar con la comunidad educativa la política y sus principios orientadores para su debida apropiación e implementación.
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100%
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Mediante acuerdo 022 del 31 de julio de 2020 se aprobó la política de gestión de la información estadística y su plan de trabajo pertinente, Las principales acciones planteadas en este plan de acción de la política son: • Que se formule el plan de acción de la política, liderado por la oficina de planeación • Que se inicie el proceso de anonimización de bases de datos con la oficina de sistemas como responsable, se hace la salvedad que los líderes de procesos que alimentan información para las bases de datos deben aportar la misma para que el encargado de sistemas pueda continuar el proceso. Por su parte, dentro del plan de acción institucional 2021, se planteó la meta de “Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística”
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Plan de trabajo estructurado | Porcentaje | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100%
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2021-01-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% |  | A la fecha de cierre del trimestre, el informe de satisfacción del usuario estaba siendo consolidado por parte de la líder de Calidad para el corte 2020 (dic-31). Dichas encuestas se aplicaron en los procesos misionales: gestión académica, extensión y proyección social y en bienestar estudiantil. Para el caso del proceso de bienestar: se hizo una aplicación de un total de 600 encuestas, realizándose de esta manera la tabulación de las mismas para este proceso. Para el caso de gestión académica, se determinó que se debe hacer el diseño, modificación y cargue de una encuesta nueva, donde se separa la de docentes de la de percepción de los servicios prestados, debido a que en la forma como se encuentra, el resultado entrega una muestra incorrecta, generándose repeticiones en las respuestas. Finalmente, en el proceso de extensión, se entregaron los informes de educación continua, centro de lenguas y articulación.
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 5% | 10% | 50% | 100% | 5% |  | Los riesgos de corrupción y la matriz respectiva se encuentra divulgados y socializados en la página web de la institución en el siguiente link: https://infotepsai.edu.co/index.php/plan-anticorrupcion. En el seguimiento realizado a los mismos en el corte del 31-dic-2020 se contó con el seguimiento de 7 de los 8 procesos de la institución y del total de riesgos de procesos existentes en la matriz, no se materializó ninguno. Por su parte, planea realizar la actualización de la matriz de riesgos de acuerdo a la nueva guía de riesgo de la función pública, mediante talleres dirigidos con los líderes de procesos. Para lo anterior, se solicitó asistencia técnica al MEN, de forma que se pueda tener un mejor entendimiento de los requerimientos planteados en la guía.
|  |  | Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 1 guía actualizada | Número | 2021-01-20 | 2021-01-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% |  | Con el fin de cumplir esta meta se planea realizar la actualización de la matriz de riesgos de acuerdo a la nueva guía de riesgo de la función pública, mediante talleres dirigidos con los líderes de procesos. Para lo anterior, se solicitó asistencia técnica al MEN, de forma que se pueda tener un mejor entendimiento de los requerimientos planteados en la guía, ya que la misma propone cambios de fondo en los cuales las funcionarias y contratistas del área de planeación necesitan capacitación para realizar un ejercicio ajustado a la realidad. La fecha estimada para realizar el ejercicio de actualización con los equipos de trabajo de la entidad es finales de mayo y se estima llevar a aprobación una vez consolidada la matriz definitiva.
|  |  | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 1 Manual implementado | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% |  | En lo concerniente a la implementación del manual RITA, en el INFOTEP se llevaron a cabo las acciones pertinentes para: 1. Firma del pacto de transparencia el pasado 18 de noviembre de 2020 2. Nombrar el oficial de transparencia, el cual se hizo mediante comunicado interno al funcionario escogido por la jefa. 3. Creación del correo electrónico para la recepción de las denuncias de corrupción 4. Habilitar el botón de soy transparente en la página web para que se puedan hacer las denuncias de corrupción por parte de los ciudadanos. La socialización del manual RITA a nivel institucional se está diseñado para que sea de forma dinámica con los contratistas encargados de comunicaciones y diseño.
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2021-02-01 | 2021-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% |  | Para el primer trimestre del 2021, se mantiene el ejercicio de lección aprendida identificado en el 2020, correspondiente a la política de Seguridad Digital. La cual mejoró su desempeño en un 78% en la medición del FURAG, con respecto a la vigencia 2018. La lección más importante que tuvo la entidad respecto a esta política fue reconocer la importancia y necesidad de proteger la información que los usuarios institucionales manejan, el cual es el principal activo del INFOTEP San Andrés. Se aprovecharon las herramientas brindadas por el Ministerio de las TICS, entre ellas, la realización del autodiagnóstico que permitió saber el estado del arte de implementación de la política y las mejoras que la entidad debía hacer, mismas que fueron aplicadas para mejorar el desempeño a nivel institucional. Dando continuidad a esta lección aprendida, se implementó también la solicitud de cambio de contraseñas cada 3 meses en el correo institucional, generando la conciencia de proteger la información y correos electrónico en los colaboradores del INFOTEP y estudiantes también, puesto que la medida aplica también para ellos, al tener correo institucional. Una vez cerrado el ejercicio de levantamiento y diligenciamiento de la información que se debe cargar al FURAG, se identifica que para esta vigencia se podrían documentar lecciones aprendidas en políticas como las de planeación institucional, talento humano, fortalecimiento institucional, gestión del conocimiento, participación ciudadana y/o transparencia. Esta acción se llevará a cabo en el segundo trimestre.

## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL