## Formulación 2025
Plan de Acción del Sector Administrativo - 2025
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Meta por trimestre
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | N/A | Número | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 0%
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | N/A | Número | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% |  |  | 100%
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | N/A | Número | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | 100%
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | NA | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 50% |  | 50% | 100%
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | NA | Número | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | N/A | Número | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | Porcentaje | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 50% |  | 50% | 100%
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | N/A | Número | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | PORCENTAJE ESPERADO POR TRIMESTRE 2025 |  |  | 100% | 56% | 22% | 51.67%
0%

## Tablero de Seguimiento
Eje de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Unidad de medida | ETITC |  |  |  | FODESEP |  |  |  | ICFES |  |  |  | INFOTEP SAI |  |  |  | INFOTEP SAN JUAN |  |  |  | ITFIP |  |  |  | MEN |  |  |  | UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |  |  |  | INTENALCO |  |  |  | I TRIM | II TRIM | lll TRIM | lV TRIM | % Acumulado por actividad 2024
[7 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | % De cumplimiento por actividad | % Acumulado por actividad | % Acumulado por actividad | % Acumulado por actividad
UAPA
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 60% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 60% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 56.22% | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | 100% | 33%
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 60% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 93% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 59.89% | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | 200% | 33%
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | N/A | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | N/A | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 35.56% | 0% | 0% | #VALUE! | 300% | 0%
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | 400% | 0%
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 93% | n/a | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 88.11% | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | 500% | 100%
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | N/A | 40% | 0% | 0% | N/A | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | N/A | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | #VALUE! | 40% | 0% | 0% | #VALUE! |  | 40%
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | N/A | 100% | 0% | 0% | N/A | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | N/A | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 66.67% | 0% | 0% | #VALUE! | 700% | 0%
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | n/a | 0% | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | 800% | 0%
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 77% | n/a | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 87.78% | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | 900% | 93%
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 93% | n/a | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 77% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 87% | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | 1000% | 93%
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | N/A | 50% | 0% | 0% | N/A | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | N/A | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | #VALUE! | 50% | 0% | 0% | #VALUE! | 1100% | 50%
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 93 | n/a | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 1096% | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | 1200% | 60%
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 93 | n/a | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 1107% | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE! | 1300% | 60%
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | N/A | 50% | 0% | 0% | N/A | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | N/A | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | #VALUE! | 50% | 0% | 0% | #VALUE! | 1400% | 0%
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | n/a | 0% | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #VALUE!
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR TRIMESTRE EN CADA ENTIDAD 2025 |  | 74.29% | 56% | 0% | 0% | 77.14% | 56% | 0% | 0% | 2704% | 56% | 0% | 0% | 88.57% | 56% | 0% | 0% | 88.57% | 36% | 0% | 0% | 93.29% | 36% | 0% | 0% | 85.71% | 56% | 0% | 0% | 39.57% | 56% | 0% | 0% | 67.43% | 28% | 0% | 0% | 368.7% | 48.44% | 0% | 0% | 104.3% |  | 40.14%
0%
0%
#VALUE!

## Resumen1T
Primer trimestre de 2025
PRODUCTO | ETITC | FODESEP | INFOTEP SAI | ICFES | ITFIP | INFOTEP SAN JUAN | UApA | INTENALCO | MEN
Caracterización de Cultura | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | El documento entregado no responde a los criterios establecidos | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | No entrega documento | El documento entregado no responde a los criterios establecidos | Entrega documento de acuerdo a lo requerido
Plan de Trabajo Caracterización de Cultura | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | El documento entregado no responde a los criterios establecidos | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se atienden las observaciones dadas | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | No entrega documento | El documento entregado no responde a los criterios establecidos | Entrega documento de acuerdo a lo requerido
Estrategia de Comunicaciones | No entrega documento | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se atienden las observaciones dadas | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se atienden las observaciones dadas | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido
Análisis de Contexto | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se hacen ajustes parciales de acuerdo a las observaciones | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se atienden las observaciones dadas | Entrega documento de acuerdo a lo requerido
Plan de Trabo de Análisis de Contexto | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados, sin embargo se hacen observaciones y no son atendidas | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se atienden las observaciones dadas | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se hacen ajustes parciales de acuerdo a las observaciones | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se atienden las observaciones dadas | Entrega documento de acuerdo a lo requerido
Diagnóstico Gestión del Conocimiento | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se atienden las observaciones dadas | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | No entrega documento | No entrega documento en la fecha establecida, sin embargo, lo carga en el plazo de cargue de observaciones | Entrega documento de acuerdo a lo requerido
Plan de Trabajo Diagnóstico Gestión del Conocimiento | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | El documento entregado cumple con la mayoría de requisitos solicitados y se atienden las observaciones dadas | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | Entrega documento de acuerdo a lo requerido | No entrega documento | No entrega documento en la fecha establecida, sin embargo, lo carga en el plazo de cargue de observaciones | Entrega documento de acuerdo a lo requerido

## Resumen 2T
PRODUCTO | ETITC | FODESEP | INFOTEP SAI | ICFES | ITFIP | INFOTEP SAN JUAN | UApA | INTENALCO | MEN
F8. Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | [7 empty] | No entrega documento
F11. Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad.
F12. Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. |  |  |  |  | No entrega documento |  |  | No entrega documento
F16. Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional
F19. Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad

## ETITC
[15 empty] | 100 | SI
[7 empty] | Plan de acción del Sector Administrativo 2025 | [7 empty] | 5000 | NO
Eje de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Unidad de medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | Primer Trimestre: Se elaboró el informe de cultura organizacional de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en el cual se realizó la caracterización de la cultura organizacional, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad, de conformidad con la medición de Clima Organizacional. | SI | Teniendo en cuenta que la medición de clima que se refiere en el informe es de junio - julio de 2024, sería importante tener en cuenta otras fuentes de información como encuestas o grupos focales que puedan arrojar datos más actualizados que complementen este análisis. Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0% |  | Conforme con las observaciones realizadas por el Ministerio, se llevo a cabo la modificación del documento donde se incluyeron otra información relacionada. Evidencia: INFORME DE CULTURA ORGANIZACIONAL ETITC.pdf
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | Primer trimestre: Se elaboró plan de trabajo conforme a los resultados del informe de cultura organizacional el cual fue articulado al Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para la vigencia 2025. | SI | Aunque el Plan de Cultura y Bienestar Laboral e Incentivos 2025 contiene algunas actividades derivadas de los resultados de la medición del clima laboral, no se evidencia la atención de aspectos cómo el ambiente físico seguro, la promoción de la constante formación de los servidores para mejorar el desempeño y el aseguramiento de que los espacios cumplen con las especificaciones de seguridad y salud, elementos priorizados en las recomendaciones del informe de cultura. Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0% |  | Conforme con los observaciones realizadas por el Ministerio, se llevo a cabo la modificación del documento donde se incluyeron otras actividades relacionadas, con ambiente físico seguro y promoción constante de la formación y seguridad y salud en el trabajo. Evidencia: Fila 7. PLAN DE TRABAJO CULTURA ORGANIZACIONAL Y TALENTO_HUMANO
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0% | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | En el marco del Plan de Trabajo de Cultura Organizacional y Talento Humano, se elaboró el informe correspondiente al primer semestre de 2025. En este contexto, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central – ETITC adelantó la ejecución del Plan en concordancia con los lineamientos establecidos en la Política de Bienestar de la Función Pública, la cual busca fortalecer el talento humano bajo un enfoque de servicio público más humano, inclusivo, innovador y comprometido con el desarrollo institucional. La gestión desarrollada se estructuró en torno a los seis ejes estratégicos definidos por dicha política, logrando avances significativos en términos de cobertura e impacto positivo sobre la calidad de vida laboral de los servidores públicos. Evidencia: Fila 8. Informe de Gestión I semestre 2025 | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad", por lo anterior sí cumple. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | El Documento se encuentra en proceso de construcción, el cual será parte del programa de transparencia y ética pública, será entregada junto con los avances en el segundo trimestre de 2025. | NO | No se entregó evidencia Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0% | 100% | La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) formuló una Estrategia de Comunicación Institucional orientada a fortalecer la interacción con sus grupos de valor y mejorar la experiencia de servicio, mediante el uso eficiente, participativo y diferenciado de sus canales de comunicación. La estrategia promueve una comunicación bidireccional, accesible y transparente, alineada con principios de gobierno abierto y centrada en el usuario. Se estructura a partir de la identificación de los principales públicos internos y externos, el uso estratégico de canales propios, prestados, pagados y ganados, y la ejecución de acciones como campañas mensuales, producción de contenidos multiformato y creación de espacios de consulta, con el fin de consolidar una cultura de participación, confianza y mejora continua. Evidencia: Fila 10. Estrategia de Comunicación Institucional Fortalecimiento 2025
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0% | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | Durante el primer semestre de 2025, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central – ETITC Aunque avanzó en la Estrategia de Comunicación Institucional, orientada a fortalecer la interacción con los grupos de valor y mejorar la experiencia de servicio, la estrategia no fue presentada formalmente en el primer trimestre por lo que en el segundo trimestre se consolidó su diseño de manera participativa. Paralelamente, a lo largo del semestre se implementaron acciones concretas como el lanzamiento de campañas mensuales de comunicación, enfocadas en la difusión de los canales de participación, el fortalecimiento de la cultura institucional y la promoción de los valores ETITC, evidenciando así el compromiso de la Institución con una comunicación efectiva y centrada en la comunidad. Evidencia: Fila 11. Estrategias implementadas Interacción grupos de valor 2025 | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | 100% | 100% | El 17 de junio de 2025 se llevó a cabo el Grupo Focal para tratar las oportunidades de mejora de la ETITC, en el marco del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad (SIACET). La actividad contó con la participación de funcionarios de diferentes áreas, quienes, a través de mesas de trabajo interdisciplinares, analizaron y formularon propuestas para fortalecer aspectos clave como la comunicación institucional, el vínculo con la academia, los talleres y laboratorios, el seguro estudiantil, los planes de mejoramiento, el control de acceso y la gestión del talento humano. La jornada se desarrolló de manera presencial y evidenció un alto compromiso por parte de los asistentes en la construcción de una cultura institucional orientada a la mejora continua. Fila 12. Grupo Focal | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor.", por lo anterior sí cumple.
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 50% | 50% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | En el mes de enero del 2025, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central formuló el Plan de Desarrollo Institucional 2025 -2032, en el documento Marco institucional se desarrolló el Análisis de Contexto Institucional y Externo, en este se identificaron los factores externos y la evaluación de capacidades institucionales de la ETITC, con base en lo anterior se formularon los ejes estratégicos, los objetivos de los ejes estratégicos, las líneas de acción, los objetivos estratégicos y las metas estratégicas, conforme a lo anterior se formularon dos tipologías de planes un Plan Operativo Bienal y el Plan de Acción, estos se encuentran en la carpeta de evidencias como POB y PAA los cuales se levantaron para las cuatro dependencias estratégicas de la Escuela (Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social y las áreas que la componen. En el Marco Conceptual se encuentran los factores internos y externos identificados, en la presentación POB 2025-2026 y PAA 2026 se identifican los seis ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional y como se desplego en la escuela y en los cuatro archivos se encuentran los Planes Operativos Bienales (POB) y los Planes de Acción Anuales (PAA) formulados, en POB esta la alineación con el plan de Desarrollo Institucional. | SI | En el documento de marco institucional plan de desarrollo, se evidencia el análisis del contexto junto con las demás evidencias cargadas | 0%
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | SI | Se toma como plan de trabajo los planes operativos de las diferentes dependencias que contienen todo el despliegue estratégico de la entidad teniendo en cuenta el análisis del contexto | 0%
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0% | 50% | 0% | 50% | [5 empty] | 50% | 50% | El contexto interno y externo identificado en el Plan de Desarrollo Institucional 2025–2032 fue el punto de partida para la construcción del Plan Operativo Bienal (POB) y el Plan de Acción Anual (PAA) de la ETITC. Actualmente, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra adelantando el proceso de seguimiento a dichos planes, por lo cual los resultados no podrán presentarse en este periodo. Estos estarán disponibles el 30 de julio de 2025, una vez finalizado el análisis correspondiente, es necesario entender que el contexto es parte necesaria para la construcción de los planes de la entidad. Evidencia: Fila 16. Evidencias de la Construcción e implementación de los POB y PAA | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, no se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional". |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se actualizó el autodiagnóstico de Gestión del conocimiento y la innovación, con el propósito de identificar las brechas actuales de la Escuela frente a los criterios establecidos en la Política de gestión del conocimiento. | SI | En el documento aportado se identifican las brechas en cuanto a gestión de conocimiento. | 0%
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se elaboró un plan de trabajo de gestión del Conocimiento y la Innovación, el cual tiene como objeto adelantar algunas actividades que completen las brechas actuales frente a las directrices y lineamientos de gestión del Conocimiento. | SI | El plan de trabajo tienen en cuenta las brechas que se identificaron en el diagnóstico para esta vigencia | 0%
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0% | 50% | 0% | 50% | [5 empty] | 50% | 50% | Se anexa el Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación con los avances alcanzados al segundo trimestre de 2025. En particular, se destacan las acciones desarrolladas por la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII) y la Coordinación de Talento Humano de la ETITC. Así mismo, se incluyen las evidencias e informes que respaldan los avances reportados y que se encuentran referenciados en el documento. Evidencia: Fila 19. Evidencias avances Plan de Gestión del Conocimiento | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad", por lo anterior sí cumple. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0% | [10 empty] | 0%
56%

## FODESEP
[13 empty] | 100 | SI
[13 empty] | 5000 | NO
Eje de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Unidad de medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | SE ANEXA LA CARACTERIZACIÓN CON EL NOMBRE "O1.F6. CARACTERIZACIÓN CULTURA LABORAL" CON BASE EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL | SI | Se adjunta como evidencia la Encuesta Clima, Cultura y Satisfacción Laboral FODESEP que se realizó en abril de 2024, por lo tanto, luego de casi un año, estos datos pueden encontrarse desactualizados, adicionalmente en el documento no se muestra el contexto de la entidad, no se realiza la caracterización sociodemográfica y no se define la cultura teniendo en cuenta los resultados, esto de acuerdo a los lineamientos dados en la mesa técnica que adelantó la Subdirección de Desarrollo Organizacional respecto a este tema de febrero de 2025 Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0% |  | SE ANEXA LA CARACTERIZACIÓN CORREGIDA CON BASE EN LAS DOS ASISTENCIAS TECNICAS Y LA MESA CONJUNTA CON EL MEN PARA DAR TRATAMIENTO A ESTE ITEM APLICANDO UNA NUEVA ENCUESTA Y COMPARANDOLA CON LA VIGENCIA ANTERIOR CON EL NOMBRE AGREGANDO LOS ITEMS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN CON EL NOMBRE "O1.F6. CARACTERIZACIÓN CULTURA LABORAL".
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | SE ANEXA EL PLAN DE TRABAJO CON EL NOMBRE "O1.F7 PLAN DE TRABAJO CULTURA ORG" CON BASE EN LA CARACTERIZACIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL | SI | El plan de trabajo no evidencia que se tomen la totalidad de los resultados derivados la encuesta, ya que se colocan actividades generales que no muestran orientación a las conclusiones del informe. Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0% |  | SE ANEXA EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LA MODIFICACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN CON EL NOMBRE "O1.F7 PLAN DE TRABAJO CULTURA ORG"
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | SE ANEXA EL INFORME DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL CON EL NOMBRE "O1.F8 AVANCES PLAN DE TRABAJO CULTURA ORGANIZACIONAL", JUNTO CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS, ALGUNAS DE ELLAS ESTAN INMERSAS EN EL INFORME COMO LOS INDICADORES Y SU MEDICIÓN. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [9 empty] | 0%
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | SE ANEXA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL NOMBRE "O2.F10. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 2025" QUE FACILITEN LA INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA | SI | El documento adjunto evidencia la estrategia de comunicación | 0%
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | SE ANEXA EL INFORME DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL NOMBRE "O2.F11. AVANCES ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN", JUNTO CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | SE ANEXA EL INFORME DE AVANCE DEL GRUPO FOCAL CON EL NOMBRE "O2.F12 FOCUS GROUP FODESEP 2025", JUNTO CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor.", por lo anterior sí cumple.
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0%
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | SE ANEXA EL DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL CON EL NOMBRE "O3.F14-15 DIAGNOSTICO DE CONTEXTO INSTITUCIONAL" EN PRO DE DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL FODESEP | SI | Teniendo en cuenta que el análisis del contexto institucional es una descripción detallada del entorno interno y externo en el que se encuentra la Entidad como insumo de la planeación estratégica de la misma, el documento entregado solo muestra algunos aspectos que pueden afectar a la Entidad, pero no hace un análisis completo del contexto por lo que se solita incluir todos los aspectos internos y externos que pueden afectar al FODESEP Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0%
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | SE ANEXA EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DENTRO DEL DOCUMENTO DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL CON EL NOMBRE "O3.F14-15 DIAGNOSTICO DE CONTEXTO INSTITUCIONAL" EN PRO DE DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL FODESEP | SI | Teniendo en cuenta lo anterior, aunque el plan de trabajo incluido responde a algunas actividades identificadas como necesarias, no incluye el contexto completo Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0%
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | SE ANEXA EL INFORME DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL CON EL NOMBRE "O3.F16 Avances plan de trabajo contexto institucional", JUNTO CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional", por lo anterior sí cumple.
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | SE ANEXA EL DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL REFERENTE A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON EL NOMBRE "O4.F17-18 DIAGNOSTICO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO" | SI | El documento anexo incluye el diagnostico de gestión del conocimiento solicitado | 0%
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | SE ANEXA EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DENTRO DEL DOCUMENTO DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL REFERENTE A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON EL NOMBRE "O4.F17-18 DIAGNOSTICO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO" | SI | El documento evidencia el plan de trabajo derivado del diagnóstico, sin embargo, se recomienda colocar responsables de las actividades para que se asegure la realización de las mismas | 0%
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | SE ANEXA EL INFORME DEL PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON EL NOMBRE "O4.F19 Avance plan de trabajo Gestión del Conocimiento", JUNTO CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
56%

## ICFES
[15 empty] | 100 | SI
[15 empty] | 5000 | NO
Eje de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Unidad de medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 33% | La caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad, se realizó según lo dispuesto en el Decreto-Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015, en el cual las entidades deben efectuar medición de clima y cultura organizacional cada dos (2) años. Así las cosas, el Icfes realizó dicha actividad en diciembre de 2023 y los resultados se adjuntan como evidencia. Para la presente se tiene previsto realizar dicha actividad de acuerdo con el cronograma. Sin embargo, el instituto se encuentra actualmente finalizando la aplicación del instrumento de medición del clima laboral para realizar la planeación de las actividades producto de los resultados | SI | En relación con la caracterización de la cultura organizacional alineada con los valores y objetivos estratégicos, la entidad adjunta como evidencia el Informe Gerencial de Medición de Clima y Diagnóstico de Cultura Organizacional 2023, sin embargo, con estos resultados no se puede diseñar la caracterización de la cultura debido a que no van a responder a la realidad actual de la Entidad, por lo tanto, se requiere realizar la encuesta de cultura acorde a los lineamientos entregados en la mesa técnica realizada por el Ministerio de Educación Nacional en febrero 2 de 2025 para así tener una base actualizada para diseñar la caracterización y el plan de trabajo respectivo. Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0% |  | De acuerdo a los compromisos adquiridos a través de un tercero se realizó la caracterización de la cultura organizacional del Icfes durante el mes de Junio, tal y como se adjunta el informe con los resultados obtenidos, así como las recomendaciones frente a los mismos.
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 33% | Se elabora el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional, que como se menciona en la actividad anterior incluye la medición de clima y cultura organizacional. Se adjunta cronograma como evidencia. | SI | Con relación a la actividad de elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico, el documento adjunto relaciona las actividades necesarias para adelantar la encuesta de cultura organizacional hasta el mes de junio de 2025 y luego desde el mes de agosto se desarrollaría la implementación, sin embargo, esta evidencia no cumple debido a que el plan de trabajo solicitado tiene que ser respecto a los resultados del diagnóstico de cultura. Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0% |  | Se elaboró el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico. Como evidencia se adjunta el cronograma de actividades
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos |  |  | 40% | 40% | Se llevo a cabo la actividad Colombia Íntegra fiesta, cultura y valores en el Icfes: Mes del Respeto - Carnaval de Barranquilla, donde se buscaba que los servidores apropiaran el valor de la honestidad a través de una actividad lúdica con elementos culturales significativos del país, facilitando su comprensión y conexión emocional. Se adjunta como evidencia el informe trimestral del plan de trabajo ejecutado. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos |  |  | 0% | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 93% | Se diseña la estrategia de comunicaciones de acuerdo con los canales de participación de la entidad para facilitar la interacción con los grupos de interés a nivel externo e interno. Es pertinente señalar que la estrategia incluye tres (3) acciones que van dirigidas por los canales de comunicación institucionales, en comunicación externa redes sociales #somosservicio y en comunicación interna correo electrónico. | SI | En relación con el archivo adjunto "Estrategia de comunicación de canales de participación dirigidos a grupos de valor", se tienen las actividades a desarrollar, sin embargo, se requiere documentar en cada canal de comunicación el alcance, el público objetivo, los responsables, el cronograma y los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades descritas en el documento. Luego de las observaciones se presenta el documento modificado | 0% | n/a | Actividad cumplida en primer trimestre
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos |  |  | 40% | 40% | Durante el trimestre se ejecutaron las acciones previstas en la estrategia de comunicación, utilizando los canales institucionales establecidos y dirigidas al público objetivo. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% |  |  | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos |  |  | 100% | 100% | Dentro de las varias mesas de trabajo desarrolladas con las áreas del Instituto encabezadas por el Secretario General se lograron identificar varios espacios donde el Icfes tendrá participación y cercanía con sus grupos de interés. Uno de estos espacios es la Estrategia Icfes con las Regiones, este será nuestro punto de partida para aplicar el instrumento, en busca de lograr obtener información de interés y relevante para identificar brechas, estrategias para atender con un enfoque diferencial, identificar oportunidades de mejora del Instituto en cuanto sus trámites y servicios. Lo anterior, con el fin de cumplir el objetivo de mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. Para este punto se comparte evidencia del informe semestral en la ruta | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor.";
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos |  |  | 0% | n/a | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 77% | En el marco de la Planeación Institucional, desde el Objetivos Estratégico OBJ7 "Mejorar la eficiencia operativa y la calidad en la gestión interna" el cual incluía el diseño e implementación del Modelo de Sostenibilidad bajo cuatro elementos: Social, Económico, Ambiental y de Gobierno, se realizó un análisis del contexto nuevamente desde esta nueva perspectiva, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en 16/12/2024 ( Acta N° 6 ) en dicho contexto se identificaron de aspectos internos y externos relevantes que impactan al instituto. De acuerdo a lo anterior y dado este ejercicio reciente se presenta el resultado del Contexto Institucional. | SI | Aunque la metodología a utilizar de la Matriz DOFA es sólida, se recomienda revisar los factores que se tomaron para cada ítem, ya que algunas oportunidades nombradas son fortalezas y algunas debilidades de acuerdo a la redacción se asemejan más a amenazas, adicionalmente es importante que las estrategias definidas en el documento tengan en cuenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con mayor calificación, ya que se evidencia que muchas estrategias no responden a estos criterios. Luego de las observaciones se modificó el documento respecto a las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, se recomienda ajustar tambien las estrategias | 0% | n/a | Actividad cumplida en primer trimestre
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 93% | A partir del diagnóstico del contexto institucional, se formulan las actividades que se trabajarán en el año para implementar las mejores correspondientes en el relacionamiento del Instituto a nivel interno y externo | SI | Teniendo en cuenta que la base del plan de trabajo son los resultados de la matriz DOFA y con ello las estrategias definidas en el diagnóstico, es importante que cada estrategia se convierta en objetivos más pequeños, específicos y medibles y por cada objetivo definir actividades claras, responsables, tiempos, recursos, de esta manera se asegura que efectivamente el análisis de contexto institucional le sirve a la entidad para tomar decisiones informadas. Luego de las observaciones se presenta el documento modificado | 0% | n/a | Actividad cumplida en primer trimestre
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos |  |  | 50% | 50% | Se realiza el monitoreo a las actividades 1.1; 2.1; 4.1; 4.2; 5.1;6.1 del plan de trabajo las cuales tienen fecha prevista al corte del 30 de Junio, para la atención al contexto institucional, cuyas evidencias reposan en las carpetas subidas al repositorio. Cabe resaltar que las estrategias se aprobaron en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de Junio de 2025. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional", por lo anterior sí cumple.
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 93 | Para lograr con este propósito, al inicio del año 2025, se realizó un autodiagnóstico a partir de la última medición del FURAG 2024. Además, se genera una matriz DOFA (Debilidad, Oportunidad, Fortalezas y Amenazas). Lo cual, no permitió fortalecer el diagnóstico interno y externo del Icfes. | SI | Aunque se realizó el autodiagnóstico de la Política y se tuvo en cuenta la matriz DOFA, se recomienda también para el análisis revisar las actividades que quedaron pendientes del plan de trabajo de la vigencia anterior. Luego de las observaciones se presenta el documento modificado | 0% | n/a | Durante el segundo trimestre se realizaron las acciones preparatorias para dar inicio a la fase de implementación del Plan de Trabajo de Gestión del Conocimiento. Aunque en el primer trimestre no se reportaron avances en este eje, en este periodo se ha avanzado en la preparación institucional necesaria para su ejecución. En seguimiento a las recomendaciones del primer trimestre, se realizaron ajustes a la matriz de autodiagnóstico, incorporando elementos provenientes de las actividades pendientes del plan de trabajo de la vigencia anterior. Como parte del proceso de apropiación y articulación institucional, se llevaron a cabo sesiones de socialización con las áreas directamente involucradas en la implementación del plan, entre ellas: el Grupo de Talento Humano (Gestión de Personal y Capacitación), la Dirección de Tecnologías de la Información (TI), la Subdirección de Abastecimiento (Gestión Documental), y la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación. Estos espacios permitieron presentar los avances del diagnóstico, explicar el contenido del plan aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, y concertar compromisos operativos y tiempos estimados para el inicio de actividades. Como resultado, las áreas ya se encuentran notificadas y en disposición de iniciar la ejecución de las actividades asignadas.
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 93 | A partir del diagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la innovación en el Instituto, se formuló el plan de trabajo con fechas de materialización de las actividades | SI | Se recomienda dejar los objetivos en la primera columna, ya que de ellos se deprenden las actividades Luego de las observaciones se presenta el documento modificado | 0% | n/a | Durante el segundo trimestre se avanzó en el proceso de socialización, ajuste y concertación del Plan de Trabajo de Gestión del Conocimiento con las áreas involucradas, a fin de asegurar su viabilidad y alineación con las dinámicas operativas de la entidad. Este ejercicio se llevó a cabo en reuniones técnicas con las siguientes dependencias: la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación, la Subdirección de Abastecimiento (Gestión Documental), la Dirección de Tecnologías de la Información, y el Grupo de Talento Humano (Gestión de Personal y Capacitación).
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos |  |  | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2025 se dio continuidad a la implementación del Plan de Trabajo de Gestión del Conocimiento, a partir de las actividades priorizadas en el diagnóstico institucional. Las distintas dependencias responsables han reportado avances significativos en la ejecución de los productos asignados, conforme a sus funciones misionales: Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación: Esta dependencia completó en el primer trimestre los productos correspondientes al diagnóstico de necesidades y al diseño del plan de trabajo derivado, los cuales sirvieron de base para el despliegue de las acciones institucionales en esta materia. Subdirección de Abastecimiento (Gestión Documental): Se reporta el desarrollo del Plan de Capacitaciones en Gestión Documental, el cual está alineado con el PINAR y articulado con el Plan Institucional de Capacitación (PIC). De manera conjunta con la Subdirección de Talento Humano, se avanza en la transferencia de conocimiento como eje para las jornadas de formación en esta área. Dirección de Tecnologías de la Información (TI): 1. Se renovó el licenciamiento del software de respaldo y replicación de datos, con el fin de garantizar la continuidad y seguridad de la información institucional, en el marco de la implementación del plan de copias de seguridad. 2. Se definió un plan de mejoramiento de seguridad de la información liderado por el Oficial de Seguridad de la Información, como medida para fortalecer la protección del conocimiento institucional. 3. En reunión técnica del 16 de junio de 2025, se presentó un diagnóstico sobre la gestión del conocimiento que permitió identificar debilidades como la fuga de información y la falta de rutas claras de acceso. A partir de esto, se propusieron acciones como la creación de un repositorio digital central y el fortalecimiento de los procedimientos internos. También se planteó la coordinación con el equipo de Abastecimiento para incluir cláusulas contractuales que aseguren la trazabilidad de la información. Subdirección de Talento Humano (Gestión de Personal y Capacitación): 1. Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación 2025 la actividad “Gestión del conocimiento en el sector público”, programada para su ejecución en próximos trimestres. 2. En los procesos de inducción de personal de planta se ha incorporado contenido sobre gestión del conocimiento, mediante herramientas como Microsoft Stream y el documento “ABC del Icfes”, el cual contiene información clave sobre estructura organizacional, gestor documental y procedimientos internos. 3. Se está desarrollando el procedimiento de retiro de personal, que incluye el diligenciamiento de un acta de entrega con los asuntos a cargo, estado actual y ubicación de la información. Asimismo, se contempla una entrevista de retiro como mecanismo para captar y transferir conocimiento tácito. 4. Finalmente, se adelanta la articulación con la Oficina Asesora de Planeación para recopilar las lecciones aprendidas y buenas prácticas reportadas por las dependencias. Esta información servirá de base para organizar espacios de socialización institucional liderados por Talento Humano. Estos avances reflejan un esfuerzo interdependencia y articulado por parte del ICFES para operacionalizar la política de gestión del conocimiento, asegurando su incorporación progresiva en los procesos estratégicos, tecnológicos, administrativos y de talento humano de la entidad. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Estas actividades se reportaran en los próximos monitoreos |  |  | 0% | n/a | Dado que la implementación del Plan de Trabajo de Gestión del Conocimiento se encuentra en fase inicial. Se proyecta la evaluación correspondiente para el tercer trimestre, una vez se cuente con los primeros avances reportados por las áreas responsables.
56%

## INFOTEP SAI
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | IINFOTEPSAI presenta La caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad. Anexo OT1_F06_1 |  | El documento presentado incluye la Caracterización de Cultura Organizacional | 0%
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Se elabora el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional. Se Anexa OT1_F7_01 y . OT1_F7_02 |  | El documento adjunto presenta el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional | 0%
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% |  |  | Reporte para el II TRIMESTRE 2025 |  |  | 40% | 40% | INFOTEPSAI realiza implementación del plan Cultura y Clima organicaciones para éste II trimestre, contemplando los siguientes lineas temáticas para el desarrollo de las actividades como: Orientación organizacional, administración de talento humano, estilo de dirección, comunicacion e integración, medio ambiente físico. Anexo carpeta: OT1_F08_01_ IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL , Anexo de seguimiento de los ejes acción y sus evidencias en drive |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad", por lo anterior sí cumple. |  |  | INFOTEPSAI realiza implementación del plan Cultura y Clima organicaciones para éste III trimestre, contemplando los siguientes lineas temáticas para el desarrollo de las actividades como: Orientación organizacional, administración de talento humano, estilo de dirección, comunicacion e integración, medio ambiente físico. Anexo carpeta: OT1_F08_01_ IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL , Anexo de seguimiento de los ejes acción y sus evidencias en drive
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [6 empty] | Informe de la evaluación 2026 |  |  | 0% |  | N/A
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Se diseña la estrategia de comunicaciones. Anexo. OT2_F10_01 Plan estratégico de comunicaciones y OT2_F10_ANEXO IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES |  | Los documentos anexos presentan el Plan estratégico de comunicaciones | 0%
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | N/A | N/A | Reporte en los siguientes trimestres |  |  | 40% | 40% | La implementación de la estrategia de comunicaciones se evidencia en el Anexo carpeta: OT2_F011_01_ IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO MODELOS VOZ A VOZ, Anexo de seguimiento de los ejes acción y sus evidencias en drive |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple. |  |  | La implementación de la estrategia de comunicaciones se evidencia en el Anexo carpeta: OT2_F011_01_ IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO MODELOS VOZ A VOZ, Anexo de seguimiento de los ejes acción y sus evidencias en drive
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% |  |  | N/A | N/A | Reporte en los siguiente trimestre |  |  | 100% | 100% | Se presenta Infome en el anexo: OT2_F12_01 INFORME GRUPO FOCAL CATEDRA ABIERTA. |  | Leido el avance descriptivo se valida el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor.".
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | N/A | N/A | Reporte en los siguientes trimestres |  |  | 0%
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | Se presenta Documento técnico sobre el contexto institucional. Anexo: OT3_F14_Diagnostico contexto Institucional. |  | El documento cargado, hace referencia a la percepción que tiene el personal administrativo frente a algunos aspectos internos que el INFOTEP San Andrés y Providencia cree que son importantes autoevaluar, sin embargo, no se están tomando en cuenta los aspectos externos que pueden generar oportunidades y amenazas, adicionalmente, no se están generando estrategias que impacten el modelo operativo de la Entidad. Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0%
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | Con el Diagnostico sobre el contexto institucional se presenta plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional. OT3_F15 PLAN DE TRABAJO MODELO FLEXIBLE |  | El plan de trabajo adjunto está enfocado a realizar actividades puntuales para mejorar algunos aspectos que se destacaron en la autoevaluación que realizó el personal administrativo, sin embargo, como el contexto institucional no se encuentra completo, el plan no obedece a lo solicitado. Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0% |  | Se aneza documento de percepción Institucional Modelo Flexible Carpeta Anexo: OT3_F016_01_ IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO MODELOS OPERATIVOS FLEXIBLES.
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | N/A | N/A | Reporte en los siguientes trimestres |  |  | 50% | 50% | Se Implemento el plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional, dando como iniciativa el Plan de control, Autocontrol y autorregulación. Carpeta Anexo: OT3_F016_01_ IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO MODELOS OPERATIVOS FLEXIBLES. Anexo Matiz de seguimiento de los ejes acción y sus evidencias en drive |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional". |  |  | Se Implemento el plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional, dando como iniciativa el Plan de control, Autocontrol y autorregulación. Carpeta Anexo: OT3_F016_01_ IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO MODELOS OPERATIVOS FLEXIBLES.
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Se toma como referencia el Diagnóstico función publica para la vigencia 2025. Anexo. OT4_F17_Autodiagnostico_politicia_gesco |  | En el documento adjunto se evidencia la autoevaluación de la política de gestión del conocimiento | 0%
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Basado en el Diagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la innovación en el Instituto, se presenta el plan de trabajo GCI. Anexo. OT4_F18_PLAN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2025 |  | El documento adjunto evidencia el plan de trabajo para cerrar brechas respecto a la política de gestión del conocimiento, sin embargo, se recomienda colocar plazos de ejecución de las actividades y no periodicidad, ya que si bien es cierto que algunas actividades se realizan solo una vez al año, deben tener seguimiento permanente. | 0%
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | N/A | N/A | Reporte en los siguientes trimestres |  |  | 50% | 50% | Anexo de seguimiento de los ejes acción y sus evidencias en drive |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad", por lo anterior sí cumple. |  |  | Se Implemento el plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional, dando como iniciativa el Plan de control, Autocontrol y autorregulación. Carpeta Anexo: OT4_F019_01_ IMPLEMENTACIÓNDE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMEINTO Y LA INNOVACIÓN
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Reporte en los siguientes trimestres |  |  | 0%
56%

## INFOTEP SAN JUAN
[15 empty] | 5000 | NO
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | En cumplimiento con esta meta, se realizo el documento diagnostico del clima y la cultura organización de la institución. Anexo como evidencia: OE_01_Caracterización de la cultura organizacional | SI | Teniendo en cuenta que el documento se titula, Informe de medición del clima y cultura organizacional 2023 - 2024, no se tiene claro en que momento se adelantó la medición, ya que es importante que los datos sean actualizados para que reflejen la realidad actual de la Entidad, adicionalmente, aunque se evalúan aspectos del clima y la cultura, no se evidencian conclusiones ni actividades a priorizar para mejorar la cultura de la Entidad. Luego de las observaciones no se presenta modificaciones ni ajustes | 0%
|  |  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | Producto del diagnóstico realizado sobre la cultura organizacional, se realizo un plan de trabajo para el fortalecimiento de las condiciones institucionales referentes al diagnóstico. Anexo como evidencia: OE_01_Plan de trabajo Cultura organizacional | SI | Aunque el plan de trabajo contiene varias actividades que pueden impactar en clima y cultura, no se visualiza una relación directa entre los resultados de la encuesta y el plan de trabajo, ya que en el instrumento se evaluaron las siguientes categorías: orientación organizacional, gestión estratégica del talento humano, estilo de dirección, comunicación e integración, trabajo en equipo, capacidad profesional y medio ambiente físico, sin embargo en el plan de trabajo se tienen como ejes atención y actividades con enfoque psicosocial, intervención sobre la capacidad profesional, estrategias para el fortalecimiento socioemocional y fomento de la comunicación e integración institucional Luego de las observaciones no se presenta modificaciones ni ajustes | 0%
|  |  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | % Avance de la implementación del plan de trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el plan de trabajo para la implementación del modelo de cultura organizacional, logrando avanzar con ocho actividades de las dieciocho programas para el año, es decir se han ejecutado en un Cuarenta y cuatro (44%) del plan. En el formato de avance, se diligencia la descripción del avance cualitativo y las evidencias se registran a traves del link. Anexo como evidencia: OE_01_Informe de avance_Cultura organizacional. |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad".
|  |  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [9 empty] | 0%
Modelo de voz de la ciudadanía | Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento con esta meta, se realizo la estrategia institucional de comunicaciones con el apoyo y la participación de los proceso de planeación, atención al ciudadano y sistemas y comunicaciones. Anexo como evidencia: OE_02_Estrategia de comunicación Institucional 2025. OE_02_Plan Estrategia de comunicaciones 2025 | SI | El documento anexo presenta la estrategia de comunicación solicitada | 0%
|  |  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | % Avance de la implementación del plan de trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el plan de trabajo para la implementación de la estrategia de comunicación, logrando avanzar con doce actividades de las quince programas para el año, es decir se han ejecutado en un ochenta (80%) del plan. En el formato de avance, se diligencia la descripción del avance cualitativo y las evidencias se registran a traves del link. Anexo como evidencia: OE_02_Informe de avance_Estrategia de comunicaciones 2025 |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple.
|  |  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% | [7 empty] | 100% | 0% |  |  | La entidad no muestra avance descriptivo ni anexa el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor", por lo anterior no cumple.
|  |  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0%
Modelos operativos flexibles | Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento a esta meta, se realizo el documento de diagnostico institucional con la identificación de los fatores positivos y los factores bajos que inciden en desarrollo de las actividades misionales, académicas y administrativas de la institución. Anexo como evidencia: OE_03_Diagnóstico sobre el contexto institucional | SI | EL diagnostico institucional prsentado como evidencia de la actividad es el requerido, sin embargo, se recomienda que se puedan cruzar los resultados de la matriz DOFA para así generar estrategias que impacten el modelo operativo de la Entidad | 0%
|  |  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Como resultado del diagnostico del contexto institucional realizado, se estructuro el plan de trabajo. Anexo como evidencia: OE_03_Plan de trabajo contexto organizacional | SI | Se evidencia el plan de trabajo derivado del diagnóstico institucional en el documento | 0%
|  |  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el plan de trabajo del contexto institucional, logrando avanzar con dieciseis actividades de las cuarenta programas para el año, es decir se han ejecutado en un cuarenta (40%) del plan. En el formato de avance, se diligencia la descripción del avance cualitativo y las evidencias se registran a traves del link. Anexo como evidencia: OE_03_Informe de avance_Contexto organizacional |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional", por lo anterior sí cumple.
Gestión del conocimiento | Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En cumplimiento a esta meta, se realizo el diagnóstico de estado actual de la política de gestión del conocimiento. Para este ejercicio nos apoyamos con el instrumento de autodiagnóstico de la caja de herramientas de la función publica. Anexo como evidencia: OE_04_Diagnostico Gestión del conocimiento | SI | Se evidencia la autoevaluación de la política de gestión del conocimiento | 0%
|  |  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Como resultado del diagnostico institucional de la política de gestión del conocimiento y la innovación, se estructuro el plan de trabajo. Anexo como evidencia: OE_04_Plan de trabajo Gestión del Conocimiento 2025 | SI | Se evidencia el Plan de Trabajo respecto a la política de gestión del conocimiento | 0%
|  |  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Dos informes semestrales | % Avance de la implementación del plan de trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | En cumplimiento a esta meta, se desarrollaron las actividades definidas en el plan de trabajo de la política de gestión del conocimiento de la entidad, logrando avanzar con cinco actividades de las catorce programas para el año, es decir se han ejecutado en un treinta y seis (36%) del plan. En el formato de avance, se diligencia la descripción del avance cualitativo y las evidencias se registran a traves del link. Anexo como evidencia: OE_04_Informe de avance_Gestión del Conocimiento 2025 |  | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  |  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
36%

## INTENALCO
[15 empty] | 100 | SI
[15 empty] | 5000 | NO
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 33% | Para INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR la caracterización de la cultura organizacional, se realizó según lo dispuesto el Decreto 1083 de 2015, en el cual las entidades deben efectuar medición de clima y cultura organizacional cada dos (2) años. INTENALCO realizó dicha actividad en agosto de 2023 y se adjuntan como evidencia. En esta vigencia se aplicara nuevamente la encuesta en el tercer trimestre de la vigencia 2025 | SI | En relación con la caracterización de la cultura organizacional alineada con los valores y objetivos estratégicos, la entidad adjunta como evidencia el informe de clima de 2023, sin embargo, con estos resultados no se puede diseñar la caracterización de la cultura debido a que no va a responder a la realidad actual de la Entidad, por lo tanto, se requiere realizar la encuesta de cultura acorde a los lineamientos entregados en la mesa técnica realizada por el Ministerio de Educación Nacional en febrero 2 de 2025 para así tener una base actualizada que permita diseñar la caracterización y el plan de trabajo respectivo. Luego de las observaciones no se presenta documento con ajustes | 0% |  | INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR recibió acompañamiento técnico por parte de la Subdirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Nacional durante el segundo trimestre de la vigencia con el objetivo diseñar un nuevo instrumento de medición de cultura organizacional. Este instrumento se aplico al 100% de los funcionarios de la institución. Se anexa OT1_F06_01_Instrumento de Clima Organizacional y OT2_F06_02_Informe de cultura organizacional
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 33% | INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR elaboro plan de mejoramiento producto de la encuesta de clima organizacional aplicada en la vigencia 2023 con acciones para un periodo de 2 años y están articulados en el plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2025. Sin embargo, en el ultimo trimestre de la vigencia 2025 se elaborar nuevo plan producto de los resultados de la nueva medición | SI | Aunque el plan de trabajo se deriva de los resultados FURAG, el diagnostico de talento humano y las encuestas y evaluaciones realizadas por los funcionarios, no se visibiliza el eje conductor entre la encuesta de 2023 y el plan de trabajo actual, por lo tanto se recomienda dejar visible que el plan responde a la encuesta e incluir información que refleje la realidad actual de la institución Luego de las observaciones no se presenta documento con ajustes | 0% |  | Actividad desarrollada en el primer trimestre de la vigencia 2025
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 0% |  | NO | La entidad no muestra el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, no se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad", por lo anterior no cumple.
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [9 empty] | 0%
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | INTENALCO EDUCACION SUPERIOR desde la vigencia 2023 tiene documentada la política de comunicación institucional la cual se encuentra en el anexo OT2_F10_01_Politica de comunicación. Para la vigencia 2025, se incluyeron actividades de relacionamiento con la ciudadana en el matriz de acciones del Plan de transparencia y ética publica 2025 en el anexo 0T2_F10_02_Programa de transparencia y ética pública. INTENALCO tiene documentado el sistema de gestión antisoborno y en el anexo OT2_F10_03_ Manual del SGAS que esta publicado en página web en el link https://sites.google.com/intenalco.edu.co/gestionantisoborno/inicio están contemplados todos los canales de denuncia con los que puede interactuar la ciudadanía y para socializar a la comunidad se elaboró OT2_F10_04_Plan de comunicación institucional, que recoge todas las acciones de comunicación hacia la ciudadanía | SI | Se anexa la estrategia de comunicaciones incluida en el plan de comunicaciones 2025, sin embargo se recomienda que se realicé un plan de trabajo para extraer los datos claves de la estrategia, canal de comunicación , el público objetivo, los responsables, el actividades, cronograma y los recursos necesarios dado que la extensión del documento hace perder estos aspectos clave | 0% |  | Actividad desarrollada en el primer trimestre de la vigencia 2025
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | INTENALCO educación superior ha implementado el 34% de acciones del Plan de comunicación de la vigencia 2025, ccon el propósito de fortalecer los canales de comunicación interna y externa, mejorar la imagen institucional, fomentar la participación de la comunidad universitaria y asegurar una difusión clara, oportuna y coherente de los mensajes estratégicos de la institución. Para ello, se definieron líneas de acción, públicos objetivos, medios y herramientas específicas alineadas con los objetivos generales del plan estratégico universitario. Se anexa documento OT2_F11_01_INFORME PLAN DE COMUNICACIONES que describe de manera general las acciones realizadas | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% | [7 empty] | 100% | 0% |  | NO | La entidad no muestra avance descriptivo ni anexa el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor", por lo anterior no cumple.
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0%
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 93% | INTENALCO EDUCACION SUPERIOR realizo análisis de contexto institucional con la participación de grupos de valor, donde se analizaron diferentes variables externas tales como: entrono socioeconómico, demografía, empleo y mercado laboral en Cali, economía regional, y variables internas, tales como: cobertura, calidad, estructura organizacional, infraestructura física y tecnológica y recursos financieros. Como resultado se obtuvo una matriz FADO actualizada para la vigencia 2025 | SI | Se revisa el documento de informe de análisis de contexto, sin embargo, se recomienda revisar las fortalezas ya que algunos ítems de acuerdo con su redacción se asemejan mas a oportunidades, adicionalmente no se incluyen conclusiones para así priorizar actividades claves en la vigencia Luego de las observaciones se modificó el documento | 0% |  | Actividad desarrollada en el primer trimestre de la vigencia 2025
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 93% | INTENALCO EDUCACION SUPERIOR elaboro Plan de intervención de análisis de contexto de la vigencia 2025 como producto del análisis institucional realizada donde se priorización acciones de intervención articuladas con los programas y proyectos estratégicos del plan de desarrollo institucional | SI | No se visibiliza un hilo conductor entre el análisis de contexto y las actividades contenidas en el plan de trabajo Luego de las observaciones se modificó el documento | 0% |  | Actividad desarrollada en el primer trimestre de la vigencia 2025
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | INTENALCO Educación superior ha ejecutado el 44% de las acciones programadas para la vigencia que incluyen actividades programadas en el programa de ampliación de cobertura, Permanencia y retención, Extensión y Educación Continuada y Relacionamiento. Se anexa documento OT3_F15_01_Informe Plan de Intervención Análisis de Contexto que describe de maneral general las acciones ejecutadas hasta la fecha (II trimestre), del avance alcanzado en la implementación del plan de intervención diseñado a partir del análisis de contexto realizado. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional", por lo anterior sí cumple.
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | INTENALCO EDUCACION SUPERIOR realizo diagnóstico de estado actual de la política de gestión del conocimiento con la herramienta de autodiagnóstico de la caja de herramientas de MIPG para la vigencia 2025 | NO | No se cargo evidencia Luego de las observaciones se carga el documento y aunque está completo, se deja porcentaje del 80% porque se entregó en forma extemporanea | 0% |  | Actividad desarrollada en el primer trimestre de la vigencia 2025
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  | 100% | 60% | INTENALCO EDUCACION SUPERIOR elaboro plan de acción para la vigencia 2025 con el propósito de fortalecer la política de gestión del conocimiento producto del autodiagnóstico realizado | NO | No se puede validar el plan de trabajo porque no se puede comparar contra los resultados del diagnostico Luego de las observaciones se carga el documento y aunque está completo, se deja porcentaje del 80% porque se entregó en forma extemporanea | 0% |  | Actividad desarrollada en el primer trimestre de la vigencia 2025
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | Se han implementado el 33% de acciones del Plan de intervención de Gestión del conocimiento producto del análisis realizado, tales como: Actualizar los repositorios institucionales para almacenar los nuevos hallazgos e información reciente, así como buenas prácticas y lecciones aprendidas, Participación activa en redes de conocimiento locales, nacionales o internacionales, Organizar y/o participar de encuentros académicos para el intercambio de información, Elaborar el mapa de conocimiento tácito. Se anexa documento OT4_F19_01_INFORME AVANCE PLAN GESCO 2025 que describe de manera general las acciones realizadas | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
28%

## ITFIP
[15 empty] | 100 | SI
[15 empty] | 5000 | NO
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 60% | SE ANEXA LA CARACTERIZACIÓN CON EL NOMBRE "O1.F6. CARACTERIZACIÓN CULTURA LABORAL" ENCUESTA A LOS DIVERSOS MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | SI | El documento que se anexa como evidencia contiene los datos de la encuesta realizada respecto a la cultura organizacional de la Entidad, sin embargo, se recomienda realizar conclusiones derivadas de los resultados para determinar que actividades deben priorizarse en la vigencia Luego de las observaciones no se presentaron documentos modificados | 0%
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 93% | SE ANEXA EL PLAN DE TRABAJO CON EL NOMBRE "O1.F7 PLAN DE TRABAJO CULTURA ORG" CON BASE EN LA CARACTERIZACIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL | SI | El plan de trabajo se enfoca en el programa de gestión de Bienestar Social e Incentivos teniendo en cuenta los siguientes ejes: equilibrio psicosocial, salud mental, diversidad e inclusión, transformación digital, identidad y vocación por el servicio publico, sin embargo no se visualiza un hilo conductor entre los resultados contenidos en la caracterización de cultura y las actividades del plan de trabajo Luego de las observaciones se presenta el documento modificado | 0%
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | O1.F8 " Actividades Cultura organizacional"se desarrollaron las siguientes actividaddes Cultura Colaborativa y Sentido de Pertenencia: Se promovió el reconocimiento institucional mediante la celebración del Día del Docente, donde se exaltó a 29 profesores por su labor investigativa, fortaleciendo el orgullo y la identidad institucional. Diversidad Generacional e Inclusión: Se avanzó en la contratación de nuevos docentes para el semestre B y se realizó un taller de sensibilización sobre inclusión y discapacidad, fomentando un ambiente laboral más equitativo y respetuoso. Innovación, Creatividad y Habilidades Blandas: No se ejecutaron actividades en este componente durante el periodo. Se proyectan acciones para el segundo semestre. Comunicación y Clima Laboral: Se aplicó una encuesta institucional como parte del Programa de Transparencia, con el fin de evaluar el conocimiento del personal sobre principios de integridad y ética pública. Aprendizaje Continuo: Se estructuró el Plan de Capacitación y se ofrecieron 6 cursos virtuales en habilidades blandas, con una participación de 183 funcionarios, fortaleciendo su desarrollo profesional. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [9 empty] | 0%
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 100% | SE ANEXA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL NOMBRE "O2.F10. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 2025" QUE POSIBILITE EL RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD | SI | Se anexa la estrategia de comunicación del documento adjunto, sin embargo, se recomienda que en dicha estrategia se coloquen actividades puntuales para que la estrategia pueda llevarse a cabo Luego de las observaciones se presenta el documento modificado | 0%
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | Se realizaron las actividades proyectadas para el semestre A de 2025, con la divulgación permanente a la comunidad, el uso activo de las plataformas, generación de contenido con la información de interes de la institución se anexa O2. F11 INFORME COMUNICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% | [7 empty] | 100% | 0% |  | NO | La entidad no muestra avance descriptivo ni anexa el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor", por lo anterior no cumple.
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0%
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 100% | SE ANEXA EL DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL CON EL NOMBRE "O3.F14-15 DIAGNOSTICO DE CONTEXTO INSTITUCIONAL" EL CUAL FUE INSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN RECTORAL 2025-2028 | SI | Se valida el diagnóstico de contexto, sin embargo, se recomienda que se revise la redacción de las estrategias FO - DO - FA - DA generadas para que realmente se visibilice que se utilizan tanto los factores internos como externos | 0%
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 100% | SE ANEXA EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2025 QUE CORRESPONDEN A LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN EL ANALISIS DE CONTEXTO | SI | Se valida el plan de acción, no obstante es importante visibilizar un eje conductor entre las estrategias generadas como resultado de la matriz DOFA y las actividades priorizadas en el plan de trabajo | 0%
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | O3.F16 INFORME SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN DE ACCION RECTORAL AÑO 2025 ANEXO Durante el primer semestre de 2025, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) proyectó un cumplimiento del 35.23% del total de acciones anuales del Plan de Acción Rectoral. A continuación, se presentan los avances por eje estratégico: Excelencia Académica:Se ejecutaron 3,5 de las 6 acciones programadas, alcanzando un 58% de cumplimiento. Acceso y Ampliación de Cobertura Educativa:Se cumplieron las 6 acciones previstas, logrando un 100% de ejecución. Investigación e Innovación:Se alcanzó un 92% de cumplimiento, con 5 de 6 indicadores ejecutados. Proyección Internacional y Desarrollo Regional:Se ejecutaron 3 de las 6 acciones programadas, con un 50% de avance. Bienestar Institucional para el Bien Común:Se cumplieron 11 de las 14 acciones previstas, alcanzando un 84% de ejecución. Institución Moderna y Orientada al Servicio:Se ejecutaron 8 de las 9 acciones programadas, con un 89% de cumplimiento. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional".
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  |  | 100% | SE ANEXA EL DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL REFERENTE A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON EL NOMBRE "O4.F17-18 DIAGNOSTICO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO" | SI | Se anexa documento con diagnostico referente a la gestión del conocimiento y se colocan actividades puntuales a desarrollar en la vigencia, de todas formas es importante evaluar si se pueden desarrollar más actividades que tengan que ver con la transferencias del conocimiento para que no haya fugas del mismo. | 0%
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  |  | 100% | SE ANEXA EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DENTRO DEL DOCUMENTO DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL REFERENTE A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON EL NOMBRE "O4.F17-18 DIAGNOSTICO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO" | SI | Se anexa documento con diagnostico referente a la gestión del conocimiento y se colocan actividades puntuales a desarrollar en la vigencia, de todas formas es importante evaluar si se pueden desarrollar más actividades que tengan que ver con la transferencias del conocimiento para que no haya fugas del mismo. | 0%
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | O4.F19 "Gestion del conocimiento" La institución ha avanzado en la implementación de seis líneas estratégicas para fortalecer su política de gestión del conocimiento: Actualización de la política: Se conformó un comité interdisciplinario encargado de revisar y actualizar la política institucional. Optimización de la infraestructura tecnológica: Se realizó un diagnóstico de herramientas tecnológicas y se formuló un plan de adquisición de equipos. Formación y capacitación: Se desarrolló un taller metodológico y estratégico, y se llevó a cabo el cuarto encuentro institucional de semilleros. Articulación con el entorno: Se firmaron tres convenios con empresas para pasantías, se formularon cuatro proyectos de investigación y se promovieron prácticas supervisadas con el sector productivo. Cultura de gestión del conocimiento: Se realizaron campañas de sensibilización y se entregaron estímulos a docentes destacados por su labor investigativa. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
36%

## UAPA
[15 empty] | 100 | SI
[15 empty] | 5000 | NO
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 0% | Para el presente trimestre y con la finalidad de optimizar el uso de los recursos de que dispone la Entidad y la consecución de los objetivos propuesto, se optó por incluir dentro del Plan de Bienestar e Incentivos la actividad de medición de clima y cultura organizacional, donde una de las fases que se incluyen es la caracterización de la cultura organizacional. Dicho plan se ejecutará a través de la caja de compensación familiar de la Entidad y dicho proceso se encuentra en etapa pre contractual, razón por la cual se hace necesario ajustar el cronograma sin poner en riesgo la realización de la actividad. | NO | No se cargó ninguna evidencia Luego de las observaciones no se presenta documento | 0% |  | Para la elaboración del diagnóstico de la cultura organizacional, se aplicó una encuesta orientada a caracterizar dicha cultura en coherencia con los valores y objetivos estratégicos de la entidad. Esta herramienta contó con una participación significativa del 79% de los servidores vinculados a la fecha, lo que permitió obtener una visión representativa y fundamentada del entorno organizacional.
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 0% | Se hace necesario cumplir en su totalidad con la actividad “Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad” para poder realizar esta actividad de Plan. | NO | No se cargó ninguna evidencia Luego de las observaciones no se presenta documento | 0% |  | Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de caracterización se diseñó un plan de trabajo el cual hace parte integral del documento de caracterización, para fortalecer la cultura de la entidad desde la misión, visión, valores institucionales y objetivos estratégicos.
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% |  | N/A | La actividad inicia en el mes de abril del 2025 |  |  | 40% | 40% | El número de actividades planeadas en el plan de trabajo es de 7 y con corte a 30 de junio se tenía programada desarrollar 1, la cual se ejecutó (Café con el Director – “Conversemos para construir”), presentando un avance del 14%. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [5 empty] | N/A | La actividad inicia en el mes de enero del 2026 |  |  | 0% |  | Actividad programada para Enero 2026
Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 100% | La estrategia de comunicación 2024–2026 de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) se ha orientado a fortalecer la visibilidad, transparencia y articulación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, mediante acciones que aseguran el acceso ciudadano a información clara y actualizada, promueven la participación comunitaria y garantizan presencia institucional en los territorios. Uno de sus pilares ha sido la difusión de contenidos en redes sociales y la página web oficial, junto con la activa participación en mesas públicas, donde se ha promovido el diálogo con las comunidades. Las visitas del director de la UApA a colegios rurales han sido clave para verificar la implementación del programa, atender problemáticas locales y recoger testimonios de estudiantes, docentes y familias. Además, se han fortalecido alianzas con Entidades Territoriales Certificadas (ETC) y Juntas de Acción Comunal para mejorar la ejecución del PAE, al tiempo que se impulsan estrategias de comunicación interna orientadas a la sostenibilidad y articulación de los equipos de trabajo, asegurando una comunicación institucional cohesionada y efectiva en todo el país. | SI | Se revisa la estrategia de comunicación y se encuentra de acuerdo con lo solicitado, sin embargo, se recomienda que se realicé un plan de trabajo para extraer los datos claves de la estrategi, canal de comunicación , el público objetivo, los responsables, el actividades, cronograma y los recursos necesarios dado que la extensión del documento hace perder estos aspectos clave | 0% |  | Actividad cumplida en el Primer trimestre
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% |  | N/A | La actividad inicia en el mes de abril del 2025 |  |  | 40% | 40% | Durante el segundo trimestre de 2025, la estrategia de comunicación de la UApA avanzó con una ejecución robusta y multicanal. Se fortaleció la presencia institucional mediante más de 200 piezas audiovisuales y más de 1.000 gráficas, visibilizando avances del PAE, buenas prácticas y voces territoriales. Se produjeron campañas temáticas y pedagógicas, se mejoró la experiencia digital del sitio web y se reforzó la relación con medios de comunicación. Además, se documentaron eventos en terreno y se promovió la participación ciudadana a través de contenidos creativos y formatos accesibles. Todo esto permitió consolidar una comunicación pública cercana, proactiva y coherente con los objetivos institucionales. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% |  |  |  | N/A | La actividad inicia en el mes de abril del 2025 |  |  | 100% | 100% | El 18 de junio de 2025 se llevó a cabo el grupo focal de la UApA como un espacio de diálogo, cocreación y transferencia de conocimiento, que permitió validar y ajustar la estrategia de rendición de cuentas desde la gestión del conocimiento, construir un plan de trabajo y avanzar en la definición del procedimiento institucional. Entre los logros más relevantes se destacan los ajustes técnicos y normativos alineados con el MURC, el diseño de un plan de trabajo con acciones concretas, avances en la estructuración del procedimiento interno, recomendaciones desde el enfoque GESCO+I y el establecimiento de compromisos por parte del equipo líder, consolidando una gestión participativa orientada a la transparencia y el aprendizaje continuo. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor.", por lo anterior sí cumple.
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% |  | N/A | La actividad inicia en el mes de julio del 2025 |  |  | 0% |  | Actividad programada para Julio 2025
Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 100% | En el marco de la estrategia de formalización del empleo y fortalecimiento institucional, se elaboró el documento técnico con la actualización correspondiente a la presente vigencia. Este documento tiene como objetivo analizar de manera detallada la estructura interna de la entidad, así como su modelo de operación, con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan optimizar el funcionamiento organizacional. La actualización incorpora un diagnóstico del estado actual de los procesos, las áreas misionales y de apoyo, y propone lineamientos orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Asimismo, se busca avanzar en la generación de condiciones que favorezcan la estabilidad laboral, la eficiencia administrativa y una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía. | SI | Se evidencia en el documento que se cargó el análisis del contexto | 0% |  | Actividad cumplida en el Primer trimestre
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 77% | A partir del análisis realizado en el documento técnico, se identificaron diversas actividades clave orientadas al rediseño institucional del modelo de operación. Estas acciones buscan responder a los retos actuales del sector y a las necesidades cambiantes de la ciudadanía. Con base en ello, se definió una hoja de ruta estructurada en diferentes fases para su implementación progresiva, permitiendo una adecuada gestión del cambio y una adaptación ordenada a las nuevas condiciones institucionales. | NO | Aunque el documento de diagnostico es bastante completo, tiene muchos ejes de actuación y el plan de trabajo modificado, aunque incluye actividades diferentes al rediseño institucional, no evidencia claramente el hilo conductor entre las actividades priorizadas del contexto institucional y las planificadas. Se presenta documento modificado, sin embargo todavía puede mejorar la coherencia entre el analisis y el plan de trabajo | 0% |  | Se realizaron ajustes al plan de trabajo de cara las actividades priorizada como el resiseño para el presente periodo.
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% |  | N/A | La actividad inicia en el mes de abril del 2025 |  |  | 50% | 50% | Se han desarrollado las siguientes etapas y actividades así: FASE I. PLANEACIÓN: Del 1 de abril de 2025 al 11 de abril de 2025 Solicitud de información sobre la Entidad. Análisis de información primaria, marco legal de la entidad y preparación de instrumentos de recolección de la información. Ajuste de los instrumentos a la medida. Reunión de inducción al Equipo de Rediseño Elaboración del Plan de trabajo y cronograma. Reunión inicial con los directivos de la Entidad para el lanzamiento, socialización, presentación del plan de trabajo y cronograma . FASE II MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. Del 14 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025. Adelantar el diagnóstico del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente de la entidad en el marco de los criterios, técnicos, normativos teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y la CNSC. Realización de ajuste y/o modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de acuerdo con el diagnóstico adelantado. Validación de las fichas de la Propuesta de Manual de Funciones y Competencias Laborales. Proyectar el acto administrativo de ajuste del Manual de Funciones y Competencias Laborales para la firma del Director general de la UAPA con el fin de presentar la Oferta pública de empleos a la CNSC. FASE III DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. Del 3 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025 Recolección de información para realizar el diagnostico organizacional de la entidad. Análisis externo Análisis Normativo. Entorno Sectorial, Político administrativo; Económicos; Sociales; Tecnológicos; Ambientales. Análisis Interno Análisis de la plataforma estratégica ,misión, visión y objetivos institucionales Análisis interno: Análisis del modelo de operación, procesos y mapa de procesos y procedimientos que se desarrollan. Análisis de la prestación del servicio y productos. Análisis de estructura y funciones generales de las dependencias. Análisis general de la planta de personal y contratos de prestación de servicios. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional", por lo anterior sí cumple.
Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  |  | 0% | Durante el primer trimestre, la entidad se encuentra actualizando el lineamiento interno en el marco de la política de gestión del conocimiento y la innovación. Por tal motivo, se tiene previsto contar con el diagnóstico correspondiente en el segundo trimestre de la presente vigencia. | NO | No se cargó ninguna evidencia | 0% |  | Se realizó el diagnóstico de necesidades en política de gestión del conocimiento a partir del autodiagnóstico institucional, el cual evidenció un avance significativo en la dimensión de Planeación, conforme a los lineamientos de la Función Pública. En la categoría de identificación del conocimiento relevante, se obtuvo una calificación de 75, lo que indica una gestión adecuada del conocimiento explícito mediante inventarios actualizados y articulados con la política documental. En la categoría de incorporación del enfoque en el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) y la realización de talleres, se alcanzó una calificación de 90, reflejando una integración sólida con la gestión del talento humano. Estos resultados permiten identificar fortalezas institucionales en la articulación y uso de herramientas de gestión, así como oportunidades de mejora que servirán de base para la formulación del plan de acción.
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  |  | 0% | Al no contar con el diagnóstico, no ha sido posible avanzar en la estructuración del plan de trabajo que permita identificar las necesidades enmarcadas en la política de gestión del conocimiento y la innovación. Se tiene previsto contar con el plan de trabajo en el segundo trimestre de la presente vigencia. | NO | No se cargó ninguna evidencia | 0% |  | El plan de trabajo define las acciones a implementar en el segundo semestre de 2025 para fortalecer la gestión del conocimiento institucional. Se estructura en dos fases: Planeación: incluye actividades como la elaboración del inventario de conocimiento, mapa misional, diagnóstico de necesidades de formación y análisis de riesgo por fuga de saberes. Generación y producción: contempla sesiones de ideación, diseño de una estrategia de innovación institucional y su inclusión en el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH).
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% |  | N/A | La actividad inicia en el mes de abril del 2025 |  |  | 50% | 50% | Durante el primer semestre de 2025, la UApA logró un avance en la implementación de acciones orientadas a la gestión del conocimiento. Aunque aún no se cuenta con una política institucional formalizada, se han desarrollado iniciativas clave que reflejan un proceso progresivo de apropiación, articulación e innovación. Entre los avances más relevantes se destacan: Producción de documentos técnicos y herramientas analíticas, como procedimientos jurídicos, instructivos financieros y matrices operativas. Procesos de formación y transferencia de saberes, con más de 150 capacitaciones realizadas por distintas subdirecciones. Desarrollo de soluciones tecnológicas, incluyendo tableros en Power BI, scripts en Python y repositorios en SharePoint. Espacios de aprendizaje e intercambio, como encuentros subregionales, jornadas de estandarización y campañas comunicativas. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% |  | N/A | La actividad inicia en el mes de octubre del 2025 |  |  | 0% |  | Actividad programada para Enero 2026 | [12 empty] | #VALUE!
56%
25%

## MEN
[15 empty] | 100 | SI
[15 empty] | 5000 | NO
EJE de acción | Objetivo estratégico | Actividad | Evidencia de cumplimiento | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
1. Cultura organizacional | Fortalecer la cultura organizacional mediante la implementación de un modelo que promueva el trabajo colaborativo, la exploración, reconociendo al talento humano como eje fundamental a través del desarrollo y liderazgo inspirador. | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | Realizar la caracterización de la cultura organizacional de la entidad, alineada con los valores y objetivos estratégicos de la entidad | Un documento de caracterización entregado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Para el periodo solicitado se realiza la caracterización de la Cultura Organizacional del MEN, con base en la metodología desarrollada para tal fin, la cual se encuentra descrita en el documento cargado de caracterización. Evidencia: Doc Caracterización Cultura Organizacional 2025 | SI | Se anexa la caracterización de cultura organizacional 2025 basada en la encuesta realizada a servidores y contratistas | 0% |  | No Aplica
|  | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | Elaborar el plan de trabajo del modelo de cultura organizacional de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | De conformidad con la información cualitativa recopilada en el ejercicio de identificación de la Cultura Organizacional de la entidad, se estableció un plan de trabajo para desarrollar en la vigencia 2025. Evidencia: Documento Plan de Trabajo | SI | Se anexa el plan de trabajo derivado de las actividades resultantes de la caracterización | 0% |  | No Aplica
|  | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad. | Un informe trimestral del plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | Se elaboró la propuesta de actividades de cultura organizacional para el segundo semestre del año, la cual incluye campañas de expectativa y divulgación orientadas a promover los atributos culturales de la Entidad. Estas acciones están encaminadas a fortalecer la socialización y apropiación de dichos atributos, enmarcándolos como parte de la gestión estratégica institucional. Adicionalmente, se realizó asistencia técnica a las entidades adscritas y vinculadas en temas de cultura organizacional, como parte del cumplimiento de sus planes institucionales y del desarrollo de la estrategia general de fortalecimiento cultural. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Ejecutar el plan de trabajo que permita la implementación del modelo de cultura organizacional de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | Evaluar la implementación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de la evaluación | N/A | 2026-01-01 | 2026-03-31 | [6 empty] | N/A |  | N/A | 0% |  | N/A |  |  |  |  | N/A
2, Modelo de voz de la ciudadanía | Mejorar la experiencia ciudadana y la relación con los grupos de valor mediante la implementación de un modelo de voz que facilite la interacción inclusiva, transparente y eficiente, articulando necesidades, simplificando trámites y fomentando la participación y rendición de cuentas. | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | Diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo con los canales de participación establecidos por la entidad, que faciliten la interacción con los grupos de valor y la mejora de la experiencia de servicio de la Entidad | Un documento Estrategia de comunicación diseñada | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | En el marco de la Estrategia Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía (junto con su plan detallado) el cual fue aprobado en comité de gestión y desempeño en enero de 2025. Dentro de las estrategias definidas se encuentra la implementación del modelo de servicio y la herramienta metodológica blueprint, de manera focalizada para el trámite de legalizaciones (ver línea 25 del plan de acción para el desarrollo de la estrategia integral de relacionamiento con la ciudadanía ). Se avanzó en el diseño metodológico e instrumentos para implementar la metodología a partir del segundo trimestre de la vigencia. | SI | Se anexa la estrategia de comunicaciones realizada por la Subdirección de Relacionamiento | 0%
|  | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad. | Un informe trimestral de la implementación de la estrategia de comunicación | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 40% | 40% | Durante el segundo trimestre de 2025, comenzamos a implementar un modelo de experiencia ciudadana. Para ello, realizamos el primer grupo focal con usuarios del trámite de legalizaciones, utilizando la metodología Blue Print. Esto nos permitió: - Actualizar la “Radiografía de la Experiencia”. - Generar una matriz de puntos críticos e identificar iniciativas desde la perspectiva ciudadana. - Elaborar una matriz de acciones y otra de cuellos de botella. Gracias a estos insumos, detectamos los principales obstáculos del trámite y definimos acciones de mejora que aplicaremos en las siguientes fases. Como evidencia compartimos los tres productos mencionados, junto con el “Informe de resultados: actualización Blueprint para el trámite de legalización de documentos”. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar la estrategia de comunicación que promueva la participación de los grupos de valor para mejorar la experiencia de servicio de la Entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor. | Un informe semestral | N/A | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | Durante el II trimestre, se realizó un grupo focal dirigido a usuarios externos relacionado con el canal de PQRSDF y con la participación de profesionales de la subdirección de relacionamiento con la ciudadanía. En el grupo participaron 3 ciudadanos a los cuales se les mostró la herramienta de Joruney Map y el cual se diligenció recolectando las apreciaciones de los ciudadanos. Se anexa memoria, presentación, lista de asistencia y encuesta de satisfacción | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Realizar un grupo focal para identificar oportunidades de mejora a partir de las opiniones de los grupos de valor.", por lo anterior sí cumple.
|  | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | Implementar las mejoras derivadas del desarrollo del grupo focal | Un informe semestral | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0%
3, Modelos operativos flexibles | Rediseñar los modelos operativos para fortalecer la gestión de las entidades, fomentando la autoevaluación, el autocontrol y la medición de indicadores, adaptándolos según las necesidades del nuevo contexto sectorial. | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | Elaborar diagnóstico sobre el contexto institucional de la entidad | Un documento técnico sobre el contexto institucional | NA | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 100% | Desde una perspectiva interna, se evaluaron ocho áreas clave: (1) estrategia operativa, (2) procesos, (3) políticas, (4) datos, (5) personas y organización, (6) tecnología y sistemas, (7) gestión del desempeño, y (8) riesgos y contingencias, con el objetivo de entender cómo estos factores impactan la eficiencia y el éxito organizacional. En cuanto al análisis externo, se utilizó el modelo PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal) para examinar los elementos que pueden influir en las decisiones estratégicas y en el entorno en el que opera la organización. Este análisis integral proporciona una visión clara y detallada de las oportunidades y amenazas, lo que facilita la toma de decisiones informadas, alineadas con las condiciones actuales y futuras. | SI | Se anexa el análisis del contexto institucional y el despliegue en el marco estratégico de la Entidad | 0% |  | No Aplica
|  | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% |  |  |  |  | 100% | Con base en los resultados del análisis del contexto interno y externo tanto del Sistema de Gestión de Calidad como del Sistema de Gestión Ambiental, se elaboran los planes de acción respectivos. | SI | Se anexa el Plan de Trabajo para los dos sistemas de gestión | 0% |  | No Aplica
|  | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 50% | 50% | Los dos ejes prioritarios a intervenir respecto al resultado del diagnostico del contexto del sistema de gestión de calidad son la implementación del modelo de cultura y el plan de trabajo de gestión del conocimiento, y en este trimestre se adelantaron las siguientes actividades: Modelo de Cultura Cierre de encuesta de diagnostico de cultura, Análisis de la encuesta e identificación de los arquetipos de colaboradores, Presentación de resultados de diagnostico de cultura, Taller de calibración del plan de evaluación cultural y Asistencia Técnica Eje cultura organizacional - PAS 2025 Gestión del Conocimiento Diligenciamiento de informes de transferencia del conocimiento, Avance en la metodología de captura de información para la actualización de mapas de conocimiento, Refrendación de compromisos del grupo de investigación institucional, Capacitación sobre pensamiento expansivo, Inicio del diseño de la política interna del grupo de investigación, Avance en la construcción del repositorio institucional y Asistencia técnica: desarrollo de grupos focales. En cuanto a las actividades a realizar respecto al Sistema de Gestión Ambiental se tienen: | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo de acuerdo a la priorización de las actividades identificadas en el contexto institucional", por lo anterior sí cumple.
4. Gestión del conocimiento | Fortalecer la gestión del conocimiento institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías para capturar, organizar y transferir saberes y experticia de manera eficiente | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | Realizar el diagnóstico de las necesidades relacionadas con la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad | NA | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% | [8 empty] | 0% |  | No Aplica
|  | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | Diseñar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Un plan de trabajo diseñado | N/A | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100% |  |  |  |  | 100% | Se incluye el diagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento | SI | Se anexa el autodiagnóstico de gestión del conocimiento | 0% |  | No Aplica
|  | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad | Dos informes semestrales | Número de actividades ejecutadas / Número actividades planteadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | 30% | 40% | 30% |  | 100% | Teniendo en cuenta el contexto institucional y las necesidades de gestión de conocimiento planteadas en 2024, se diseña plan de trabajo para el año 2025 Evidencia: Plan de trabajo Gestión del conocimiento y la innovación | SI | Se anexa el plan de trabajo que se basa en al autodiagnóstico y en los resultados de las actividades de la vigencia anterior | 50% | 50% | Durante el primer semestre de 2025, la Subdirección de Desarrollo Organizacional avanzó en la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), desarrollando actividades estratégicas alineadas con sus tres ejes estructurales: Herramientas de apropiación y ética pública, Saber innovar para la vida y Cultura de compartir, comunicar y transformar. | SI | Leido el avance descriptivo y observada la evidencia en el repositorio de teams, se valida el producto de la actividad " Implementar un plan de trabajo derivado del diagnóstico de las necesidades de la política de gestión del conocimiento de la entidad", por lo anterior sí cumple.
|  | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | Evaluar la implementación del plan de trabajo identificado por la Entidad | Un Informe de evaluación | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
56%

## Versionamiento
Control de cambios
Versión | Fecha de entrada en vigencia | Naturaleza del cambio
1 | 2024-11-25 | Se crea la versión del Plan de Acción del Sector Educación 2025 en el HOTEL HABITEL SELECT - AV. EL DORADO 100-89

## Hoja1 (hidden)
SI
NO

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL