## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Nombre del Proceso: |  | Planeación y mejoramiento
Líder del Proceso: |  | Charles Gallardo Humphries
Fecha del Reporte:
Periodo de Medición: |  | Desde | 2025-04-01 | Hasta | 2025-06-30
|  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Nombre del instrumento de planificación sujeto de seguimiento | Objetivo/actividades/estrategias | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de medición | Meta Programada |  |  |  |  | Responsable | Meta Alcanzada |  |  |  | % de avance del período | Avance cualitativo | Medio de Verificación | Observaciones
[5 empty] | META | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Plan de tratamiento de riesgos |  | Gestión del riesgo | No riesgos gestionados /No riesgos identificados X 100 | Trimestral | 80% |  | 40% |  |  | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin |  | 32% |  |  | 80% | *Actualizada Política de Seguridad y Privacidad de la Información *Plan de capacitación y sensibilización *Elaborado o actualizado los procedimientos de seguridad de la información. *Definido los Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información. *Realizada la Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo. | https://drive.google.com/drive/folders/1gQ5C2AmDPxXyptT4jzctzGcRha3Q2M4W
Plan de seguridad y privacidad de la información |  | Implementación de MSPI | No actividades ejecutadas /No actividades programadas X 100 (MSPI) | Trimestral | 80% |  | 40% |  |  | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin |  | 35% |  |  | 87.5% | *Actualizada política y metodología de gestión de riesgos *Identificación, análisis y evaluación de riesgos de seguridad y privacidad de la información *Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados | https://drive.google.com/drive/folders/1gQ5C2AmDPxXyptT4jzctzGcRha3Q2M4W
Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI |  | Implementación del PETI | No actividades implementadas/No actividades programadas X 100 | Trimestral | 80% |  | 40% |  |  | Jainer Lora |  | 33.6% |  |  | 84% | "Durante el periodo evaluado, se ha logrado un avance significativo del 33,6% sobre el 40% de actividades programadas dentro del marco de mantenimiento, soporte técnico, capacitaciones, y administración de servicios y aplicaciones. Este avance representa un cumplimiento del 84,25% del objetivo parcial y refleja una gestión efectiva de los recursos, prioridades y tiempos establecidos. 1. Mantenimiento y Soporte Técnico Se ejecutaron tareas preventivas y correctivas en servidores, estaciones de trabajo y equipos de red. Actualización de parches de seguridad en infraestructura. Revisión y ajuste de políticas de respaldo automático. Atención de incidencias recurrentes. 2. Administración de Servicios y Aplicaciones Se optimizaron servicios críticos como correo corporativo y bases de datos internas. Se documentaron configuraciones y se establecieron procedimientos estandarizados para el reinicio y recuperación de servicios. 3. Capacitación y Transferencia de Conocimiento Se realizaron sesiones dirigidas a usuarios clave sobre buenas prácticas y uso eficiente de plataformas colaborativas. Se brindó acompañamiento técnico a nuevos integrantes del equipo de soporte. 4. Observaciones Generales El cumplimiento actual posiciona al equipo dentro de la proyección esperada, con buen margen para alcanzar el 100% de las actividades planificadas para esta fase del plan operativo. Las tareas pendientes para completar el 40% proyectado se encuentran debidamente calendarizadas y alineadas con los objetivos operativos y estratégicos del área." | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LyxYQj4zc9w175l_g2bW2-oAeYoCFDiW
Plan Anual de Adquisiciones |  | Ejecución del plan anual de adquisiciones | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 90% |  | 45% |  |  | Vicerrector Administrativo y Financiero: Andrés Mezal |  | 45% |  |  | 100% | Finalizando el segundo trimestre del año se han adjudicado 145 contratos de los 301 proyectados en el PAA para el año | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDvcg0KNVXYJZ8clibtWZW8hLSWWg-vD
Plan institucional de archivos -PINAR |  | Ejecución del PINAR | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 80% |  | 40% |  |  | Líder de Gestión Documental: Zoraida Vanegas |  | 40% |  |  | 100% | De acuerdo a las actividades planteadas en el PINAR para este segundo trimestre, 1.Adquisición del sistema de Gestión de Documentos Electronicos de Archivos-SGDEA, se realizo el estudio de mercado escuchando varias ofertas, para asi poder realizar los terminos de referencia. 2. Implementación y seguimiento a las Tablas de Retención Documental, se elaboró e implementó el cronograma de visitas con todas las dependencias capacitando a todos los funcionarios y contratistas de la institución. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdVQ5YCAryLqvQnYaX2f2_TEZ-8B94bN
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Porcentaje de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 90% |  | 45% |  |  | Líder de SGSST: |  | 45% |  |  | 100% | Inspección de extintores_ Inspección botiquines de primeros auxilios y camillas_ Actualización matriz legal_ Seguimiento a la ejecución reuniones programadas COPAST_ Seguimiento a las actividades planificadas en el programa de capacitaciones y entrenamiento en SST_ Verificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social de funcionarios y contratistas_ Seguimiento a los Estándares Mínimos del SG-SST_ Registro de las evaluaciones medicas ocupacionales en el formato de seguimiento_ Seguimiento a las actividades planificadas en el programa de estilo de vida saludable_ Inspección de señalización y demarcación_ Inspección de EPP en archivo_ Seguimiento y registro de la ejecución de fumigación y desratización_ Registro certificado microbiológico de agua potable para consumo humano_ Seguimiento a las acciones preventivas y/o correctivas de SST_ Implementar las acciones preventivas y/o correctivas con base en los resultados de la revisión por la alta dirección de la vigencia anterior_ Taller prevención del riesgo cardiovascular_ Capacitación manejo del estrés, toma de decisiones y organización_ Ejecución Tardes de merienda saludable_ Pausas activas_ Seguimiento al lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua_ Campaña de prevención de la fiebre amarilla_ | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QHDVrvyYe49zieYBSwEwFehc4bFqojyy
Plan de transiciòn |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de transiciòn | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Cuatrimestral | [5 empty] | Jefe de control interno | CONTROL INTERNO
Plan estratégico de talento humano |  | implementación del plan | # actividades realizadas/# actividades programdas X 100 | Trimestral | [5 empty] | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 35% |  |  |  |  | Es el promedio aritmetico de todos los planes de talento humano
Plan institucional de capacitación |  | implementación del plan | #capacitaciones realizadas/# capacitaciones programadas X 100 | Trimestral | 90% |  | 45% |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez |  | 1% |  |  | 2.222% | se realizaron las capacitaciones de UNIMAGDALENA (diplomado) dentro del área de talento humno | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z7dQ9IZLLBfAYQjyhO8sJB52sg72PpRh
Plan de incentivos institucionales |  | incentivos otorgados | % incentivos otorgados | Trimestral | 90% |  | 45% |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez |  | 45% |  |  | 100% | Celebracion de cumpleaños mensuales, uso gimnasio, estilos de vida saludable, prestamos a entidades financieras | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Eje5DPzSW1V85mTmxdPAWgwPcMyvoni8
Plan de previsión de recursos humanos |  | apropiación de recursos | % apropiación de recursos | Trimestral | 90% |  | 45% |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez |  | 45% |  |  | 100% | Se garantizaron los recursos del segundo trimestre para la planta de personal | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_D0jBOYE4uv-J0mTEPd32NzkjAQRGkmC
Plan anual de vacantes |  | provisión de cargos para planta de personal | % provisión de cargos para planta | Trimestral | 90% |  | 45% |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez |  | 39% |  |  | 86.67% | Se publicó en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, los cargos que están vacantes pero esta sujeto a los requisitos legales del Departamento para ejercer empleo público | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14dzfmEccOFLKSZ9-Rrc_X4FtK9LN6pmR | Se solictará oficiar a función pública para los docentes de planta