## RESUMEN
INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO- ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL ASESOR DE CONTROL INTERNO | ESTADO DEL AVANCE AÑO 2019
| ABRIL 30 DE 2019 |  | AGOSTO 30 DE 2019 |  | DICIEMBRE 31 DE 2019 |  | OBSERVACIONES
| Parcial | Acumulado (Promedio) | Parcial | Acumulado (Promedio) | Parcial | Acumulado (Promedio)
|  | 44.1124 |  | 54.2778 |  | 69.8194
GESTIÓN DEL RIESGO | 46.6667 |  | 53.3333 |  | 70 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
FORMATO DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
ESTRATEGIA: RENDICIÓN DE CUENTAS | 21.6667 |  | 30 |  | 66.0417 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
ATENCION AL CIUDADANO | 30 |  | 53.3333 |  | 53.3333 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 22.2289 |  | 34.7222 |  | 59.7222 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente

## GESTIÓN DEL RIESGO
FORMATO PLAN GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2019
FECHA DE CONSOLIDACIÓN | ENERO 30 DE 2019 |  |  |  |  | INFORME SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE | GESTIÓN DEL RIESGO
Subcomponente / procesos | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | Avance Actividad Especifica ESPERADO | Por Subcomponente | ABRIL 30 DE 2019 | AGOSTO 30 DE 2019 | DICIEMBRE 31 DE 2019 | OBSERVACIONES OCI
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración del Riesgos | 1.1 | Socialización del Manual de Riesgos | Implementación de las actividades del manual de riesgos. | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | No se evidenciaro la existencia del manual de riesgos- Sin embargo se avanzo con la adopcion de la politica de administracion de riesgos
|  | Seguimiento a la Política de Riesgos | Informe de seguimiento de la política de administración del riesgos. | Planeación | TRIMESTRAL | 10 |  | 0 | 0 | 5 | No se evidenciaro la existencia del manual de riesgos- Sin embargo se avanzo con la adopcion de la politica de administracion de riesgos
Subcomponente / proceso 2 Construccion del Mapa de riesgos de Corrupcion | 2.1 | Identificación de los riesgos de corrupción, acorde con la último seguimiento | Presentación de las actas y asistencia | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 5 | 20 | 5 | 5 | 5
| 2.2 | Identificación en la Matriz de Riesgos de Corrupción, acorde con los encontrados en cada proceso | Matriz de riesgos de corrupción diligencia | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 5 |  | 5 | 5 | 5
| 2.3 | Evaluación de los Riesgos de Corrupción | Formato para identificar el impacto | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 10 |  | 10 | 10 | 10
|  |  | Matriz de riesgo inherente | Planeación | UNA VEZ AL AÑO
|  |  | Valoración de controles | Planeación | UNA VEZ AL AÑO
|  |  | Matriz de riesgo residual | Planeación | UNA VEZ AL AÑO
Subcomponente / proceso 1 Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar al interior de la Entidad y con la ciudadanía el Mapa de Riesgos y retroalimentar a traves de sus observaciones y sugerencias | Publicación Mapa de Riesgos de corrupcion para Observaciones de la Comunidad | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 10 | 20 | 10 | 10 | 10
|  |  | Mapa de Riesgos socializado, retroalimentado y Publicado en Página Web. | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 10 |  | 10 | 10 | 10
Subcomponente / proceso 1 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo | Informes o Actas de Monitoreo y Revisión por parte de los Dueños de los procesos | Lideres de Procesos | TRIMESTRAL | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Subcomponente / proceso 1 Seguimiento | 5.1 | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Control Interno | TRIMESTRAL | 20 | 20 | 6.6667 | 13.3333 | 20
[6 empty] | 100 | 100 | 46.6667 | 53.3333 | 70

## RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
FORMATO DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DEL
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio: |  | SAN ANDRÉS
INFORME SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | Avance Actividad Especifica ESPERADO | Por Subcomponente | ABRIL 30 DE 2019 | AGOSTO 30 DE 2019 | DICIEMBRE 31 DE 2019 | OBSERVACIONES OCI
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Plantilla Único - Hijo | 7872 |  | Inscripción aspirantes a programas de pregrados | Inscrito | El ciudadano para realizar el trámite de inscripción se acerca a la institución,a realizar el proceso en admisiones, donde recibe información acerca de los requisitos de inscripción | Actualmente el ciudadano debe acercarse a la institución, para recibir el formulario de inscripción en físico, así como sus requisitos, la mejora a implementar busca que los aspirantes ingresen a la página Web institucional, haciendo clic en el Botón de Inscripción, hagan el proceso en línea (no es necesario imprimir el formato) y recolecten la documentación, de esta manera sólo se acerque una vez a la institución para radicar en ventanilla única los mismos. | El ciudadano con esta mejora se evitará el tener que acercarse dos veces a la entidad; (una vez para reclamar el formulario y otra para entregarlo junto con los soportes) y lo hará una única vez, lo cual le disminuirá pasos y costos para realizar el trámite | Administrativa |  | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2019-01-04 | 2019-11-12 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Aunque se reporta avance en este sentido en el SUIT - se presento observacion por parte de control interno, relacioando con actividades de racionalizacion cumplidas en vigencias anteriores.

## RENDICION CUENTAS
ESTRATEGIA: RENDICIÓN DE CUENTAS
Entidad: Instituto Nacional de Formación Tecnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas
Sector: Educación
FECHA DE CONSOLIDACIÓN ENERO 30 DE 2019
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Sandrés y Providencia, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, la ley y demás normas vigentes relacionadas con los procesos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, durante 2016, contínuamente desarrollará acciones tendientes a informar del desarrollo de su gestión a la ciudaddanía, así como incentivar la participación ciudadana en diferentes escenarios y a través de diferentes medios, tales como; Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, Respuesta a consultas de la ciudadanía, Página en internet, Ferias de servicios, redes sociales, entre otros.
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
[10 empty] | Por Subcomponente | Avance Actividad Especifica ESPERADO | ABRIL 30 DE 2019 |  | AGOSTO 30 DE 2019 | AGOSTO 30 DE 2019 | DICIEMBRE 31 DE 2019 |  | OBSERVACIONES OCI
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | MEDIO DE DIVULGACIÓN | META | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS
Subcomponente 1. Información de la calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar la Información mínima establecida en la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 | Página Web | Información publicada en el link de transparencia de la página web del INFOTEP | PERMANENTE | Los líderes responsables de publicar información - Sistemas | 4 Profesionales | $5.000.000,oo | Correos electrónicos, invitaciones físicas, llamadas telefónicas, auditorio, presentación power point de la rendición de cuentas, video beam y portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas y planilla de asistencia al evento. | 25 | 4.1667 | 12.5 | 4.1667 | 14.5833 | 4.1667 | 18.75 | 4.1667
| 1.2 | Mantener actualizada la página web de la institución | Página Web | Página Web del INFOTEP actualizada | PERMANENTE | Todos los Procesos | 4 Profesionales | $5.000.000,oo | Correos electrónicos, invitaciones físicas, llamadas telefónicas, auditorio, presentación power point de la rendición de cuentas, video beam y portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas y planilla de asistencia al evento. |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667
| 1.3 | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2017 | Página Web, Carteleras | Informe de rendición de cuentas del INFOTEP publicado | ANUAL | Control Interno | 1 Profesional y 1 Técnico | $2.000.000,oo | Servidor Web (Hosting), Conectividad, Programas de diseño. - NUEVA PAGINA WEB RESTRUCTURADA. |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667
| 1.4 | Realizar la caracterización de usuarios de otros grupos de valor | Página Web | Documento de caracterización de usuarios publicado en la página web | ANUAL | Planeación - Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 3 profesionales | 0 | Informe de caracterización de usuarios, Página Web, Servidor Web (Hosting) |  | 4.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0833 | Aunque se realizo un avance de caracterizacion por parte de bienestar universitario de estudiantes - la misma no se encuentra consolidada y publicada en pagina web
| 1.5 | "Diseño y divulgación de la información sobre la cual se va a rendir cuentas en cada espacio, a través de la web, boletines, correos, carteleras y demás medios acorde con la caracterización de usuarios, para los diferentes espacios habilitados para rendir cuentas de la gestión de la Institución. | Página Web, Carteleras | Informe de construcción de los espacio de rendición de cuentas | ANUAL | Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Vicerrectoría Acádemica | 3 profesionales | 0 | Informe de caracterización de usuarios, Página Web, Servidor Web (Hosting) |  | 4.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.6. | Realizar como mínimo uatro (4) publicaciones en las carteleras institucionales los avances en la gestión interna | Carteleras institucionales | 4 Publicaciones que evidencien la gestión interna | TRIMESTRAL | Todos los Procesos |  |  |  |  | 4.1667 |  | 0 |  | 2.0833 |  | 4.1667 | Se publica en cartelera - informacion relacionada con la gestion institucional
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Convocar a los grupos interés para participar en consultas, dialogos o evaluación de la gestión institucional | Correo electrónico, encuesta, redes sociales | Convocatoria realizada | SEMESTRAL | Todos los Procesos | 5 profesionales y 1 auxiliar | $3.000.000,oo | Material de divulgación con la informaciónd de la institución, transporte, equipos, mesas, sillas, etc. | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | Se realizo convocatoria a los diferentes espacios durante la vigencia 2019
| 2.2. | Realizar audiencia pública de resultados de la gestión año 2018 | Presencial | 1 Audiencia pública de rendición | UNA VEZ AL AÑO | Todos los Procesos | 4 profesionales | Preguntar a la rectora cuánto recurso le va a asignar. | Informe de gestión 2017, Página web, citación presencial, planillas de asistencia, presentación de la rendición de cuenta, video beam, portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas, material de divulgación con la información de la institución, equipos, mesas, sillas, etc. |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| 2.3. | Realizar una (1) rendición de cuentas a los egresados | Presencial | 1 ejercicio de Rendición de cuentas egresados realizado | UNA VEZ AL AÑO | Extensión, Rectoría, Planeación |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Pendiente
|  | Realizar una (1) rendición de cuentas de las áreas misionales | Página Web Buzones | 1 ejercicio de Rendición de cuentas académico realizado | UNA VEZ AL AÑO | Vicerrectoría Académica, Rectoria, Planeación | 8 Profesionales |  | Internet, puesto de trabajo, computador, video beam, auditorío, página web, micrófono, listas de asistencia,etc. |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | Dentro de los procesos de planificacion e informe de actividades academica las acta direccion y la rectoria - presentaron informes de avance de la gestion y de los planes en ejecucion
| 2.4. | Realizar tres (3) conversatorios: 1. Funcionarios: Como aporto yo a la ciudadania y como podriamos mejorar. 2. Contratistas: Desde mi trabajo aporto al Plan de Desarrollo Institucional? 3. Docentes y Catedráticos: Como me ven mis estudiantes y cual es el impacto que causo en ellos | Página Web, Correo Electrónico | Conversatorios Temáticos | CUATRIMESTRAL | Todos los Procesos | 12 profesionales |  | Internet, puesto de trabajo, computador, video beam, auditorío, página web, micrófono, listas de asistencia,etc. |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | A la fecha de cierre del presente informe no se conocio documento o evidencia de ejecucion
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos y contratistas acerca de la rendición de cuentas a nivel interno. | Presencial | 1 capacitación durante la vigencia realizada | UNA VEZ AL AÑO | Control Interno | Líderes de procesos | N/A | Espacio y recursos tecnológicos y audio visuales | 25 | 8.3333 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 0 | 16.6667 | 0 | No se evidencio soprote de cumplimiento
| 3.2 | Sensibilizar e invitar a los grupos de interes y de valor hacia la cultura de rendición de cuentas y a participar en estos espacios. | Virtual | 1 sensibilización durante la vigencia / invitación a los grupos de interés a participar de los espacios de rendición de cuentas (debe ser de forma constante) | PERMANENTE | Rectoria | 1 técnico y 1 profesional |  | Recursos tecnológicos y página web |  | 8.3333 |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 8.3333 | Se realizo convocatoria a los diferentes espacios durante la vigencia 2019
| 3.3 | Brindar respuesta a las inquietudes sobre la información expuesta en los espacios de rendición de cuentas | Presencial, Virtual | 1 Informe sobre respuestas a todas las inquietudes planteadas por los grupos de interes en los diferentes espacios de dialogo | UNA VEZ AL AÑO | Todos los Procesos | Líderes de procesos | 0 | Espacio y recursos tecnológicos y audio visuales |  | 8.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3333 | No se presentaron inquietudes sobre la informacion expuesta en los espacios de rendicion de cuentaas
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de cada evento 2019 | Página Web | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2018 | UNA VEZ AL AÑO | CONTROL INTERNO |  |  |  | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 15.625 | 6.25 | No se cuenta con informacion (soportes de evaluacion y tabulacion de la misma)
| 4.2. | Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas. | Presencial, Página Web | 1 informe en el que se analicen asistencia a los espacios dialogo frente a la estrategia comunicativa utilizada para el mismo | UNA VEZ AL AÑO | PLANEACION | Dos (2) profesionales y Dos (2) técnicos | N/A | Internet, computador, puesto de trabajo |  | 6.25 |  | 0 |  | 0 |  | 3.125
| 4.3. | Evaluación de la ejecución de los espaciós de rendición de cuentas | Presencial, Página Web | 1 informe de la evaluación por espacio de rendición de cuentas | UNA VEZ AL AÑO | PLANEACION | 1 Profesional y 1 Técnico |  | Internet, computador, puesto de trabajo, encuestas de evaluación. |  | 6.25 |  | 0 |  | 0 |  | 3.125
| 4.4. | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Presencial, Página Web | 1 informe general de la Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | UNA VEZ AL AÑO | PLANEACION |  |  |  |  | 6.25 |  | 0 |  | 0 |  | 3.125
[10 empty] | 100 | 100 | 21.6667 | 21.6667 | 30 | 30 | 66.0417 | 66.0417
Note on F17: Phantom: ¿Cuándo estimas conveniente hacerlo?[ consultar con la rectora. Creería

## ATENCION AL CIUDADANO
FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO | ENERO 30 DE 2019 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 4 | ATENCION AL CIUDADANO
[6 empty] | Por Subcomponente | Avance Actividad Especifica ESPERADO | ABRIL 30 DE 2019 |  | AGOSTO 30 DE 2019 | AGOSTO 30 DE 2019 | DICIEMBRE 31 DE 2019 |  | OBSERVACIONES OCI
Subcomponente / procesos | Actividades |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento para la mejora continua de la herramienta para el manejo y control del servicio prestado al ciudadano | Herramienta de atencion al ciudadano en funcionamiento con mejoras | Vicerectoria Administrativa y Financiera | PERMANENTE | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10
| 1.2 | Capacitar en forma permanente al responsable de la atención al ciudadano | Personal de atención permanente | Vicerectoria Administrativa y Financiera | SEMESTRAL |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 10 | Durante la vigencia - se realizo acompañamiento por parte de la profesional de calidad en el manejo de PQRS, asi como al cierre del año 2019- se inicio el proceso de capacitacion de la herramienta en linea para PQRS
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Capacitación en las normas NTC 6047 | Una Capacitación de NTC 6047 | Vicerectoria Administrativa y Financiera | UNA VEZ AL AÑO | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | No se avanzo en el instrumento
| 2.3 | Actualizar el plan de implementación de instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la páginas web de INFOTEP (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). | Plan de Implementación actualizado | Sistemas | PERMANENTE |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | Durante la vigenciia se contrato apoyo para la actualizacion de la pagina web- logrando mejorar los estandares y cumplimiento de las normas de Mintic.
| 2.5 | Establecer indicadores (encuestas) que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Cada vez que se preste la atención | Vicerectoría Administrativa y Financiera | PERMANENTE |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No se avanzo en el instrumento
|  |  | Tablero de indicadores establecidos | Planeación | UNA VEZ AL AÑO |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No se avanzo en el instrumento
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar cursos o talleres para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Dos talleres o cursos de competencias en atención al ciudadano | Vicerectoría Administrativa y Financiera | SEMESTRAL | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | No se avanzo en el instrumento
| 3.2 | Ejecutar el Plan de Incentivos de la Institución | Plan de Incentivos Ejecutado | Talento Humano | PERMANENTE |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No se avanzo en el instrumento
| 3.3. | Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño del personal de carrera administrativa en relación al servicio prestado al ciudadano. | Incentivos definidos | Talento Humano | PERMANENTE |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | Aunque no esta establecido el plan de incentivos y socializado, se evidencio acciones que incentivan al funcionario como son- celebracion de cumpleaños, permisos, reconocimientos entre otros.
| 3.4. | Promover espacios para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Realizar dos (2) acciones para promover la cultura del servicio ciudadano | Talento Humano | SEMESTRAL |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No se avanzo en esta actividad
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Realizar 4 informes de PQRSD | Vicerectoria Administrativa | TRIMESTRAL | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10
| 4.2 | Divulgar y ejecutar la política de protección de datos personales. | Política de Protección de Datos divulgada y apropiada | Sistemas | SEMESTRAL |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Documento de Caracterización de ciudadanos | Talento Humano | UNA VEZ AL AÑO | 20 | 6.6667 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | Se avanzo en caracterizar a los estudiantes po rparte de bienestar universitarios - sin embargo esta informacion no se consolido con el fin de revisar la pertinencia de la oferta - se tiene previsto realizar un nuevo diagnostico o estudio de mercado - toda vez que el existente es del año 2017.
| 5.2 | Diseñar, implementar y adoptar por resolución la evaluación / encuesta de percepción y/o medición de satisfacción del usuario | Informes de medición de satisfacción del usuario de las áreas Académica, Bienestar, Investigación | Coordinacion Académica, Bienestar e investigación | PERMANENTE |  | 6.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No se avanzo en esta actividad
| 5.2 | Realizar la evaluación de la percepción del usuario sobre la atención al ciduadano por parte de la entidad. | Informe de ka evaluación de percepción | Vicerrectoria Administrativa y Financiera | PERMANENTE |  | 6.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No se avanzo en esta actividad
SUMA
[6 empty] | 100 | 100 | 30 | 30 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333

## Mecan Trans y Acc Informacion
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
FECHA DE CONSOLIDACIÓN ENERO 30 DE 2019 | [7 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | Por Subcomponente | Avance Actividad Especifica ESPERADO | ABRIL 30 DE 2019 |  | AGOSTO 30 DE 2019 | AGOSTO 30 DE 2019 | DICIEMBRE 31 DE 2019 |  | OBSERVACIONES OCI
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación mínima de la información establecida en la Ley 1712 de 2014 | Pagina Web actualizada según lineamientos Ley 1712 de 2014. | # de publicaciones reales/ # de publicaciones requeridas por ley | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA | PERMANENTE | 25 | 2.7778 | 22.2289 | 2.7778 | 22.2222 | 2.7778 | 22.2222 | 2.7778
| 1.2. | Divulgación de datos abiertos. | Un documento de divulgación de datos abiertos | # de canales de información ejecutados/ # de canales de información planeados | VICERECTORIA ACADÉMICA Y SISTEMAS | PERMANENTE |  | 2.7778 |  | 2.7778 |  | 2.7778 |  | 2.7778
| 1.3. | Socializar entre los líderes de procesos acerca de la información que deben publicar en la página y la periodicidad | Realizar dos socializaciones anuales | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones planeadas | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA | SEMESTRAL |  | 2.7778 |  | 2.78 |  | 2.7778 |  | 2.7778
| 1.4. | Publicación de los planes e informes requeridos al cierre de año, cada 31 de enero del año siguiente | Información publicada de cada proceso | # de planes e informes publicados/ # de planes e informes planeados para su publicación | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA- VICERECTORIA ACADÉMICA | UNA VEZ AL AÑO |  | 2.7778 |  | 2.7778 |  | 2.7778 |  | 2.7778
| 1.5. | Registrar y actualizar las hojas de vida de los funcionarios y contratistas en el SIGEP | Actualizar en un 100% las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP | # de hojas de vidas actualizadas | TALENTO HUMANO | PERMANENTE |  | 2.7778 |  | 2.7778 |  | 2.7778 |  | 2.7778
| 1.6. | Realizar los registros de los contratos del SECOP II | Actualizar en un 50% los contratos en el SECOP II | # de contratos registrados/ # de contratos vigentes | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PERMANENTE |  | 2.7778 |  | 2.78 |  | 2.7778 |  | 2.7778 | ????
| 1.7. | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicar dos veces al año la información mínima de la institución siempre y cuando se presente cambio | # publicaciones realizadas/ # publicaciones planeadas | TODOS LOS PROCESOS - SISTEMAS | SEMESTRAL |  | 2.7778 |  | 2.7778 |  | 2.7778 |  | 2.7778
| 1.8. | Diseño del Plan para el cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital | Un diagnostico publicado de gobierno en línea | % del diagnostico publicado | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 |  | 2.7778 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.9, | Registrar y mantener actualizada la información acerca de los trámites y servicios de la entidad en el SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | número de trámites actualizados / número de trámites inscritos | PLANEACIÓN | TRIMESTRAL |  | 2.7778 |  | 2.78 |  | 2.7778 |  | 2.7778
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Reglamentar los derechos de petición verbal | Resolución o procedimiento | Resolución o procedimiento aprobada y publicada | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UNA VEZ AL AÑO | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0
| 2.3. | Elaborar acta o resolución administrativa acerca de los costos de reproducción | Resolución aprobada | Resolución aprobada | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UNA VEZ AL AÑO |  | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la Información | 3.1. | Realizar inventario de activos de la institución | Inventario de Activos | Inventario de activos | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SEMESTRAL | 25 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2. | Esquema de publicación de información. | Publicar en la pagina web El Esquema de publicacion | Documento esquema | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PERMANENTE |  | 8.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.3. | Realizar la definición de información clasificada y reservada. | Publicar en la pagina web. El Indice de Informacion Clasificada y Reservada | Documento índica de información clasificada | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UNA VEZ AL AÑO |  | 8.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.2. | Divulgación de información, adecuación medios electrónicos, lineamientos accesibilidad espacios a discapacitados. | Página web con los criterios de accesibilidad, capacitación al encargado de atención al ciudadano en saludos en lengua de señas | página web actualizada con los criterios de accesibilidad Funcionario Capacitado | SISTEMAS TALENTO HUMANO | PERMANENTE | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 25 | 12.5
| 4.4. | Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga número solicitudes recibidas, número solicitudes trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes negadas acceso de información). | Informe de solicitudes de acceso de la información | Informe | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SEMESTRAL |  | 12.5 |  | 0 |  | 12.5 |  | 12.5
[6 empty] | TOTAL | 100 | 100 | 22.2289 | 22.2289 | 34.7222 | 34.7222 | 59.7222 | 59.7222

## RESPONSABLES
1 | PLANEACION
2 | LIDERES DE PROCESO
3 | CONTROL INTERNO
4 | Vicerrectoría administrativa y financiera
5 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Vicerrectoría Acádemica
6 | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA- VICERECTORIA ACADÉMICA
7 | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA
8 | Vicerrectoría Académica, Rectoria, Planeación
9 | VICERECTORIA ACADÉMICA Y SISTEMAS
10 | Coordinacion Académica, Bienestar e investigación
11 | Los líderes responsables de publicar información - Sistemas
12 | Todos los Procesos
13 | TODOS LOS PROCESOS - SISTEMAS
14 | SISTEMAS TALENTO HUMANO
15 | Extensión, Rectoría, Planeación
16 | Sistemas
17 | Talento Humano