## PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO
| CONTEXTO ESTRATÉGICO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [14 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS |  |  |  |  | MONITOREO AL PLAN DE MANEJO (ACCIONES) |  | MONITOREO AL RIESGO
NOMBRE PROCESO ACTUAL | FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESOS | CAUSAS | RIESGO | CLASIFICACIÓN | EFECTOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | NATURALEZA | PUNTAJE | AFECTA |  | ¿El CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO |  | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | ACCIONES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD | ADJUNTO | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO? | DESCRIBA COMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO / OBSERVACIONES | ADJUNTO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO | N/A | N/A | N/A | Incumplimiento de los requisitos para poder definir una necesidad. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquir dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al formular proyectos direccionados que no respondan a ninguna necesidad. | Corrupción | 1.Detrimento 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (20) | 60 | Los proyectos aprobados, que responden a las necesidades priorizadas por planeación, tienen que estar soportados en la planeación estratégica de la entidad y deberán ser socializadon en plenaria con directivos. | Preventivo | 100 |  |  | SI |  | Platafomra SPI | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | 10 | Reducir el riesgo | N/A | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | Pantallazo filtros de calidad del SUIFP: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wKENSXEJ215gsIZIT2GaLoEHDOaoeMiw | No |  |  |  | Nerieth May Caraballo | 2021-09-27
[24 empty] | Hacer seguimiento periódico a los proyectos de inversión a través de la plataforma SPI, así como el seguimiento interno a través de los instrumentos desarrollados para dicho fin, generando alertas tempranas en el desfase de ejecución. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | # de informes presentados | NERIETH MAY CARABALLO
Crear necesidades que no concuerdan con la realidad.
| N/A | N/A | N/A | No reporte de información de manera oportuna y pertinente | Seguimiento inadecuado a la planeación sectorial e institucional | Estratégico | Toma de decisiones que afecten negativamente el desempeño de la entidad | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Alertas periódicas sobre oportunidad de registro de información en los sistemas existentes | Preventivo | 85 |  |  | SI |  | Reportes de seguimiento a la planeación | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 6 | Reducir el riesgo | Análisis de la información reportada | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | Seguimiento trimestral del plan de acción sectorial e institucional: https://www.infotepsai.edu.co/index.php/gestion/planeacion/plan-de-accion | No |  |  |  | Nerieth May Caraballo | 27 septiembte
|  |  |  | Falta de análisis de la información reportada | [19 empty] | Priorizar las actividades de Análisis de información reportada y retroalimentación a los responsables | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Evidencias de la retroalimentación de información | NERIETH MAY CARABALLO
[7 empty] | No cumplimiento de objetivos y metas institucionales | [16 empty] | Realizar campañas de sensibilización para las áreas, con el fin de promover el reporte oportuno y de calidad. | 2019-01-02 | 2019-09-30 | Evidencias de la retroalimentación de información
Pérdida de credibilidad en el manejo de la información
[11 empty] | Alertas y recomendaciones sobre la información reportada Tablero de seguimiento en Comité Directivo | Preventivo | 85
| N/A | N/A | N/A | 1. No hay un control de las modificaciones que se hacen al Plan. | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la manipulación del Plan Estratégico. | Corrupción | Toma de decisiones inadecuada que pueden llevar a que la institución tenga un desempeño negativo o peor aún, tome decisiones desacertadas | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Todas las modificaciones al documento deben ser socializadas con todos los directivos de la entidad y no se puede modificar el documento original. Así mismo, siempre debe quedar una copia de la modificación. Se debe dejar evidencia del documento aprobado por los directivos en plenaria. | Preventivo | 85 |  |  | Sí | Se presentó al consejo directivo la solicitud de modificación del plan de acción 2020, el cual fue aprobado mediante acuerdo 016 de 2020 | Acuerdo modificación del plan de acción 2020 y matriz con el plan de acción 2020 modificado | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 6 | Reducir el riesgo |  | Llevar a Consjeo Directivo la aprobación de los planes. Publicar y socializar las modificaciones a los planes institucionales | 2020-10-01 | 2021-12-31 | Aprobación por parte del consejo directivos de los planes estratégicos y sus respectivas modificaciones | PLANEACIÓN Y VICERRECTORÍA ADM. Y FRA | Estatuto General, título II, capítulo 1, artículo 33 funciones del consejo directivo: https://www.infotepsai.edu.co/index.php/infotep2/normatividad/estatuto-general | No |  |  |  | Nerieth May Caraballo | 2021-09-27
| N/A | N/A | N/A | 1. Discreción de Planeación de distribuir los recursos para cada proyecto y/o dependencia. | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la asignación y distribución de los recursos financieros. | Corrupción | Priorización y ejecución inadecuada de los recursos financieros de la entidad | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | El presupuesto asignado para cada dependencia deberá asignarse según el Plan de Acción de cada una de las mismas. Cada proyecto debe tener el presupuesto para su ejecución y esta será el recurso asignado. | Preventivo | 85 |  |  | Sí | Aprobación del presupuesto por parte del consejo directivo | Acuerdo de aprobación del anteproyecto de presupuesto 2021 | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 6 | Reducir el riesgo |  | Llevar a Consjeo Directivo la aprobación de las modificaciones al presupuesto. Publicar y socializar las modificaciones a las modificaciones al presupuesto. | 2020-10-01 | 2021-12-31 | Aprobación por parte del consejo directivos del presupuesto y sus respectivas modificaciones. | PLANEACIÓN Y VICERRECTORÍA ADM. Y FRA | Resolución 001 aprobación desagregación del presupuesto 2021 y Resolución 002 aprobación cuantías de contratación: https://www.infotepsai.edu.co/index.php/infotep2/normatividad/resoluciones | No |  |  |  | Nerieth May Caraballo | 2021-09-27
Note on Q2: contestar Si o NO
Note on R2: Describir las actividades realizadas respecto a la ejecución del control, principalmente si contestó que NO es eficaz: debe relacionar la acción para ajustar el control: si se solicitó ajuste, si se documentó, si se asignó responsable, si pasó de manual a automático, entre otros.
Note on S2: Nombre de los soportes de las acciones realizadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AD2: Describir las acciones llevadas a cabo para avanzar en la ejecución de la actividad.
Note on AE2: Nombre de los soportes de las acciones ejecutadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AF2: Contestar SI o NO
Note on AG2: Se debe describir de manera especifica la materialización (modo hallazgo)
Note on AH2: Nombre de los soportes de la materialización y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AI2: Servidor responble de realizar el monitoreo en el area
Note on AJ2: Fecha en la cual se hace el monitoreo.

## GESTIÓN ACADÉMICA
| CONTEXTO ESTRATÉGICO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [14 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS |  |  |  |  | MONITOREO AL PLAN DE MANEJO (ACCIONES) |  | MONITOREO AL RIESGO
NOMBRE PROCESO ACTUAL | FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESOS | CAUSAS | RIESGO | CLASIFICACIÓN | EFECTOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | NATURALEZA | PUNTAJE | AFECTA |  | ¿El CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO |  | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | ACCIONES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD | ADJUNTO | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO? | DESCRIBA COMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO / OBSERVACIONES | ADJUNTO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
GESTION ACADEMICA | Económico | Económico | N/A | 1. Ausencia de capacidad administrativa para la gestión y asignación de recursos | Deficiencia en la asignación de recursos para garantizar el acceso, permanencia y graduación | Administrativo | 1. Baja cobertura | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Priroizar los recursos que garanticen la cobertura | Re | 85 |  |  | SI | Desde la etapa de elaboracion de Anteproyecto de Presupuesto se definen las necesidades de la Gestion Académica determinadas en el Plan de Desarrollo Institucional, por lo tanto se establece la asignacion de recursos a las actividaes que permitan a llevar a cabo los obejtivos planteados. | Proyectos de inversión y cadenas de valor | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir el riesgo | N/A | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | 1. Se cuenta con un recurso adicional cuya fuente se da por medio del plan de formento para la calidad con lo que se garantiza un rubro destinado para acceso, permanencia y graduación 2. La estrategia de generación E favoreció a los 682 estudiantes los cuales no incurren en costos de pago de matrícula en toda su carrera | Plan fomento Generación E, número de estudiantes | NO |  |  | CHARLES GALLARDO | 2021-09-23
[12 empty] | Detectivo | 85 | [10 empty] | Compromiso de los responsables para la gestión y asignación de recursos | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Número de estudiantes que se matriculan por semestre/ número de estudiantes potenciales * 100 | CHARLES GALLARDO
| N/A | Estratégico |  | El análisis de mercado no es adecuado para las necesidades académicas reales del Departamento | Baja pertinencia de la oferta académica | Estratégico | 1. Baja cobertura | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | El estudio de mercado debe ser acorde con las necesidades académicas reales del Departamento |  |  |  |  | SI |  | Estudio de mercado pertinente | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Asumir el riesgo |  | Garantizar que el estudio de mercado sea real a las necesidades académicas del Departamento | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Aumento del número de estudiantes matriculados con respecto al semestre anterior | CHARLES GALLARDO | El número de estudiantes matriculados demuestra que la oferta es pertinente al Departamento. Se matricularon 586 estudiantes para este periodo | Pantallazo SNIES | NO |  |  | CHARLES GALLARDO | 2021-09-23
Note on Q2: contestar Si o NO
Note on R2: Describir las actividades realizadas respecto a la ejecución del control, principalmente si contestó que NO es eficaz: debe relacionar la acción para ajustar el control: si se solicitó ajuste, si se documentó, si se asignó responsable, si pasó de manual a automático, entre otros.
Note on S2: Nombre de los soportes de las acciones realizadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AD2: Describir las acciones llevadas a cabo para avanzar en la ejecución de la actividad.
Note on AE2: Nombre de los soportes de las acciones ejecutadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AF2: Contestar SI o NO
Note on AG2: Se debe describir de manera especifica la materialización (modo hallazgo)
Note on AH2: Nombre de los soportes de la materialización y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AI2: Servidor responble de realizar el monitoreo en el area
Note on AJ2: Fecha en la cual se hace el monitoreo.

## EXTENSION-INVESTIGACION
| CONTEXTO ESTRATÉGICO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [14 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS |  |  |  |  | MONITOREO AL PLAN DE MANEJO (ACCIONES) |  | MONITOREO AL RIESGO
NOMBRE PROCESO ACTUAL | FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESOS | CAUSAS | RIESGO | CLASIFICACIÓN | EFECTOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | NATURALEZA | PUNTAJE | AFECTA |  | ¿El CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO |  | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | ACCIONES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD | ADJUNTO | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO? | DESCRIBA COMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO / OBSERVACIONES | ADJUNTO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
EXTENSION E INVESTIGACION | Político | Administrativo | N/A | 1. Ausencia de capacidad administrativa para la gestión de recursos | Deficiencia en la asignación de recursos para la ejecución de proyectos de investigación en la entidad | Operativo | 1. Disminución la capacidad investigativa en la comunidad educativa de la entidad | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Lograr la alineación de la política de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación y Competitividad con las demandas territoriales Departamentales | Re | 85 |  |  | SI |  | Política de investigación ajustada Proyectos de investigación presentado ante COLCIENCIAS | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir el riesgo | N/A | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | El proyecto de Laboratorio de innovación tuística se encuentra ya en ejecución realizando los primeros procesos contracttuales. Del mismo modo el proyecto en alianza con la CUC se encuentra en etapa de ejecución. | Soportes primera contratación del proyecto del laboratorio CUC Algún soporte | NO |  |  | Ian David Criollo | 2021-09-17
|  |  |  | 2. La entidad no se encuentra enmarcada dentro de las apuestas departamental en ciencia, tecnología e innovación y competitividad | [19 empty] | La formulación de proyectos esté acorde con los términos de refencia de las convocatorias y alineados con las demandas territoriales Departamentales | 2020-05-01 | 2020-08-30 | Número de proyectos de investigación con cumplimiento de la convocatorias | IAN DAVID CRIOLLO
| N/A | Administrativo | N/A | 1. No se cuenta con las competencias investigativas de capital humano en la entidad | Disminución de las actividades para la ejecución de la política de investigación | Operativo | 1. Disminución la capacidad investigativa en la comunidad educativa de la entidad | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Verificar Plan de capacitación a docentes, investigadores y grupo de investigación | Detectivo | 85 |  |  | SI |  | Plan institucional de capacitación Política de investigación | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir el riesgo |  | Compromiso por parte de los docentes investigadores y grupos de investigación para la generación de la producción investigativa Generar espacios de capacitación y formación investigativa | 2020-05-01 | 2020-08-30 | Nímero de capacitaciones realizadas a docentes investigadores y grupos de investigación | IAN DAVID CRIOLLO | Se realizó una capacitación en formulación de proyectos orientadas a profesores de planta, estudiantes del semillero de investigación y catedráticos y ocasionales. Del mismo modo está pendiente por ejecutar un curso en investigación, innovación regional y desarrollo de competencias institucionales orientado a investigadores, docentes ocasionales y miembros del grupo de investigación | Primer informe del curso de formulación de proyectos Contrato del curso de investigación | NO |  |  | Ian David Criollo | 2021-09-17
| N/A | Administrativo | N/A | Iniciar un curso de extensión sin contar con un análisis financiero y de mercado que permita establecer relación costo/beneficio | No alcanzar el punto de equilibrio para la apertura de programas de formación de extensión | Operativo | Detrimento de recursos del Estado | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Aprobación Consejo Académico |  |  |  |  | SI | Aprobación de los programas de extensión por parte del consejo académico mediante | Actas consejo académico | PROBABLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Reducir el riesgo |  | Realizar analisis financiero que permita establecer costos mínimos de funcionamiento por programa de formación | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Número de cursos de extensión que alcanzan o superan el punto de equilibrio | JULLIET OROZCO | Aprobación de los programas de extensión por parte del consejo académico mediante acuerdos | acuerdo 006 mayo 12 de 2021 Seminario taller derechos humanos | NO |  |  | JULIET OROZCO | 2021-09-23
|  |  |  | Presión para el cumplimiento de indicadores y metas en el plan de acción |  |  | Afectación a la imagen institucional |  |  |  | Procedimiento establecido en INFOSIG |  |  |  |  | SI | Revisión del procedimiento en Infosig | Procedimiento en INFOSIG | [5 empty] | Organizar acertadamente las actividades a desarrollar en el plan de acción |  |  |  |  | Inicio de elaboración de procedimiento de cursos de educación continua virtuales | Política de extensión
|  |  |  | Inadecuada estrategia de promoción y publicidad |  |  | Desconocimento en la comunidad de la oferta de extensión |  |  |  | Procedimiento establecido en INFOSIG para las comunicaciones |  |  |  |  | SI | Revisión del procedimiento en Infosig | Procedimiento en INFOSIG | [5 empty] | Canalizar y visibilizar las acciones de promoción y publicadad a traves de la pagina web y redes sociales.
| N/A | Operativo | N/A | Bajo nivel de importancia de los usuarios de nuestros servicios para trabajo en epoca de vacaciones | Escasa oferta de cursos de extensión en periodos vacacionales | Operativo | Desmotivación de los estudiantes | PROBABLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Oferta de servicios de programas de extension para las epocas de vacaciones en cada vigencia |  |  |  |  | SI | Creación y socialización del portafolio de servicios de programas de extensión en el consejo académico | Acta consejo académico y portafolio de servicios de extensión | PROBABLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Reducir el riesgo |  | Proponer ante el Consejo Académico la disminución de costos de cursos de extensión | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Número de cursos de extensión ofertados en periodos vacacionales | JULLIET OROZCO | Se ofertaron 2 cursos de educación continua en periodo de vacaciones 1. Seminario taller en derechos humanos 2. Curso de finanzas personales | Cuadros de inscritos de ambos cursos |  |  |  | JULIET OROZCO | 23 septiembte
|  |  |  | La época de vacaciones coincide con la temporada ALTA, de comercio, hoteleria y turismo |  |  | Pocas oportunidades de actualización en los programas que oferta la institución |  |  |  | Adopcion de incentivos para el diseño y puesta en marcha de una gama y variedad de productos de extension-mediante acuerdo de Consejo Acadèmico |  |  |  |  | SI | [7 empty] | Definir estrategias para motivar a los docentes |  |  |  | JULLIET OROZCO
|  |  |  | Deficiente producción de cursos por parte de los docentes y participantes | [6 empty] | Se definen costos para los diferentes cursos vacacionales |  |  |  |  | SI | [7 empty] | Diseñar base de datos para conocer perfiles y diseños de cursos por parte de los docentes |  |  |  | JULLIET OROZCO y JAMINA HENRY
|  |  |  | Baja disponibilidad de docentes en epoca de vacaciones | [6 empty] | Se tiene definido periodicamente la consolidacion de un portafolio de servicio para la promocion de lo programas academicos y de extension a la comunidad |  |  |  |  | SI | [7 empty] | Elaborar diagnósticos de las necesidades de los estudiantes para el diseño de cursos |  |  |  | JULLIET OROZCO
| N/A | Operativo | N/A | Demora en la contratación del operador lógistico para garantizar trabajo de campo | Demora en la ejecución de las actividades de proyección social | Operativo | Incumplimientos de los indicadores y metas de proyección social | PROBABLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Incrementar el seguimiento al cumplimiento de planes, políticas y estrategias aprobadas |  |  |  |  | SI | Formulación de plan de trabajo y difusión por los medios institucionales de las actividades de proyección social | Plan de trabajo de proyección social | POCO PROBABLE (1) | BAJO (1) | 1 | Reducir el riesgo |  | Presentar un plan anual de estrategias de promoción y divulgación de las actividades de proyección social | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan de proyección social | JULLIET OROZCO | Plan de trabajo de proyección social | Plan de trabajo actuallizado | NO |  |  | JULIET OROZCO | 23 septiembte
[24 empty] | Seguimiento al plan de proyección social |  |  |  |  | Se realiza el seguimiento al plan de actividades de proyección en el periodo evaluada | Informe de avance
| N/A |  | N/A | Presupuesto total asignado en cada vigencia insuficiente | Escasa promoción de los programas de extensón | Económico | No apertura de los programas | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Se solicitan adiciones presupuestales para suplir necesidad |  |  |  |  | SI | Promoción y divulgación de los programas de extensión | Flyers de promoción de los programas | PROBABLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Reducir el riesgo |  | Se solicitan adiciones presupuestales para suplir necesidad | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Porcentaje de incremento de estudiantes en los cursos de extensión | JULLIET OROZCO | Promoción y divulgación de los programas de extensión de forma virtual | Imágenes de : seminario taller de turismo diplomado del programa de logística diplomado del programa de contabilidad curso de finanzas personales seminario en derechos humanos conversatorio del programa de turismo convocatoria intercambio académico virtual | NO |  |  | JULIET OROZCO | 2021-09-23
[7 empty] | Bajo nivel de información a los usuarios | [8 empty] | SI
|  |  |  | Costos de operación de la institucion no permiten la asignacion de mayor cantidad de recursos a la promocion de los programas de la institucion. |  |  | Deserción | [8 empty] | SI
[7 empty] | Apertura extemporánea | [8 empty] | SI
[7 empty] | Incumplimiento de cronogramas definidos | [8 empty] | SI
Note on Q2: contestar Si o NO
Note on R2: Describir las actividades realizadas respecto a la ejecución del control, principalmente si contestó que NO es eficaz: debe relacionar la acción para ajustar el control: si se solicitó ajuste, si se documentó, si se asignó responsable, si pasó de manual a automático, entre otros.
Note on S2: Nombre de los soportes de las acciones realizadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AD2: Describir las acciones llevadas a cabo para avanzar en la ejecución de la actividad.
Note on AE2: Nombre de los soportes de las acciones ejecutadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AF2: Contestar SI o NO
Note on AG2: Se debe describir de manera especifica la materialización (modo hallazgo)
Note on AH2: Nombre de los soportes de la materialización y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AI2: Servidor responble de realizar el monitoreo en el area
Note on AJ2: Fecha en la cual se hace el monitoreo.

## BIENESTAR
| CONTEXTO ESTRATÉGICO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [14 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS |  |  |  |  | MONITOREO AL PLAN DE MANEJO (ACCIONES) |  | MONITOREO AL RIESGO
NOMBRE PROCESO ACTUAL | FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESOS | CAUSAS | RIESGO | CLASIFICACIÓN | EFECTOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | NATURALEZA | PUNTAJE | AFECTA |  | ¿El CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO |  | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | ACCIONES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD | ADJUNTO | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO? | DESCRIBA COMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO / OBSERVACIONES | ADJUNTO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
BIENESTAR | Economico y financiero | Financiero | N/A | Asignación insuficientes de recursos economicos al Proceso Bienestar Universitario | Incumplimiento en la prestación de servicios de Bienestar impactando negativamente la imagen del área, de la entidad y su Credibilidad, afectando la potencialidad de nuevos estudiantes y la permanencia de los antiguos. | Operativo | Incumplimiento de la ley | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Definición de los perfiles necesarios para la contratación del personal para el desarrollo de las diferentes actividades y servicios que pfrece el área de bienestar. | Re | 85 |  |  | SI |  | Perfiles necesarios para la contratación de personal: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sVF6dggDyedxBjowqkRernniDXOr2cMG | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir el riesgo | N/A | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | Existe un proyecto de bienestar con su plan de acción para el desarrollo de las actividades | Cadena de valor 2021 | NO |  |  | SURYSADAYS BAENA | 2021-09-27
[7 empty] | Desmotivación de la comunidad educativa y comunidad en general. | [16 empty] | Formulación de proyectos de inversión en los que se garanticen los recursos necesarios para el cumplimiento. | 2020-05-01 | 2020-08-30 | Número de proyectos de bienestar formulados | SURYSADAYS BAENA
|  |  |  | Incumplimiento en las actividades y responsabilidades del personal vinculado al área de bienestar estudiantil |  |  | Aumento de las quejas y reclamos por parte de la comunidad educativa
Desmotivación de la comunidad educativa, Aumento de las quejas y reclamos por parte de la comunidad educativa, deserción.
Note on Q2: contestar Si o NO
Note on R2: Describir las actividades realizadas respecto a la ejecución del control, principalmente si contestó que NO es eficaz: debe relacionar la acción para ajustar el control: si se solicitó ajuste, si se documentó, si se asignó responsable, si pasó de manual a automático, entre otros.
Note on S2: Nombre de los soportes de las acciones realizadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AD2: Describir las acciones llevadas a cabo para avanzar en la ejecución de la actividad.
Note on AE2: Nombre de los soportes de las acciones ejecutadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AF2: Contestar SI o NO
Note on AG2: Se debe describir de manera especifica la materialización (modo hallazgo)
Note on AH2: Nombre de los soportes de la materialización y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AI2: Servidor responble de realizar el monitoreo en el area
Note on AJ2: Fecha en la cual se hace el monitoreo.

## TALENTO HUMANO
| CONTEXTO ESTRATÉGICO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [14 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS |  |  |  |  | MONITOREO AL PLAN DE MANEJO (ACCIONES) |  | MONITOREO AL RIESGO
NOMBRE PROCESO ACTUAL | FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESOS | CAUSAS | RIESGO | CLASIFICACIÓN | EFECTOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | NATURALEZA | PUNTAJE | AFECTA |  | ¿El CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO |  | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | ACCIONES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD | ADJUNTO | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO? | DESCRIBA COMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO / OBSERVACIONES | ADJUNTO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
TALENTO HUMANO | Administrativo | Administrativo | N/A | Incorrecta verificación de los documentos que soportan la formación, experiencia y el informe de evaluación de competencias de los candidatos. | Que el servidor vinculado no cumpla con los requisitos establecidos para ocupar el cargo. | Cumplimiento | Afectación en la prestación del servicio. Reprocesos e incremento en la carga operativa del STH. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Certificado de cumplimiento de requisitos proyectado por un profesional del área y revisado por el profesional de Talento Humano frente a los documentos que soportan la formación y experiencia del candidato. Revisión del informe de evaluación de competencias. | Re | 85 |  |  | SI |  | Manual de funciones Hojas de vida de funcionarios | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Asumir el riesgo | N/A | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE
[24 empty] | Incremento de filtros de verificación de nivel técnico y jurídico a traves de mesas de trabajo. | 2020-02-02 | 2020-12-31 | No. De verificaciones de cumplimiento adecuadas / No. De verificaciones realizadas. | GERALDINE GORDON | La Instituciòn cuenta con una Lista de Chequeo que se utiliza para que las personas a contratar aporten todos los documentos de su Hoja de Vida con los respectivos soportes. Se verifica la informaciòn contra los documentos y una vez correctos lo firma el profesional de TH. | Check List o Lista de Chequeo | NO |  |  | GERALDINE GORDON | 30 septiembre de 2021
| N/A | Administrativo | N/A | Definir indicadores que no permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de forma certera | Incumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Operativo | Impacto negativo en la seguridad y salud laboral de los colaboradores | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 6 | Informe con los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores establecidos. | Detectivo | 85 |  |  | SI |  | Informe Matriz de indicadores del SG-SST | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir el riesgo |  | Seguimiento a los indicadores definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Indicadores definidos en el sistema | JHHINEZHKA DAVIS | Diligenciamiento de la ficha de indicadores | PA-GTH-REG-016 Ficha de indicadores | NO |  |  | JHHINEZHKA DAVIS | 30 septiembre de 2021
10 septiembre de 2021
|  |  |  | Aplicación deficiente de los estandares mínimos definidos según normatividad vigente | [6 empty] | Cumplir con los estándares mínimos del SGSST según la resolución 0312 de 2019 |  |  |  |  | SI |  | Autoevaluación del sistema | RARA VEZ (1) | MENOR (2) | 2 | Reducir el riesgo |  | Seguimiento al cumplimiento de los estandares minimos según resolución 0312 de 2019 | 2020-02-02 | 2020-12-31 | % del cumplimiento de estandares mínimos | JHHINEZHKA DAVIS | 93.3 | Autoevaluación seguimiento | NO |  |  | JHHINEZHKA DAVIS | 10 septiembre de 2021
|  |  |  | 1.Manipular base de datos de requisitos. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para conceder incentivos, capacitaciones, encargos u otros beneficios laborales. | Corrupción | Se altera el clima laboral que pueden generar situaciones de conflicto entre los trabajadores. | 4 | 5 | 20 | Cada base de datos de tener un backup de la copia original, cada modificación debe quedar por escrito. |  |  |  |  | Sí |  | Base de datos | RARA VEZ (1) | MENOR (2) | 2 | Reducir el riesgo |  | Documentar los estímulos e incentivos dentro del plan de bienstar e incentivos y llevar registro de la entrega de incentivos por persona | 2020-10-13 | 2021-10-13 | Cantidad de incentivos y estímulos documentados en plan de bienestar e incentivos | GERALDINE GORDON | 2 Actividades a manera de Incentivos: Cumpleaños y Actividad de MIPG. | NO |  |  |  | GERALDINE GORDON | 30 septiembre de 2021
|  |  |  | 2. Falta de requisitos para acceder a los incentivos laborales. | [6 empty] | Lista de chequeo contra la la verificación de cumplimiento de todos los requisitos. Debe presentarse una justificación para los incentivos laborales. |  |  |  |  | Sí |  | Listas de chequeo | [8 empty] | # de incentivos o estímulos entregados | GERALDINE GORDON
|  |  |  | 3. No tener inventario de los beneficios laborales a repartir. | [6 empty] | Todos los beneficios a repartir deben estar inventariados, con salidas definidas. |  |  |  |  | Sí |  | Plan de bienestar e incentivos registro por persona de la entrega de los benificios o incentivos
Note on Q2: contestar Si o NO
Note on R2: Describir las actividades realizadas respecto a la ejecución del control, principalmente si contestó que NO es eficaz: debe relacionar la acción para ajustar el control: si se solicitó ajuste, si se documentó, si se asignó responsable, si pasó de manual a automático, entre otros.
Note on S2: Nombre de los soportes de las acciones realizadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AD2: Describir las acciones llevadas a cabo para avanzar en la ejecución de la actividad.
Note on AE2: Nombre de los soportes de las acciones ejecutadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AF2: Contestar SI o NO
Note on AG2: Se debe describir de manera especifica la materialización (modo hallazgo)
Note on AH2: Nombre de los soportes de la materialización y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AI2: Servidor responble de realizar el monitoreo en el area
Note on AJ2: Fecha en la cual se hace el monitoreo.

## LEGAL Y ADMINISTRATIVA
| CONTEXTO ESTRATÉGICO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [14 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS |  |  |  |  | MONITOREO AL PLAN DE MANEJO (ACCIONES) |  | MONITOREO AL RIESGO
NOMBRE PROCESO ACTUAL | FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESOS | CAUSAS | RIESGO | CLASIFICACIÓN | EFECTOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | NATURALEZA | PUNTAJE | AFECTA |  | ¿El CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO |  | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | ACCIONES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD | ADJUNTO | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO? | DESCRIBA COMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO / OBSERVACIONES | ADJUNTO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
GESTION LEGAL Y ADMINISTRATIVA | Político | Administrativo | N/A | Alto número de modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones. | Deficiencia en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones. | Cumplimiento | 1. Demoras en los trámites precontractuales 2. Reprocesos 3. Excesivo número de modificaciones del PAA 4. Posible incumplimiento del principio de planeación de la contratación. | PROBABLE (4) | MENOR (2) | 8 | Comité de Contratación | Re | 85 |  |  | SI |  | Actas de contratacion e informes de seguimiento al plan de adquisiciones | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir el riesgo | N/A | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | Se tuvo un avance de 32% | Cuadro de contratación y PAA |  |  |  | MARLON MITCHELL
|  |  |  | Indebida planeación de los planes y programas de la entidad | [19 empty] | Seguimiento periodico a la ejecución de los PAA | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 100% cumplimiento al seguimiento del PAA | MARIA CLAUDIA BRACHO
| Financiero | Financiero | N/A | Inadecuada planeación de las dependencias de la entidad | Aprobación insuficiente de PAC (Plan Anualizado de Caja) para cubrir el 100% de las necesidades y compromisos de la entidad | Estratégico | Baja ejecución presupuestal | PROBABLE (4) | MAYOR (10) | 30 | Informar mensualmente, vía correo electrónico el monto aprobado por nivel de gasto a las dependencias. |  |  |  |  | SI |  | Informes periodicos de ejecución del PAC | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir el riesgo |  | Seguimiento periódico a la ejecución del PAC | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 100% cumplimiento a la ejecución del PAC | MARIA CLAUDIA BRACHO | se tuvo una ejecución del 87% | Cuadro de ejecución del PAC |  |  |  | MARLON MITCHELL
[12 empty] | Detectivo | 85
|  |  |  | PAC no ejecutado |  |  | * Condicionamiento a aprobación para futuras solicitudes de PAC (Ordinarias y Extraordinarias) |  |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución del PAC.
| Operativo | Operativo | N/A | Omitir los procedimientos definidos para la consulta de los documentos. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos a cualquier expediente en custodia de archivo central. | Corrupción | Posesión de documentos en manos de personas ajenas | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | El equipo de archivo, cada vez que se requiera la actualización del instrumento archivístico, verifica el cumplimiento legal, mediante la actualización y revisión del uso adecuado de las tablas de retención por parte de los colaboradores de la entidad. Evidencia, actualización TRD y listado de capacitaciones. |  |  |  |  | Si |  | Procedimientos elaborados | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir el riesgo |  | Ser estrictos con los procedimientos para la consulta de documentos | 2020-05-01 | 2020-08-30 | Reglamento de archivo | ZORAIDA VANEGAS | Se elabora el formato de prestamo, donde se realiza claridad que el prestamo de documentos se realizara solo para funcionarios internamente, se envio al Sistema Integrado de Gestión para su parametrización | Formato de prestamo | NO |  |  | ZORAIDA VANEGAS | 2021-09-27
|  |  | N/A | Posibilidad de acceso a los archivos de personal distinto a quienes tiene a su cargo el manejo del archivo central. |  |  | Desorganización de documentos |  |  | 12 | Restricción de entrada solo de personal autorizado, teniendo los archivos bajo llave. Los únicos que manipularán los documentos del archivo son aquellos pertenecientes al proceso, responsables y unicos autorizados a entrar en el lugar de custodia. |  |  |  |  | Si |  | Reglamento interno | [5 empty] | Controlar el acceso a los archivos a solo personal autorizado
Note on Q2: contestar Si o NO
Note on R2: Describir las actividades realizadas respecto a la ejecución del control, principalmente si contestó que NO es eficaz: debe relacionar la acción para ajustar el control: si se solicitó ajuste, si se documentó, si se asignó responsable, si pasó de manual a automático, entre otros.
Note on S2: Nombre de los soportes de las acciones realizadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AD2: Describir las acciones llevadas a cabo para avanzar en la ejecución de la actividad.
Note on AE2: Nombre de los soportes de las acciones ejecutadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AF2: Contestar SI o NO
Note on AG2: Se debe describir de manera especifica la materialización (modo hallazgo)
Note on AH2: Nombre de los soportes de la materialización y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AI2: Servidor responble de realizar el monitoreo en el area
Note on AJ2: Fecha en la cual se hace el monitoreo.

## GESTIÓN TEC-COM
| CONTEXTO ESTRATÉGICO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [14 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS |  |  |  |  | MONITOREO AL PLAN DE MANEJO (ACCIONES) |  | MONITOREO AL RIESGO
NOMBRE PROCESO ACTUAL | FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESOS | CAUSAS | RIESGO | CLASIFICACIÓN | EFECTOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | NATURALEZA | PUNTAJE | AFECTA |  | ¿El CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO |  | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | ACCIONES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD | ADJUNTO | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO? | DESCRIBA COMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO / OBSERVACIONES | ADJUNTO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIONES | N/A | Tecnológico | Diseño del proceso | * Accesibilidad total a las bases de datos. | Generar la pérdida de la información del INFOTEP buscando el beneficio de un tercero. | Corrupción | 1. Perjuicio. 2. detrimento. 3. Investigaciones Disciplinarias, fiscales. | RARA VEZ (1) | CATASTROFICO (20) | 20 | Definición de roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. | Re | 85 |  |  | SI | Definir roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. | Procedimientos de Back ups Documento segregación de funciones en sistemas de información | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | 10 | Reducir el riesgo | N/A | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | Se definieron los roles dentro cada una de las aplicaciones usadas en institución (Q10 y Novasoft) | roles y responsabilidades MSPI | NO |  |  | Jonatan Marín | 23 Septiermbre
|  |  |  | * Ataques por hackers. | [6 empty] | Copias de seguridad y - Backups de acuerdo a la política establecida | [12 empty] | Definir roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. | 2020-05-01 | 2020-08-30 | # de sistemas con roles definidos / numero de sistemas del INFOTEP | Jordy Escalona Jonatan Marin
|  |  |  | * Virus Informáticos | [12 empty] | Verificar semestralmente que los roles y perfiles configurados en los sistemas de información y bases de datos estén asignados a los funcionarios de acuerdo a sus cargos y funciones definidos. | [6 empty] | Verificar trimestralmente que los roles y perfiles configurados en los sistemas de información y bases de datos estén asignados a los funcionarios de acuerdo a sus cargos y funciones definidos. | 2020-05-01 | 2020-08-30 | # verificaciones realizadas / programadas | Jordy Escalona Jonatan Marin | Se validaron los roles y perfiles configurados en los sistemas de información y bases de datos Se cuenta con procedimientos de backups en el caso de usuarios y backups de los sistemas de información (Novasoft y Q10) | Procedimiento de backups de novasoft | NO |  |  | Jonatan Marín | 23 Septiermbre
* Ingeniería Social.
|  | Tecnológico | Diseño del proceso | * No cumplimiento de los lineamientos de seguridad informática | Pérdida de información | Operativo | Costos operacionales Costos reputacionales | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Realizar copias de Respaldo | Detectivo | 85 |  |  | SI | Verificar trimestralmente las copias de respaldo y evaluar su procedimiento. | Política de Backups | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Asumir el riesgo |  | Implementación de controles de seguridad informática. | 2020-05-01 | 2020-08-30 | Actas de revisión de los controles de seguridad informática implementados | Jordy Escalona Jonatan Marin | Se realiza un backup diario de las principales aplicaciones de la institución como lo son el aplicativo Q10, Novasoft y la página web | Procedimiento de backups de usuarios Procedimiento servidor Novasoft | NO |  |  | Jonatan Marín | 23 septirembre
[29 empty] | Se verifico que todos los equipos de la institución tengan instalado el software antimalware en un procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo | Procedimiento de mantenimiento preventivo y procedimiento de mantenimiento correctivo | NO |  |  | Jonatan Marín | 2021-09-23
[11 empty] | Software de Antivirus |  |  |  |  | SI | Verificar que todos los equipos de la institución tengan instalado y actualizado el software antivirus. | Software de antivirus
| N/A | Tecnológico | Diseño del proceso | Omitir la solución de debilidades en términos de seguridad informática de manera intencional. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por modificar, filtrar o extraer información reservada contenida en los diferentes sistemas de la entidad | Corrupción | 1. Modificación no autorizada de la información 2. Pérdida de información | RARA VEZ (1) | CATASTROFICO (20) | 20 | Los administradores corrigen vulnerabilidades de acuerdo con el reporte realizado por los encargados de seguridad de la información |  |  |  |  | SI |  | Plan de mantenimiento | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | 10 |  |  | Definir roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. | 2020-05-01 | 2020-08-30 | # de sistemas con roles definidos / numero de sistemas del INFOTEP | Jordy Escalona Jonatan Marin | Se definieron los roles dentro cada una de las aplicaciones usadas en institución (Q10 y Novasoft) | roles y responsabilidades MSPI | NO |  |  | Jonatan Marín | 2021-09-23
|  |  |  | Realizar modificaciones a los sistemas a fin de generar vulnerabilidades. | [6 empty] | Los accesos para administración y reconfiguración de infraestructura y telecomunicaciones están restringidos solo a personal autorizado por la dirección de tecnología. |  |  |  |  | SI |  | Procedimiento de conttol de acceso |  |  |  | Reducir el riesgo |  | Verificar trimestralmente que los roles y perfiles configurados en los sistemas de información y bases de datos estén asignados a los funcionarios de acuerdo a sus cargos y funciones definidos. | 2020-05-01 | 2020-08-30 | # verificaciones realizadas / programadas | Jordy Escalona Jonatan Marin | Se validaron los roles y perfiles configurados en los sistemas de información y bases de datos Se cuenta con procedimientos de backups en el caso de usuarios y backups de los sistemas de información (Novasoft y Q10) | Procedimiento de backups de novasoft | NO |  |  | Jonatan Marín | 23 septiermbre
|  |  |  | No realizar el seguimiento adecuado a los mantenimientos de sistemas llevados a cabo. | [6 empty] | Copias de seguridad y - Backups. |  |  |  |  | SI |  | Procedimiento de Back ups | [5 empty] | Realizar y verificar copias de seguridad trimestralmente | 2020-05-01 | 2020-08-30 | # copias de seguridad restauradas | Jordy Escalona Jonatan Marin | Se realiza un backup diario de las principales aplicaciones de la institución como lo son el aplicativo Q10, Novasoft y la página web | Procedimiento de mantenimiento preventivo y procedimiento de mantenimiento correctivo | NO |  |  | Jonatan Marín | 2021-09-23
|  |  |  | Accesibilidad total a las bases de datos por parte de personal ajeno al proceso que hace uso de esta información. | [6 empty] | Definir roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales |  |  |  |  | SI |  | Documento segregación de funciones en los sistemas de información | [5 empty] | Implementación de controles de seguridad informática. | 2020-05-01 | 2020-08-30 | Actas de revisión de los controles de seguridad informática implementados | Jordy Escalona Jonatan Marin | Se validaron los roles y perfiles configurados en los sistemas de información y bases de datos Se cuenta con procedimientos de backups en el caso de usuarios y backups de los sistemas de información (Novasoft y Q10) | Procedimiento de backups de novasoft | NO |  |  | Jonatan Marín | 2021-09-23
|  | Personal | Interacción con otros procesos | Demoras en la información requerida para organizar el evento por parte de las áreas. | Fallas en la logística y organización de eventos programados y organizados por la entidad | Operativo | * Deterioro de la imagen institucional. | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Seguimiento periódico a la programación de eventos anual |  |  |  |  | SI |  | Programación de eventos | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Asumir el riesgo |  | Seguimiento continuo de las actividades o eventos | 2020-05-01 | 2020-08-30 | # revisiones a la programación de eventos | ANDRES ESCALONA | Se dio a conocer a traves de las redes Sociales l, la pagina web y otros medios, las diferentes oportunidades laborales que se abren en la institución para hacer parte del cuerpo de docentes de INFOTEP. - Se socializó la oferta académica a través de los diferentes canales, medios y programas creados para dar a conocer los programas de nivel Técnico Profesional disponibles para el segundo semestre de 2020. - Se hizo cubrimiento a la semana de inducción. | Plan de acción 2021 | NO |  |  | Andrrés Escalona | 2021-09-30
Fracaso de eventos programados.
|  |  |  | Falta de conocimiento en organización de eventos corporativos. | [14 empty] | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3
|  |  |  | 1. Acceso a la información por parte de funcionarios ajenos al proceso. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al divulgar información considerada reservada y clasificada. | Corrupción | pérdida de identidad institucional y mala percepción de la image n institucional | 4 | 5 | 20 | Los profesionales del área, cada vez que se publique una pieza comunicativa, validan la aprobación del contenido de la misma, mediante la revisión de los contenidos internos y externos de la comunicación con las dependencias involucradas aprobando el mismo por las partes mediante correo electrónico o en reuniones u otro medio oficial. En caso de tener diferencia en el contenido de la pieza se corrige el mismo según anotaciones de los interesados. Evidencia correo electrónico, actas. |  |  |  |  | SI | Se debe formular el procedimiento de gestión de la información o comunicaciones que debe incluir los apartados sobre divulgación y publicación de la información institucional | Procedimiento de comunicaciones o gestión de la información formulado | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo |  | Se debe formular el procedimiento de gestión de la información o comunicaciones que debe incluir los apartados sobre divulgación y publicación de la información institucional | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Documento de procedimiento formulado | ANDRES ESCALONA | Se cuenta con un procedimiento de comunicaciones | Procedimiento de comunicaciones | NO |  |  | Andrrés Escalona | 30 septiermbre
2. No hay un procedimiento institucional de custodia de información reservada.
3. Personas sin conocimiento llevan a cabo la gestión de comunicación.
|  |  |  | 4. No hay un proceso estandárizado para la gestión de la información. |  |  | Desorganización en la divulgación de la información |  |  |  | Institucionalizar el procedimiento de gestión de las comunicaciones, que contenga los lineamientos de la política de seguridad y privacidad de la información, estableciendo los contenidos permitidos y fijando los límites de la información clasificada y reservada. Elaborar y publicar oportunamente esquema de información publicable. |  |  |  |  | SI

## CONTROL Y EVALUACIÓN
| CONTEXTO ESTRATÉGICO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [14 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS |  |  |  |  | MONITOREO AL PLAN DE MANEJO (ACCIONES) |  | MONITOREO AL RIESGO
NOMBRE PROCESO ACTUAL | FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS | FACTORES PROCESOS | CAUSAS | RIESGO | CLASIFICACIÓN | EFECTOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | NATURALEZA | PUNTAJE | AFECTA |  | ¿El CONTROL ES EFICAZ? | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | ADJUNTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO |  | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | ACCIONES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD | ADJUNTO | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO? | DESCRIBA COMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO / OBSERVACIONES | ADJUNTO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | FECHA DEL MONITOREO
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
CONTROL Y EVALUACION | N/A | N/A | N/A | Ocultar hallazgos yo resultados de las auditorías lo cual impida identificar prácticas irregulares o corruptas y sus directos responsables que afecten los intereses de la entidad. | Perdida de objetividad, independencia y transparencia de la función de la OCI. | Corrupción | 1. Perjuicio. 2. Investigaciones Disciplinarias | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | 20 | CONFORMAR EQUIPOS DE AUDITORIA: El jefe de Control Interno con base en la disponibilidad de personal y perfiles requeridos, conforma equipos de auditoria multidisciplinarios, verificando las competencias e independencia de los auditores en el formato diseñado para tal fin; determina el auditor líder y comunica las directrices a seguir durante la auditoria. | Preventivo | 85 |  |  | SI |  | Procedimiento de auditorías internas | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | 10 | Reducir el riesgo | N/A | Reasignar la función a otro auditor | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Auditorías reasignadas | ANDRES AVELINO | La oficina de control inteerno viene dando cumplimiento al proceso de seguimiento, evaluacion y auditorias de gestion y se han presentado en su totalidad los hallazgos y/o observaciones a la alta direccion y a los procesos participantes. |  | No se materializo el Riesgo durante el periodo analizado |  |  | ANDRES AVELINO MEZA | 2021-10-04
|  |  |  | Favorecimiento de intereses particulares en el cumplimiento de metas a través de la manipulación de los resultados de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. | [6 empty] | DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESÉS: El jefe de la Oficina de Control Interno solicita al equipo auditor la firma de la declaración sobre inexistencia de conflictos de interés durante el proceso de auditoría
| N/A | N/A | N/A | Ocultar hallazgos y/o resultados de las auditorías lo cual impida identificar prácticas irregulares o corruptas. | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones distintos a la realidad. | Corrupción | 1. Perjuicio. 2. Investigaciones Disciplinarias | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | 20 | Comité de resultado de auditorías interna. |  |  |  |  | SI | Implementar equipos interdisciplinarios de auditoría para realizar el trabajo a nivel institucional | Procedimiento de auditorías internas, plan anual de auditorías y resultado de las auditorías | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | 10 |  |  | Presentar informe de auditorías al comité | 2020-10-23 |  | Informe realizado | ANDRES AVELINO | La oficina de control inteerno viene dando cumplimiento al proceso de seguimiento, evaluacion y auditorias de gestion y se han presentado en su totalidad los hallazgos y/o observaciones a la alta direccion y a los procesos participantes. |  | UIMIEN |  |  | ANDRES AVELINO MEZA | 2021-10-04
Note on Q2: contestar Si o NO
Note on R2: Describir las actividades realizadas respecto a la ejecución del control, principalmente si contestó que NO es eficaz: debe relacionar la acción para ajustar el control: si se solicitó ajuste, si se documentó, si se asignó responsable, si pasó de manual a automático, entre otros.
Note on S2: Nombre de los soportes de las acciones realizadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AD2: Describir las acciones llevadas a cabo para avanzar en la ejecución de la actividad.
Note on AE2: Nombre de los soportes de las acciones ejecutadas y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AF2: Contestar SI o NO
Note on AG2: Se debe describir de manera especifica la materialización (modo hallazgo)
Note on AH2: Nombre de los soportes de la materialización y la ruta virtual o fisica de su ubicación.
Note on AI2: Servidor responble de realizar el monitoreo en el area
Note on AJ2: Fecha en la cual se hace el monitoreo.