## PlanAcción_PrevenciónVBG_2023
LÍNEA ESTRATEGIA | OBJETIVO | ACCIONES | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | INDICADOR | MES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Formulación Política Institucional de Educación Inclusiva e Interculturalidad | Incorporar el enfoque de género, igualdad y equidad con interseccionalidad en el marco de la política institucional de Educación Inclusiva e Interculturalidad | Diseño de estrategia de formulación de la política institucional con los diversos grupos de interés | 80000000 | Bienestar Universitario y Consultoría | Un documento con el diseño de los talleres de formulación de la política con los diversos grupos de interés. | bar: MES 2
|  | Ejecución de talleres, recolección y análisis de la información primaria y secundaria de los talleres |  | Bienestar Universitario y Consultoría | Un reporte de ejecución de los talleres participativos de formulación de la política. | bar: MES 3 to MES 5
|  | Formulación política institucional |  | Bienestar Universitario, Vicerrectoría Académica y Consultoría | Un documento de política institucional de educación inclusiva e interculturalidad. | bar: MES 5 to MES 7
|  | Aprobación política Consejo Directivo |  | Bienestar Universitario y Vicerrectoría Académica | Acta de Consejo Directivo de aprobación política institucional de educación inclusiva e interculturalidad | bar: MES 8 to MES 9
|  | Eventos de socialización de política institucional |  | Bienestar Universitario y Consultoría | Reportes de ejecución de eventos de socialización de la política institucional con los grupos de interés | bar: MES 10 to MES 11
|  | Asignación de recursos a los centros de costos pertinentes para la implementación de acciones pertinentes en torno a la educación inclusiva e intercultural |  | Vicerrectoría Administrativa y Planeación | Presupuesto institucional con asignación de recursos a las actividades propuestas para la política de educación inclusiva e interculturalidad junto con el protocolo de prevención de violencia de género. | bar: MES 1 to MES 2; MES 6 to MES 7; MES 11 to MES 12
Revisión y ajuste de normatividad institucional incorporando planteamientos de educación inclusiva, interculturalidad, enfoque de género y prevención de las violencias basadas en género con interseccionalidad |  | Revisión de los procesos académicos y administrativos para la incorporación del enfoque de género |  | Vicerrectoría Administrativa | Un reporte de revisión y propuesta de ajuste de los documentos institucionales. | bar: MES 1 to MES 4
|  | Diseño de rutas de atención en los ámbitos académicos y administrativos incorporando el enfoque de género, igualdad y equidad con inerseccionalidad |  | Vicerrectoría Administrativa y Bienestar Universitario | Un documento con las rutas de atención diseñadas con la incorporación del enfoque de género, igualdad y equidad en los ámbitos académicos y administrativos. | bar: MES 4 to MES 7
|  | Implementar acciones afirmativas en torno a la promoción del enfoque género en los procesos de selección, contratación de personal administrativo y académicos junto con sus respectivas evaluaciones de desempeño |  | Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Bienestar Universitario | Manuales de procesos de selección, contratación y evaluación de personal docente revisados y ajustados con la incorporación del enfoque de género, igualdad y equidad con interseccionalidad. | bar: MES 7 to MES 10
Implementación de procesos de información, sensibilización y concientización en torno al enfoque de género, igualdad y equidad con interseccionalidad | Desarrollar procesos de formación en torno al enfoque de género dirigido a los grupos de interés del INFOTEP | Desarrollo de procesos formativos y pedagógicos que promuevan el enfoque de género |  | Vicerrectoría Académica | Syllabus de cursos de formación para la promoción del enfoque de género. | bar: MES 3 to MES 7
|  | Actualización de programas curriculares con la incorporación del enfoque de género de manera transversal. |  | Vicerrectoría Académica | Un documento con la revisión y propuesta de ajuste para la incorporación del enfoque de género en los programas curriculares. | bar: MES 8 to MES 12
|  | Generación de procesos de cualificación docente en relación con el enfoque de género |  | Talento Humano | Un documento con propuesta de cualificación docente en enfoque de género, igualdad y equidad con interseccionalidad | bar: MES 1 to MES 2
|  | Diseño una cátedra institucional que incorpore el enfoque de género |  | Vicerrectoría Académica | Syllabus de cátedra institucional sobre enfoque de género | bar: MES 3 to MES 6
|  | Incorporación del enfoque de género en los procesos de inducción institucional |  | Talento Humano | Documento de revisión y ajuste a los procesos de inducción con la incorporación del enfoque de género, igualdad y equidad con interseccionalidad | bar: MES 3 to MES 5
Impulso al desarrollo de procesos de investigación y generación de líneas de investigación en torno al enfoque de género | Generar procesos de investigación relacionados con el enfoque de género | Formulación proyecto de investigación |  | Vicerrectoría de Investigación y Consultoría | Un documento de diseño de proyecto de investigación que involucre componentes de interculturalidad y discapacidad | bar: MES 1 to MES 3
|  | Articulación con grupos o proyectos de investigación |  |  | Acta de asignación de proyecto de investigación | bar: MES 3 to MES 4
|  | Implementación de proyecto de investigación |  |  | Reporte de ejecución de tareas del proceso investigativo | bar: MES 5 to MES 8
|  | Elaboración de documento final de investigación. |  |  | Un Documento final de resultados de investigación | bar: MES 8 to MES 9
|  | Socialización de resultados del proceso de investigación |  |  | Reportes de la realización de los eventos de socialización de resultados de investigación | bar: MES 9 to MES 10
Desarrollo de campañas institucionales en relación con el enfoque de género | Promover una cultura organizacional al interior del INFOTEP | Definición de objetivos, enfoque de la estrategia, canales y piezas de comunicaciones |  | Bienestar Universitario y Consultoría | Un documento con la estrategia de comunicaciones | bar: MES 1 to MES 2
|  | Elaboración plan de acción para la implementación de la estrategia de comunicaciones |  | Bienestar Universitario y Consultoría | Un cronograma de gestión para la implementación de la estrategia de comunicaciones | bar: MES 2 to MES 3
|  | Elaboración de piezas de comunicación |  | Área de Comunicaciones | Piezas comunicativas diseñadas | bar: MES 4 to MES 6
|  | Diseño de campañas de promoción y difusión dirigidas a los grupos de interés: concientización y sensibilización |  | Bienestar Universitario y Consultoría | Reporte de ejecución de las campañas de promoción y difusión | bar: MES 6; MES 8; MES 10; MES 12
Estado del arte de la violencia basada en género | Determinar la incidencia de la violencia basada en género en el marco institucional del INFOTEP | Formulación proyecto de investigación sobre el estado del arte de la violencia basada en género en el contexto de la Isla de San Andrés y el INFOTEP |  | Bienestar Universitario y Consultoría | Un documento de diseño de proyecto de investigación que involucre componentes de interculturalidad y discapacidad | bar: MES 1 to MES 3
|  | Implementación de proyecto de investigación |  |  | Reporte de ejecución de tareas del proceso investigativo | bar: MES 4 to MES 7
|  | Elaboración de documento final de investigación. |  |  | Un Documento final de resultados de investigación | bar: MES 7 to MES 8
|  | Socialización de resultados del proceso de investigación |  |  | Reportes de la realización de los eventos de socialización de resultados de investigación | bar: MES 8 to MES 9