## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS 2021 | TIPO Y FUENTE DE RECURSOS | OBSERVACIONES
[7 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | 245 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | Vicerrectoría Académica | 0
|  | Diseñar una (1) estrategia pertinente de articulación de la educación superior con la media | Documento de planeación de estrategia de articulación de la educación superior con media | # de documentos de estrategia de articulación de la educación superior con la media formulado y aprobado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | 0
| Incrementar la apropiación de uso de recursos biliográficos a nivel institucional | Implementar acciones para la mejora en la prestación del servicio de la bibilioteca | Porcentaje de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca | (# de usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de la biblioteca/# de usuarios de la biblioteca)*100 | 20% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica: Biblioteca | 63000000
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución la articulación | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 0 | -
Redifinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Implementar la hoja de ruta para el proceso de redefinición de la institución | Porcentaje de implementación de la hoja de ruta de redefinición institucional | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0 | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica | 100000000 | Nación - inversión
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas | Número de personas formadas en Inglés o Kriol | # de personas formados | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 110000000 | Nación - inversión
|  |  | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés alto | 0 | 20% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión |  |  | Para todos los estudiantes de 4to semestre de todas los técnicos
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el Infotep | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 60000000 | Nación - inversión
|  | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | % porcentaje de implementación de las acciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión
|  |  | % de cumplimiento en la Movilidad nacional e internacional | (# de acciones desarrolladas / # de acciones planeadas) * 100 | 0% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión
Extensión y proyección social | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del infotep, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias definidas | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | 10% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 165000000 | Nación - inversión
|  | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de actividades implementadas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | 80% | 90% | 10% | 30% | 60% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 50000000 | Nación - inversión
|  | Medir la satisfacción de los beneficiarios de actividades de proyección social | Porcentaje de beneficiarios que califican las acciones de proyección social que califican con un 80% o más de satisfacción las actividades de proyección social | % de actividades calificadas con 80% o más de favorabilidad | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Atender las necesidades de los egresados | Diseñar e implementar con los egresados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias diseñadas | (# de egresados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 29400000
|  |  | Porcentaje de egresados que participan de las estrategias | # de egresados que participaron en las estrategias/ # total de egresados caracterizados)*100 |  | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |  |  | Nación - inversión
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se graduan del INFOTEP | Desarrollar las actividades del Plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de actividades ejecudaras | (# de acciones del plan de acceso, permanencia y graduación ejecutadas / # de acciones de plan de acceso, permanencia y graduación planeados)*100 | 80% | 90% | 23% | 45% | 68% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar | 701452756 | Nación - inversión
|  | Actualizar el plan de acceso permanencia y graduación de la institución | Documento de Acceso, Permanencia y Graduación Actualizado | # de documento actualizado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar |  |  | Obtener la participaciónd e los egresados
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula tranversal | Número de beneficiarios | 0 | 90 | 0 | 30 | 90 | 90 | 90 | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar
| Disminuir la deserción estudiantil | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes que desiertan de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la deserción con respecto a la vigencia anterior | (# de estudiantes que desieratan en la vigencia t/# de estudiantes desietan en la vigencia t-1)*100 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar
| Formular e Implementar una estrategia institucional de inclusión | Realizar acciones para el diseño y puesta en marcha de la estrategia institucional de inclusión | Porcentaje de acciones implementadas | (# de acciones implementadas/ # de acciones programadas) * 100 | 5% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar | 40000000 | Nación - inversión | Arquitectura accesible
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo y semillero de investigación de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos o semillero de investigación | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación | 170000000 | Nación - inversión
|  | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigacion institucional | 8 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación
|  | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | porcentaje de personas capacitaciones entregadas a los miembros | # de capacitaciones entregadas a los miembros del grupo y semillero de investigación | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 |  | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación
Emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Presentar ante la alta dirección los protocolos para los incentivos en la política de emprendimiento | Documento de aprobación | # de documentos aprobados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación | 65000000 | Nación - inversión
|  | Implementar las acciones de la política de emprendimiento conducientes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Emprendimientos de la de los estudiantes y docentes de la institución financiados | # de iniciativas financiadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación |  | Nación - inversión
|  |  | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de mprendimiento planeadad)*100 | 0 | 40 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40%
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de apropiación del modelo de autoevaluación | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | 40% | 60% | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Vicerrectoría Académica | 45000000 | Nación - inversión
[12 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 1598852756

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2021: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA MIPG O INSTITUCIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META 2021 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS 2021
[8 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | VALOR 2021 | TIPO DE RECURSO
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 30% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Jefe de Talento Humano | 165000000 | Nación - inversión
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | 73% | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | 85% | Jefe de Talento Humano - Líder de SST
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad | Política de Integridad | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realicen la declaración conflictos de interés | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | 20% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Jefe de Talento Humano
|  |  |  | Porcentaje de funcionarios y contratistas que realizan el curso de transparencia | (# de funcionarios y contratistas que se certifican/ # total de funcionarios y contratistas de la entidad)*100 | 0% | 80% | 20% | 4'0% | 60% | 80% | 80%
|  | Diseñar e implementar el canal de denuncia |  | Porcentaje de implementación del canal de denuncias | (# de acciones implementadas/# de acciones planeadas)*100 | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Jefe de Talento Humano
|  | Capacitar a los docentes en saberes transversales | Talento Humano | Cantidad de docentes capacitados | # de docentes capacitados | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Jefe de Talento Humano
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir documento estrategico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2021-2031 Aprobado por el Consejo Directivo | # de Informes de seguimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | -
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2021-2031 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos | 0
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Buena practica implementada | # de buens practicas implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Todos los Líderes de Procesos | 0 | -
|  | Implementar acciones para la mejora en la medición de satisfacción del cliente a nivel institucional | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en el desempeño de la institución en la medición de satisfacción al cliente realizada | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | 20% | 40% | 0 | 40% | 40% | 40% | 40% | Coordinación de Calidad | 2000000 | INVERSIÓN
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de proces | 0 | -
|  | Diseñar con la participación de los egresados una estrategia de vinculación de los mismos con el INFOTEP | Participación Ciudadana | Espacios de participación ciudadana institucional | # número de espacios de participación generados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Extensión
|  | Diseñar con la participación de los estudiantes el plan de acceso, permanencia y graduación |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Bienestar
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Planeacion | 0 | -
|  | Fortalecer la relacion del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologias de Informacion y la adopcion e implementacion de los lineamientos establecidos en la Politica de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementacion de la Politica de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Gestion Tecnologica de la Informacion y de las Comunicaciones - G-TICs | 280000000 | Nación - inversión
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de informacion de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementacion del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Lider de TI, Chief Information Security Oficer (CISO)
|  | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento de indicadores | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Diseño de bateria de indicadores | # de bateria de indicadores diseñados | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de procesos | 0 | -
|  |  |  | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | 50% | 60% | 15% | 30% | 45 | 60% | 60% | Todos los Líderes de Procesos | 0 | -
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | 79 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos | 0 | -
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | 25% | 50% | 13% | 25% | 38% | 50% | 50% | Líder de Gestión Documental | 80000000 | Nación - inversión
|  | Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística | Gestión Estadistica | Procedimiento implementado | Número de procedimientos implementadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación con todos los líderes de proces | 0 | Nación - inversión
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Documentar una buena práctica de gestión del conocimiento | Número de buenas prácticas documentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinación de Investigación con todos los líderes de proces | 36000000 | Nación - inversión
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG. | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | 80.4 | 85 | 80.4 | 85 | 85 | 85 | 85 | Todos los Procesos | 120000000 | Nación - inversión
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | Estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | # estrategias para fomentar la cultura de prevención del daño antijurídico desarrolladas | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 0 | -
|  |  | Mejora Nomartiva | Documento recopilatorio de la normatividad del Infotep publicado | # de documentos recopilatorios de la normatividad del Infotep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 0 | -
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autoregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autoregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 85% | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 85% | Control Interno y Planeación | 0 | -
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Dotar y adecuar lainfraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo |  | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 150000000 | Nación - inversión
|  | Ejecutar las actividades contempladas en el plan de mantenimiento de la institución |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 80% | 10% | 30% | 60% | 80% | 80% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del Infotep | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público / planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios | 6% | 15% | 7.5% | 7.5% | 15% | 15% | 15% | Rectoría y Vicerrectoría Académica | 0 | -
[13 empty] | TOTAL PA INVERSIÓN 2021 | 833000000