## 2021
PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2022
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTARSE PARA EL MANTENIMIENTO |  |  | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN | [11 empty] | REPORTE DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES / ACCIONES | INDICADOR | META | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | REPORTE NUMÉRICO DE AVANCES | REPORTE CUALITATIVO DE AVANCES | OBSERVACIONES OFICINA PLANEACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | # DE MANTENIMIENTOS A LA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | Un (1) mantenimiento al año | [8 empty] | X |  |  |  | 0
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA FÍSICA | # DE MANTENIMIENTOS A LA SEDE | Un (1) mantenimiento al año | [9 empty] | X |  |  | 0
FUMIGACIÓN DE LA SEDE | # DE FUMIGACIONES A LA SEDE | Cuatro (4) fumigaciones al año | [9 empty] | X |  | X | 0 | bar: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN JUNIO; CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AGOSTO
PINTURA INSTALACIONES INFOTEP | # DE MANTENIMIENTOS POR PINTURA | Un (1) mantenimiento al año | [10 empty] | X |  | 0
MANTENIMIENTO REJAS Y CONTENEDORES: LIJADA DE OXIDO, PINTURA Y CERAS PARA PREVENIR LA CORROSIÓN | # DE MANTENIMIENTOS DE REJAS Y CONTENEDORES | Dos (2) mantenimientos al año | [11 empty] | X | 0 | bar: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN JUNIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS | # DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD | Un (1) mantenimiento al año | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN JULIO
ASEO AREAS COMUNES, BAÑOS Y SALONES | % DE ASEOS A LAS ÁREAS COMUNES REALIZADAS | 95% de los aseos programados realizados | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | 0
BRIGADAS DE ASEO GENERAL | # DE BRIGADAS DE ASEO GENERAL | Seis (06) brigadas de aseo general realizadas a la sede | [9 empty] | X |  | X | 0 | bar: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN FEBRERO; CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ABRIL; CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN JUNIO; CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AGOSTO
LIMPIEZA DE VENTANAS | % de veces que se realiza limpieza a las ventanas | 95% de las ventanas limpiadas semanalmente | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | 0%
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | # DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS AIRES REALIZADOS | Cuatro (4) mantenimiento al año | [9 empty] | X |  | X | 0 | bar: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN JUNIO; CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AGOSTO
LIMPIEZA POZO SÉPTICO | # LIMPIEZAS AL POZO SÉPTICO RELIZADAS | Un (1) mantenimiento al año | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN JUNIO
LIMPIEZA POZO PROFUNDO | # LIMPIEZAS AL POZO PROFUNDO RELIZADAS | Un (1) mantenimiento al año | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN JUNIO
MANTENIMIENTO GIMNASIO | # DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL GIMNASIO | Un (1) mantenimiento al año | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN JULIO

## 2020 (hidden)
PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
2020
ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO JARDÍN, PODA, RESIEMBRA Y FERTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE LA INSTITUCIÓN | [8 empty] | X | X | X | X | EJECUTADO | bar: FEBRERO to AGOSTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | [9 empty] | X
FUMIGACIÓN DE LA SEDE | [9 empty] | X |  | X | EJECUTADO | bar: FEBRERO; ABRIL; JUNIO; AGOSTO
PINTURA INSTALACIONES INFOTEP | [9 empty] | X
MANTENIMIENTO REJAS Y CONTENEDORES: LIJADA DE OXIDO, PINTURA Y CERAS PARA PREVENIR LA CORROSIÓN | [10 empty] | X |  | EJECUTADO | bar: FEBRERO; MAYO; AGOSTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REVENTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS | bar: JUNIO
CERRAMIENTO CONTRA HURACANES Y SEGURIDAD ANTI ROBOS | [8 empty] | X |  |  |  | EJECUTADO
MANTENIMIENTO MURO ENTRADA PRINCIPAL INFOTEP | [9 empty] | X |  |  | EJECUTADO
MANTENIMIENTO ESCALERAS Y CERAAMIENTO ANTILLUVIA | [9 empty] | X |  |  | EJECUTADO
REFUERZO VIGAS GIMNASIO Y ARCHIVO | [8 empty] | X |  |  |  | EJECUTADO
CAMBIO DE LUMINARIAS, ASEGURAMIENTO DE CABLEADO, REPOSICIÓN DE REDES, BREAKERS Y SOCKETS | [12 empty] | EJECUTADO | bar: JUNIO
ASEO AREAS COMUNES, BAÑOS Y SALONES | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | EJECUTADO
BRIGADAS DE ASEO GENERAL | [8 empty] | X | X | X | X | EJECUTADO | bar: ENERO to AGOSTO
LIMPIEZA DE VENTANAS | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | EJECUTADO
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | [10 empty] | X |  | EJECUTADO | bar: FEBRERO; MAYO; AGOSTO
LIMPIEZA POZO SÉPTICO | [8 empty] | X |  |  | X | EJECUTADO | bar: MARZO; JUNIO
LIMPIEZA POZO PROFUNDO | [8 empty] | X |  |  | X | EJECUTADO | bar: MARZO; JUNIO
MANTENIMIENTO GIMNASIO | [9 empty] | X |  | X | EJECUTADO | bar: FEBRERO; ABRIL; JUNIO; AGOSTO
MANTENIMIENTO LABORATORIO DE COCINA | [11 empty] | X | bar: JUNIO

## 2019 (SEGUIMIENTO) (hidden)
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
2019
ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO JARDÍN, PODA, RESIEMBRA Y FERTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE LA INSTITUCIÓN | [8 empty] | X | X | X | X | EJECUTADO | bar: AGOSTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | [8 empty] | X |  |  |  | EJECUTADO
FUMIGACIÓN DE LA SEDE | [11 empty] | X | EJECUTADO | bar: JUNIO
PINTURA INSTALACIONES INFOTEP | [11 empty] | X | EJECUTADO | bar: JUNIO
MANTENIMIENTO REJAS Y CONTENEDORES: LIJADA DE OXIDO, PINTURA Y CERAS PARA PREVENIR LA CORROSIÓN | [11 empty] | X | EJECUTADO | bar: JUNIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REVENTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS | [11 empty] | X | EJECUTADO | bar: ABRIL; AGOSTO
CAMBIO DE LUMINARIAS, ASEGURAMIENTO DE CABLEADO, REPOSICIÓN DE REDES, BREAKERS Y SOCKETS | [11 empty] | X | EJECUTADO | bar: JUNIO
ASEO AREAS COMUNES, BAÑOS Y SALONES | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | EJECUTADO
BRIGADAS DE ASEO GENERAL | [8 empty] | X | X | X | X | EJECUTADO | bar: ENERO to AGOSTO
LIMPIEZA DE VENTANAS | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | EJECUTADO
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | [8 empty] | X |  |  | X | EJECUTADO | bar: MARZO; JUNIO
LIMPIEZA POZO SÉPTICO | [12 empty] | EJECUTADO
LIMPIEZA POZO PROFUNDO | [11 empty] | X | EJECUTADO | bar: JUNIO
MANTENIMIENTO GIMNASIO | [8 empty] | X | X | X | X | EJECUTADO | bar: ENERO to AGOSTO
MANTENIMIENTO LABORATORIO DE COCINA | [11 empty] | X | NO EJECUTADO

## 2019 (hidden)
PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
2019
ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO JARDÍN, PODA, RESIEMBRA Y FERTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE LA INSTITUCIÓN | [8 empty] | X | X | X | X | bar: AGOSTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | [8 empty] | X
FUMIGACIÓN DE LA SEDE | [11 empty] | X | bar: JUNIO
PINTURA INSTALACIONES INFOTEP | [11 empty] | X | bar: JUNIO
MANTENIMIENTO REJAS Y CONTENEDORES: LIJADA DE OXIDO, PINTURA Y CERAS PARA PREVENIR LA CORROSIÓN | [11 empty] | X | bar: JUNIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REVENTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS | [11 empty] | X | bar: ABRIL; AGOSTO
CAMBIO DE LUMINARIAS, ASEGURAMIENTO DE CABLEADO, REPOSICIÓN DE REDES, BREAKERS Y SOCKETS | [11 empty] | X | bar: JUNIO
ASEO AREAS COMUNES, BAÑOS Y SALONES | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO
BRIGADAS DE ASEO GENERAL | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ENERO to AGOSTO
LIMPIEZA DE VENTANAS | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | [8 empty] | X |  |  | X | bar: MARZO; JUNIO
LIMPIEZA POZO SÉPTICO
LIMPIEZA POZO PROFUNDO | [11 empty] | X | bar: JUNIO
MANTENIMIENTO GIMNASIO | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ENERO to AGOSTO
MANTENIMIENTO LABORATORIO DE COCINA | [11 empty] | X

## 2018 (hidden)
EJECUCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
2018
ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL JARDÍN, PODA, RESIEMBRA Y FERTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | EJECUTADO | bar: JULIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | [12 empty] | EJECUTADO | bar: AGOSTO
FUMIGACIÓN DE LA SEDE | [11 empty] | X | EJECUTADO | bar: MAYO; AGOSTO
PINTURA INSTALACIONES INFOTEP | [11 empty] | X | EJECUTADO
CAMBIO DE LUMINARIAS, ASEGURAMIENTO DE CABLEADO, REPOSICIÓN DE REDES, BREAKERS Y SOCKETS | [11 empty] | X | EJECUTADO
ASEO AREAS COMUNES, BAÑOS Y SALONES | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | DIARIO | EJECUTADO
BRIGADAS DE ASEO GENERAL | [8 empty] | X | X | X | X | EJECUTADO | bar: ENERO to AGOSTO
LIMPIEZA DE VENTANAS | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | EJECUTADO
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | [8 empty] | X |  |  | X | EJECUTADO | bar: MARZO; JUNIO
LIMPIEZA POZO SÉPTICO | [12 empty] | EJECUTADO | bar: MARZO
LIMPIEZA POZO PROFUNDO | [11 empty] | X | EJECUTADO | bar: JUNIO
MANTENIMIENTO GIMNASIO | [8 empty] | X | X | X | X | EJECUTADO | bar: ENERO to AGOSTO
MANTENIMIENTO LABORATORIO DE COCINA | [11 empty] | X | EJECUTADO