## formato
|  | FORMATO DE AVANCE AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | [7 empty] | CÓDIGO: PE-PYM-REG-024
VERSIÓN: 01
ACTUALIZACIÓN: 31-07-2025
Componente: | PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA | TEMATICA | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LA MATRIZ DETALLADA DEL PTEP |  | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSBLES | MONITOREO
[7 empty] | PERIODO EVALUADO | ACCIONES REALIZADAS | %AVANCE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
ADMINISTRACION DE RIESGOS | GESTION DE RIESGOS | Revisar y actualizar la politica de administracion de riesgos según la normatividad vigente |  | Política de administración del riesgo actualizada y aprobada | Política de administración del riesgo publicada | Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | No realizado | 0% | https://infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/politicas-institucionales/politicas-institucionales-1 | La política de administración del riesgo se encuentra vigente y se actualizará para segundo semestre 2026
|  | Ajustar y actualizar el mapa de riesgos de integridad según la normatividad vigente |  | Mapas de riesgos de integridad ajustado y actualizado | Mapa de riesgos de integridad publicado | Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Se ajustó el mapa de riesgos de acuerdo a la guía de riesgos versión 7 | 20% | https://drive.google.com/drive/folders/1cPv9nfSNTPgW6zqgTCFCalZC8-uuMl3B
|  | Monitorear los riesgos de integridad cuatrimestralmente |  | Mapa de riesgos de integridad monitoreado | Mapa de riesgos de integridad monitoreado | Lideres de procesos | ENE-ABRIL 2026 | Se esta en proceso de validación del nuevo mapa de riesgos con cada uno de los líderes de procesos | 20% | https://drive.google.com/drive/folders/1cPv9nfSNTPgW6zqgTCFCalZC8-uuMl3B
|  | Hacer seguimiento a los riesgos de integridad cuatrimestralmente |  | Mapa de riesgos de integridad con seguimiento | Mapa de riesgos de integridad con seguimiento publicado | Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Se esta en proceso de validación del nuevo mapa de riesgos con cada uno de los líderes de procesos | 20% | https://drive.google.com/drive/folders/1cPv9nfSNTPgW6zqgTCFCalZC8-uuMl3B
|  | Hacer evaluación independiente a los riesgos de integridad cuatrimestralmente |  | Informes de evaluación a los riesgos de integridad | Informes de evaluación a los riesgos de integridad publicados | Control interno | ENE-ABRIL 2026 | Se esta en proceso de validación del nuevo mapa de riesgos con cada uno de los líderes de procesos | 20% | https://drive.google.com/drive/folders/1cPv9nfSNTPgW6zqgTCFCalZC8-uuMl3B
| CANAL DE DENUNCIAS | Disponer de forma ininterrumpida el canal de denuncias |  | Correo electronico con acceso restringido como medio confidencial para presentar las denuncias | Correo electrónico de denuncias | Oficina de Planeación Área de sistemas | ENE-ABRIL 2026 | Se dispone de un canal de denuncias en la página web de la entidad | 33% | https://www.infotepsai.edu.co/component/content/article/123-transparencia/735-bienvenido-al-buzon-de-transparencia-e-integridad?Itemid=101
|  | Actualizar el protocolo de canal antifraudes y denuncias |  | Protocolo actualizado | Protocolo actuaizado | Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Se actualizó el protocolo de denuncias | 33% | https://www.infotepsai.edu.co/integridad-y-transparencia
|  | Consolidar y publicar informes trimestrales de gestión de las PQRSDF ingresadas a la entidad por los diferentes canales de comunicación |  | Informes trimestrales de Gestión de las PQRSDF | Informes publicados de gestión de las PQRSD | Ventanilla única, Vicerrectoría académica, Vicerrectoría administrativa y financiera | ENE-ABRIL 2026 | Se realizo informe PQRSDF 1er trimestre 2026 | 33% | https://infotepsai.edu.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion
| Riesgos LAFT/ FPADM | Adelantar un análisis para identificar los riesgos específicos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, incluyendo la evaluación del contexto de la entidad y los posibles puntos vulnerables. |  | Inventario de riesgos LAFT/FPADM | Inventario de riesgos LAFT/FPADM | Oficina de Planeación líderes de procesos aplicable | ENE-ABRIL 2026 | Se realizó el inventario de los riesgos LAFT/FPADM con base en la matriz de riesgos elaborada | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1cPv9nfSNTPgW6zqgTCFCalZC8-uuMl3B
| Debida diligencia | Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad |  | Código de integridad difundido en proceso de inducción y reinducción | Código difundido en proceso de inducción y reinducción | Talento humano | ENE-ABRIL 2026 | Se han realizado acciones relacionadas con la apropiación con el cóodigo de integridad | 50% | https://infotepsai.edu.co/infotep/institucional/integridad https://drive.google.com/drive/folders/1ek2_6g1a1syHElt3CikwwSJJl6rjwKVx
|  | Sensibilizar sobre temas de conflicto de interés |  | Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés. | Informes de gestión del conocimiento de conflicto de interés | Talento humano | ENE-ABRIL 2026 | Esta actividad no se ha desarrollado | 0% |  | Esta actividad se tiene programada para el desarrollo en el segundo semestre 2026
REDES Y ARTICULACION | Redes internas | Incluir la socialización del PTEP en el plan de capacitaciones, inducción y reinducción de la entidad, así como las estrategia de comunicación interna |  | Listado de asistencia Estrategia de comunicación | Listado de asistencia, Estrategia de comunicación | Oficina de Planeación Área de comunicaciones | ENE-ABRIL 2026 | Esta actividad se desarrollo dentro de la jornada de inducción y reinducción | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1D3ZLo7y6Ld8dXFzgVr04qw9JwXNWLdL1
LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para la actualización permanente de la información publicada en el Menú destacado de la página web teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020, los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública". |  | Menú participa actualizado según la normatividad vigente | Número de ítems del Menú Participa con información publicada y actualizada / Número total de ítems del Menú Participa | Oficina de Planeación Comunicaciones Vicerrectoría administrativa y financiera Vicerrectoría academica Área de sistemas Oficina de Control Interno | ENE-ABRIL 2026 | Se tienen los items publicados y actualizados del menú participa | 20% | https://infotepsai.edu.co/participa
|  | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos |  | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Número de ítems del portal de datos abiertos con información publicada y actualizada / Número de ítems del portal de datos abiertos | Oficina de Planeación Comunicaciones Vicerrectoría administrativa y financiera Vicerrectoría academica Área de sistemas Oficina de Control Interno | ENE-ABRIL 2026 | Se tienen publicados 3 conjuntos de datos en el portal de datos abiertos que corresponden a: estudiantes graduados, conjunto de datos obligatorios y listado de inventario bibliográfico | 20% | https://www.datos.gov.co/d/rvjm-v7xa https://www.datos.gov.co/d/s4ap-wyvp https://www.datos.gov.co/d/d9rx-ne4s
|  | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal de datos abiertos y en el link de transparencia de la institución |  | Activos de información actualizada y publicada en el portal de datos abiertos y link de transparencia de la institución | Activos de información actualizada y publicada en el portal de datos abiertos y link de transparencia de la institución | Área de sistemas Gestión documental | ENE-ABRIL 2026 | Se tiene publicada la matriz de activos de información en la pagina web y en el portal de datos abiertos | 20% | https://infotepsai.edu.co/transparencia https://www.datos.gov.co/d/s4ap-wyvp
|  | Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos y en el link de transparencia de la institución |  | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal de datos abiertos y en el link de transparencia de la institución | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal de datos abiertos y en el link de transparencia de la institución | Área de sistemas Gestión documental | ENE-ABRIL 2026 | Se tiene publicada la matriz de indice de información clasificada y reservada en la página web y en el portal de datos abiertos | 20% | https://infotepsai.edu.co/transparencia https://www.datos.gov.co/d/s4ap-wyvp
|  | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal de datos abiertos y en el link de transparencia de la institución |  | Esquema de publicación de información publicado en el portal de datos abiertos y en el link de transparencia de la institución | Esquema de publicación de información publicado en el portal de datos de abiertos y en el link de transparencia de la institución | Área de sistemas Gestión documental | ENE-ABRIL 2026 | Se tiene publicado el esquema de publicación de información en la página web y en el portal de datos abiertos | 20% | https://infotepsai.edu.co/transparencia https://www.datos.gov.co/d/s4ap-wyvp
| Participación ciudadana y rendición de cuentas | Elaborar y publicar informe de gestión | Elaborar y publicar informe de gestión | Informe de gestión elaborado | Informe de gestión publicado | Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Actividad programada para noviembre 2026 | 0%
|  | Realizar audiencia pública para presentar la gestión de la entidad conforme a la planeación estratégica de la misma | Realizar audiencia pública para presentar la gestión de la entidad conforme a la planeación estratégica de la misma | Evento de Audiencia pública realizada | Evento de Audiencia pública realizada | Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Actividad programada para noviembre 2026 | 0%
|  | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos con los grupos de valor | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos con los grupos de valor | Publicación del informe Rendición de Cuentas en el link de transparencia | Informe Rendición de Cuentas publicado | Oficina de Control Interno | ENE-ABRIL 2026 | Actividad programada para noviembre 2026 | 0%
|  | Elaborar y publicar encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor | Elaborar y publicar encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor | Publicación del informe de encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor | Informe de encuesta de satisfacción de la audiencia por parte de los grupos de valor | Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Actividad programada para noviembre 2026 | 0%
|  | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de otros espacios de participación ciudadana desarrollados durante la vigencia | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de otros espacios de participación ciudadana desarrollados durante la vigencia | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | Buena práctica | Oficina de Planeación Líderes de procesos aplicable | ENE-ABRIL 2026 | Se han realizado espacios de dialogo a través de talleres de la política de educación inclusiva y la rendición de cuentas se tiene programada para el mes de noviembre de 2026 | 20% | https://drive.google.com/drive/folders/1Gl89VcCeywBtGHdHzz1I4Fc2FKKBxj1F
| Integridad en el servicio público | Actualizar el Código de Integridad de la entidad | Actualizar el Código de Integridad de la entidad | Actualización del Código de Integridad | Codigo de integridad actualizado | Talento humano | ENE-ABRIL 2026 | El código de integridad esta publicado y actualizado | 33% | https://infotepsai.edu.co/infotep/institucional/integridad https://drive.google.com/drive/folders/1kpaT5YEZGODKlq1TybesSSx5Y0gFrhqB
|  | Implementar y apropiar el Código de Integridad de la entidad | Implementar y apropiar el Código de Integridad de la entidad | Implementación y apropiación del Código de Integridad | Código de integridad implementado y apropiado | Talento humano | ENE-ABRIL 2026 | Se han realizado acciones relacionadas con la apropiación con el cóodigo de integridad | 33% | https://infotepsai.edu.co/infotep/institucional/integridad https://drive.google.com/drive/folders/1kpaT5YEZGODKlq1TybesSSx5Y0gFrhqB
|  | Garantizar el registro de los formatos establecidos para la identificacion de los conflictos de interés en el marco de la normatividad vigente semestralmente. | Garantizar el registro de los formatos establecidos para la identificacion de los conflictos de interés en el marco de la normatividad vigente semestralmente. | Seguimientos a los conflictos de interés identificados | Conflictos de interés identiificados con seguimiento | Talento humano | ENE-ABRIL 2026 | Se tiene un formato establecido y protocolo para la identtificación de conflictos de interes | 33% | https://infotepsai.edu.co/infotep/institucional/integridad https://drive.google.com/drive/folders/1kpaT5YEZGODKlq1TybesSSx5Y0gFrhqB
INICIATIVAS ADICIONALES | Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios (anual) | Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios (anual) | Caracterización actualizada | Caracterización actualizada | Oficina de Planeación Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Vicerrectoría académica | ENE-ABRIL 2026 | Se realizó la caracterización de cuerpo docente, equidad, madres cabeza de hogar y funcionarios | 25% | https://www.infotepsai.edu.co/informacion-especifica-para-grupos-de-interes
|  | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad a través de campañas de sensibilización en torno a la atención al ciudadano y lenguaje claro | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad a través de campañas de sensibilización en torno a la atención al ciudadano y lenguaje claro | Campañas de servicio al ciudadano realizadas al interior de la entidad | Campañas de servicio al ciudadano realizadas al interior de la entidad | Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Se realizaron campañas de servicio a la ciudadanía | 50% | https://drive.google.com/drive/folders/1cw0hF3EQr4ACaHXfeZCa5yzuA6wMshlL
| Racionalización de Trámites | Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y Otros Procesos Administrativos (OPA's) que ofrece INFOTEP en sus canales de atención a los grupos de valor y partes interesadas. | Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y Otros Procesos Administrativos (OPA's) que ofrece INFOTEP en sus canales de atención a los grupos de valor y partes interesadas. | Divulgación y promoción realizada | Divulgación y promoción realizada | Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Se realizo divulgacion y promoción de trámites y canales de atención a la comunidad de schooner bight | 50% | https://drive.google.com/drive/folders/1cw0hF3EQr4ACaHXfeZCa5yzuA6wMshlL
|  | Mantener actualizada la información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's), que se encuentran registrados en el SUIT para facilitar a los usuarios su consulta en este aplicativo. | Mantener actualizada la información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's), que se encuentran registrados en el SUIT para facilitar a los usuarios su consulta en este aplicativo. | Trámites y OPA's actualizados en el SUIT | 17 trámites y OPA´s actualizados en el SUIT | Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Se tiene actualizados los trámites en el SUIT | 25% | https://www.infotepsai.edu.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/142-transparencia/tramites/508-tramites-y-servicios
| Control social | Fortalecer el relacionamiento del INFOTEP con sus grupos de valor a través de espacios de diálogo con veedurías ciudadanas | Fortalecer el relacionamiento del INFOTEP con sus grupos de valor a través de espacios de diálogo con veedurías ciudadanas | Espacios de diálogo con veedurías ciudadanas | Un Espacio de diálogo con veedurías ciudadanas realizado | Oficina de Planeación | ENE-ABRIL 2026 | Se realizo grupo focal - postulados a como docente de catedra | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1cw0hF3EQr4ACaHXfeZCa5yzuA6wMshlL