## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Nombre del Proceso: |  | Planeación y mejoramiento
Líder del Proceso: |  | Charles Gallardo
Fecha del Reporte:
Periodo de Medición: |  | Desde | 2024-01-01 | Hasta | 2024-03-31
|  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Nombre del instrumento de planificación sujeto de seguimiento | Objetivo/actividades/estrategias | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de medición | Meta Programada |  |  |  |  | Responsable | Meta Alcanzada |  |  |  | % de avance del período | Avance cualitativo | Medio de Verificación | Observaciones
[5 empty] | META | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Plan de tratamiento de riesgos |  | Gestión del riesgo | No riesgos gestionados /No riesgos identificados X 100 | Trimestral | 75% | 18.75% |  |  |  | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 18.75% |  |  |  | 100% | Se identifcaron 7 riesgos cibernéticos de los cuales todos (7) fueron gestionados | https://drive.google.com/drive/folders/1WtqHc9ZNpTLld9NK86xW2YD39sF7_IBC | Matriz de riesgos cibernéticos
Plan de seguridad y privacidad de la información |  | Implementación de MSPI | No actividades ejecutadas /No actividades programadas X 100 (MSPI) | Trimestral | 75% | 18.75% |  |  |  | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 18.75% |  |  |  | 100% | Se realizaron las actvidades según el cronograma del plan de seguridad de la información | https://drive.google.com/drive/folders/1_NDPmaTsKM6nWpVBqtI6__DhCohd1SdS | plan de tratamiento de riesgos plan de seguridad de la in formación
Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI |  | Implementación del PETI | No actividades implementadas/No actividades programadas X 100 | Trimestral | 75% | 18.75% |  |  |  | Jainer Lora | 15% |  |  |  | 80% | Se cambiaron los discos duros a estado sólido de los computadores del área administrativa y académica Se amplio la memoria de 8 a 16 gigas de estos equipos mencionados anteriormente Se actualizó el sistema operativo de windows 10 a windows 11 Se amplio el almacenamien to del servidor para respaldo de los equipos administrativos y misionales | https://drive.google.com/drive/folders/1G9E6O67smjZyZGJ-wLK1R6f2zDxSFduN | Contrato de adquisición de los insumos (discos estado sólido, memorias, licencias) registros fotográficos recibido a satisfacción de los bienes entregados
Plan Anual de Adquisiciones |  | Ejecución del plan anual de adquisiciones | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 85% | 21.25% |  |  |  | Vicerrector Administrativo y Financiero: Andrés Mezal | 7.2% |  |  |  | 33.88% | Se suscribieron 59 contratos de 176 que se tenían programadas | https://drive.google.com/drive/folders/17tCMHsleBhd2vbXp18lhddQ1yhEGnu4S | cuadro contratación a marzo
Plan institucional de archivos -PINAR |  | Ejecución del PINAR | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 75% | 18.75% |  |  |  | Líder de Gestión Documental: Zoraida Vanegas | 5% |  |  |  | 26.67% | Se radicó la solicitud ante el AGN para la convalidación de las TVD en el mes de marzo | https://drive.google.com/drive/folders/1SXxiJUXdH8lsc4rEvMXBDgobyqVYI_Cq | oficio de radicación ante AGN
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Porcentaje de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Líder de SGSST: | 10% |  |  |  | 44.44% |  | https://drive.google.com/drive/folders/14Uj8lj3y7ohg6Uo7xCbGZ-hkJ2k079Ti | _Registro ante el Fondo de Riesgos Laborales el Reporte de la Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST correspondiente al año 2023 en la aplicación disponible. _Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano _Realización de reuniones programadas trimestralmente del CCL.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 80% | 20% |  |  |  | Jefe de control interno | CONTROL INTERNO
Plan estratégico de talento humano |  | implementación del plan | # actividades realizadas/# actividades programdas X 100 | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 15% |  |  |  | 66.67% | Es el promedio aritmetico de todos los planes de talento humano
Plan institucional de capacitación |  | implementación del plan | #capacitaciones realizadas/# capacitaciones programadas X 100 | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 0% |  |  |  | 0% | No se tiene evidencia de ninguna capacitación en este periodo
Plan de incentivos institucionales |  | incentivos otorgados | % incentivos otorgados | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 22.5% |  |  |  | 100% | se tiene en ejecución los incentivos programados dentro del plan | https://drive.google.com/drive/folders/1FZ9Lb8WtUAaK_D9jegiVm-2IRS_ecnjq | evidencias varias de otorgamiento de incentivos
Plan de previsión de recursos humanos |  | apropiación de recursos | % apropiación de recursos | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 22.5% |  |  |  | 100% | los recursos financieros para la planta de personal son cubiertos por las transferencias de nación | https://drive.google.com/drive/folders/1pJaDEms2AxbeQFcAt8MWzUiZkv8qUKMa | evidencia de nómina mes enero a marzo
Plan anual de vacantes |  | provisión de cargos de carrera administrativa | % provisión de cargos de carrera administrativa | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 15.75% |  |  |  | 70% | actualmente se encuentran provistos 30 cargos de un total de 43 | https://drive.google.com/drive/folders/1P9AGm8B0W5ODPahntMtSZdafpSqs-v-L | listado de los funcionarios