## GESTIÓN DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS (INFOTEP)
Componente 1: Gestión del riesgo
| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
| Subcomponente / proceso 1 Política de Administración del Riesgos | 1.1 | Revisar y Actualizar la política de riesgos de acuerdo a los parámetros del DAFP . | Un (1) documento actualizado, aprobado y publicado | Política de administración del riesgo actualizada y aprobada | Planeación | Una vez | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-04-30
|  | 1.2. | Seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos | 90% de implementación de las acciones planteadas en el plan de trabajo | Informes de implementación de la política | Control Interno | CUATRIMESTRAL | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de riesgos de Corrupción | 2.1. | Actualización del mapa de riesgos de corrupción, acorde con la coyuntura institucional, sectorial y nacional | Un (1) mapa de riesgos de corrupción institucional | Matriz de riesgos de corrupción actualizada, | Planeación + Líderes de Procesos | ANUAL | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-04-30
|  | 2.2. | Seguimiento y Evaluación de los Riesgos de Corrupción | Cero (0) riesgos de corrupción materializados | Informes de seguimiento y evaluación a los riesgos de corrupción | Control Interno | CUATRIMESTRAL | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Subcomponente / proceso 1 Consulta y Divulgación | 3.1. | Socializar al interior de la Entidad y con la ciudadanía el Mapa de Riesgos y retroalimentar a través de sus observaciones y sugerencias | Un (1) Mapa de Riesgos de corrupción publicado para observaciones de la comunidad en la página web institucional | Publicación Mapa de Riesgos de corrupción para Observaciones de la Comunidad en la página web institucional | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | X |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-21
|  | 3.2. |  | Un (1) Mapa de Riesgos de corrupción socializado mediante comunicado interno, retroalimentado y Publicado en la Página Web. | Mapa de Riesgos socializado, retroalimentado y Publicado en Página Web. | Planeación + Comunicaciones | ANUAL | X |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-31
| Subcomponente / proceso 1 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo | Tres (3) informes de monitoreo y revisión de riesgos de los líderes de procesos | Informes de Monitoreo y Revisión de riesgos | Lideres de Procesos + Planeación | CUATRIMESTRAL | X | X | X | 2022-04-30 | 2022-12-31
| Subcomponente / proceso 1 Seguimiento y evaluación | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Tres (3) informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Control Interno | CUATRIMESTRAL | X | X | X | 2022-04-30 | 2022-12-31

## RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS (INFOTEP)
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Plantilla Único - Hijo | 51286 | Certificado de notas | Inscrito | Para realizar el trámite de certificado de notas el ciudadano debe realizar el pago del certificado presencialmente en el banco y luego dirigirse a la institución a entregar el recibo de pago e indicar el nombre completo del estudiante, programa e indicar de que semestre requiere el certificado | La mejora a implementar consiste permitir que el ciudadano pueda hacer el trámite en línea al permitirle que realice el pago en línea y pueda radicar la solicitud de certificados vía email de la ventanilla única o página web a través del portal de PQRSDF | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2022-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 7872 | Inscripción aspirantes a programas de pregrados | Inscrito | El ciudadano para realizar el trámite de inscripción se acerca a la institución, a realizar el proceso en admisiones, donde recibe información acerca de los requisitos de inscripción | La mejora a implementar consiste permitir que el ciudadano pueda hacer el trámite en línea al permitirle que pueda radicar la solicitud de Inscripción aspirantes a programas de pregrados vía email de la ventanilla única o página web a través del portal de PQRSDF | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2022-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 28986 | Cancelación de la matrícula académica | Inscrito | Para realizar el trámite de cancelación de matrícula el ciudadano debe radicar presencialmente en la ventanilla única una Carta de solicitud de cancelación del semestre exponiendo los motivos de la cancelación | La mejora a implementar consiste permitir que el ciudadano pueda hacer el trámite en línea al permitirle que pueda radicar la solicitud de cancelación del semestre vía email de la ventanilla única o página web a través del portal de PQRSDF | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2022-04-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 28990 | Aplazamiento del semestre | Inscrito | Para realizar el trámite de aplazamiento del semestre el ciudadano debe radicar presencialmente en la ventanilla única una Carta de solicitud de cancelación del semestre exponiendo los motivos de la cancelación | La mejora a implementar consiste permitir que el ciudadano pueda hacer el trámite en línea al permitirle que pueda radicar la solicitud de cancelación del semestre vía email de la ventanilla única o página web a través del portal de PQRSDF | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2022-04-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 51325 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Inscrito | El ciudadano para realizar el trámite de Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano el ciudadano debe realizar el pago de la inscripción presencialmente en el banco y luego dirigirse a la institución a realizar el proceso de inscripción de forma presencial, lo cual implica: 1. Ir a la institución a que le entreguen el formulario de inscripción con sus respectivos requisitos. 2. Luego debe diligenciar y entregar el formulario de inscripción 3. Radicar los documentos soportes | Actualmente, el ciudadano debe acercarse a la institución para recibir el formulario de inscripción en físico, así como sus requisitos; luego debe realizar el pago de forma presencial en el banco; y, por último, debe volver a radicar los documentos soportes del pago y de la inscripción. Con esta mejora a implementarse, se busca que los aspirantes a programas de trabajo y desarrollo humano puedan hacer el proceso en línea, bien sea por la página web en el botón de Inscripción, vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | El ciudadano con esta mejora se evitará el tener que acercarse dos veces a la entidad; (una vez para reclamar el formulario y otra para entregarlo junto con los soportes) y lo hará en línea sin tener que venir a la institución | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 16032 | Cursos intersemestrales | Inscrito | Para realizar el trámite de Cursos intersemestrales el ciudadano debe radicar presencialmente en la ventanilla única una Carta de solicitud en la cual se indique el curso que se desea tomar, con mínimo cinco (5) estudiantes interesados en cursar el programa | La mejora a implementar consiste permitir que el ciudadano pueda hacer el trámite en línea al permitirle que pueda radicar la solicitud de cancelación del semestre vía email de la ventanilla única o página web a través del portal de PQRSDF | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2022-04-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 29713 | Matrícula a cursos de idiomas | Inscrito | Para realizar el trámite de Matrícula a cursos de idiomas el ciudadano debe realizar el pago de la matrícula presencialmente en el banco y luego dirigirse a la institución a realizar el proceso de matrícula de forma presencial, lo cual implica: 1. Ir a la institución a que le entreguen el formulario de inscripción con sus respectivos requisitos. 2. Luego debe diligenciar y entregar el formulario de inscripción 3. Radicar los documentos soportes | Con esta mejora a implementarse, se busca que los ciudadanos que desean realizar el trámite de Matrícula a cursos de idiomas puedan hacer el proceso en línea, bien sea vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 7873 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado | Inscrito | Para realizar el trámite de matrícula el ciudadano debe dirigirse al banco o a la institución a realizar el pago del valor total de la matrícula y luego venir a la institución a dejar el recibo de consignación | Para realizar el pago de la matrícula, el ciudadano debe ir al banco o a la institución a hacer el mismo y luego traer el comprobante a la institución. Con esta mejora se va a dar la opción para que el ciudadano realice el pago en línea, sin tener que dirigirse al banco o a la institución para llevar a cabo el mismo, quitando dos pasos, uno para el pago y otro para llevar el recibo a la institución | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 28984 | Contenido del programa académico | Inscrito | Para realizar el trámite de Contenido del programa académico el ciudadano debe realizar el pago del valor del certificado presencialmente en el banco y luego dirigirse a la institución a radicar en la ventanilla única una carta dirigida a la Vicerrectoría Académica indicando los contenidos de los semestres requeridos, más el soporte de pago | Con esta mejora a implementarse, se busca que los ciudadanos que desean realizar el trámite de Contenido del programa académico puedan hacer el proceso en línea, bien sea vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 51292 | Certificados y constancias de estudios | Inscrito | Para realizar el trámite de Certificados y constancias de estudios el ciudadano debe realizar el pago del valor del certificado presencialmente en el banco y luego dirigirse a la institución a radicar en la ventanilla única la solicitud de certificación informando el nombre del estudiante, programa académico y características del certificado que requiere, más el soporte de pago respectivo | Con esta mejora a implementarse, se busca que los ciudadanos que desean realizar el trámite de Certificados y constancias de estudios puedan hacer el proceso en línea, bien sea vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 16034 | Grado de pregrado y posgrado | Inscrito | Para realizar el trámite de Grado de pregrado y posgrado el ciudadano debe realizar el pago del valor de los derechos de grado presencialmente en el banco y luego dirigirse a la institución a radicar en la ventanilla única la solicitud de Grado | Con esta mejora a implementarse, se busca que los ciudadanos que desean realizar el trámite de Grado de pregrado y posgrado puedan hacer el proceso en línea, bien sea vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Administrativa | Eliminación de pasos | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 28992 | Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior | Inscrito | Para realizar el trámite de Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior el ciudadano debe realizar el pago del valor del duplicado presencialmente en el banco y luego dirigirse a la institución a radicar en la ventanilla única la solicitud de duplicado de Diploma y Acta de Grado | Con esta mejora a implementarse, se busca que los ciudadanos que desean realizar el trámite de Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior puedan hacer el proceso en línea, bien sea vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 7874 | Renovación de matrícula de estudiantes | Inscrito | Para realizar el trámite de Renovación de matrícula de estudiantes el ciudadano debe realizar el pago de los derechos de matrícula presencialmente en el banco y luego dirigirse a la institución a la oficina de admisiones a realizar la renovación de la matrícula | Con esta mejora a implementarse, se busca que los ciudadanos que desean realizar el trámite de Renovación de matrícula de estudiantes puedan hacer el proceso en línea, bien sea vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 28983 | Carnetización | Inscrito | Para realizar el trámite de Carnetización el ciudadano debe realizar el pago de la solicitud de duplicado del Carnet presencialmente en el banco y luego dirigirse a la institución a la ventanilla única y solicitar el duplicado | Con esta mejora a implementarse, se busca que los ciudadanos que desean realizar el trámite de Carnetización puedan hacer el proceso de solicitud en línea, bien sea vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina y solo tendrá que dirigirse a la institución a reclamar el duplicado del Carnet | Tecnológica | Disponible parcialmente en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 28979 | Transferencia de estudiantes de pregrado | Inscrito | Para realizar el trámite de Transferencia de estudiantes de pregrado el ciudadano debe realizar el pago de la solicitud presencialmente en el banco, luego debe Reunir documentos los documentos que demuestran que cumple con las condiciones, y por último debe radicar lo anterior presencialmente en la ventanilla única | Con esta mejora a implementarse, se busca que los ciudadanos que desean realizar el trámite de Transferencia de estudiantes de pregrado puedan hacer el proceso en línea, bien sea vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera
Plantilla Único - Hijo | 28975 | Reingreso a un programa académico | Inscrito | Para realizar el trámite de Reingreso a un programa académico el ciudadano debe realizar el pago de la solicitud presencialmente en el banco, luego debe radicar en la ventanilla única una carta dirigida a la Coordinadora Académica, en la que se solicite el reingreso, (deberá contener el nombre completo del aspirante, número de identificación, último semestre cursado del programa, y año en el que se curso), junto con el recibo de pago. | Con esta mejora a implementarse, se busca que los ciudadanos que desean realizar el trámite de Reingreso a un programa académico puedan hacer el proceso en línea, bien sea vía email de la ventanilla única o radicando directamente en el portal de PQRSDF que tiene la institución dispuesto en la página web. | Con esta mejora el ciudadano va a poder adelantar el trámite desde su casa u oficina sin tener que dirigirse a la institución a realizar el trámite | Tecnológica | Disponible en línea | 2021-02-01 | 2023-06-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera

## RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS (INFOTEP)
Componente 3: Rendición de Cuentas
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Realizar caracterización de las necesidades de rendición de cuentas de los grupos de valor | X | X |  |  |  | Realizar caracterización de la rendición de cuentas | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Planeación
| Formular el plan de rendición de cuentas institucional para la vigencia en la que se describan e incluyan los espacios de rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos (página web, boletines informativos, correos, espacios digitales y demás medios acorde con la caracterización de usuarios) | X | X |  |  |  | Un (1) plan de rendición de cuentas formulado y publicado con enfoque de derechos humanos | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Planeación
| Divulgar informe cuatrimestrales para orientar a los ciudadanos y grupos de interés sobre la ejecución del PAAC |  |  | X |  |  | Tres (3) informes de ejecución del PAAC publicados | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Control Interno
| Realizar Infografía cuatrimestralmente para presentar reportes del avance de la gestión institucional (asociado al espacio de diálogo: "INFOTEP avanza con") |  |  | X |  |  | Tres (3) ejercicios de Rendición de cuentas parciales realizado | X | X | X | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Planeación + Comunicaciones
| Informe de gestión 2022 |  |  | X |  |  | Dos (2) Informes de gestión formulados, publicados y divulgados | X |  | X | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Planeación
DIÁLOGO | Elaboración del componente de comunicación de la estrategia de rendición de cuentas. | X | X |  |  |  | 1 plan de comunicación elaborado | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Planeación + Comunicaciones
| Espacio de diálogo en redes sociales: "INFOTEP avanza con" |  |  |  | X |  | Tres (3) ejercicios de rendición de cuentas parciales realizado | X | X | X | 2022-04-16 | 2022-12-31 | Planeación + Comunicaciones + Rectoría
| Espacio de diálogo con los grupos de valor: "#INFOTEPAvanza: prospectiva a 10 años" |  |  |  | X |  | Un (1) ejercicio de ideación con los grupos de valor | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Planeación + Comunicaciones
| Espacio de dialogo: Rendición de cuentas con enfoque de derechos humanos |  |  |  | X |  | Un (1) taller/seminario/conversatorio con los grupos de valor |  | X |  | 2022-05-01 | 2021-08-31 | Extensión y Proyección Social + Comunicaciones + Defensoría del pueblo
| Realizar audiencia pública de resultados de la gestión año 2022 |  |  |  | X |  | Una (1) Audiencia pública de rendición vigencia 2022 realizada |  |  | X | 01-sep-2022 | 2022-12-31 | Planeación + Comunicaciones + Rectoría
| Portal educación rinde cuentas |  | X | X | X |  | Publicar datos relacionados con los avances de la gestión institucional en el espacio brindado por el Ministerio de Educación para tal fin | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Planeación + Líderes de Procesos
RESPONSABILIDAD | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2021 |  |  |  |  | X | Un (1) informe de evaluación de la estrategia rendición de cuentas del 2021 publicado | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Control Interno
| Realizar y publicar encuesta de satisfacción de los espacios de diálogo |  | X |  |  | X | 90% de satisfacción con los espacios de diálogo realizados | X |  |  | 2021-06-01 | 2021-07-31 | Planeación
| Presentar informes periódicos del avance de la gestión institucional al consejo directivo y al comité de gestión y desempeño |  |  | X | X |  | Cuatro (4) informes de avance de la gestión institucional | X | X | X | 2022-04-16 | 2022-12-31 | Planeación
| Convocar a los grupos interés para participar en consultas, diálogos o evaluación de la gestión institucional | X | X |  |  |  | Una (1) Convocatoria realizada |  |  | X | 1-sep-22 | 2022-12-31 | Comunicaciones
| Brindar respuesta oportuna y pertinente a las inquietudes sobre la información expuesta en los espacios de rendición de cuentas |  |  |  |  | X | Un (1) informe sobre respuestas a todas las inquietudes planteadas por los grupos de interés en los diferentes espacios de dialogo | X |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Control Interno
| Evaluación de la ejecución de los espacios de rendición de cuentas 2022 |  |  |  |  | X | Un (1) informe general de la Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2022 | X | X | X | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Control Interno
| Evaluar la estrategia de comunicación de cada evento de la rendición de cuentas 2022 |  |  |  |  | X | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2022 | X | X | X | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Control Interno

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS (INFOTEP)
Componente 4: Atención al Ciudadano
| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la política de servicio al ciudadano y del SAC por parte del comité de gestión y desempeño | Tres (3) informes de implementación presentados | Vicerrectoría Administrativa y Financiera |  | X | X | 2022-04-16 | 2022-12-31
|  | 1.2 | Desginar un nuevo líder de servicio al ciudadano a nivel institucional para que lidere la dependencia | Un líder de servicio al ciudadano designado | Rectora | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Efectuar los ajustes necesarios en la infraestructura física para garantizar la accesibilidad en espacios físicos de acuerdo con la NTC 6047 | Espacio físico en cumplimiento de la normativa de accesibilidad NTC 6047 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera |  |  | X | 2022-08-01 | 2022-12-31
|  | 2022-02-02 | Implementar las mejoras necesarias para garantizar la accesibilidad a personas en condiciones de discapacidad (visual y/o auditiva) a la página web de INFOTEP de acuerdo con los lineamientos de la NTC 5854 y la Resolución 1519 de 2020 de MinTic | Diagnóstico de estado de implementación de los lineamientos de accesibilidad web establecidos en la NTC 5854 y Resolución 1519 de 2020 |  | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30
|  | 2.3 |  | Diseñar e Implementar plan de mejora de accesibilidad web de las normas NTC 5854 y Resolución 1519 de 2020 | Sistemas |  | X | X | 2022-05-01 | 2022-12-31
|  | 2022-04-02 | Actualizar la carta de trato digno y documentos de servicio al ciudadano | Dos (2) documentos de servicio al ciudadano actualizados | Líder de Servicio al Ciudadano | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  | 2022-05-02 | Divulgar y socializar a los grupos de intereses los protocolos de atención al ciudadano y la carta de trato digno | Dos (2) espacios de divulgación realizados | Líder de Servicio al Ciudadano | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-08-31
|  | 2022-06-02 | Medir el desempeño de los canales de atención de servicio al ciudadano y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Cuatro (4) informes de desempeño de los canales de atención al ciudadano | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar cursos o talleres para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación incluyente | Dos talleres o cursos de competencias en atención al ciudadano | Talento Humano |  | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | 3.2 | Ejecutar las acciones del Plan de Bienestar e Incentivos de la Institución en lo que atención al ciudadano respecta | Plan de Bienestar e Incentivos Ejecutado | Talento Humano |  | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | 3.3. | Establecer incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores de planta que prestan servicio de cara al ciudadano | Incentivos definidos | Talento Humano |  | X | X | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | 3.4. | Promover espacios para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano en los colaboradores del INFOTEP SAI | Realizar una (1) acción para promover la cultura del servicio ciudadano | Talento Humano |  | X | X | 2022-02-01 | 2022-04-30
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSDF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Realizar 4 informes de PQRSDF | Vicerrectoría Administrativa | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 4.2 | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | Líder de servicio al ciudadano | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30
|  | 4.3 | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | Líder de servicio al ciudadano |  | X |  | 2022-05-01 | 2022-12-31
|  | 2022-04-04 | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | Líder de servicio al ciudadano |  |  | X | 2022-12-01 | 2022-12-31
|  | 2022-05-04 | Publicar en los canales de atención al ciudadano la carta de trato digno | Carta de trato digno publicada en los canales de atención | Líder de servicio al ciudadano | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  | 2022-06-04 | Traducir formatos de atención al ciudadano y Tramites y servicios a lenguaje claro. | 100% Formatos implementados | Líder de servicio al ciudadano | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30
|  | 2022-07-04 | Divulgar y ejecutar la política de protección de datos personales y el modelo de gobiernos de datos a nivel institucional | Política de Protección de Datos divulgada y apropiada | Sistemas | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-04-30
|  | 2022-08-04 |  | Modelo de gobierno de datos implementado | Sistemas | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Documento de Caracterización de servidores y contratistas de la entidad | Talento Humano |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-04-30
|  | 5.2 |  | Documento de Caracterización de ciudadanos | Bienestar Universitario |  | X |  | 2022-08-01 | 2022-12-31
|  | 5.3 | Porcentaje de mejora en el desempeño de la institución en la medición de satisfacción al cliente realizada | Informes de medición de satisfacción del usuario de las áreas Académica, Bienestar, Investigación | Académica, Bienestar e investigación + Calidad | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31

## TRANSP ACCESO INFO PUBLICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS (INFOTEP)
Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública
| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
| Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación mínima de la información establecida en la Ley 1712 de 2014 | Pagina Web actualizada según lineamientos Ley 1712 de 2014. | # de publicaciones reales/ # de publicaciones requeridas por ley | PLANEACIÓN + LÍDERES DE PROCESOS + WEB MASTER | PERMANENTE | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 1.2. | Publicación de los planes e informes requeridos al cierre de año, cada 31 de enero del año siguiente | 100% de la información publicada | # de planes e informes publicados/ # de planes e informes obligatorios para publicación | PLANEACIÓN + LÍDERES DE PROCESOS + WEB MASTER | ANUAL | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | 1.3. | Recopilar y publicar los datos abiertos de la institución en el portal de datos abiertos y en la página web | Datos abiertos publicados | # de canales de información ejecutados/ # de canales de información planeados | VICERECTORIA ACADÉMICA Y SISTEMAS | PERMANENTE | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 1.4. | Socializar entre los líderes de procesos acerca de la información que deben publicar en la página y la periodicidad | Realizar dos socializaciones anuales | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones planeadas | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA | ANUAL | X |  |  | 2022-08-01 | 2022-12-31
|  | 1.5. | Registrar y actualizar las hojas de vida de los funcionarios y contratistas en el SIGEP | Actualizar en un 100% las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP | # de hojas de vidas actualizadas | TALENTO HUMANO + SISTEMAS | PERMANENTE | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 1.6. | Publicar el 100% de la contratación mensual en la página web y en el SECOP II de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | Actualizar en un 100% los contratos en el SECOP II | # de contratos registrados/ # de contratos vigentes | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PERMANENTE | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 1.7. | Registrar y mantener actualizada la información acerca de los trámites y servicios de la entidad en el SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | # de trámites actualizados / # de trámites inscritos | PLANEACIÓN | CUATRIMESTRAL | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 1.8. | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicar dos veces al año la información mínima de la institución siempre y cuando se presente cambio | # publicaciones realizadas | TODOS LOS PROCESOS - SISTEMAS | SEMESTRAL |  | X | X | 2022-05-01 | 2022-12-31
|  | 2022-09-01 | Diseñar e implementar una estrategia para la divulgación de la ruta de gestión del conflicto de interés en la comunidad educativa | 100% de la estrategia diseñada e implementada | # de acciones implementadas / # de acciones diseñadas | TALENTO HUMANO + SISTEMAS | PERMANENTE | X | X | X | 2022-05-01 | 2022-12-31
|  | 2022-10-01 | Socializar e implementar los planes de trabajo de las políticas 1. Antifraude y Antipiratería y 2. Antisoborno | Dos (2) acciones de socialización de políticas realizadas | # de acciones de socialización implementadas | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA + TALENTO HUMANO | SEMESTRAL |  | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | 2022-11-01 | Certificación de los funcionarios nuevos de planta en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 100% de los funcionarios nuevos certificados en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | # de funcionarios nuevos certificados / # total de funcionarios nuevos | TALENTO HUMANO | ANUAL | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-04-30
|  | 2022-12-01 | Certificación de los servidores y contratistas en el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la función pública | 80% de los funcionarios y contratistas certificados en el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la función pública | # de servidores y contratistas certificados / # total de funcionarios y contratistas en la vigencia | TALENTO HUMANO | PERMANENTE | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Reglamentar los derechos de petición verbal | Resolución o procedimiento aprobada y publicada | # de resoluciones aprobadas y publicadas | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA + COORDINACIÓN CALIDAD | UNICA VEZ |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-08-31
|  | 2022-02-02 | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 100% del manual RITA implementado | # de acciones implementadas / # de acciones diseñadas |  | PERMANENTE | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-08-31
|  | 2.3. | Contestar las PQRSDF en los tiempos de ley | 100% de las PQRSDF contestadas en los tiempos de ley | # de PQRSDF contestadas en los términos de ley / # total de PQRSDF recibidas | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA + LÍDERES DE PROCESOS | PERMANENTE | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-08-31
|  | 2022-04-02 | Depurar y actualizar en la página web los contenidos de los portales de las preguntas frecuentes y el glosario | Dos (2) portales depurados y actualizados | # de portales depurados y actualizados | LIDER DE SERVICIO AL CIUDADANO + LÍDERES DE PROCESOS + WEB MASTER | PERMANENTE | X | X |  | 2022-02-01 | 2022-08-31
| Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la Información | 3.1. | Actualizar y publicar el inventario de activos de información de la institución | Inventario de Activos de información publicado en la página web | # de activos información inventariados / # de activos de información existentes | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA + GESTION DOCUMENTAL + SISTEMAS | ANUAL | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 3.2. | Actualizar y publicar el ajustar esquema de publicación de información. | Esquema de publicación publicado en la página web | # de documentos publicados | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA + GESTIÓN DOCUMENTAL + SISTEMAS | ANUAL | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 3.3. | Actualizar y publicar el ajustar la definición de información clasificada y reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en la página web | # de documentos publicados | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA + GESTIÓN DOCUMENTAL + SISTEMAS | ANUAL | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad en cumplimiento de las disposiciones de la resolución 1519 de 2020 | 100% de la página web con cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la resolución 1519 de 2020 | # de criterios de accesibilidad cumplidos / # criterios de accesibilidad estipulados en la resolución 1519 de 2020 | SISTEMAS + WEBMASTER | PERMANENTE | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 4.2. | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad | Tres (3) acciones para la accesibilidad de personas con discapacidad implementadas | # de acciones para la accesibilidad de personas con discapacidad implementadas | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UNA VEZ AL AÑO |  |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1. | Elaborar informe de las PQRSDF que ingresan a la institución que contenga: número solicitudes recibidas, número solicitudes trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes negadas acceso de información, etc. | Cuatro (4) informes de PQRSDF publicados | # de informes PQRSDF publicados | COORDINACIÓN CALIDAD | TRIMESTRALMENTE | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31

## PACTO TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS (INFOTEP)
Componente 6: Adicionales - Pacto Sectorial por la Transparencia
| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
| Subcomponente 1: Planeación | 1.1 | Formular un protocolo y/o procedimiento asociado a la implementación del manual RITA y el canal antifraude y de denuncia creado en la vigencia 2021 | Un (1) protocolo y/o procedimiento de implementación del canal antifraude formulado | # protocolos y/o procedimientos formulados | Coordinación de calidad + oficial de transparencia | Única vez | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-04-30
|  |  |  | Socializar e Implementar el 100% de las acciones del protocolo y/o procedimiento | # de acciones implementadas / # de acciones planeadas | Planeación + Sistemas | Permanente | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 1.2. | Implementar y socializar el protocolo de manejo de conflicto de interés | Un (1) protocolo implementado y socializado | # de acciones implementadas / # de acciones planeadas | Talento Humano | Permanente | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 1.3. | Implementar la política anti soborno de conformidad con la ISO 37001:2017 | 100% de la política implementada | # de políticas formuladas | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | Semestral |  | X | X | 2022-03-01 | 2022-12-31
|  | 1.4. | Implementar la política antifraude y antipiratería | 100% de la política implementada | # de políticas formuladas | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | Semestral |  | X | X | 2022-03-01 | 2022-12-31
| Subcomponente 2: Implementación | 2.1. | Establecer como requisito para suscribir contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, la realización del Curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | 100% de contratistas con curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. | # de contratistas que realizaron el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción / # de contratistas totales | Rector + Vicerrectoría Administrativa y Financiera: contratación | Anual |  |  | X | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | 2.2. | Documentar los comportamientos y circunstancias denominadas "banderas rojas", por ser las alertas más comunes que aumentan la exposición del personal de la organización al fraude. | Un (1) informe final documentado | # de informes | Control interno | Anual |  |  | X | 1-sep-22 | 2022-12-31
|  | 2.3. | Combatir la corrupción en todas sus formas: el cohecho, la corrupción privada , el fraude, el peculado, el tráfico de influencias, entre otras, que conlleva la obligación de denunciar los casos de corrupción y/o de conductas contrarias a las políticas y valores de la gestión pública , de los que se tenga conocimiento. | 0 actos de corrupción materializados al interior de la entidad | # de actos de corrupción materializados | Todos los funcionarios | Permanente | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 2.4. | Participar proactivamente en las diferentes acciones de transparencia que promueva el Ministerio de Educación Nacional, las entidades adscritas y vinculadas, y la Secretaría de Transparencia. | 100% de participaciones efectivas | # de participaciones efectivas en eventos / # de invitaciones a eventos | Rector o su delegado | De acuerdo al cronograma del MEN y la Secretaría de Transparencia | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 2022-05-02 | Realizar las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses por parte de todos los funcionarios de planta de la entidad, en cumplimento de la Ley 2013 de 2019 | 100% de declaración de renta y conflictos de interés realizadas | # de funcionarios de planta de la entidad que realizan la declaración de renta y conflictos de interés / # de funcionarios de planta | Talento humano | Trimestral | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 2022-06-02 | Promover el uso de los procesos de contratación del SECOP II, Tienda Virtual del Estado y cumplir a cabalidad los principios de la contratación estatal que le sean aplicables. | 100% de contratación publica a través del Secop II y/o Tienda Virtual del Estado | # de procesos de contratación realizados en SECOP II / # de contratos totales | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: contratación | Permanente | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Subcomponente 3: Monitoreo, Seguimiento y Evaluación | 3.1. | Monitorear y publicar trimestralmente en el botón de transparencia de la página web el cumplimiento de los planes de manejo definidos en la matriz de riesgos de corrupción | 4 informes publicados en pagina web | # de informes publicados | Control interno | Trimestral | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 3.2. | Hacer seguimiento periódico al cumplimento de las actividades contempladas en el pacto, y disponer las acciones necesarias para el efectivo avance del mismo, remitiendo a la Secretaría de Transparencia, semestralmente, un informe sobre sus resultados. | 2 informes anuales | # de informes publicados | Control interno | Semestral |  | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 3.3. | Presentar a la alta dirección un informe de evaluación y resultados de implementación del pacto de transparencia a nivel institucional | 1 informe final documentado | # de informes documentados y publicados | Control interno | Anual |  |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31

## CÓDIGO DE INTEGRIDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS (INFOTEP)
Componente 7: Adicionales - Código de integridad
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA |  |  |  | Año: 2022
Objetivo: desarrollar iniciativas para fomentar la difusión y apropiación de valores y prácticas que garanticen la prioridad del interés general en el servicio público desde la perspectiva de procesos de cambio cultural permanentes. |  |  | Meta: 100% de la implementación de las actividades de promoción de los valores asociados a la integridad en el servicio público colombiano.
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos
Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad | Actualización | Diseñar una estrategia de diálogo al interior de la Institución para revisar de acuerdo con el contexto institucional si se deben poner valores adicionales que identifiquen la cultura organizacional dentro del código | Talento Humano | 1-abr-2022 al 31-ago-2022
|  | Diseñar una estrategia de diálogo con los grupos de valor del INFOTEP para revisar y recibir propuestas de los valores adicionales a ser incluidos | Talento Humano | 1-abr-2022 al 31-ago-2022
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Diagnóstico | Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes. | Talento Humano | 01-ene-2022 al 31-mar-2022
| Diseño e implementación | Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar). | Talento Humano | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
| Seguimiento y evaluación | Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor. | Talento Humano | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
| Gestión del conocimiento | Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores. | Talento Humano | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad. | Talento Humano + Comunicaciones | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
|  | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Talento Humano | 01-ene-2022 al 31-mar-2022
Articulación con actores clave o grupos de valor | Articulación con actores clave o grupos de valor | Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado. | Talento Humano | 01-ene-2022 al 31-dic-2022

## CONFLICTO DE INTERÉS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS (INFOTEP)
Componente 8: Adicionales - Gestión del conflicto de interés
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA |  |  |  | Año: 2022
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-ene-2022
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Planeación + Líderes de Procesos | 01-ene-2022 al 31-ene-2022
Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 01-ene-2022 al 31-ene-2022
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Rectoría + Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 01-ene-2022 al 31-mar-2022
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
|  | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
|  | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
Pedagogía al interior de la entidad | Capacitación | Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Talento Humano + Contratación | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
| Articulación con actores clave o grupos de valor | Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadanía en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Aplicativo por la Integridad. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-dic-2022
|  | Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jurídica | 01-ene-2022 al 31-dic-2022

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2
Formato elaborado por Función Pública 2021 | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [10 empty] | Entidad: | INFOTEP SAN ANDRÉS | Versión: 02
Fecha: enero de 2022
Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? | Fase del ciclo de la gestión |  |  |  | Nivel de incidencia de la participación | Acción participativa | Metodología participativa | Resultado esperado | Fecha de realización de acción participativa | Dependencia responsable | Observaciones de cara a los invitados
|  |  |  | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
Espacio de diálogo con la ciudadanía para la "Apropiación social de la cultura isleña" | Plan de Acción | Comunidad general | NO APLICA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a consultar | Mesa de trabajo | Conversatorios | Promover la participación de la comunidad en procesos de apropiación social de la cultura isleña | Primer trimestre del año | Coordinación Extensión y Proyección Social: Centro de Idiomas y Cultura | Preparar previamente preguntas sobre el tema del conversatorio
Espacio de diálogo y reconocimiento hacia la comunidad educativa | Plan de Acción | Comunidad educativa | NO APLICA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a consultar | Mesa de trabajo | Conversatorios |  | Segundo trimestre del año | Coordinación de Extensión e Investigación: Julliet Orozco e Ian David Criollo | Preparar previamente preguntas sobre el tema del conversatorio
Espacio de diálogo con los grupos de valor: "#INFOTEPAvanza: prospectiva a 10 años" | Plan de Acción | Comunidad educativa | NO APLICA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a consultar | Mesa de trabajo | Conversatorios | Recibir el input de la comunidad sobre la prospectiva a 10 años de la institución | Primer trimestre del año | Planeacion y comunicaciones | Preparar ideas sobre la proyección de INFOTEP a 10 años para presentar en el conversatorio
Foro temático del programa de primera infancia | Plan de Acción | Comunidad educativa | NO APLICA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a consultar e informar | Foro | Foro | Exponer temas de interés y sobre alguna problemática que afecte a la comunidad institucional isleña y a la ciudadanía | Segundo trimestre del año | Coordinación Extensión y Proyección Social | Preparar previamente preguntas sobre el tema del foro
Espacio de diálogo en redes sociales: "INFOTEP avanza con" | Plan de Acción | Comunidad educativa | NO APLICA |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a consultar e informar | Diálogo virtual | Conversatorios | Exponer avances parciales de la gestión institucional | Primero, Segundo y Tercer Cuatrimestre | Rectoría + Planeacion y comunicaciones | Preparar preguntas sobre la gestión institucional y las metas a futuro
Espacio de dialogo: Rendición de cuentas con enfoque de derechos humanos | Plan de Acción | Estudiantes + Colaboradores INFOTEP | NO APLICA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a capacitar | Capacitación | Conversatorios | Capacitar al ciudadano sobre la cultura de rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos | Segundo cuatrimestre del año | Coordinación Extensión y Proyección Social + Coordinación Académica + Planeación + Defensoría del Pueblo | Preparar preguntas sobre el tema
Realizar audiencia pública de resultados de la gestión año 2022 | Plan de Acción | Comunidad educativa | NO APLICA |  |  | X | X | Al ciudadano se le va a consultar e informar | Audiencia pública | Conversatorios | Dar a conocer los avances de la gestión institucional | Tercer cuatrimestre del año | Planeacion y comunicaciones + Líderes de procesos | Preparar preguntas sobre la gestión institucional y las metas a futuro